Leistung und Verantwortung bei der

Steuerung von Projekten

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2

1 Leistung und Verantwortung bei der Projektsteuerung	3

Zweck und Ziel	3

Aufgaben	3

2 Beispiel für Leistung und Verantwortung	4

2.1 Projektvorbereitung	4

2.2 Planung	5

2.3 Ausführungsvorbereitung	6

2.4 Ausführung	8

2.5 Projektabschluss	9

# Einführung

Die Handlungsbereiche des Immobilienprojektmanagements, die in den einzelnen Phasen des Projektes eine unterschiedliche Bearbeitung bzw. Bearbeitungstiefe erfordern, sind:

- Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation

- Management der Qualität und Quantitäten

- Management der Kosten und Finanzen

- Management der Abläufe, Termine und Logistik

- Management der Verträge und der Versicherungen

Nicht phasengebunden sind die, in ihrer Entwicklung vom Groben zum Feinen, alles überlagernde projektspezifische Organisation, Information und Koordination sowie die im Projektverlauf entstehende Dokumentation.

Abb. 1: Phasen der Projektabwicklung und Handlungsbereiche

Nachfolgend werden – im Interesse eines logischen Handlungsstranges – die Tätigkeiten der Projektabwicklung sowohl der Objektplaner als auch die des Projektsteuerers in den einzelnen Handlungsbereichen im Projektdurchlauf beschrieben.

Die Leistungen der Objektplaner sind von den damit beauftragten Architekten und Ingenieuren zu erbringen. Sie sind aber vom Projektmanager anzustoßen und auf Plausibilität zu prüfen.

# 1 Leistung und Verantwortung bei der Projektsteuerung

## Zweck und Ziel

Die phasenorientierten Leistungsbilder des AHO-Heftes 9 werden in der folgenden Matrix prozessorientiert so dargestellt, dass ablesbar ist, wer diese Leistung dem Grunde nach zu erbringen hat (L), wer daran mitzuarbeiten hat (M) und wer im Negativfall initiativ werden muss (I), damit sie von dem dafür zuständigen Leistungsträger erbracht wird. Gekennzeichnet ist weiterhin der Entscheidungsträger (E) sowie wer für die Finanz- und Mittelfreigaben (F) zuständig ist.

In der folgenden Graphik wird die phasenweise Verdichtung (Projektentwicklung) als Ziel (Vision) für die nachfolgende Planungsphase, die dann folgende Auflösung in Einzelaufgaben in hierarchischer Abfolge bis zur Arbeitsebene (Planung), sowie die dann folgende Zusammenführung und Verdichtung zum fertigen Werk (Realisierung) gezeigt.

Abb. 1: Projektphasen

## Aufgaben

Die hierarchische Abfolge jeder Projektplanung ist:

- Ziele ermitteln und dokumentieren (z.B. Bedarfsplanung)

- Projektstrukturierung (z.B. Leistungsübersicht / Verantwortlichkeiten)

- Arbeitsfolgen / Produktionsplanung (z.B. Flusspläne)

- Arbeitsmittel einsetzen (z.B. EDV-Programme)

Im Projektablauf ist diese Matrix ein Teil der Projektstrukturierung als Vorbereitung für das Prozessmanagement (Flusspläne).

# 2 Beispiel für Leistung und Verantwortung

Zeichenerklärung:	L	=	Leistungsträger

I	=	Initiative

E	=	Entscheidung / Freigabe und Genehmigung

M	=	Mitarbeit

P	=	Protokollführung

F	=	Finanz- und Mittelfreigabe

## 2.1 Projektvorbereitung

|  | Beteiligte Leistung | AG | PS | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Baumanagement | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Entwicklung eines Projektstrukturkatalogs als Vorgabe für Projektbeteiligte | E | I L | M |  |  |  |  | M |  |  |
| 02 | Einrichten einer Informationsplattform | E | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Einrichten und bearbeiten der Liste der Beteiligten | M | I L | M | M | M | M | M | M |  |  |
| 04 | Ableitung der Informationsebenen aus dem Organigramm | E | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Informationsflüsse (Flusspläne) |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Einrichten eines Berichtswesens (wer berichtet wem und in welcher Form?) |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Organisation der Schriftverkehre |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Organisation von Besprechungen |  | I L | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Einrichten eines Besprechungskalenders |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Einrichten der Protokollführung | E | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Erkundung und Dokumentation der mit dem Grundstück verbundenen Rechte und Pflichten sowie der Infrastruktur |  | I P | M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualitäten und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Standards (Ansprüche), Nutzerbedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Dokumentation im gesamten Projektablauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Planung der Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Entscheidungsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Qualitätschecks der Objektunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Dokumentation der Kostenziele des AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Verhandlung der Honorare mit Planern auf der Grundlage der Pflichtenhefte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Erarbeiten der Kostenstrukturen im Hinblick auf besondere Projektbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Bestimmung der Methoden und Verfahrensweisen zur Bau-Kostenoptimierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kostenrahmen (DIN 276) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Beschreibung und Einführung der Verfahren zur Kostenoptimierung der Betriebs-, Erhaltungs- und Unterhaltungskosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Einrichten einer zentralen Projektbuchhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Kostenschätzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Finanzplanungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Beschreibung der Maßnahmen zur Verhinderung von Vorteilsnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Dokumentation der Terminziele des AG als Meilensteinplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Analyse und Entwurf des Ablaufs der Projektentwicklung als Flussplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Phasenorientierte Pflichtenhefte der Fachplaner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorschlagen von Beteiligten für das Vertragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Identifizierung der abzuschließenden Verträge (Vertragsmatrix) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Ablaufplan für juristisches Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Aufstellen von Leistungskatalogen für Planer als Vertragsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereitung der Inhalte und Abläufe eines Risikomanagements (Prävention) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Identifizierung von Risiken und deren Behandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der Dienstleister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Versicherungsverträgen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 Planung

|  | Beteiligte Leistung | AG | PS | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Baumanagement | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Einrichtung und Betreuung der Informationsplattform sowie Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprechungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Einrichten eines Änderungsmanagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualitäten und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gestaltungshandbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Zeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Baubeschreibung(en) als Teil des Bauantrags, Vermietung, Verpachtung, Verkauf, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Betriebsbeschreibung(en) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Mengenberechnungen der Flächen und der Baumassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.5 | Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.6 | Baumengen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Raumbuch / Ausstattungsbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Bauteilkataloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Klärung der Vergaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Finanzmanagement in der Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Kostenoptimierung in der Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenberechnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht für die Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Entwurf des Projektgesamtablaufs als Flussplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Analyse von Arbeitsfolgen an Hand der Vorentwurfsplanung (Realisierung und Planung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kapazitätsplanungen für alle Planer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Überwachung der Termine der Planer / einleiten von Korrekturmaßnahmen, wenn erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Überprüfung und evtl. Korrektur des Masterplans nach fertiger Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Entwickeln von Standardabläufen und Abstimmen mit den Projektbeteiligten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Erarbeiten eines ersten Grobplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereiten des Vertragsmanagements (Inhalte und Abläufe) Planer und Realisierer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Verträgen mit Planern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vertragscontrolling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement in der Phase der Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Management und Informationsaustausch der Risikoträger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 Ausführungsvorbereitung

|  | Beteiligte Leistung | AG | PS | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Baumanagement | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Betreuung der Informationsplattform und Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprechungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualitäten und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Änderungsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Ausschreibung Vergabe Abrechnung AVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | AVA-Steuerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Präqualifikation / Audits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Veröffentlichung der Ausschreibung von Bauleistungen / Bietervorschlagsliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes Allgemeine Ausschreibungsbedingungen AAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Submission / Angebotseröffnungsprotokoll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Nebenangebote / Technische Klärungen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Preisspiegel Vorschlagsliste für die Vergabe von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vergabeprüfung / Protokoll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vergabemitteilung / Nichtberücksichtigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verdingungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Auftragsleistungsbeschreibung / Leistungsverzeichnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Vorbereitung vollständiger Beilagen wie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Kosten- und Finanzmanagement in der Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Auftragsverhandlungen in Hinsicht Kosten mit ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenoptimierung in der Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kostenanschlag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht für die Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Analyse von Ausbaufolgen (Detailschnitte) als Grundlage für Ausführungsplanung und Realisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Weiterentwicklung des Masterplans zum Ausführungsterminplan (Vertragstermine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Überwachung der Termine der Planer (Ausführungsplanung sowie gesamter AVA-Prozess) / einleiten von Korrekturmaßnahmen, wenn erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Erarbeiten eines Detailplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Verträgen mit Realisierern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vorbereiten des Managements von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vorbereitung des Nachtragsmanagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vertragscontrolling (wie in 02.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement in der Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Management und Informationsaustausch mit den Risikoträgern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4 Ausführung

|  | Beteiligte Leistung | AG | PS | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Baumanagement | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Betreuung der Informationsplattform und Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprechungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualitäten und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bemusterung / Proben / Referenzobjekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Qualitätskontrollen der Leistungen von Planern und ausführender Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Kosten- und Finanzmanagement in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Auftragsverhandlungen in Hinsicht Kosten mit ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenoptimierung in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Management von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vertragscontrolling (wie in 02.03) in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Claimmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Entwicklung von Detailterminplänen auf der Grundlage der Ablaufplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Laufende Überwachung der Termine der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Anpassen des Detailplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Management und Informationsaustausch mit den Risikoträgern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5 Projektabschluss

|  | Beteiligte Leistung | AG | PS | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Baumanagement | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Abschließende Dokumentation der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Aufbau von Informationsstrukturen für die Zeit der Gewährleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Abschlussbesprechung zum Zwecke des Erkenntnisgewinns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualitäten und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Abnahmen / Abnahmeprotokolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Mängelverfolgung / Liste der offenen Punkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Dokumentation der Ist-Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Organisation der Abnahmetermine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Organisation der Termine der Mängelverfolgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Dokumentation der Ist-Termine und der Baustellenstellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Management von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten in der Phase nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vertragscontrolling nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Management der Gewährleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Bericht über Prävention, Eintritt, Behandlung und Bewältigung von Risiken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |