Der Projektstart

Checklisten für die Bauleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Liste der Beteiligten	2

2 Die Baustelle	3

3 Die Aufgabe	4

4 Ausführungszeichnungen	5

5 Verträge und Vereinbarungen	5

6 Projektdaten (Termine)	6

7 Anlaufphase (start up)	7

Checkliste Bautagebuch	8

Checkliste Kontrolle der Produktionspläne der Handwerker	8

Checkliste Firmenkoordination (Subunternehmer)	9

Checkliste Rohbau	10

Checkliste Gebrauchsabnahme	11

Ein guter Projektleiter sollte innerhalb kurzer Zeit sein Projekt nicht nur im Griff haben, sondern sollte auch weit in die Zukunft gedacht haben. Das ist nur möglich, wenn in groben Rastern gedacht wird, ohne sich in Details zu verlieren. Hilfreich können auch hier wieder Checklisten sein, für die folgende Gliederung vorgeschlagen wird:

Inhalt:

1 Liste der Beteiligten

2 Die Baustelle

3 Die Aufgabe

4 Ausführungszeichnungen

5 Verträge und Vereinbarungen

6 Projektdaten

7 Anlaufphase

Checkliste Bautagebuch

Checkliste Kontrolle der Produktionspläne der Handwerker

Checkliste Firmenkoordination

Checkliste Rohbau

Checkliste Gebrauchsabnahme

# 1 Liste der Beteiligten

| 1. | Aufstellungen für | 1. Auftraggeber 2. Architekt und Fachplaner 3. Behörden und gleichgestellte Institute 4. Nutzer 5. Ausführende Firmen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Für jede Gruppe | 1. Postanschrift 2. Name des Sachbearbeiters 3. Funktion im Projekt 4. Telefonnummer (mit Durchwahl) und E-Mail-Adresse |  |
| 3. | Vordringliche Daten, die noch fehlen | 1. bis wann zu erledigen? 2. durch wen? |  |
| 4. | Verteiler der Gesamtliste | An alle Beteiligten? oder selektiv? |  |

# 2 Die Baustelle

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder-vorl. bis ... | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Postanschrift? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Genaue Grundstücks- und Katasterbezeichnung mit Eigentümerangabe? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zufahrtsmöglichkeiten (Bahn, PKW, LKW)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stadtplan bzw. Ausschnitt als Orientierungshilfe? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öffentliche Verkehrsmittel in der Nachbarschaft? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öffentlicher Fernsprecher: Lage, Entfernung? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amtlicher Lageplan? Höhenschnitte? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Derzeitiger Zustand des Geländes; welche Freimachungsmaßnahmen sind noch erforderlich? Altbauteile unter Terrain? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind diese Arbeiten schon beauftragt? Wie ist der Kostenrahmen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bodengutachten vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altlasten aus Kriegszeit oder Spezialnutzung? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probebohrungen erforderlich? Lage der Bohrlöcher? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Höhe und Lage aller Festpunkte im Gelände? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Behörde und Sachbearbeiter? Wird von der Behörde Rückbauplan gefordert? Lage der Deponie? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einzäunung und Tore vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachbarrechte und Wegerechte, Brunnen usw.? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auf welche Bauwerke muss Rücksicht genommen werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Vegetation darf nicht gestört werden (Bäume)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandene Techniktrassen: Stadt, Post, Fernheizung, EVU, Bahn, Gleise, sonstige Kabel? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Trassen müssen verlegt werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständiges Amt: Sachbearbeiter, Anschrift? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer trägt die Kosten und wie hoch sind diese? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baustellenlogistik (zu transportierende Mengen): - Dimensionierung von Hebezeugen? - Interne Baustellenlogistik? - Externe Baustellenlogistik? - Abfallwirtschaft? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie wird der Verkehr auf der Baustelle geregelt? Ist ein besonderer Plan erforderlich? |  |  |  |  |  |  |  |

# 3 Die Aufgabe

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liegt die Baubeschreibung vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist das Raumprogramm bekannt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hat eine mündliche Einweisung stattgefunden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Fragen sind dabei offengeblieben? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontakt zum Auftraggeber? Name, Anschrift, Telefon, Fax? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oder laufen alle Informationen über den Architekten (Fachplaner)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inwieweit ist der Kostenrahmen festgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inwieweit ist der Zeitrahmen festgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie werden noch notwendige Entscheidungen organisiert und dokumentiert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie werden Änderungen organisiert und dokumentiert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie ist der aktuelle Stand der Planung beim Architekten und Fachplaner? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie ist der aktuelle Stand der Ausschreibungen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erteilte Aufträge: LV, Vertrag und Protokolle vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bereits laufende Arbeiten auf der Baustelle? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welcher Schriftverkehr ist für den Bauleiter wichtig? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gibt es Terminpläne der schon beauftragten Firmen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fremde Trassen auf dem Grundstück (siehe Nr. 2, 20 - 22)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Leitungs-Verlegungen durchgeführt worden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: wann werden diese beginnen? Kosten, Dauer, Ende? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bestehen noch größere Unklarheiten bei der Planung? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn ja, wann ist mit der Klärung zu rechnen? |  |  |  |  |  |  |  |

# 4 Ausführungszeichnungen

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist eine Zeichnungsliste des Architekten vorhanden? Status? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist Zeichnungsliste des Statikers vorhanden? Status? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gibt es Firmenzeichnungen? Sind sie durch den Architekten freigegeben? Durch wen sonst? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Zeichnungen zu 1 mit den Fachplanern abschließend koordiniert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Zeichnungen zu 2 mit allen Fachplanern abschließend koordiniert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist das Änderungswesen mit allen Beteiligten besprochen und verabschiedet worden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie oft werden die Zeichnungslisten ergänzt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer verteilt die Zeichnungslisten? Und wie oft ist dies geplant? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In welchen Zeichnungen fehlen Querverweise oder sonstige Angaben (Notiz-Nr., Datum)? |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 Verträge und Vereinbarungen

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Welche Verträge liegen vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enthalten die Verträge Unklarheiten, strittige Punkte? Sind die Verträge AGB-sicher? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gibt es Vergabeprotokolle mit zusätzlichen Vereinbarungen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche vertragsrelevanten Vereinbarungen gibt es noch? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worauf muss besonders geachtet werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde eine Sicherheitsleistung vereinbart? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde eine Terminvertragsstrafe vereinbart? Bedingungen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer erstellt den verbindlichen Terminplan? Bis wann? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie sollen die Teilzahlungen abgewickelt werden? - nach gemeinsamem Aufmaß? - nach vereinbarten Pauschal.? - nach überschläglichen Massenermittlungen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie soll die Abnahme erfolgen? Sind Zwischenabnahmen vereinbart? Wer nimmt daran teil? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werden Leistungen (Material, Pläne) bauseits erbracht? Wer überprüft diese? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Bauarbeiten müssen abgeschlossen sein, bevor mit den beauftragten Arbeiten begonnen werden kann? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Startvorgänge mit dem AN (AG) durchgesprochen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wird regelmäßig über den Baufortschritt berichtet? Wer? In welcher Form? |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 Projektdaten (Termine)

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind Vertragstermine vereinbart (Start, Ende: Kalenderdaten)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist eine Regelbauzeit vereinbart (Arbeits-, Wochen-, Kalendertage)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die Anzahl Montagepersonal festgelegt (ohne Werkstattfertigung!)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hat der AN (AG) mit dem Angebot einen Terminplan vorgelegt? Wenn ja: ist dies ein Produktionsplan? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muss der Angebotsplan zum Ausführungsplan ergänzt werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die Lokalstruktur verbindlich vereinbart worden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Reihenfolgen in jedem Bereich bekannt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn ja: wo muss mit anderen Firmen koordiniert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: sind genügend Zeichnungen vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche zusätzlichen Informationen werden geliefert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist das LV so gegliedert, dass ein Produktionsplan ohne weiteres erstellt werden kann? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie reagieren Betriebsrat und Poliere auf den Plan? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Können die Wochenvorgaben gemeinsam ermittelt werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die Gesamt-Stundenzahl des Auftrages bekannt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckt diese sich mit der Summe des Produktionsplanes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken sich Angebots- und Produktionsplan? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein, wo treten entscheidende Unterscheide auf? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akzeptiert der AN (AG) die Abläufe des Produktionsplanes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oder müssen bestimmte Meilensteine geändert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Zahlungsabschnitte im Plan vereinbart? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Prozeduren der Fortschrittskontrolle vereinbart? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Termin-Elemente sollen grafisch kontrolliert werden? |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 Anlaufphase (start up)

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Welche Vorbereitungsmaßnahmen sind in der Baustelleneinrichtung (BE) berücksichtigt worden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Maßnahmen sind zusätzlich erforderlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Welche Installationen sind provisorisch / endgültig? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hat der AN (AG) einen Plan der Baustelleneinrichtung vorgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: bis wann wird dies geschehen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hat der AN (AG) einen Plan der Bauleitungsbaracke (Container) vorgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein, bis wann wird dies geschehen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gibt es einen Ablaufplan für die Baustelleneinrichtung? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist der Plan vom AG und der Bauleitung genehmigt worden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bestehen Probleme mit den Anliegern (Baustraße, Lärm)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist hinreichend für Straßenreinigung gesorgt (Kehrwagen, Wasseranschluss, Häufigkeit der Dienste)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann die Baustelle ausreichend abgesperrt werden? Ist Bewachung notwendig? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind noch fremde Trassen auf der Baustelle vorhanden? (siehe 2. Checkliste, Punkte 19 - 22) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind Altlasten geräumt, Kriegslasten beseitigt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer ist für Altlasten zuständig? (siehe 2. Checkliste, Punkte 11 und 12) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einmessen der Baugrube: wer ist zuständig? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Höhenpunkte der Baugrube: wer ist zuständig? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie ist der Grundwasserstand? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist eine Wasseranalyse erforderlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegt ein Bodengutachten vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn ja: Hat der Bodengutachter besondere Wünsche? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind diese mit AG und Bauleitung abgestimmt worden? |  |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste Bautagebuch

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist regelmäßige Berichterstattung mit dem AN (AG) vereinbart? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist das vorgesehene Formblatt vom Bauleiter akzeptiert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: genügen handschriftliche Ergänzungen? Welche? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oder muss ein anderes Formblatt verwendet werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde Gegenzeichnung durch den Bauleiter vereinbart? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oder genügt lediglich die Abgabe des Tagesberichtes? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bis wann muss der Bericht vorliegen? Anderntags 09:00 Uhr, 12:00 Uhr, 16:00 Uhr, am Wochenende? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann ausnahmsweise auf tägliche Berichterstattung verzichtet werden? Aus welchen Gründen? |  |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste Kontrolle der Produktionspläne der Handwerker

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Haben die Unternehmen (Handwerker) einen Ablaufplan vorgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berücksichtigt dieser Plan die eigenen Einsatzmittel? Oder ist er nur eine allgemeine Absichtserklärung? (In diesem Fall siehe Projektdaten, ähnliche Struktur) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Als Produktionsplan erstellt (z. B. nach KOPF-System): Ist das Leistungsverzeichnis entsprechend gegliedert? Oder muss ein neues Auftrags-LV erarbeitet werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wird nach Geschossen untergegliedert? Oder konnten weitere Unterabschnitte definiert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde der Personaleinsatz vertraglich festgeschrieben? Wenn nein: wie kann diese Zahl nachträglich ermittelt, womöglich auch verbindlich vereinbart werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind die Schnittstellen zu Vorgängern und Nachfolgern bereits eindeutig festgeschrieben? Wurde eine offizielle Übergabe vereinbart? Oder ist das nicht erforderlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wie werden die Vorgänger gesteuert (z.B. nach KOPF-Methode)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: wie kann die Einhaltung der Terminvorgaben annähernd zuverlässig kontrolliert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann der Ablaufplan systematisch nach Nutzer-Abschnitten unterteilt werden (siehe Frage 4)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: wie ist trotzdem ein annähernd zuverlässiger Ablauf der Arbeiten zu organisieren? |  |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste Firmenkoordination (Subunternehmer)

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis. | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind die Probleme lokal eingegrenzt (z. B. Heizzentrale usw.)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind alle Beteiligten bekannt (Planer, Firmen, Nutzer)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind diese bereits lückenlos koordiniert? Oder gibt es noch offene Fragen? Welche? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zeichnungen und Checklisten aller Beteiligten vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein: bis wann sind diese zu erwarten? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann die Koordination in nur einer Besprechung erfolgen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oder muss eine Koordinationsfolge organisiert werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn ja: wie sieht die Reihenfolge aus? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taktabstand: Monat, Woche, Tage? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer erstellt den Ablaufplan der Koordination? Bis wann? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wann kann dieser Plan verabschiedet werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann das oben dargestellte Verfahren allgemein gelten? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn nein, warum nicht? Bitte Gründe ausführlich darstellen! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann in Zukunft die technische Koordination in die Planung verlegt werden? Wenn nein: in welchen Bereichen nicht? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann die terminliche Koordination bereits während der Planung durchgeführt werden? Wer ist verantwortlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kann die vertragliche Koordination bereits während der Planung durchgeführt werden? Wer ist verantwortlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die kostenmäßige Koordination aller Leistungen klar (betrifft besonders Erschließung und Nebenleistungen)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer ist für übergeordnete Koordination verantwortlich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gibt es Terminpläne für die Koordination als Voraussetzung der Ausschreibung oder der Ausführungszeichnungen? |  |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste Rohbau

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | wieder vorl. bis... | abgelegt unter ... (OZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auftraggeber (Name, Anschrift, Bevollmächtigung, Telefon) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt (Name, Anschrift, Baustelle) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufsichtsbehörde (Anschrift, Sachbearbeiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Architekt (Name, Anschrift, Sachbearbeiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bauleiter (falls getrennt beauftragt: Name, Anschrift, Sachbearbeiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statiker (Name, Anschrift, Sachbearbeiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfingenieur (Name, Anschrift, Sachbearbeiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auftragnehmer (Name, Anschrift Firmenbauleiter, Telefon)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auftrag (Datum, Nummer (falls beim AG üblich)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auftragsbestätigung des AN (Datum, Nr. des AN) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegt die Baugenehmigung auf der Baustelle zur Einsicht vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegt die geprüfte Statik (einschl. aller Nachträge) vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegen die Positions- und Bewehrungszeichnungen vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind alle Prüfprotokolle für die Abnahme vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegt der Prüfbericht für das gesamte Bauwerk vor? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ist die Baustelle hinsichtlich der Rohbauarbeiten fertig? Wenn nein: Zu welchem Datum ist die Rohbauabnahme möglich? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wer soll teilnehmen (AG, Architekt, Bauleiter, AN, Stadt)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entsprechen alle Ausführungszeichnungen der Ausführung? Wenn nein: Welche Details und Übersichtspläne müssen noch ergänzt werden? Bis zu welchem Datum kann dies geschehen? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind diese Vorhanden? Oder müssen sie noch beigebracht werden? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sind mögliche Abnahmetermine mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt? Sind diese Termine koordiniert? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu welchem Termin wird eingeladen (2 Wochen vorher versenden)? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liegen die Zusagen der Angeschriebenen vor? |  |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste Gebrauchsabnahme

| Nr. | Aufgabe | Ergebnis oder Aktion | ok | delegiert an ... | zu erl. bis ... | erl. am ... | Wiedervorlage bis … | abgelegt unter ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sind die Bauarbeiten abgeschlossen (zulässige Resteleistungen bzgl. der Kosten unter 2 % der Auftragssumme)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Liegen die Vertragsunterlagen vollzählig vor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Liegen die Bestandszeichnungen vollzählig vor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezeichnung von Auftraggeber und Bauvorhaben (Anschriften)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Entwerfer und Bauleiter (Anschriften)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Auftragnehmer (Anschrift, Vertragsdatum)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Welche Abnahmeform wurde vereinbart? (VOB/B § 12,4(1): förmlich, VOB/B § 12,5 (2) keine Abnahme, VOB/B § 12,1 Antrag)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Liegen schriftlich gerügte Mängel vor? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Die Abnahme erfolgte ohne Vorbehalte. Bei der Abnahme gerügte, zusätzliche Mängel? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Die Gewährleistungsfrist beginnt 1. mit der Abnahme 2. nach Behebung folgender Mängel... 3. zu folgendem Termin |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Die Gewährleistungsfrist endet zu folgendem Termin: (Vereinbart sind VOB / BGB / Sonderregelung)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Vertragsstrafe: Falls vereinbart, wird die Inanspruchnahme ausdrücklich vorbehalten? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sonstige Vorbehalte: Haftung gem. VOB/B, § 10 Schadenersatz wegen Terminverzug oder vertragswidrigem Verhalten? (Mängelrüge für nicht erkannte Mängel in der Gewährleistungsfrist, Wandlung oder Minderung wegen mangelhafter Leistung, Gegenforderungen im Rahmen der Rechnungsprüfung)? |  |  |  |  |  |  |  |