Bauprojektmanagement

für Architekten

und Ingenieure

Grundlagen

Alles, was man tun muss, ist die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.

J. S. Bach

Projektmanagement im Sinne eines kybernetischen Regelsystems ist:

- Die Vorgabe von Solldaten
Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben

- Die Kontrolle
Überprüfen und Soll- / Ist-Vergleich

- Die Steuerung
Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren

Als Ergebnisse eines erfolgreichen Projektmanagements können erwartet werden:

- Einhaltung der definierten Projektziele

- Reibungslose, zumindest bessere Zusammenarbeit (Öl im Getriebe)

- Komplizierte Abläufe und Zusammenhänge durchsichtig und auch Laien begreifbar zu machen

- Bessere Entscheidungen durch Transparenz und Überblick

Einleitung	4

1 Phasenorientiertes Projektmanagement der Planungsarbeit	9

1.1 Bedarfsplanung	9

1.2 Leistungskatalog der HOAI (objektorientiert)	10

1.3 Leistung und Verantwortung (projektorientiert)	11

1.4 Kontrolle der Zielerreichung im Projektdurchlauf	13

1.5 Planungsschritte / Vorplanung, der alles entscheidende Faktor	15

1.6 Kapazitätsplanung im Planungsbüro	19

2 Phasenorientierte Abwicklung der Realisierung	21

2.1 Der Projektstart der Realisierungsphase	21

2.2 Klärung der Projektorganisation	22

3 Störungen im Projekt - Vier Säulen der Qualität	23

3.1 Qualität des Auftraggebers	25

3.2 Qualität des Projektleiters	27

3.3 Qualität der Objektplanung (Entwurf / Konstruktion)	27

3.4 Qualität der Abläufe (Prozesse)	28

4 Projektmanagement - intern / extern	29

4.1 Einsatzmöglichkeiten von Projektmanagement	30

5 Hierarchien in der Projektabwicklung	32

5.1 Das Hierarchiemodell des Bauteams	32

5.2 Hierarchie der Planungsentscheidungen	34

5.2.1 Ziele definieren	34

5.2.2 Strukturierung	36

5.2.3 Produktionsplanung, Arbeitsrichtung und Arbeitsfolgen	40

5.2.4 Darstellungsarten und Werkzeuge	42

6 Organisation, Koordination, Information, Dokumentation	43

6.1 Organisation / Planung der Planung	43

6.1.1 Projektstruktur - Matrix	44

6.1.2 Planungspflichtenhefte	46

6.1.3 Terminplanung	48

6.1.4 Projekthandbuch	49

6.1.5 Standardabläufe	49

6.2 Koordination - ein Kernproblem	50

6.2.1 Die übergeordnete Koordination	51

6.2.2 Die vertragliche Koordination	51

6.2.3 Die technische Koordination	52

6.2.4 Die terminliche Koordination	52

6.2.5 Die kostenmäßige Koordination	52

6.3 Information	53

6.4 Dokumentation	56

7 Qualitäten und Quantitäten	57

8 Kosten	58

9 Termine	60

10 Abgrenzung der Leistungen der Planer von Projektsteuerung	61

11 Berufsverbände mit dem Schwerpunkt Projektmanagement	62

11.1	DVP Deutscher Verband der Projektmanager e.V.	62

11.2	GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.	63

12 Projektsteuerung nach den Vorstellungen der AHO-Fachkommission	64

Die heutige Unternehmensphilosophie zielt auf Kundennutzen mittels interdisziplinärer Kooperation der Projektbeteiligten, frühe Festlegung der Projektkosten und schnelle Projektdurchlaufzeiten.

Voraussetzung für die Übernahme von Projektsteuerungsleistungen im Auftraggeberauftrag (extern) ist ein reibungslos funktionierendes (intern) Projektmanagement in der eigenen Organisation.

Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung von der Einführung eines internen Projektmanagements hin zur externen Projektsteuerung.

In den ersten beiden Kapiteln wird auf die phasenorientierte Abwicklung von Bauvorhaben eingegangen, wobei ein besonderes Schwergewicht auf den Projektstart gelegt wird. Ein Sprichwort sagt: „Das dicke Ende kommt immer zuletzt.“ Leider werden Projektstarts nicht immer mit der nötigen Energie angegangen. Genau das darf nicht sein. Ein richtig gestartetes Projekt nimmt das „dicke Ende“ vorweg. Es passieren auch so noch genug Überraschungen.

Nach, oder sogar schon während der Anlaufphase, kommt es oft zu Störungen im Projekt. Diese Störungen werden im dritten Kapitel analysiert, um aus dieser Kenntnis Strategien zu entwickeln, diese Störungen erst gar nicht entstehen zu lassen.

Im vierten Kapitel wird beschrieben, wie man mit Hilfe von internem Projektmanagement Projekte effizienter bearbeiten kann.

Im Kapitel 5 wird zum einen das Hierarchiemodell des Bauteams als Aufbauorganisation beschrieben, zum anderen der hierarchische Ablauf in Projekten, dessen Nichteinhalten falsche Ergebnisse hervorbringt, ohne dass das gleich offen zu Tage tritt.

Die Essentials der Steuerung von Projekten werden dann im Kapiteln 6: Organisation, Koordination, Information und Dokumentation, beschrieben. Es stellt damit eine Vertiefung der vorhergehenden Kapitel dar.

Über die Kapitel 7: Qualität, Kapitel 8: Kosten und Kapitel 9: Termine, wird hier nur ein Überblick gegeben. Sie werden in eigenen Moduln behandelt.

In Kapitel 10 wird die Abgrenzung zwischen den objektorientierten Planerleistungen und den projektorientierten Projektsteuerungsleistungen beschrieben.

Die Berufsverbände mit dem Schwerpunkt Projektmanagement werden dann in Kapitel 11 vorgestellt.

Das Kapitel 12 widmet sich der Projektsteuerung nach den Vorstellungen der AHO-Fachkommission Projektsteuerung / Projektmanagement.

# Einleitung

Das Negativimage von Planern gründet auf dem Überziehen von Kosten und Terminen sowie auf Ärger im Projekt! Architekten und Ingenieure gehen treuhänderisch mit Milliardenwerten um, oft ohne betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, mit den oft beklagten negativen Ergebnissen!

Wir müssen endlich lernen prozessorientiert zu denken. Vom Planungs- und Bauprozess wird zwar viel gesprochen, aber oft kennt man nicht einmal den Unterschied zwischen Objekt und Projekt.

Leider ist die Architektenausbildung, durch die einseitige Betonung des künstlerischen Aspektes, nicht gerade geeignet, hier Abhilfe zu schaffen. Architekturstudenten verstehen sich als Künstler, und dieses Selbstverständnis wird durch ihre Professoren gefördert. In der Praxis müssen sie dann schmerzlich erfahren, dass die Arbeit des Architekten zu einem Großteil aus nichtkünstlerischer Tätigkeit besteht. Baukultur kann nicht hoch genug angesiedelt sein, aber Bauen besteht nun mal nicht nur aus Ästhetik, sondern auch aus Abläufen (Prozessen) und den sich daraus ergebenden Terminen, dem Kostencontrolling, Informationsmanagement, Vertragsmanagement, Behördenabklärungen etc. Nicht der künstlerische Anspruch an sich, sondern der einseitige künstlerische Anspruch bringt unseren Berufsstand so oft in Misskredit.

Die Art der Projektbearbeitung bei Bauprojekten kann, im Gegensatz zur stationären Industrie, oft nur als archaisch bezeichnet werden.

Aber auch die Realisierung auf der Baustelle leidet oft unter einem Mangel an Arbeitsvorbereitung, Logistik sowie Verständnis für die Nöte und Sorgen des Bauherrn (Kunden). Dabei scheint das Zusammenspiel „Planung - Ausführung“ unter einer ganz besonderen Spannung zu stehen.

Eine Baustelle ist ein Produktionsbetrieb, der am Ort des Bauwerkes aufgebaut, während der Bauzeit unterhalten, danach demontiert und zur nächsten Baustelle transportiert wird. Ziel dieses Produktionsbetriebes ist, ohne Unterbrechung oder Hemmung der Produktion das Werk zu vollenden. Ein Unternehmer, der seinen Betrieb so begreift, kann kein Interesse an Behinderungsanzeigen, Nachträgen oder dgl. haben; er hat aber sehr wohl Interesse an verständlichen, fehlerfreien und gut koordinierten Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen und Plänen, die obendrein termingerecht geliefert werden. Und daran hapert es nur allzu oft.

Ein anderer Aspekt sind die gewachsenen, und weiter wachsende Ansprüche, und Empfindlichkeiten auf Bauherren-, Fachingenieur- und Baufirmenseite. Vergleicht man die Erwartungshaltung unserer Auftraggeber mit den beauftragten Leistungen, was in aller Regel nur die Grundleistungen sind, so tut sich hier eine Lücke auf, für die jeder am Bau Beteiligte glaubt, nicht zuständig zu sein. Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung und ihre Kommentatoren ein hohes Niveau bei der Kosten- und Terminsteuerung fordern. Demnach müssten die einschlägigen Besonderen Leistungen, mit der sich daraus ergebenden Honorarerhöhung, praktisch regelmäßig vereinbart werden.

Effiziente Projektabwicklung beim Bau kann erreicht werden durch Kenntnis der Methoden, vorausschauendes Prozessdenken und immer wieder Konzentration auf das, was Pareto verlangt: vorrangig die wirklich wichtigen Dinge zu tun.

Projektmanagement setzt sich aus den beiden Begriffen Projekt und Management zusammen. Wobei Projekt für ein zeitlich, leistungs- und kostenmäßig abgegrenztes Vorhaben mit Zielsetzung steht und Management für fachbezogenes Leiten und personenbezogenes Führen.

Projektmanagement ist nach DIN 69901: die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes.

Projektsteuerung, das sind Leistungen von Auftragnehmern, die Funktionen des Auftraggebers bei der Steuerung von Projekten mit mehreren Fachbereichen übernehmen. Nach der Berufsordnung des Deutschen Verbandes der Projektsteuerer (DVP) ist Projektsteuerung die neutrale und unabhängige Wahrnehmung von Auftraggeberfunktionen in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht im Sinne von § 31 HOAI.

Während man in den 70er Jahren Projektsteuerung mit Netzplantechnik gleichsetzte, in den 80er Jahren die Kosten die entscheidende Rolle spielten, betrachtet man seit dem letzten Dezennium des vergangenen Jahrhunderts Projektsteuerung unter einem umfassenden Qualitätsgedanken. Qualität von Prozessen bei der Produktion von Produkten, aber auch die Qualität von Dienstleistungen. Erzeugen von Qualität wird dabei nicht als Auslese am Endpunkt des Produktions- bzw. des Dienstleistungsprozesses verstanden, sondern als beherrschter, geplanter Prozess. Dafür wird der gesamte Prozess in überschaubare Einzelprozesse gegliedert und im Sinne eines kybernetischen Regelsystems überwacht in der Reihenfolge:

- Vorgabe von Solldaten
Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben

- Kontrolle
Überprüfen mit SOLL/IST - Vergleich

- Steuerung
Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren

Bild 1 stellt bildlich den Gesamtprozess des Projektes vom Start zum Ziel dar.

Durch die Teilung des Prozesses in überschaubare Einheiten und deren laufende Überwachung werden Abweichungen von der geplanten Qualität an den Kontrollpunkten so frühzeitig sichtbar, dass bei Mängeln rechtzeitig gegengesteuert (korrigiert) werden kann. Unterbleibt die laufende Überwachung, kann nur noch am Ende des Prozesses festgestellt werden, ob die Leistung den Anforderungen entspricht.

Abb. 1: Zielmanagement

Sowohl in der stationären, als auch in der Bauindustrie war die Planung von Produktqualität immer ein Thema, weniger allerdings die Qualität der Prozesse, im Besonderen die Prozesse der Produktionsabläufe und der Abwicklung von Architekten- und Ingenieurarbeit.

Für alle weiteren Betrachtungen ist deshalb die Unterscheidung von Produkt (Objekt) und Prozess (Projekt) - und deren Qualität - von entscheidender Bedeutung [Abb. 2].

Abb. 2: Elemente des Objektes und des Projektes

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Objekt- und Projektqualität werden im Folgenden erläutert.

#### Objektqualität

Unter dem Begriff Objekt verstehen wir die sichtbare, physisch realisierte Lösung der im Programm gestellten Anforderungen hinsichtlich der Nutzung eines Bauwerkes. Dabei beinhaltet der Objektbegriff nicht nur das gebaute Haus, also das "Produkt" des architektonischen Entwurfes und seiner Bauleitung, sondern auch den Weg dorthin in Form von Entwurfs-, Vertrags- und Realisierungsunterlagen.

Objektqualität äußert sich in der ästhetischen Gestaltung, in der Funktionserfüllung, in Sicherheit, Ausstattung, Umweltfreundlichkeit, sowie den erforderlichen Voraussetzungen für günstige Betriebs- und Nutzungskosten.

#### Projektqualität

Ein Projekt ist ein Vorhaben mit definierten Zielen, definiertem Anfang und (durch Zielerreichung) definiertem Ende, mit den Merkmalen der Einmaligkeit, Komplexität und (mitunter auch) der Neuartigkeit. Es wird durch die Elemente Kosten, Termine und Qualität bestimmt. Ergänzend kommen hinzu: Verträge, Leistung und Verantwortung, Systemfunktionen und Lokalstruktur.

Projektqualität ist die Qualität der geistigen Leistung und des persönlichen Einsatzes („Human factor“), die zur Erreichung des Projektziels beitragen. Sie beruht ganz wesentlich auf klaren ausgewogenen Zielvorgaben und auf einer geeigneten Zusammensetzung des Planungs- und Realisierungsteams und auf einer engen Kooperation zwischen diesen Projektbeteiligten.

Der Kreis schließt sich, wenn Objekt und Projekt im Zusammenhang gesehen werden und das Werk vom Kunden abgenommen wird.

Die Qualität der Leistungen in Hinsicht auf die Elemente des Projektes lässt oft zu wünschen übrig. Projektsteuerung im Bauwesen, vor allen Dingen aber Steuerung der Planung und die Koordination aller am Bau Beteiligten, ist eine junge Wissenschaft, deren Methoden, Werkzeuge und Erkenntnisse oft zu wenig bekannt sind.

#### Bauprojektabwicklung als Managementaufgabe

Durch Arbeitsteilung, Wertewandel und zunehmende Dynamik allgemein, und bei Großinvestitionen besonders, ist die Komplexität bei Bauwerken gerade in den letzten Jahren so gewachsen, dass ihre Handhabung zur Managementaufgabe geworden ist.

Abb. 3: Wachsende Komplexität und Dynamik / Die Zeitschere im Management

Die Graphik zeigt: Komplexität, d.h. vielfach miteinander vernetzte Strukturen; Dynamik, d.h. vergrößerte Kräfte durch eine sich beschleunigende Masse, verlangt, um sich darauf einzustellen, Denkarbeit - je komplexer und dynamischer, umso mehr - und damit Zeit. Aber genau diese Zeit wird durch ökonomische und andere Zwänge immer kürzer! Damit versagen alte Denkweisen und Arbeitstechniken.

Effiziente Zusammenarbeit der Zukunft wird darin bestehen, Teams so zusammenzustellen, dass ihre Leistungen den gestellten Aufgaben vollkommen angepasst sind und nicht etwa umgekehrt. Für die Abwicklung müssen Teams von Spezialisten, unter der Führung eines erfahrenen Moderators mit - wenn die Aufgabe es verlangt - wechselnden Partnern zusammengestellt werden, die sowohl die geforderten Spezialaufgaben bearbeiten können, als auch wechselnden Managementanforderungen schnell folgen.

Effiziente Bearbeitung der Zukunft besteht in der Anwendung von Methoden, die auch große Projekte überschaubar und durchsichtig machen, und die nach den Richtlinien von Qualitäts-Management-Systemen abgewickelt werden.

In allen Phasen der Planung und Realisierung von Bauvorhaben müssen Abläufe geplant, kontrolliert und wenn notwendig korrigiert werden. Neben rein fachlichen Kenntnissen in Entwurf und Konstruktion sind deshalb die Kenntnisse von Organisation und Abläufen gefragt.

Egal in welchem Bereich des Bauens man tätig ist, ob als Projektleiter eines Teams im Architekturbüro, als Generalplaner, als Projektsteuerer, als Bauleiter in der Objektüberwachung, als Bauführer in einer Bauunternehmung oder eines Handwerksbetriebes, oder als Projektleiter in einer Bauherrenorganisation, das Kernwissen muss beherrscht werden. Zusatzwissen, wie z.B. Kenntnisse der Kalkulation beim Bauführer in einer Bauunternehmung, muss dann noch hinzukommen.

Abb. 4: Kernwissen der Projektabwicklung und Zusatzwissen in Einzelbereichen

Baufirmen, andere an der Planung Beteiligte, unsere Bauherren erwarten:

- gut koordinierte, fehlerfreie und bis ins Detail durchgearbeitete Zeichnungen,

- gut strukturierte, fehlerfreie Ausschreibungen mit den richtig berechneten Mengen,

- Berechnungen, die für die spätere Bewirtschaftung tatsächlich zu gebrauchen sind,

- zielorientierte Bauleitung, die Planungsvorgaben den Baufirmen vermittelt und diese nicht auf der Baustelle durch Nacharbeit in Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen erst schaffen muss.

Notwendig in unserer globalisierten Welt ist die Steigerung der Effektivität, vor allen Dingen aber der Effizienz und damit der Produktivität unserer Arbeit, um im Wettbewerb bestehen zu können.

# 1 Phasenorientiertes Projektmanagement der Planungsarbeit

Im Folgenden wird auf den phasenorientierten Leistungskatalog der HOAI eingegangen, den man für die Arbeitsvorbereitung in Form von Checklisten vielfältig nutzen kann. Besonderes Gewicht wird auf die ersten Leistungsphasen gelegt, weil die Beeinflussungsmöglichkeiten - besonders der Kosten und Termine - in dieser Phase am größten sind. Bedarfsplanung, in den meisten Projekten bisher vernachlässigt, nimmt dabei einen besonderen Rang ein. Ob und wie lange die HOAI in ihrer jetzigen Form als Preisvorschrift - bedingt durch das EU-Recht - Bestand haben wird, kann niemand vorhersagen. Die logische Abfolge der Planungsarbeit aber, wie sie in den Leistungsphasen der HOAI dargestellt sind, wird nach wie vor gelten.

## 1.1 Bedarfsplanung

Der Bedeutung von Vorabklärungen und dem Erarbeiten von Grundlagen im Hinblick auf die Nutzung am Beginn eines Investitionsvorhabens kann überhaupt nicht genug Aufmerksamkeit beigemessen werden. Forderungen der Nutzung (Bedarf) schlagen sich nieder in Zielen (Nutzerbedarfsprogramm). Sie müssen eindeutig und erschöpfend beschrieben werden und sind im gesamten Projektverlauf mit den Arbeitsergebnissen der einzelnen Phasen zu vergleichen [Abb. 9]. Festgestellte Abweichungen bedingen entweder Veränderungen der Arbeitsergebnisse durch Variantenstudium, oder, wenn dies nicht möglich ist, eine Anpassung der Ziele an die Arbeitsergebnisse. Letzteres dürfte i.d.R. unerwünscht sein.

Die großen Chancen bei der Entwicklung eines Nutzerbedarfsprogramms liegen in den am Beginn eines Projektes uneingeschränkten Freiheitsgraden im Hinblick auf Planungsentscheidungen. Ein Nutzerbedarfsprogramm hoher Qualität ist die beste Grundlage für Planungsentscheidungen.

Seit 1996 gibt es für Bedarfsplanung die Deutsche Norm DIN 18205 (Bedarfsplanung im Bauwesen). Danach bedeutet Bedarfsplanung im Bauwesen: die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von Bauherren und Nutzern; deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf“ und dessen Umsetzung in bauliche Anforderungen. Der Charakter dieser Norm basiert auf dem „Performance Concept“, d.h. sie beschreibt die Eigenschaften des zukünftigen Gebäudes als dessen „Leistungen“, welche auf zuvor formulierte Anforderungen antworten. Die Norm ist mit den angehängten Prüflisten A, B und C nicht auf ein bestimmtes Verfahren der Bedarfsplanung festgelegt, sondern versteht sich als übergeordnete Klammer von Verfahren und Methoden der Bedarfsplanung.

Die Inhalte eines Nutzerbedarfsprogrammes können z.B. sein:

1.1 Bedarfsableitung nach Zweck und Ziel

- nach dem Ist-Stand

- nach der künftigen Entwicklung

- nach terminlichen Zwängen

1.2 Voraussetzungen für die Bedarfsdeckung

- Nutzeinheiten

- Flächen- und Raumbedarf

- Ausstattung

- Organisation

1.3 Grundstücks-Voraussetzungen

- Standort

- privatrechtliche Bedingungen

- öffentlich-rechtliche Bedingungen

1.4 Investitionsrahmen

1.5 Finanzierung

- Eigenkapital

- Zuschüsse

- Fremdmittel

Anlagen: A - Raum- und Funktionsprogramm, B - Ausstattungsprogramm, C - Terminrahmen, D - Mittelbedarfsplan, E - Folgekosten

Auf zwei Verfahren zur Zielfindung vor Planungsbeginn sei kurz hingewiesen: Auf das in der Industrie bekannte Quality Function Deployment und das für die Bauplanung besonders geeignete Verfahren, das in dem englischsprachigen Buch „Problem Seeking“ von William Pena (ISBN Nr. 0-913962-87-2) vorgestellt wird sowie das von Henn in Deutschland eingeführte „Programming“. Die in den neunziger Jahren von Henn abgehaltenen Seminare sind leider eingestellt worden.

## 1.2 Leistungskatalog der HOAI (objektorientiert)

Die HOAI regelt die Honorierung der von Architekten und Ingenieuren erbrachten Leistungen. Sie enthält zugleich phasenorientiert und strukturiert einen Katalog von Leistungen, die im Regelfalle vom Planer erbracht werden, um in Zusammenarbeit mit den anderen an der Planung Beteiligten sowie den Handwerkern und Baufirmen das Werk zu vollenden.

Aus dem HOAI-Leistungskatalog lassen sich im Zusammenhang mit dem Vertrag (der weitere Leistungen regeln kann oder herausnimmt) Checklisten entwickeln, die für die Projektvorbereitung, -durchführung und -dokumentation sehr hilfreich sind.

Eine Checkliste (oder Pflichtenheft) im Bereich „Objektplanung“ könnte für die Leistungsphase 2 z.B. wie die folgende Abbildung aussehen:

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch | erl. am: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyse der Grundlagen | 1 Katasterplan mit eingetragenem Grundstückseigentümer sowie der Nachbarn 2 Klären evtl. Rechte und Lasten 2.1 Bebaubarkeitseinschränkungen seitens Dritter 2.2 Grundbucheintragungen 2.3 Einträge im Baulastenverzeichnis bei der Baubehörde 2.4 Wegerechte / Begehungsrechte 2.5 Leitungen / Kabel öffentl. und priv. Versorgungsträger 2.6 Initialisierung zur Feststellung von Altlasten 3 ..... |  |
| 2.2 | Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedingungen, Zielkonflikte) | 4 Kenntnisnahme der Wünsche und Zielvorstellungen des Bauherrn 5 ..... |  |
| 2.3 | Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs (Programmziele) | 6 Programmziele formulieren, strukturieren und geordnet listen 7 ..... |  |
| 2.4 | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung, z. B. versuchsweise zeichnerische Darstellungen, Strichskizzen, ggf. mit erläuternden Angaben | 8 Vorentwurf mit alternativen Lösungsmöglichkeiten 9 Diskussion mit Bauherr 10 Vorentwurfsoptimierung 11 Übergabe der Ergebnisse (Konzepte) an Sonderfachleute 12 ..... |  |

Abb. 5: Checkliste für Objektplanung Leistungsphase 2

Diese Checkliste ist ein Beispiel, das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie muss dem speziellen Projekt immer angepasst werden.

Checklisten haben bei der Übergabe an einen Mitarbeiter, der das Projekt weiterbearbeiten soll, den Charakter einer Arbeitsvorbereitung. Gerade diese Übergaben (Schnittstellen) sind es, die immer wieder Fehler entstehen lassen, weil der nachfolgende Bearbeiter dachte ......

Diese Checklisten können erweitert werden, indem man für die Delegation an eigene Mitarbeiter oder an Dienstleister sowie für Auftraggeberaufgaben weitere Spalten anfügt wie im folgenden Beispiel.

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch | Auftraggeberaufgaben | delegiert an ... | zu erledigen bis .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyse der Grundlagen | 1 Tabelle der Hauptwindrichtungen + Windstärken 2 Jahrestemperaturverteilung 3 Temperaturtagesgang 4 Geologisches Gutachten 5 Stadthistorie / Bodendenkmale | 1 Bedarfsplanung Nutzerbedarfsprogramm |  | 25.03. |
| 2.2 | Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedin-gungen, Zielkonflikte) |  | 2 Katasterplan mit eingetragenem Grundstückseigentümer sowie der Nachbarn |  | 25.03. |
|  |  | 6 Klären evtl. Rechte und Lasten |  |  | 25.03. |
|  |  | 7 Bebaubarkeitseinschränkungen seitens Dritter |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 3 Grundbucheintragungen (Vollständiger Grundbuchauszug) |  | 25.03. |
|  |  | 8 Einträge im Baulastenverz. bei der Baubehörde |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 4 Wegerechte / Begehungsrechte |  | 25.03. |
|  |  | 9 Leitungen / Kabel öffentl. und priv. Versorgungsträger |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 5 Feststellen von Altlasten durch ein mit AG verbundenes Unternehmen |  | 15.04. |
|  |  | 10 Freizuhaltende Grenzabstände |  |  | 25.03. |
|  |  | 11 Bebauungsplan mit textlichen Ergänzungen |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 6 Klären von Nachbarschaftsinteressen |  | 25.03. |

Abb. 6: Checkliste für Objektplanung Leistungsphase 2 (Variante)

Die phasenorientierten Leistungsbilder der HOAI sind insofern unvollständig, als sie nur das Objekt, den physisch begreifbaren Teil, betreffen und nicht das Projekt, den Abwicklungsteil. Auf die Verteilung von Verantwortlichkeiten und Vollmachten für z.B. Durchführung von Besprechungen, Informationsverteilung, Ablaufplanung usw. wird nicht eingegangen. Eine Matrix, in der Leistungen und Verantwortlichkeiten übersichtlich dargestellt sind, ist hier hilfreich. Im Projektablauf ist diese Matrix ein Teil der Projektstrukturierung.

## 1.3 Leistung und Verantwortung (projektorientiert)

Zum Projektstart müssen die Verantwortlichkeiten sowie die zugehörigen Vollmachten eindeutig geklärt werden. Dabei ist eine "Leistungsmatrix" nützlich, wie sie nachfolgend als Beispiel beschrieben wird.

Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht

Zeichenerklärung:	I	=	Initiative

E	=	Entscheidung / Freigabe und Genehmigung

M	=	Mitarbeit

P	=	Protokollführung

F	=	Finanz- und Mittelfreigabe

| Phasenübergreifende Leistungen | AG | Proj-steuer | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | TGA | Bau-phys. | Bau Leit. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitung der Sitzungen |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Abgrenzung von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen | E | IP |  |  |  |  |  |  |
| Formulierung der Entscheidungsanträge an AG | F | IP |  |  |  |  |  |  |
| Vertretung des AG gegenüber Planern, Spezialisten, Lieferanten und Dritten | E | IP |  |  |  | IP |  | IP |
| Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Auflagen | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Vorgaben bzgl. Termine, Kosten, Qualität | E | IP | M | M | M | M | M | M |
| Informations- / Dokumentations-System | E | IPM | M | M | M | M | M | M |
| Projektadministration |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordination aller Planungsarbeiten zwecks Durchsetzung der Projektziele hinsichtlich: - Wirtschaftlichkeit - Erbringen der vertraglichen Leistung - Terminfortschritte - Kostenentwicklung - Vertragsgemäße Ausführung des Projektes |  | IPE |  | IPM | MP | IPM | IPM | IPM |
| Teilnahme an Sitzungen gemäß Sitzungskalender | M | IP | M | M | M | M | M | M |
| Sicherstellung der Protokollführung und -verteilung |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Information aller Beteiligten |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit | IE |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzierung / Sicherstellung des Zahlungsverkehrs | IE |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Leistungen in der Planungsphase 1 + 2 | AG | Proj-steuer | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | TGA | Bau-phys. | Bau Leit. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endgültige Projektentscheidung | E | IP |  |  |  |  |  |  |
| Planung, Organisation und Ingangsetzung der Projektgruppenarbeit |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen bei Planungsänderungen (Änderungsmanagement) | E | IP | M | M | M | M | M | M |
| Terminplanung |  | IP | M | M | M | M |  | M |
| Kostenplanung |  | IP | M | M | M | M |  | M |
| Qualitätsplanung |  | IP | M | M | M | M |  |  |
| Objektkennwerte aufstellen |  | I | M | M |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Abb. 7: Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht (projektorientiert)

In der Matrix werden Leistungen und Vorgänge den beteiligten Leistungsträgern zugeordnet. Darüber hinaus wird der Grad der Verantwortlichkeit differenziert und abgestuft festgelegt.

Die Leistungen werden, möglichst in ihrer zeitlichen Abfolge, nacheinander in der Abszisse (linke Spalte von oben nach unten) aufgetragen. Dabei werden größere Arbeitspakete meist noch mehrmals unterteilt, um eine bessere Übersicht zu erreichen (z.B. einzelne Phasen mit wechselnder Beteiligung und Verantwortlichkeit). Bei größeren Projekten kann es sinnvoll sein, für das eigene Unternehmen eine zusätzliche Unterteilung für interne und externe Aktivitäten vorzunehmen.

Die Leistungen sind gegliedert in:

- phasenübergreifende Aktivitäten und

- Aktivitäten, die den Projektphasen zuzuordnen sind.

Die verantwortlich Beteiligten werden dann nacheinander in der Ordinate aufgetragen (oberer Bildrand, von links nach rechts).

Diese Informationen werden Teil eines Projekthandbuches. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Beteiligte stets über vollständige, gleiche Informationen verfügt. Durch die Verankerung im Projekthandbuch ist sichergestellt, dass nur eindeutig geklärte Arbeiten erledigt werden. Damit wird Leerlauf vermieden und eine zügige Abwicklung sichergestellt

Die Leistungsübersicht [7] ist nicht nur eine Hilfe auf der Ebene der Projektstrukturierung, sondern geht bis in Einzelaufgaben hinein. Die einzelnen Leistungspakete sind den Verantwortlichen (meist mehreren) zugeordnet und der Ablauf ist phasenorientiert. Flusspläne dagegen sind produktionsorientiert und zeigen eine Arbeitsrichtung. Sie sind deshalb auf der Ebene Arbeitsfolgen / Produktionsplanung zu sehen.

## 1.4 Kontrolle der Zielerreichung im Projektdurchlauf

In der Graphik wird die phasenweise Verdichtung (Projektentwicklung) als Ziel (Vision) für die nachfolgende Planungsphase, die dann folgende Auflösung in Einzelaufgaben in hierarchischer Abfolge bis zur Arbeitsebene (Planung), sowie die dann folgende Zusammenführung und Verdichtung zum fertigen Werk (Realisierung) gezeigt.

Abb. 8: Projektphasen und Leistungsträger (objektorientiert)

Der phasenorientierte Ablauf der Planungsarbeit z.B. eines Architekten lässt sich unter Zugrundelegung der Abb. 8, den Leistungsphasen der HOAI entsprechend zu der folgenden Struktur [Abb. 9] erweitern. Sie zeigt die praktische Anwendung des in Abb. 1 dargestellten kybernetischen Regelsystems:

1 Vorgabe von Solldaten (Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben),

2 Kontrolle (Überprüfen mit SOLL/IST - Vergleich),

3 Steuerung (Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren)

Abb. 9: Vergleich der Arbeitsergebnisse verschiedener Projektphasen

Der phasenweise Vergleich des Bausolls mit dem Ist gestattet frühzeitige Steuerung zur Zielerreichung. Unterbleibt die laufende Überwachung, kann nur noch am Ende des Prozesses festgestellt werden, ob die Leistung den Anforderungen entspricht.

## 1.5 Planungsschritte / Vorplanung, der alles entscheidende Faktor

Ist auf der Bauherrenseite die Bedarfsplanung die wichtigste Projektphase überhaupt, so trifft das beim Architekten und Ingenieuren mit ähnlich großen Auswirkungen auf die erste Leistungsphase, „Grundlagenermittlung“ zu. Dieser ersten Leistungsphase wird im Planungsalltag oft viel zu wenig Beachtung geschenkt. Allzu schnell wird gleich mit den nächsten Leistungsphasen „Vorentwurf“ oder gar „Entwurf“ begonnen. Versäumnisse in der ersten Leistungsphase sind später aber kaum wieder gutzumachen. Die entscheidenden Weichen, und damit die Beeinflussbarkeit sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht auf die Ziele des Investitionsvorhabens, werden in den ersten Leistungsphasen gestellt, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist. Das gilt sowohl für Form, Funktion und Struktur (objektorientiert) als auch für Kosten, Termine und Qualität (projektorientiert).

In der folgenden Graphik erkennt man die steil abfallende Linie „Beeinflussbarkeit eines Investitionsvorhabens in den einzelnen Leistungsphasen“. Die Projektentwicklung wird hier - nicht HOAI-konform - als Leistungsphase 0 bezeichnet. Wegen der Komplexität von größeren Bauvorhaben ist der erste Entwurf selten optimal und wird deshalb in einem Prozess laufender Verbesserung auf die Ziele hin optimiert. Die Möglichkeiten der Beeinflussbarkeit und der Optimierung korrelieren miteinander. Optimierung ist nicht nur wünschenswert, sondern zwingend notwendig, wenn der Entwerfer die Bauherrenwünsche wirklich ernst nimmt.

Abb. 10: Projektbeeinflussungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Projektfortschritt

In der Graphik sind Leistungsphasen zu drei Optimierungsbereichen zusammengefasst:

- In der ersten Phase werden Bauherrenziele ermittelt, der Bedarf geplant und mit variierenden Möglichkeiten der Zielerreichung auf dem Grundstück (vielleicht verschiedenen Grundstücken) verglichen. Am Ende dieser Phase sind ca. 35% der Beeinflussbarkeit vergeben.

- In der zweiten Phase, die noch einmal eine Beeinflussungsmöglichkeit von ca. 38% zulässt und die HOAI-Leistungsphasen 2 und 3 umfasst, werden Lösungsansätze bewertet, mit den Zielvorstellungen verglichen und entweder ausgeschieden, oder als jeweils beste Variante weiterverfolgt.

- Die dritte Phase der Projektoptimierung schrumpft im Vergleich mit den beiden vorhergehenden fast zur Bedeutungsmöglichkeit, sind doch hier die Möglichkeiten der Projektbeeinflussung mit nur ca. 22% in den HOAI-Leistungsphasen 4, 5, 6 und 7 relativ gering

Um die herausragende Bedeutung der ersten Leistungsphasen zu erkennen, werden im Folgenden alle neun Leistungsphasen der HOAI im Hinblick daraufhin untersucht.

##### Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Die erste Planungsunterlage sollte eine sog. „Briefmarke“ [Abb. 11] sein. Mit Briefmarke sind wenige DIN A4-Blätter mit den grundlegenden Grundstücksdaten, Baumassen und Kennzahlen gemeint. Grundlage der Briefmarke ist ein Lageplan im Maßstab 1:500 oder 1:1.000 mit den drei wichtigsten Grundstückskriterien:

- Lage des Grundstücks im Umfeld / Nachbarschaft / Zuwegung

- Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung / Aussicht

- Lage des Grundstücks hinsichtlich Immissionen

Die Lageverhältnisse sind natürlich immer im Hinblick auf die Aufgabe zu sehen und können nicht generalisiert werden.

Weiterhin:

4	Die Baugrundverhältnisse, d.h. Grundwasserhöhe und Grundwasserfluss sowie Tragfähigkeit des Baugrundes und evtl. Kontaminierungen haben entscheidenden Einfluss auf Gründungsart, Gründungstiefe und Grundwasserhaltung. Die Kenntnisse des Baugrundes müssen deshalb von größtem Interesse sein. In diesem Stadium kein Boden- und Umweltgutachten zu fordern ist sträflicher Leichtsinn.

5	Baumassen als Volumen und Flächen, die sich aus den Grundstücksauflagen ergeben. Schon in diesem Stadium ergeben sich meist zwangsweise Gliederungen der Baukörper, Höhen- und Breitenentwicklungen, Freiräume, An- und Einbindung in die Umgebung.

6	Kennzahlen, aus denen sich in erster Linie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für Bau, späteren Betrieb und Unterhalt ableiten lassen.

Die Briefmarke ist eine gute Grundlage für eine Bauvoranfrage. Varianten und Optimierungen, die in späteren Phasen einen ganz erheblichen Aufwand erfordern, sind jetzt noch leicht möglich. Scheinbar kleine Änderungen können oft überraschende Ergebnisse zu Tage fördern. Der Planer sollte der Versuchung widerstehen, schnell in die Phasen „Vorentwurf“ oder gar „Entwurf“ zu springen. Spätere Zeitverluste durch Planungsänderungen sind oft durch Fehlentscheidungen entstanden, weil die Grundlagen nicht ausreichend geklärt worden sind.

Abb. 11: Die erste Planungsunterlage (sogen. Briefmarke), Quelle: P. Mittmann, Weimar

##### Leistungsphase 2: Vorentwurf

Die Kennzahlen und Untersuchungen der Phase 1 müssen jetzt überprüft, ggf. geändert oder angepasst und fortgeschrieben werden. Mit Abschluss der Phase „Vorentwurf“ sind bereits ca. 60% der Einflussmöglichkeiten auf das Bauvorhaben vergeben. Alles, was jetzt kommt, ist Feinschliff.

##### Leistungsphase 3: Entwurf

Ist der Vorentwurf mit Sorgfalt durchgearbeitet und optimiert worden, so ist der Entwurf nur noch die logische Umsetzung der bereits vorher erarbeiteten Ergebnisse, ergänzt um, soweit wie möglich, genaue Berechnungen und Beschreibungen. Steuerungsreserven und Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Kosten sind jetzt nur noch im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und des Ausbaus möglich.

Angemerkt sei, dass die nach Beendigung dieser Leistungsphase erarbeiteten Unterlagen, ergänzt um Leitdetails und eine funktionale Ausschreibung, Grundlage sind für die Einholung von Generalunternehmerangeboten.

##### Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Die „Entwurfsplanung“ wird nur noch ergänzt um die für das öffentlich-rechtliche Verfahren notwendigen Unterlagen, die von Kommune zu Kommune und je nach Art des Bauvorhabens verschieden sein können.

##### Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

Die „Ausführungsplanung“ soll und darf nichts anderes sein als die Realisierungsangaben für die „Entwurfsplanung“. Die sehr häufig praktizierte Methode, die „Genehmigungsplanung“ als schnell hingezeichnete Entwurfsplanung zu missbrauchen und alle wesentlichen Entscheidungen in die Phase Ausführungsplanung zu verschieben, sind die Basis für Zeit- und Kostenverschwendung und unendliche Änderungsorgien.

Besondere Aufmerksamkeit hat am Anfang der Ausführungsplanung der Koordination und Integration der Ergebnisse der anderen an der Planung beteiligten Sonderfachleute zu gelten. Wenn die o.g. Arbeiten wirklich erledigt sind, können die Ausführungszeichnungen schnell bearbeitet werden, weil es keinen Aufenthalt mehr gibt, durch nicht getroffene Entscheidungen.

##### Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Grundlagen für die Ausführung auf der Baustelle sind Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen. In dieser Phase sollte nicht mehr gezeichnet werden. Berechnungen müssen - wenn notwendig - korrigiert werden. Auf der Basis der Arbeitsergebnisse der vorhergehenden Leistungsphasen auszuschreiben, erübrigt ständige Nachfragen mit den dann üblichen Zeit- und Kostenverlusten.

Die Ausschreibungstexte sollten zweifelsfrei und im Hinblick auf die spätere Abrechnung gut strukturiert sein. Texte, die diese Qualitätsmerkmale nicht haben, produzieren Nachträge.

##### Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Die üblichen Vergabeprozeduren, Kenntnis der Vorschriften der VOB und des Bürgerlichen Gesetzbuches werden als bekannt vorausgesetzt. Vor Auftragsvergabe ist die letzte Möglichkeit, Änderungen anzubringen. Nach der Vertragsunterschrift werden Änderungen sehr viel teurer. Bei Auftragsverhandlungen wird heutzutage über Angebotspreise wie auf einem orientalischen Basar gefeilscht.

Wenn dem Unternehmer dann Preisnachlässe von mehreren Prozentpunkten abgehandelt sind, wird das anschließend auf Auftraggeberseite als großer Sieg gefeiert. Mit diesem Erfolg wird oft die Daseinsberechtigung ganzer Einkaufsabteilungen begründet. Wenn man jedoch die enormen Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Kosten in den ersten Leistungsphasen zu erzielten Nachlässen bei Auftragsvergaben ins Verhältnis setzt, merkt man erst wie lächerlich gering diese sind.

##### Leistungsphase 8: Objektüberwachung

Wenn in dieser Phase immer noch gezeichnet wird, dann sind das nichts anderes als Versäumnisse aus den vorhergehenden Leistungsphasen.

Die Arbeit des Bauleiters ist, Planungsunterlagen an Handwerker und Bauunternehmungen rechtzeitig zu übergeben, Rückfragen zu beantworten, den Bauablauf der Baufirmen und Handwerker zu koordinieren, die Qualität von Leistungen sicherzustellen und abzunehmen, die Ordnung auf der Baustelle zu überwachen, Leistungen festzustellen und abzurechnen. Die Praxis in dieser Phase sieht meistens anders aus.

Die Baustelle ist ein Produktionsbetrieb auf Zeit, der für ein Bauvorhaben geplant, vorbereitet, während der Produktionszeit vorgehalten und logistisch betreut, während der Bauzeit oft mehrere Male verändert und danach planmäßig wieder abgebaut wird. Stockungen im Produktionsablauf durch fehlerhafte oder gar überhaupt fehlende Zeichnungen bedeuten Zeit- und damit Geldverlust. Die stärkere Ausrichtung und Orientierung von Architekten und Ingenieuren auf Produktionsabläufe könnte die Baukosten um zweistellige Prozentsätze reduzieren.

##### Leistungsphase 9: Projektbetreuung und Dokumentation

Objektbetreuung heißt mindestens laufender Kontakt zum Auftraggeber und zum fertigen Objekt. Während der Kontakt zum Bauherrn schon aus Akquisitionsgründen gerne gepflegt wird, wird an das Objekt meist keine Zeit verschwendet. Am liebsten wird von Planern diese Leistungsphase gar nicht erst in Auftrag genommen. Die HOAI macht für die Grundleistung keine näheren Angaben.

Dokumentation ist die meist ungeliebte Arbeit eines dafür bestimmten Mitarbeiters am Ende des Projektes. Das Ergebnis ist für diejenigen, die die Dokumentation als Grundlage für ihre Arbeit brauchen, oft unbefriedigend, im schlimmsten Fall unbrauchbar. Im Kapitel 5.4 wird darauf noch einmal näher eingegangen.

## 1.6 Kapazitätsplanung im Planungsbüro

Die Phasenstruktur der HOAI ist mit den zugeordneten Leistungspaketen sehr gut geeignet, darauf eine Kapazitätsplanung aufzubauen. Diese Kapazitätsplanung ist ein brauchbares Instrument sowohl für das eigene Büro zum Zweck der Leistungskontrolle, als auch für die Ressourcen-Kontrolle der in das Projekt mit eingebundenen Ingenieurbüros, bei z.B. Generalplanerleistungen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Projektsteuerung, bzw. Projektleitung.

Den Honorartabellen der HOAI wurden bei ihrer Entwicklung betriebswirtschaftliche Daten einer großen Anzahl von unterschiedlichen Architektur- und Ingenieurbüros zugrunde gelegt, wobei die ersten Leistungsphasen leicht übergewichtet wurden.

Im Umkehrschluss kann man bei festgelegtem Honorar und bekanntem Selbstkostensatz für die Arbeitsstunde auf den voraussichtlich benötigten Arbeitstageaufwand für jede Leistungsphase schließen. Dazu braucht man nur den Honoraranteil jeder Leistungsphase ermitteln, durch den mittleren Stundensatz des betreffenden Büros sowie durch 8 (Stunden pro Tag) zu dividieren, um die voraussichtlich erforderlichen Arbeitstage zu erhalten.

Beispiel:

100% Honorar einschl. Zuschlägen für Umbau / Modernisierung und anrechenbare Bausubstanz sei 300.000 €, 3% für Grundlagenermittlung = 9.000 € für diese Phase dividiert durch einen mittleren Stundensatz von 60 € / Std. = 150 Std. dividiert durch 8 Std. / Tag = 19 Tagewerke; das entspricht in etwa einem Monat.

Soll die Arbeit in 2 Wochen erledigt sein, so müssen zwei Mitarbeiter eingesetzt werden.

Das sind natürlich nur Überschlagsrechnungen. Wenn aber für eine Leistungsphase z.B. nur fünf Mitarbeiter eingesetzt werden, für die vorher zwölf Mitarbeiter errechnet wurden, dann kann man die negativen Folgen schon im vor hinein abschätzen.

Kapazitätsplanung auf der Grundlage der Phasenhonorare und der geplanten Mitarbeiterzahl lassen eine recht genaue Terminplanung der Planungsphase zu. Natürlich muss die geplante mit der dann tatsächlich eingesetzten Mitarbeiterzahl übereinstimmen.

# 2 Phasenorientierte Abwicklung der Realisierung

Der schwächste Punkt der Ausführung ist die Planung.

Planung hier im doppelten Sinne verstanden: Zum einen die Ausführungsplanung der Architekten und Ingenieure, zum andern die Planung der Ausführung als Arbeitsvorbereitung von Handwerkern und Bauindustrie.

Kann man auf die eigenen Planungen noch Einfluss nehmen, so sind die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Planungen Fremder meist gering oder überhaupt nicht möglich. Dieses Dilemma ist von alters her bekannt, wird aber aus verständlichen Gründen - Handwerk und Bauindustrie sind vom Wohlwollen der Planer bei der Auftragsvergabe abhängig - immer wieder totgeschwiegen, obwohl an dieser Schnittstelle große Vermögensverluste entstehen. Derjenige, der diese Schnittstelle in den Griff bekommt, hat die Ausführung schon halb gewonnen, umsomehr wenn das ohne großes Aufheben geschieht. Diejenige Bauunternehmung, die glaubt den Knüppel der „Behinderungsanzeige“ schwingen zu können, ist auch nicht gerade gut beraten, weil der Ärger natürlich vorprogrammiert ist und dieser Schuss auch leicht „nach hinten“ losgehen kann.

Ein anderer Schwachpunkt der Ausführung sind zunehmende Qualitätsprobleme im Ausbau bedingt durch die zunehmend schlechter ausgebildeten Handwerker. Schlicht gesagt: Handwerkskompetenz geht zunehmend verloren.

Der Trend der Vergabe von Bauleistungen an Generalunternehmer scheint ungebrochen. Zum einen sehen sich Planer von lästiger Koordinationsarbeit in der Leistungsphase „Objektüberwachung“ entlastet, zum anderen drängen immer mehr Bauunternehmungen in diesen Markt nach dem Grundsatz: „Beton in Schalung gießen können Bauunternehmer aus Billiglohnländern viel billiger. Wir können nur überleben, wenn wir intelligente Leistungen anbieten - unser Know-how verkaufen“.

## 2.1 Der Projektstart der Realisierungsphase

Ein erfolgreicher Projektstart verlangt Übersicht, Denken in vernetzten Strukturen und Organisationsarbeit. Das gilt besonders dann, wenn das Projekt zu einem Zeitpunkt übernommen wird, zu dem andere Beteiligte schon längere Zeit tätig waren. Also z.B. bei Übernahme der Objektüberwachungsaufgaben durch ein anderes Büro, bei Einsatz eines neuen Projektleiters, bei Auftragsübernahme durch eine Bauunternehmung oder einen Generalunternehmer. Viele Projektinformationen sind schon vorhanden, aber weit verstreut und meistens ungeordnet.

Die vorhandenen Informationen müssen zusammengetragen und dokumentiert werden, um das Projekt durchsichtig zu gestalten. Wer hat was zu liefern? Sind Zeichnungen, Berechnungen und Beschriebe der Entwerfer vollständig? Viele Aufgabenpakete sind zu formulieren und möglichst gleichzeitig zu bearbeiten.

Sich an dieser Stelle mit detaillierter Tagesarbeit zu befassen wäre schlichtweg falsch. Das Gebot der Stunde ist: Die Übersicht behalten und Aufgabenpakete definieren, die einen selbst zeitlich nur gering belasten, für die andere Projektbeteiligten aber Zeit brauchen (z.B. Lageplan beschaffen etc.), oder für deren Bearbeitung viele Beteiligte gehört werden müssen. Zukünftige Aufgaben, für deren Bearbeitung andere zu sorgen haben, dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Schön, wenn ein komplettes Projekthandbuch mit allen projektrelevant wichtigen Daten vorhanden wäre. Da das leider meist nicht der Fall ist, wird man dann selbst eines anlegen müssen.

Ein guter Projektleiter sollte innerhalb kurzer Zeit (2 Tage bis 1 Woche) sein Projekt nicht nur im Griff haben, sondern sollte auch weit in die Zukunft gedacht haben. Das ist nur möglich, wenn in groben Rastern gedacht wird, ohne sich in Details zu verlieren. Hilfreich können auch hier wieder Checklisten sein, für die folgende Gliederung vorgeschlagen wird:

- Die Projektbeteiligten

- Die Baustelle

- Die Aufgabe

- Ausführungszeichnungen, / -pläne, / -beschreibungen, / -berechnungen

- Verträge und sonstige Vereinbarungen

- Projektdaten

- Die Anlaufphase

Diese Checklisten sind Beispiele und müssen speziellen Projekten natürlich angepasst werden.

Weiterhin sind die Kenntnis von Methoden und Werkzeugen der Projektabwicklung notwendig, um das Projekt dann erfolgreich weiterzuführen. Qualitätsgedanke und Kundenorientierung sind Leitlinien, die während der gesamten Projektabwicklung eingehalten werden müssen.

Ein erfolgreicher Projektleiter muss in möglichst kurzer Zeit, eine hohe Informationsdichte erzeugen. Wird dieses Projektwissen nicht systematisch dokumentiert, so führt das bei Projektleiterwechsel, Krankheit etc. oft zum Beinahe-Crash; zumindest aber zu Geldverlusten und Ärger, weil dieses Wissen dann immer wieder neu erarbeitet werden muss. Die Kenntnis der Essentials eines erfolgreichen Projektstarts sind deshalb eines der wichtigsten Qualifikationsmerkmale eines guten Projektleiters zu Beginn der Realisierungsphase.

Fehler, die in der Startphase gemacht werden, können meist nicht mehr korrigiert werden und führen später zu erheblichen Problemen. Zeit- und Kostenüberschreitungen von Projekten lassen sich oft auf Probleme und Verzögerungen beim Projektstart zurückzuführen. Hier geht es in erster Linie um die Planung, mit der das Projekt effizient abgewickelt werden kann.

## 2.2 Klärung der Projektorganisation

Bei der Organisation unterscheiden wir nach Aufbau- und Ablauforganisation.

Für den Projektstart sind aufbauorganisatorische Maßnahmen notwendig, die die Rahmenbedingungen des Projektstarts festlegen. Zunächst muss ein Team benannt werden, das die notwendigen Planungsarbeiten schnell und effizient durchführen kann, ohne allzu tief in die Details der technischen Lösung einzusteigen. Schlüsselpersonen des Projekts und Mitarbeiter mit Erfahrung sollten in dieses Planungsteam berufen werden. Die wesentlichen Entscheidungen für die Projektorganisation sollten zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt sein.

Die Aufbauorganisation mit ihren hierarchischen Unter- und Überstellungen wird durch das Organigramm abgebildet.

Die Ablauforganisation wird durch Flusspläne dargestellt.

Sachfragen sollten an Fachteams delegiert werden. Andernfalls wird die Zusammenarbeit im Planungsteam durch Detailprobleme beeinträchtigt und die Planungszeit wesentlich verlängert.

# 3 Störungen im Projekt - Vier Säulen der Qualität

Störungen im Projekt - gleich wo immer sie auftreten und wodurch sie hervorgerufen wurden - haben stets Verluste von Vermögenswerten zur Folge.

Die vier Säulen in Projekten, auf die es in qualitativer Hinsicht ankommt, sind im Wesentlichen die Qualität des Auftraggebers, die Qualität des Projektleiters und der Mitarbeiter des Teams, die Qualität des Designs (Entwurf) sowie die Qualität der Abwicklung (Prozesse).

Vergleichbar sind diese vier Säulen mit den Füßen einer Ölplattform. Ist auch nur eine der Säulen nicht standfest, ist das Projekt in Gefahr. Deshalb ist das bloße Vorhandensein eines Qualitäts-Management-Systems (QMS), was der Säule der Abwicklung zuzuordnen ist, noch lange keine Garantie für Qualität.

Abb. 12: Vier Säulen der Qualität

Die im Projekt mitarbeitenden Akteure haben sich dabei nicht nur mit den Qualitätskriterien der ihnen ursächlich zugewiesenen Säule zu beschäftigen, sondern übergreifend auch mit den drei anderen. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten.

Die weitaus meisten Konflikte im Baugeschehen entstehen weniger durch mangelhafte technische Lösungen (Design), sondern in den meisten Fällen wegen mangelhaft geplanter und durchgeführter Abläufe (Prozesse).

Während sich mangelhafte technische Lösungen in Bauschäden manifestieren, äußern sich Prozessfehler in nicht sichtbaren hohen finanziellen Einbußen auf Auftraggeber-, Planer- und Ausführungsseite und in Ärger. Man denke nur an zu spät zur Baustelle gelieferte Zeichnungen, zu späte Entscheidungen, Koordinationsfehler mit anderen an der Planung und Ausführung Beteiligten, etc.

Betrachtet man eine umfassende Leistung - gleich ob Herstellung eines Produktes oder eine Dienstleistung - so besteht sie sowohl aus Design (Entwurf bei den Architekten, Konstruktion bei Maschinenbauern) und dessen Realisierung (Objekt) als auch aus Prozessabläufen (Projekt).

Abb. 13: Objekt und Projekt im Baumanagement, beide zusammen ergeben das Produkt

Zum Objekt zählen z.B.: Bauunternehmer- und Handwerksleistungen sowie die dafür nötigen Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen, Kostenpläne, Terminpläne, etc.

Zum Prozess zählen z.B.: der Ablauf der Koordination der Zeichnungen mit anderen an der Planung Beteiligten, Produktionsplanung auf der Baustelle, d.h. wo fangen wir an? Wo räumen wir die Baustelle zuerst? Welche Abläufe sind einzuhalten bei Entscheidungen oder Änderungen? In welchen Phasen läuft die Preisfindung ab?

Objekt (Design) und Projekt (Prozess) ergeben das Produkt, oder besser die Problemlösung [siehe Abb. 2]. Wenn es gelingt, Methoden und Prozesse logisch und für jeden Beteiligten offen und klar koordiniert darzustellen, so entfallen viele Reibungspunkte im Projekt.

## 3.1 Qualität des Auftraggebers

Bei jedem Bauvorhaben gibt es originäre Bauherrenaufgaben, die sich grundsätzlich von den Aufgaben anderer Projektbeteiligter unterscheiden.

Der Bauherr ist letztlich dafür verantwortlich, dass alle Projektbeteiligten zielgerichtet, effektiv und optimal zusammenarbeiten.

Die wichtigsten Leitungsfunktionen des Auftraggebers sind:

- Entscheidung 
Setzen der obersten Projektziele,
d.h. Nutzungsziele, wirtschaftliche Ziele, Qualitäts-, Zeit- und Kostenziele.

- Anordnung
Treffen von Anordnungen und Abschluss von Verträgen zur Verwirklichung der Projektziele.

- Kontrolle
Oberste Kontrolle der Verwirklichung der o.g. Projektziele.

- Finanzierung des Projektes
Der Bauherr trägt die letzte Verantwortung für Finanzmittelbereitstellung und deren verlustfreien Einsatz im Planungs- und Bauprozess, wie auch während der späteren Nutzung.

Drei der o.g. Punkte haben mit Zielen zu tun, die oft ungenau, unvollständig und instabil sind, die gegenüber dem Planungsstand unmerklich verändert werden, die durch nicht genehmigte Änderungen verlassen werden, Planungsziele und Ausführungsziele, die nicht abschließend geklärt und fixiert sind. Das ist der Grund, warum Bedarfsplanung so wichtig ist.

Äußerungen auf Bauherrenseite: „Das haben wir uns ganz anders gedacht!“, oder „Wir haben selbstverständlich angenommen, das (die aufwendige Ausstattung z.B.) sei in den Kosten enthalten.“ usw., sind Indizien für ungenaue Zielformulierung oder unausgesprochenes Verlassen von Zielen.

Ähnlich fatale Folgen haben Verzögerungen von notwendigen Entscheidungen und häufige Änderungen während der Planung oder noch schlimmer, in der Realisierungsphase. Man kann das lautstark beklagen; man kann aber auch Mittel einsetzen, diese Unzulänglichkeiten bei der Steuerung des Projektes - zumindest zu einem großen Teil - auszugleichen durch Zielfindungsmanagement (Programming, QFD Quality-Function-Deployment), Änderungs- und Entscheidungsmanagement.

Immer wiederkehrende Schwachstellen des Bauherrn und deren Auswirkungen werden eindrucksvoll in der folgenden Tabelle [Abb. 14] dargestellt.

Für diese Untersuchung wurden 144 Projekte ausgewertet, und die in der dritten Spalte häufig vorgekommenen Fehler gelistet. Die ersten beiden Spalten zeigen die Abwicklungsphasen der Objektplanung sowie der Projektsteuerung. Die Fehlerhäufigkeit in den Projektkomponenten: Organisation / Vertragswesen, Leistungen / Qualität – Quantitäten, Kosten / Haushaltswesen, Termine / Kapazitäten, zeigen die oberen vier Zeilen. Die letzten vier Spalten ordnen die Fehler der einzelnen Projektkomponenten den festgestellten Fehlern in den Planungsphasen zu. Besonders schwerwiegende Fehler sind am rechten Rand der Tabelle durch Pfeile () gekennzeichnet.

| Projekt- komponenten |  | Organisation 29 Vertragswesen 10 39 = 27% von 144 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungen 29 Qualität - Quantitäten 18 47 = 33% von 144 |  |  |  |  |  |
| Projekt- phasen |  | Kosten 22 Haushaltswesen 12 34 = 23% von 144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Termine 11 Kapazitäten 13 24 = 17% von 144 |  |  |  |  |  |
| HOAI-Phase (Objektplanung) | Phasen der Projektsteuerung | Fehler |  |  |  |  |  |
|  | Projektent- | ungenaue, unvollständige, instabile Projektziele |  |  |  |  |  |
|  | wicklung | mangelhafte Bedarfsgrundlagen / Bemessungsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht / nicht abschließend geklärte organisatorische Voraussetzungen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht / nicht abschließend geklärte planungs- / baurechtliche Grundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Methoden- / Verfahrenskenntnisse |  |  |  |  |  |
|  |  | mangelhafte / fehlende Programmoptimierung |  |  |  |  |  |
|  | Projekt- | nicht / nicht abschließend geklärte Projektorganisation |  |  |  |  |  |
|  | organisation | fehlende/mangelhafte Org.- / Ablauf- / Terminpläne |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Projektadministration |  |  |  |  |  |
|  |  | ungenaue, unvollständige, unklare Vertragsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Planungs- / Steuerungshilfen |  |  |  |  |  |
|  |  | Bindung einzelner Projektanten an Leistungs- / Lieferinteressen |  |  |  |  |  |
|  | Planungs- | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Grundlagen- |  | ungenaue, unvollständige, instabile Haushaltsdaten |  |  |  |  |  |
| ermittlung |  | fehlende Abstimmung der planungsvorbereiteten Maßnahmen |  |  |  |  |  |
|  |  | unklare, unpräzise, fehlende Angaben in Verträgen |  |  |  |  |  |
| Vorplanung | Planungs- | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Planungsziele |  |  |  |  |  |
| Entwurfs- |  | fehlende Optimierung der Planungskomponenten |  |  |  |  |  |
| planung |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Projektanten |  |  |  |  |  |
| Genehm.- |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs- / Koordinationsverf. |  |  |  |  |  |
| planung |  | nachträgliche baurechtliche Auflagen |  |  |  |  |  |
| Ausführungs- | Ausführungs | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
| planung | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vergabe |  | ungenaue, unvollständige, instabile Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |
| Mitwirkung |  | fehlende Abstimmung der ausführungsvorbereitenden Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| Vergabe |  | unzureichende Preis-Leistungs-Angebote |  |  |  |  |  |
| Objekt- | Ausführungs | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
| überwach. | steuerung | nicht abschließend geklärte / fixierte Ausführungsziele |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Unternehmen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs- / Koordinationsverfahren |  |  |  |  |  |
|  |  | Veränderung der Projektziele gegenüber Planungsstand |  |  |  |  |  |
|  |  | Vergleiche, Konkurse, Pfändungen, Abtretungen |  |  |  |  |  |
|  | Vorbereiten | nicht abschließend geklärte/fixierte Übergabemodalitäten |  |  |  |  |  |
|  | der Inbetrieb- | fehlende / mangelhafte Leistungsabnahmen / -kontrollen |  |  |  |  |  |
|  | nahme | fehlende / mangelhafte Einweisung des Wartungs- / Betriebspersonals |  |  |  |  |  |
|  | und Nutzung | nicht abschließend geklärte/fixierte Abrechnungsmodalitäten |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende Ablauf- / Terminplanung zur Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
|  |  | Abschluss suboptimaler Wartungsverträge |  |  |  |  |  |
| Objektbe- | Inbetrieb- | mangelhafte Prüfung der Leistungen aus Planungsverträgen |  |  |  |  |  |
| treuung und | nahme und | mangelhafte Prüfung der Unternehmer- / Lieferantenleistungen |  |  |  |  |  |
| -dokument. | Nutzung | fehlende / mangelhafte Kontrolle der Mängelbeseitigung |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende / mangelhafte Kontrolle der Gewährleistung |  |  |  |  |  |
|  |  | unsystematische Projektdaten-Dokumentation |  |  |  |  |  |
|  |  | mangelhaftes / fehlendes Organisationskonzept für Gebäudebetrieb |  |  |  |  |  |

Abb. 14: Ziele, Aufgaben und Aktivitäten des Bauherrn: Schwachstellen
Quelle: Dr. W.H. Müller, Düsseldorf

Verantwortlich für die übergeordnete Koordination und damit Projektleiter ist zunächst der Bauherr selber oder sein Vertreter. Diese Aufgabe kann aber auch (wenn vorhanden) an einen Projektsteuerer delegiert werden.

#### Delegation von Auftraggeberaufgaben

Hinsichtlich der Delegation von Bauherrenaufgaben allgemein können drei Typen unterschieden werden:

##### Typ 1 Freie Delegation

an Planer und Bauausführende. Die Hauptfunktion dieser Beteiligten ist die fachgerechte Erbringung ihres Leistungsbeitrages.

##### Typ 2 Beschränkte Delegation

an Leistungsträger, die nicht schon in anderer Funktion am Bauprojekt beteiligt sind. Das sind Projektsteuerungsaufgaben im Sinne §31 HOAI. Teile der Leitungsfunktionen des Bauherrn werden dabei auf ein externes Projektsteuerungsbüro übertragen. Der Projektsteuerer darf selbstverständlich nur in dem Rahmen für den Bauherren rechtlich verbindliche Erklärungen abgeben, wie er durch dessen Vollmacht dazu legitimiert ist.

##### Typ 3 Nicht delegierbare Aufgaben

verzichtet ein Bauherr darauf, verlöre er den bestimmenden Einfluss auf sein Bauvorhaben und damit seine Bauherreneigenschaft. Die „Organvertretung“ bei juristischen Personen (GmbH, AG etc.) ist von der Delegation von Projektsteuerungsleistungen streng zu unterscheiden.

## 3.2 Qualität des Projektleiters

Projektführung / Projektleitung können je nach theoretischem Ansatz durchaus verschieden sein. Entscheidend ist letztlich die Zielerreichung.

Fachkompetenz und Erfahrung, Kreativität, Führungsstärke, Organisationsfähigkeiten und vernetztes Denken sind wesentliche Voraussetzungen für einen Projektleiter. Dazu kommen Charakterstärke und gute Allgemeinbildung, vor allen Dingen aber Teamfähigkeit und Führungseigenschaften.

Unvermögen hinsichtlich fachlichen Könnens können sich ebenso katastrophal auswirken wie mangelnde Führungs- und Moderationseigenschaften. Leider werden aber auch in vielen Büros aus Mangel an Projektleitern oft viel zu junge und unerfahrene Mitarbeiter zu Projektleitern bestellt (und verheizt), die mit der Aufgabe dann überfordert sind und scheitern.

## 3.3 Qualität der Objektplanung (Entwurf / Konstruktion)

Entwurf besteht aus den Komponenten: Form, Funktion und Konstruktion. Die Qualität des Entwurfs äußert sich in: Gestaltung und Entwurfsidee, Funktion und Nutzung, Flexibilität und Sicherheit, Konstruktion und Konstruktionsdetail, Ausbau und Ausstattung, Lebensdauer und Ökologie, Bauunterhalts- und Betriebskosten, Umweltfreundlichkeit

Selbstverständlichkeiten - zumindest sollten sie es sein.

Die Fachplaner sind eingebunden in die Projektgruppe. Sie geben ihre Planungsergebnisse an alle Betroffenen weiter. Durch die ständige Information und Koordination optimieren sie das Ergebnis und tragen damit zu einem erfolgreichen Projektabschluss bei.

## 3.4 Qualität der Abläufe (Prozesse)

Prozesse sind logisch miteinander verknüpfte Ereignisse, die zu einem definierten Termin gestartet werden und mit der Zielerreichung enden. Bauplanung und Realisierung bestehen aus vielen Ereignissen, deren logische Anordnung und Abfolge wegen ihrer Komplexität nur schwer zu durchschauen ist.

Prozesse kann man in Flussplänen darstellen und so für alle Beteiligten begreifbarer machen. Hier kann die graphische Darstellung in Form von Fluss- / Ablaufdiagrammen helfen.

Abb. 15: Prozessablauf am Beispiel Bewehrungszeichnungen

# 4 Projektmanagement - intern / extern

Ein Projekt besteht aus den Leistungen vieler Beteiligter. Diese Leistungen müssen koordiniert und zu einem sinnvollen Ganzen - eben dem Projekt - zusammengeführt werden. Die Leistungen einzelner wiederum sind Teilprojekte mit einer oft eigenen Komplexität. In jedem Projekt muss also sowohl intern als auch extern gemanagt werden. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil die Zielstellungen und teilweise auch die Methoden grundsätzlich voneinander abweichen [Abb. 16].

Abb. 16: Internes und externes Projektmanagement

Interne Projekte sind Pläne und Maßnahmen, die Ziele innerhalb eines Büros, einer Unternehmung oder Organisation erreichen sollen, z.B. die Umstellung der Zeichenarbeit auf CAD oder die Arbeitsvorbereitung für eine Baustelle im technischen Büro einer Bauunternehmung oder eines Handwerksbetriebes.

Externe Projekte sind Pläne und Maßnahmen, die Ziele in einer Organisation außerhalb des Betroffenen erreichen sollen, z.B. die Zusammenarbeit vieler Planer beim Bau eines Gebäudes durch einen Projektsteuerer oder den Generalunternehmer, wenn die Planung in seinem Auftrag enthalten ist.

Während intern das Interesse einer möglichst gleichmäßigen Ressourcenauslastung gilt, wird extern Leistungserfüllung - ohne Rücksicht auf Ressourcen - gefordert.

## 4.1 Einsatzmöglichkeiten von Projektmanagement

Projektmanagement kann auf verschiedenen Hierarchieebenen eingesetzt werden. Wir kennen:

- Projektmanagement in Linie auf der Hierarchieebene des Auftraggebers 
Das ist die Form mit der weitestgehenden Delegation von Auftraggeberaufgaben und -rechten an den (hoffentlich professionellen) Projektsteuerer. Der Projektsteuerer ist gleichzeitig als Projektleiter mit großer Machtfülle ausgestattet und beauftragt. Diese Form war in der Vergangenheit eher selten, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.

Abb. 17: Verantwortliche Linienfunktion auf der Seite des Auftraggebers

- Projektmanagement als Stabsstelle des Auftraggebers
Das ist die häufigste Form für den Einsatz eines Projektsteuerers auf der Hierarchieebene des Auftraggebers. Wegen einer möglichen Interessenkollision (Vermischung der Hierarchieebenen: Auftraggeber - Fachplaner) sollte er i.d.R. keine weiteren Planungsleistungen im selben Projekt erbringen.

Abb. 18: Berater oder Stabsstelle (evtl. Koordinator aller Planertätigkeiten)

- Projektmanagement in Linie auf der Hierarchieebene der Fachplaner
Das ist die typische Form des Einsatzes eines Generalplaners. Er betreibt in erster Linie internes Projektmanagement im Hinblick auf die Integration der Fachplaner. Die Generalplanergesamtleistung muss natürlich im Rahmen des Gesamtprojektes auch unter externen Gesichtspunkten gesehen werden. Die Vorstellung, der Generalplaner bringe dieselben Leistungen wie ein Projektsteuerer, ist irrig. Beide sind auf ganz verschiedenen Hierarchieebenen tätig. Der Leistungsumfang ist beim Projektsteuerer wesentlich größer.

Abb. 19: Verantwortliche Linienfunktion als Gesamtprojektleiter 
auf der Seite des Planungsteams

- Projektmanagement auf Fachplaner- und der Ausführungsebene
Das ist die Form, bei der die Planungsaufträge insgesamt an einen Generalplaner und die Ausführungsaufträge insgesamt (oder auch in mehreren Paketen) an einen Generalunternehmer vergeben werden, um die vielfältigen Koordinations- und Organisationsleistungen in Großprojekten zu delegieren.

Abb. 20: Projektmanagement als Generalplaner / Generalunternehmer

- Projektmanagement als Totalübernehmer
Wenn Planungsleistungen, Baunternehmens- und Handwerkerleistungen unter dem Dach eines einzigen Auftrags vereinigt und an einen Unternehmer vergeben werden, spricht man von einem Totalübernehmer.

Abb. 21: Projektmanagement als Totalunternehmer

Die einwandfreie Klärung des Organisationstyps ist wichtig für die Stellung der eigenen Organisation und seiner Mitarbeiter im Projekt, weil sich erst daraus Aufgaben und Verantwortung ergeben.

# 5 Hierarchien in der Projektabwicklung

Bei der Strukturierung eines Projektes unterscheiden wir u.a. nach Aufbau- und Ablauforganisation. Während die Aufbauorganisation statischen Charakter hat, ist die Ablauforganisation durch Dynamik geprägt.

Im ersten Unterkapitel werden die Hierarchien in der Aufbauorganisation, im zweiten Unterkapitel die Hierarchie des Ablaufs von Planungsentscheidungen behandelt.

## 5.1 Das Hierarchiemodell des Bauteams

In komplexen Projekten, wie sie Bauprojekte darstellen, geht es nicht ohne Unter- oder Überstellungen, weil ohne klare Zuweisung von Leistung und Verantwortung das Chaos ausbrechen würde. Das sollte sichtbar gemacht werden am besten in einem Organigramm.

In dem folgenden Hierarchiemodell des Bauteams - ähnlich aufgebaut wie ein Organigramm - geht es um die Interessenlagen der Akteure in den einzelnen Hierarchieebenen und das Zusammenwirken hinsichtlich allgemeiner und fachlicher Koordination.

Das Hierarchiemodell [Abb. 22] ist in vier Ebenen gegliedert.

Jede der Ebenen hat ihre eigene Interessenslage:

- Der Auftraggeber will zum günstigsten Preis, in kürzester Zeit und in höchster Qualität sein Bauvorhaben verwirklicht sehen.

- Die Planer müssen Gewinne erwirtschaften, um ihr Büro zu erhalten. Darüber hinaus streben sie gute ästhetische und technische Lösungen an.

- Die Fachbauleiterebene hat ein Interesse an gut koordinierten, fehlerfreien Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen, die geeignet sind, die Baustellenproduktion zügig abzuwickeln.

- Die Ausführungsebene muss Gewinne erwirtschaften, um das Weiterbestehen des Handwerksbetriebes oder der Bauunternehmung zu sichern.

Diese sehr unterschiedlichen Interessenslagen muss man verstehen, akzeptieren und versuchen, mit den eigenen Interessen, wenn schon nicht in Einklang zu bringen, so doch wenigstens zu harmonisieren.

Das Modell zeigt auch die Verknüpfungen der Fachbereiche der einzelnen Hierarchieebenen. Die meisten Aufbaustrukturen des Bauteams haben eine Hierarchie, die auf den oberen Ebenen wenige, auf den unteren dagegen viele Beteiligte hat (dreiecksförmig). Das hier gezeigte Modell basiert auf der Erfahrung, dass eine zügige Planung nur bei Berücksichtigung aller Sparten auf jeder Ebene möglich ist.

Für jede der vier Ebenen: Bauherr, Architekt und Fachplaner, Bauleitung, ausführende Firmen muss ein Koordinator bestimmt werden, der die fachlichen Belange der Objektplanung wahrzunehmen und zu koordinieren hat. Es muss sichergestellt sein, dass auf jeder Ebene des jeweiligen Fachgebietes ein Ansprechpartner bekannt sein muss, der Fragen beantworten kann oder sofort an die nächst höhere Ebene weitergibt. Projektsteuerung kann hier in einem doppelten Sinne verstanden werden. Einmal ist sie eine Fachaufgabe, zum andern aber bedeutet Projektsteuerung auch die horizontale Leitung und Steuerung derart, dass bestimmte Koordinationsprozeduren innerhalb bestimmter Fristen abgeschlossen werden müssen.

Abb. 22: Hierarchiemodell des Bauteams (Quelle: W. Rösch, Ratingen)

Als Berater des Bauherrn sind Projektmanager auf der obersten Ebene tätig. Ihr Hauptinteresse gilt der klaren Zielsetzung und der Überwachung der zügigen Zielerreichung. Die fachliche Koordination im Entwurfsteam ist Aufgabe des Architekten. Die Terminierung der einzelnen Koordinationsschritte wird allerdings vom Projektmanager vorgenommen, wenn der Architekt keine geeigneten Mitarbeiter benennen kann.

In der Diskussion um die Projektsteuerung und das Bauprojektmanagement ist heute fast nur von Bauherrenaufgaben die Rede. Dabei zeigt die Hierarchie im vorhergehenden Bild, dass nur durch die Zusammenarbeit aller Ebenen ein Gesamterfolg möglich ist. Erst durch das Zusammenwirken aller Ebenen wird das Bauteam zu einer integrierten effizienten Organisation.

## 5.2 Hierarchie der Planungsentscheidungen

Planungsentscheidungen laufen in einer hierarchischen Reihenfolge ab. Abläufe, einmal identifiziert und dokumentiert, folgen einer Hierarchie, die nur diese sequentielle Bearbeitung zulässt, weil das Ergebnis des vorhergehenden Elementes der Input für das folgende Element ist. Wird diese Reihenfolge verlassen, oder werden Elemente ausgespart, kommt es zu Fehlentscheidungen.

Abb. 23 Hierarchische Abfolge jeder Projektplanung

Auf der obersten Ebene sind die Projektziele zu finden, um dann über Fragen der Strukturierung und der Produktionsplanung auf die unterste Ebene zu kommen, auf der Methodik und Werkzeuge gefragt sind. In der Praxis erlebt man immer wieder den Einsatz von EDV-, Zeit- oder Kostenplanungsprogrammen, ohne dass der hierarchische Ablauf auch nur im mindesten beachtet wird. Dieser hierarchische Ablauf [Abb. 23] muss bei Änderung auch nur eines Parameters immer wieder durchlaufen werden muss, um die Pläne der Realität anzupassen.

### 5.2.1 Ziele definieren

Projektziele beschreiben Ereignisse, die im Projekt erreicht werden sollen. Ohne klare Zieldefinition können Ziele nicht erreicht werden. Anzustreben ist immer eine Bedarfsplanung nach Zweck und Ziel.

Anzustrebende Ziele können sein:

Übergeordnete Ziele

Technische Ziele

Kommerzielle Ziele

Terminziele

Vertragsziele

Ziele müssen rangmäßig geordnet werden, um bei Konflikten das Ziel mit der niedrigeren Rangfolge einem mit einer höheren Rangfolge unterzuordnen. Ziele sind deshalb in mehreren Ebenen pyramidenförmig gegliedert. Nur ein Hauptziel kann vor allen anderen Nebenzielen verfolgt werden. Die Forderung mancher Auftraggeber alle genannten Ziele seien gleich wichtig ist Unsinn.

Beispiel: Umbau eines Flughafens

Abb. 24: Hierarchische Ordnung der Ziele

Ziele bestimmen das gesamte Projekt. Sie sind am Anfang eines Projektes oft noch unklar, und sie können im Projektverlauf eine andere Gewichtung erfahren.

| Rangfolge | Planungsphase | Realisierungsphase | Betriebsphase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorität | Preis | Termin | Qualität |
| 2. Priorität | Termin | Qualität | Preis |
| 3. Priorität | Qualität | Preis | Termin |

Abb. 25: Wechsel der Zielpriorität in den Projektphasen

Ziele müssen deshalb im Hinblick auf Nutzung, Funktion, Flächen und Raumbedarf, Gestaltung und Ausstattung, Budget, Nutzung und Zeitrahmen, eindeutig festgelegt und in jeder Projektphase überprüft und ggf. fortgeschrieben werden. Oft werden Ziele nicht klar ausgesprochen, werden nicht beharrlich verfolgt, werden verlassen oder werden als selbstverständlich vorausgesetzt.

Mangelnde Zielformulierung, -verfolgung und -fortschreibung ist ein Kardinalfehler in Projekten.

### 5.2.2 Strukturierung

Ziel des Auftraggebers ist das fertige Werk. Es zu planen und zu realisieren, kann wegen seiner Komplexität nur gelingen, wenn es in sinnvolle Aufgabenpakete (Tätigkeiten) zerlegt, bearbeitet und zu einem Ganzen (dem Werk) zusammengefügt wird. Dabei geht man baumstrukturartig vom Groben (Stamm - starke Äste) zum Feinen in immer feinere Verästelungen (Zweige - Blätter) mit dem Ziel, die Gesamtstruktur zu erfassen, d.h. die Übersicht nicht zu verlieren. Die Einzeltätigkeiten müssen überschaubar sein, wo nötig hintereinander oder wegen des allgegenwärtigen Termindruckes, wenn möglich parallel bearbeitet werden.

Projektieren heißt deshalb: Immer wieder strukturieren!

Im Anschluss an den iterativen Prozess des Entwerfens, aber auch als Voraussetzung für eine weitere Optimierung der Prozesse müssen die Strukturen aller betroffenen Bereiche sorgfältig analysiert und unterteilt werden [Abb. 26].

Abb. 26: Vielfältige Möglichkeiten der Strukturierung

Für jede dieser Gruppen muss eine eigene Hierarchie formuliert werden, wenn man ein Projekt lückenlos und optimal planen und erfolgreich durchführen will.

Für die drei Zielgrößen Qualität, Zeit und Kosten ist dies im Bild detailliert dargestellt, und zwar in der zeitlichen und logischen Folge [Abb. 27].

Abb. 27: Zielbereiche: Qualität, Termine, Kosten (Quelle: W. Rösch, Ratingen)

Noch einen Schritt weiter geht die Objektgliederung, für die fünf unterschiedliche Gliederungsweisen vorgeschlagen werden [Abb. Nr.28]:

- systemisch

- nach Raumtypen (Nutzungen)

- nach Aufträgen (juristisch)

- nach Örtlichkeit (topologisch)

- nach Kosten-Elementen.

Abb. 28: Strukturierung des Objektes je nach Anwendungsbereich 
(Quelle: W. Rösch, Ratingen)

Andere Gliederungsweisen sind vorstellbar, sie müssen jedoch immer auf das spezielle Projekt eingehen. Jede Gliederung hat ihren spezifischen Zweck und wird im Laufe der Projektdurchführung und der Objektbearbeitung benötigt, wenn auch bei jeder Aufgabe in unterschiedlichem Umfang.

Die unter „4“ genannte topologische Gliederung, kann in die Sprache der Techniker als 3-D-Darstellung umgesetzt, wie Abb. 29 aussehen. Sie kann weiter strukturiert werden bis zum Einzelbauteil und dessen Komponenten.

Abb. 29: Topologische (Objekt-) Strukturierung

### 5.2.3 Produktionsplanung, Arbeitsrichtung und Arbeitsfolgen

Systematische Prozessorganisation für die gesamte Planungs- und Ausführungsdauer ist die Grundlage jeder Qualitäts-, Kosten- und Terminplanung.

Einfamilienhäuser oder ähnlich bescheidene Objekte haben mit dieser Frage kaum Probleme, wegen der meist geringen Komplexität. Aber wenn ein Gebäude sich über Hunderte von Metern ausdehnt, aus vielen Ebenen und Einzelbauteilen besteht und das vielleicht auch noch im engen innerstädtischen Bereich, ist die Produktionsfolge und -richtung von erheblicher Bedeutung [Abb. 30]. Die Beschreibung dieser Folge ist die Grundlage für den dann folgenden Einsatz von EDV-Planungswerkzeugen.

Abb. 30: Die Bedeutung der Arbeitsrichtung – Produktionsrichtung
(Quelle: W. Rösch, Ratingen)

Abb. 31: Standardablauf Werkplanung

Produktionsrichtung und -folge auf der Baustelle sind auch bestimmend für die davor liegende Ausschreibungs- und (Ausführungszeichnungs-) Planungsphase. Die Folge der Nichtbeachtung sind zu spät oder in falscher Reihenfolge gelieferte Ausführungszeichnungen, verzögerter Einsatz von Nachfolgegewerken oder gar verzögerter Bezug schon fertiggestellter Bauabschnitte, weil z.B. der Kanal noch nicht angeschlossen werden konnte.

In Abbildung 31 ist (als Beispiel) ein Ablauf vereinfacht dargestellt. Man erkennt nebeneinander die Beteiligten (Verantwortlichen) am Bau, wobei links das Projektmanagement, daneben Architekt, Sonderfachleute und ausführende Firmen jeweils eine eigene senkrechte Spalte erhalten. Dort werden nacheinander sämtliche Leistungen (Leistungspakete) notiert, die gemäß Vertrag erbracht werden müssen. Dies geschieht von oben nach unten, so dass in jeder Spalte die Leistungen eines jeden Beteiligten abzulesen sind. Pfeile zeigen die Reihenfolge und damit die gesamte Ablauflogik an. Sie verweisen auf Schnittstellen, so dass der gesamte Ablauf in jeder Phase zweifelsfrei und anschaulich nachzuvollziehen ist. Der Vorteil dieser Darstellungsart ist die Möglichkeit des Einbaus von Entscheidungsrauten, die je nach Entscheidung Verzweigungen zulassen.

Derartige Flussbilder können bei Bedarf noch verfeinert werden. Sie entsprechen den Verfahrensanweisungen der DIN EN ISO 9001 und sichern eine übersichtliche systematische Erledigung sämtlicher Planungs- und Realisierungsabläufe.

### 5.2.4 Darstellungsarten und Werkzeuge

Erst wenn die oberen drei Ebenen der Hierarchie der Planung (Zielformulierung, Strukturierung, Produktionsplanung) abgearbeitet sind, kann man sich den Darstellungsarten (Werkzeugen) zuwenden.

Es ist geradezu lächerlich zu glauben, dass man durch den Kauf und die Anwendung einer Organisations-, Kosten- oder Terminplanungssoftware (die oft großspurig als Projektmanagementsoftware verkauft werden) schnell und ohne sich um die o.g. drei vorhergehenden Schritte zu kümmern, zu realistischen Ergebnissen kommt.

Während Kostenplanungsmethoden und Werkzeuge seit langem bekannt sind, hat sich auf dem Terminplanungssektor erst in den letzten Jahren - mit fortschreitender DV-Technik - Entscheidendes getan.

# 6 Organisation, Koordination, Information, Dokumentation

Der Umfang der in einem Projekt einzusetzenden Organisationsmittel und Steuerungsinstrumente wird durch dessen Komplexitätsgrad und weniger durch die Höhe der Investitionskosten bestimmt.

Nach der Zieldefinition und der Projektstrukturierung (die sich aus dem Projektstrukturkatalog ergibt) ist zu klären, wie die am Projekt Beteiligten zusammenwirken sollen. Die logische Folge ist die sich daraus ergebende Planung der Planung; daraus ergeben sich wiederum die Organisation der Information und der Dokumentation.

## 6.1 Organisation / Planung der Planung

Organisation ist die zielgerichtete Ordnung bzw. Regelung von Aufgaben (Funktionen) und Tätigkeiten (Arbeitsvorgänge). Der formale Ausdruck der geschaffenen Ordnung ist eine bestimmte, zweckmäßige und integrative Struktur.

Bei Bauinvestitionsvorhaben sind in der Hauptsache die Phasen: Planung und Baurealisierung zu organisieren.

Planung muss geplant werden. Strukturierung ist der erste Schritt.

Spricht man über „Planung der Planung“, wird der Begriff auch von Planungsfachleuten sehr unterschiedlich interpretiert. Das beginnt bei einem „Terminplan für die Planungsphase“ und endet bei Erklärungen, die oft nur der Erklärende selbst versteht.

Ziel der „Planung der Planung“ ist „Integrierte Planung“.

Dieser Begriff wird ähnlich schwammig interpretiert; meist wird er mit Generalplanertätigkeit gleichgesetzt. Integration ist die (Wieder-) Herstellung eines Ganzen, einer Einheit durch Einbeziehung außenstehender Elemente; Vervollständigung. Im Leistungskatalog der HOAI hat der Architekt in den Leistungsphasen 2, 3 und 5 die Leistungen der Fachplaner zu integrieren. Allerdings trifft der bloße Einbezug (Integration) der Leistungen z.B. der Tragwerksplaner, der Technischen Gebäudeausrüstung etc. in die Planungen des Architekten den Begriff „Integrierte Planung“ nur unvollkommen. In die Betrachtung mit einbezogen werden muss die Zeit.

Abb. 32: Integrierte Planung ist ständiger Informationsgleichstand

Von integrierter Planung spricht man dann, wenn verschiedene Fachdisziplinen (nahezu) zeitgleich dasselbe Problem bearbeiten bei (nahezu) gleichem Informationsstand. Die (vertikalen) Pfeile in der Graphik sollen - auf einer (horizontalen) Zeitachse - den Informationsaustausch so darstellen, dass auf allen Ebenen gleicher Informationsstand herrscht. Die Herstellung des gewünschten Informationsgleichstandes ist immer wieder Wunsch der Planer. Er stellt sich jedoch nicht von selber ein, sondern muss geplant werden.

Voraussetzung für „integrierte Planung“ ist deshalb „Planung der Planung“. Ein Begriff über den viele Planer reden und schreiben, den aber die Allerwenigsten durchdrungen haben und der deshalb in der Fachwelt oft als Worthülse gebraucht wird.

Nachfolgend wird ein in der Praxis bewährter Vorschlag gemacht für die Strukturierung und Phaseneinteilung der „Planung der Planung“.

Die HOAI regelt nicht nur - wie ihr Name verrät - die Honorierung von Architekten und Ingenieuren für die von ihnen erbrachte Planungsleistungen, sie enthält auch einen phasenorientierten, strukturierten Katalog von Leistungen, die im Regelfalle vom Planer erbracht werden, um in Zusammenarbeit mit den anderen an der Planung Beteiligten und den Baufirmen das Werk zu vollenden.

Durch die Väter der HOAI wurde erstmalig das Leistungsbild des Architekten mit den Leistungsbildern der Ingenieure aufeinander abgestimmt. Diese Gleichartigkeit kommt Abstimmungs- und Integrationsprozeduren so sehr entgegen, dass darauf eine einfache, klare Organisationsstruktur zur Führung aller Planer in komplexen, integralen Bauvorhaben aufgebaut werden kann.

### 6.1.1 Projektstruktur - Matrix

Die phasenorientierte Planungsleistungsstruktur des § 15 der HOAI sieht bekanntlich wie folgt aus:

- Grundlagenermittlung

- Vorplanung

- Entwurfsplanung

- Genehmigungsplanung

- Ausführungsplanung

- Vorbereitung der Vergabe

- Mitwirkung bei der Vergabe

- Objektüberwachung

- Objektbetreuung

Dieser vertikalen Struktur stellt man nun - mit nahezu der gleichen Struktur - die für das bestimmte Projekt notwendigen anderen Planer horizontal zur Seite.

| P = Planer als Einzelprojekte | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP = Teilprojekte | (Planer 1) | (Planer 2) | (Planer 3) | (Planer 4) |
| Leistungsphasen (entsprechen der Terminstruktur) |  |  |  |  |
| 1 Grundlagenermittlung | TP 11 | TP 21 |  |  |
| 2 Vorplanung |  | TP 22 |  |  |
| 3 Entwurfsplanung |  | TP 23 |  |  |
| 4 Genehmigungsplanung |  |  |  |  |
| 5 Ausführungsplanung |  |  |  |  |
| 6 Vorbereitung der Vergabe |  |  |  |  |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |  |
| 8 Objektüberwachung |  |  |  |  |
| 9 Objektbetreuung |  |  |  |  |

Abb. 33: Globale Projektstruktur

In der weiteren Detaillierung können die Projekte P1, P2, etc. in 
Teilprojekte z.B. TP 11, TP 21, TP 22, TP 23 etc. aufgelöst werden.

Die Leistungsphasen können je nach Projekt individuell erweitert werden

z.B.:	2 Vorplanung in	2.1 Planungsgrundlagen
		2.2 Layoutmodule
		2.3 Masterplan

| P = Projekte | P 1 Projekt-Leitung | P 2 Bausteuerung und -planung | P 3 Ausrüstung |
| --- | --- | --- | --- |

| TP = Teilprojekte | TP 11 | TP 21 | TP 22 | TP 23 | TP 24 | TP 31 | TP 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leistungsphasen (entspr. Terminstruktur) | Projekt-Leitung | Projekt-Steuer. | Architekt | Tragw. - Planer | Techn. Geb. A. | Maschi-nen | Steue-rung |
| 1 Grundlagenermittlung | TP 11 - 1 | TP 21 - 1 | TP 22-2 | TP 23 - 1 | TP 23 - 1 | TP 31-1 | TP 32-1 |
| 2 Vorplanung 2.1 Planungsgrundl. 2.2 Layoutmodule 2.3 Masterplan | TP 11- 2 TP 11-21 TP 11-22 TP 11-23 | TP 21- 2 TP 21-21 TP 21-22 TP 21-23 | TP 22- 2 TP 22-21 TP 22-22 TP 22-23 | TP 23- 2 TP 23-21 TP 23-22 TP 23-23 | TP 23- 2 TP 23-21 TP 23-22 TP 23-23 | TP 31- 2 TP 31-21 TP 31-22 TP 31-23 | TP 32- 2 TP 32-21 TP 32-22 TP 32-23 |
| 3 Entwurfplanung | TP 11- 3 | TP 21- 3 | TP 22- 3 | TP 23- 3 | TP 23- 3 | TP 31- 3 | TP 32- 3 |
| 4 Genehmigungsplanung | TP 11- 4 | TP 21- 4 | TP 22- 4 | TP 23- 4 | TP 23- 4 | TP 31- 4 | TP 32- 4 |
| 5 Ausführungsplanung | TP 11- 5 | TP 21- 5 | TP 22- 5 | TP 23- 5 | TP 23- 5 | TP 31- 5 | TP 32- 5 |
| 6 Vorbereitung der Verg. | TP 11- 6 | TP 21- 6 | TP 22- 6 | TP 23 6 | TP 23 6 | TP 31- 6 | TP 32- 6 |
| 7 Mitwirkung bei der Verg | TP 11- 7 | TP 21- 7 | TP 22- 7 | TP 23- 7 | TP 23- 7 | TP 31- 7 | TP 32- 7 |
| 8 Objektüberwachung 8.1 Auftragsüberwach. 8.2 Montage / Umzug 8.3 Abnahme | TP 11- 8 TP 11-81 TP 11-82 TP 11-83 | TP 21- 8 TP 21-81 TP 21-82 TP 21-83 | TP 22- 8 TP 22-81 TP 22-82 TP 22-83 | TP 23- 8 TP 23-81 TP 23-82 TP 23-83 | TP 23- 8 TP 23-81 TP 23-82 TP 23-83 | TP 31-8 TP 31-81 TP 31-82 TP 31-83 | TP 32- 8 TP 32-81 TP 32-82 TP 32-83 |
| 9 Objektbetr. / Garantie | TP 11- 9 | TP 21- 9 | TP 22- 9 | TP 23- 9 | TP 23- 9 | TP 31- 9 | TP 32- 9 |
| 10 Facilitymanagement |  |  | TP 22-10 |  |  |  | TP 32-10 |

Abb. 34: Planungs-Projekt-Strukturplan

### 6.1.2 Planungspflichtenhefte

Pflichtenhefte sind in der Industrie (Maschinenbau) eine übliche Methode, Prozeduren der Planung, Eigenschaften und Leistungen von Produkten zu beschreiben. Die Beschreibung von Bauplanungsleistungen in Form von Pflichtenheften ist allerdings bis heute nicht allgemein üblich.

Die Leistungen der Bauplaner sind in den Architekten- und Ingenieurverträgen vereinbart. Üblicherweise orientieren sich die Inhalte (Arbeitspakete) an den HOAI-Leistungsphasen. Die sich daraus ergebenden projektspezifischen Tätigkeiten kann man sehr gut in Pflichtenheften beschreiben. Pflichtenhefte können sowohl beim internen als auch beim externen Projektmanagement mit Erfolg eingesetzt werden. Sie werden in der nachfolgenden Vorgehensweise aufgestellt:

Vertragspflichten analysieren und als Arbeitspakete listen.

Sich daraus ergebende projektspezifische Tätigkeiten listen.

Bei Stufenaufträgen: Den Stufen entsprechend werden Pflichten und Tätigkeiten dokumentiert und mit einem Bericht dem eigenen Management und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Erfolgte eine Gesamtbeauftragung über alle Leistungsphasen, so können z.B. die Stufen wie folgt gegliedert werden:

1. Stufe Vorprojektphase (Phase 0, wenn beauftragt)

2. Stufe HOAI - Leistungsphasen 1 - 4

3. Stufe HOAI - Leistungsphase 5

4. Stufe HOAI - Leistungsphasen 6 und 7

5. Stufe HOAI - Leistungsphase 8

6. Stufe HOAI - Leistungsphase 9

Im Planungsprojektstrukturplan entspricht nun jeder Matrix-Punkt einer Leistungsphase mit normalerweise einer Aktivität. Für jede „aktive“ Leistungsphase wird standardisiert ein Pflichtenheft (Leistungsverzeichnis) aufgestellt.

Es ist in der Horizontalen strukturiert in:

Aufgabenstellung

Ergebnis

und in der Vertikalen in:

Leistung Auftragnehmer

Leistung Auftraggeber

Bemerkungen / Ergänzungen

Nach vollständiger Bearbeitung werden die Ergebnisse der Aufgabenstellung dokumentiert und Aufgaben für die nächste Leistungsphase definiert wie z.B:

Präsentation

Antrag

Genehmigung

Im Detail sind dies umfangreiche, dem Auftrag angepasste Pflichtenhefte, die innerhalb der Leistungsphasen aufeinander abgestimmt sind. Sie gewährleisten ein „paralleles Arbeiten“ (interdisziplinär) der einzelnen Projekt- oder Teilprojektteams oder Personen.

Beispiel: Pflichtenhefte für die Leistungsphasen 1 – 4

Das folgende Beispiel ist ein Ausschnitt aus Pflichtenheften für die Generalplanung eines größeren Industriebauprojektes.

TP 21 - 1 Grundlagenermittlung

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Aufgabenstellung - Steuern und Erarbeiten der Pflichtenhefte (Pfl.-H.) - Erarbeiten Pfl.-H., Bausteuerung - Erarbeiten u. koord. der Termine | - Information über Stand der Bauplanung - Diskussion mit Hauptabteilung Bau |  |
| 1.2 Ergebnis - Gesamtprojekt Pfl.-H. P2 Bau Planungsphase - Terminplanung Pfl.-H. P2 Bau - Leistungsbeschrieb Bausteuerung - Angebot an Auftraggeber | - Gesamtordner Bauplanungsunterlagen | - Einfluss der Variante A/B auf TP 2 muss untersucht werden in Hinsicht Bau und TP |
| 1.3 Präsentation vor dem Vorstand 1.4 Erteilung des Auftrages |  |  |

TP 21 - 2 Vorplanung
TP 21 - 21 Planungsgrundlage

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Aufgabenstellung - Vertragsgestaltung - Erarbeiten der Detailplanung entsprechend Vorgabe Projektbeschr. - Gesamtmanagement P1/P2/P3 - Management P2 Bau - Termine - Zielvorgabe Qualität - Strukturierung Dokumentation - Planung u. Vorgabe der Hilfsmittel - Behördenkontakte | - in Absprache mit AG Projektleitung - generelle Absprachen mit AG - zusammen mit AG |  |
| 2.2.2 Ergebnis - genehmigte LVs - Verträge über Planungsarbeiten - ständige Koordination - Teambildung Schulung - Erarbeiten Terminplan auf EDV - Pflichtenheft Qualität - Kostenrahmen Planungskosten - Dokumentationssystem - Kommentar zum Bebauungsplan | - von AG akzeptiert |  |
| 2.1.3 Genehmigung durch Lenkungsausschuss / Vorstand. |  |  |

TP 21 - 22 Layoutmodule

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 Aufgabenstellung - ständige Koordinierung und Überprüfung - Koordinierung mit Bau AG - Terminvorgaben - Koordination Behördenkontakte | - Aktive Mithilfe in der gesamteinheitlichen Bewertung der Module |  |
| 2.2.2 Ergebnis - „Gleichstand“ aller TP soweit notwendig - Einhaltung der Budgetvorgaben - Gesamtzusammenfassung z.H. des Managements - Klärung aller Einflüsse der öffentlichen Hand |  |  |
| 2.2.3. Präsentation des Gesamtvorschlages |  |  |

TP 21 - 23 Masterplanung

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1. Aufgabenstellung: - Koordination mit Engineering - Steuerung der einheitlichen Projekttiefe - Budgetkontrolle - Permanente Terminkontrolle - Koordination Raumprogramm - Gespräche mit Behörden | - Einbezug in Variantenbildung sowie Bewertung der Wahl |  |
| 2.3.2 Ergebnis - Tragfähige Masterplanung unter Berücksichtigung TP-Bau - Dokumentation - Zusammenfassung - Kosten z.H. TP 12+/- 30% - Aufzeigen der Realisierungstermine - Koordination - Machbarkeitsnachweis durch Behörden | - Konsens mit Planung AG |  |
| 2.3.3 Präsentation der Masterplanung 2.3.4 Genehmigung durch den Vorstand |  |  |

TP 21-3 Entwurfsplanung

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Aufgabenstellung - Zusammenstellung Bauteam - permanentes Steuern, Kontrolle - Bauprojekt P 2, z.B. Investitionskostenverdichtung +/- 15 % - Behördenkontakte - Qualitätskatalog | - Einbringen von Baukostenerfahrung (Richtwerten) - Mitarbeit, Einbringen der AG - Vorgaben |  |
| 3.2 Ergebnis - Investitionskosten Bau +/- 15 % - Baubeschrieb gesamthaft - Terminplan Realisierung - Vorschläge zur Baurealisierung - Vertragsentwürfe |  | - über Richtofferten und Baukostendatenbank |
| 3.3 Genehmigung der Entwurfsplanung 3.4 Genehmigung des Investitionsantrages 3.5 Freigabe der Realisierungsphase durch den Vorstand |  |  |

TP 21 - 4 Genehmigungsverfahren

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Aufgabenstellung - permanente Koordination - Behördenkontakte | - Einbezug von AG |  |
| 4.2 Ergebnis - Zusammenfassung der in TP-Bau erarbeiteten Bauanträge | - Unterstützung bei der Antragsformulierung |  |

Abb. 35: Pflichtenhefte für die Leistungsphasen 1 - 4

### 6.1.3 Terminplanung

Im Terminplan müssen die phasenorientierten Planer-Einzelleistungen so dargestellt werden (Ergebnisabstimmungen als Meilenstein), dass sie vernetzt bearbeitet werden können. Dies stellt hohe Anforderungen an die Teamfähigkeit der Projektbearbeiter. Im Terminplan erkennt man dann auch die lange Vorplanungs- und Entwurfsphase.

### 6.1.4 Projekthandbuch

Bei mittleren und erst recht bei großen Projekten sind standardisierte Projekthandbücher notwendig. In sie sind die Pflichtenhefte eingebaut.

Die Vorteile dieser Projekthandbücher sind:

Klare Projektstrukturierung

Einführung der Mitarbeiter in sein Umfeld

Positionierung der Teilarbeit in der Projektstruktur-Matrix

Klare Vertragsunterlagen mit Leistungsbeschrieb und -abgrenzung

Die Projekt-Planungs-Struktur-Matrix sollte mit der Struktur des Organigramms korrespondieren. Für kleinere Projekte sind auch andere Strukturen möglich.

### 6.1.5 Standardabläufe

Im Rahmen der Informationsverarbeitung spielen bestimmte, sich häufig wiederholende Routinen eine große Rolle. Es empfiehlt sich daher, diese zu vereinheitlichen und als Makro verfügbar zu machen. Ein Makro ist eine Serie von Arbeitsschritten, die als Einheit zusammengefasst sind. Die Standardabläufe werden in Etappen entwickelt. Um klare Verhältnisse zu schaffen, können bereits zu Projektbeginn Abläufe festgelegt und als Vertragsbeilage paraphiert werden.

Dies können u.a. sein: Projektablaufschema, Zeichnungslauf Werkplanung, Technische Koordination von Bewehrungszeichnungen, Auftragsfluss, Rechnungsfluss, Nachauftragsfluss, Entscheidungsablauf, Änderungsablauf.

Die weiteren Abläufe werden bedarfsgerecht nach Projektstand entwickelt. Die Standardabläufe stehen anschließend als Elemente für die Terminplanung zur Verfügung.

Standardabläufe sind Vorgangsketten, die sich in jedem Projekt, mitunter auch in einer Projektphase, mehrfach abspielen und deshalb vereinheitlicht werden sollten.

Standardabläufe werden wegen der besseren Lesbarkeit (ein Bild sagt mehr als tausend Worte) als Flussdiagramm aufgebaut. Die einzelnen Bearbeitungsstationen sind durch Relationen miteinander so verbunden, dass ein Ablauf erkennbar wird (gerichteter Graph). Spezielle Modelle berücksichtigen Entscheidungsknoten (JA / NEIN) in den Abläufen und ordnen den Vorgängen maximale Dauern zu. Dadurch können höchstzulässige Dauern der Abläufe festgelegt und in der Durchführung überwacht werden.

Die Darstellung von Ablaufplänen kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Der Autor bevorzugt nach vielen Versuchen die Darstellung in Form von Verantwortlichkeitssäulen, wobei die zeitliche Abfolge der Schwerkraft folgt.

Abb. 36: Standardablauf Nachauftragsfluss

## 6.2 Koordination - ein Kernproblem des Projektmanagements

Koordination heißt sinnvolles Abstimmen der Leistungsteile des eigenen Büros mit den Leistungen Anderer zu einem sinnvollen und fehlerfreien Ganzen. Gute Koordination ist notwendig, um die Wertschöpfungskette nicht immer wieder durch Ausfall-, Wartezeit oder was noch schlimmer ist, durch Zeit für Fehlerbehebung zu unterbrechen.

Wird die eigene Leistungserbringung schlecht koordiniert, so wirkt sich das meist nur auf das eigene Einkommen aus. Im Zusammenwirken mit den anderen am Projekt Tätigen hat schlechte Koordination allerdings verheerende Folgen, weil Leistungen des einen meist Grundlage der Arbeit des anderen ist. Um in der Sprache des Qualitätsmanagements zu sprechen: Jeder ist Lieferant und Kunde - oft beides. Die Verzögerung von Leistungen zu vorher vereinbarten Übergabezeiten oder mangelhafte Koordination des Lieferers mit seinen Vorlieferanten schädigen unverdienterweise den Nächsten in der Ablaufkette.

Sind die Leistungen von Vorlieferanten bei der Ausführung auf der Baustelle noch relativ einfach zu überprüfen, so ist das bei Planungsleistungen schon wesentlich schwieriger, weil es nicht nur eine, sondern mehrere Koordinationsarten gibt.

Wir unterscheiden: Übergeordnete, vertragliche, kostenmäßige, technische und terminliche Koordination. Für jede sind unterschiedliche Projektbeteiligte verantwortlich. Solange man nicht die jeweilige Art des Koordinierens zusätzlich erwähnt, sind viele Diskussionen um die Ausführung und Abgrenzung überflüssig, weil missverständlich. Sie sollen deshalb kurz dargestellt und voneinander abgegrenzt werden.

Abb. 37: Verschiedene Arten der Koordination

### 6.2.1 Die übergeordnete Koordination

-	Zu leisten vom Auftraggeber bzw. seinem Projektsteuerer.

Auch bei weitgehender Delegation von Aufgabenbereichen an z.B. einen Projektsteuerer wird der Auftraggeber bestimmte Aufgaben nicht aus der Hand geben. Dazugehören die Verfügung über die eigenen Finanzmittel, oder die Klärung und der Entscheid bei widerstreitenden Meinungen.

Zu diesen Aktivitäten zählt auch die „übergeordnete Koordination“. Darunter ist die Zusammenführung aller wesentlichen Aufgaben bei der Verwirklichung des Bauvorhabens zu verstehen und der Ausgleich der zwangsweise hierbei auftretenden Interessengegensätze.

### 6.2.2 Die vertragliche Koordination

-	Fachlich vorzubereiten vom Auftraggeber bzw. seinem Projektsteuerer 
	unter Zuhilfenahme juristischer Beratung.

War im ersten Fall der Auftraggeber für die Koordination zuständig, so zeichnen bei der „vertraglichen Koordination“ in erster Linie die Juristen verantwortlich. Sie sorgen für einheitliche Vertragstexte, stimmen die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Verträgen ab und vermeiden dadurch Lücken oder Doppelbeauftragungen. Sie sorgen für einheitliche Vorbemerkungen, für eindeutige Formulierungen und Verträglichkeit mit den geltenden Gesetzen und Normen.

### 6.2.3 Die technische Koordination

-	Zu leisten vom führenden Fachplaner (meist Architekt §15 HOAI).

Mit den Fachplanern sind Leitungswege und Durchbrüche, Dimensionierung von Konstruktionen, Einbaumöglichkeiten von technischen Systemen und vieles andere abzustimmen. Außerdem muss der projektführende Fachplaner zwischen den anderen am Projekt beteiligten Fachplanern ausgleichend moderieren.

Technische Koordination ist aber auch gefragt beim Einsatz der ausführenden Unternehmungen an der Baustelle.

### 6.2.4 Die terminliche Koordination

-	Zu leisten vom Auftraggeber bzw. seinem Projektsteuerer, 
	zu geringen Teilen in der Ausführungsphase vom Architekten.

Im Leistungsbild des Architekten wird in §15 (Abs. 2), Leistungsphase 8: Objektüberwachung, 5 Grundleistung, - Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm) verlangt.

Es gibt keine Hinweise auf die Zahl der Vorgänge, auf die Strukturierung hinsichtlich der Lokalität, der Ebenen noch der Leistungsbereiche. Die Art und Durchführung der Fortschreibung und die Fortschrittskontrolle bleibt dem Bauleiter überlassen. Die Erwartungshaltung der Auftraggeber ist allerdings auf einem sehr viel höheren Niveau angesiedelt, was auch noch durch Gutachter und Gerichte gestützt wird.

Wer ist für die Termine der Planung verantwortlich? Der Architekt nur dann, wenn er mit besonderen Leistungen beauftragt ist. Das ist in aller Regel nicht der Fall. In vielen Fällen wird der Projektsteuerer als Bauherrenvertreter gefordert.

### 6.2.5 Die kostenmäßige Koordination

-	Zu leisten vom Auftraggeber bzw. seinem Projektsteuerer, 
	zu geringen Teilen vom Architekten.

Die Struktur und stufenweise Verfeinerung der Kosten ist allgemein für alle Baubeteiligten durch die DIN 276 festgelegt. Das Leistungsbild des Architekten ist - was Kosten betrifft - ähnlich zurückhaltend wie bei den Terminen. Auch hier klafft eine große Lücke zwischen dem, was Architekten leisten und der Erwartungshaltung der Bauherren.

Rechnungen für Leistungen von Bauunternehmen und Handwerkern müssen oft zwischenfinanziert werden. Das Ziel des Auftraggebers ist, die Kosten der Zwischenfinanzierung durch ein effizientes Finanzmanagement möglichst gering zu halten. Weiterhin hängen Zahlungsströme in ihrer zeitlichen Wirksamkeit wesentlich von der Gestaltung der abgeschlossenen Verträge ab. Garantiebeträge sind rechtzeitig einzubehalten und am Ende der Garantiezeit wieder auszubezahlen. Selbst die Folgen einer Zahlungsunfähigkeit von Bauunternehmungen und Handwerkern müssen rechtzeitig bedacht werden, um bei Eintritt des Ereignisses sofort Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Reihe der Beispiele kann beliebig fortgesetzt werden.

Alle kostenbeeinflussenden Maßnahmen sind nun so miteinander zu koordinieren, dass der Einsatz von Finanzmitteln minimiert wird, um die Wirtschaftlichkeit im geplanten Rahmen zu halten.

## 6.3 Information

Information ist: Unterrichtung, Benachrichtigung, Aufklärung, (auch eingeschränkt auf „zweckorientierte“ oder zusätzliches (neues) Wissen vermittelnde Nachricht), Mitteilung. Die Verknüpfung von Informationen und die gezielte Verteilung nennt man Informationsmanagement. Je komplexer eine Aufgabe ist, je mehr Beteiligte (Schnittstellen) in einem Projekt mitarbeiten, um so mehr Informationen werden erzeugt und müssen verteilt werden.

Abb. 38: Kommunikation im Projekt und in seinen Subsystemen

Bei der herkömmlichen Planung wächst die Informationsmenge im Laufe der Planungszeit; dann fällt sie ab, weil die Beteiligten schon wieder neue Aufgaben wahrnehmen [Abb. 39]. Im oberen Teil der Grafik wird gezeigt, dass bei traditionellen Objektplanungen die größte Informationsmenge erst während der Ausführung erreicht wird.

Das hat zur Folge, dass viele Entscheidungen erst in dieser späten Bauphase fallen und damit zu schwerwiegenden Änderungen führen können. Unnötig zu betonen, welche Zeitverzögerungen und Mehrkosten dies auslöst.

Abb. 39: Traditionelle und moderne Informationsverarbeitung

Dagegen wird mit Hilfe der Bedarfsplanung und eines modernen „Start-Up-Ansatzes“ bei neueren Projekten bereits am Anfang eine derartige Informationsdichte und -fülle erreicht, dass spätere Änderungen minimiert werden können und die Anforderungen bereits in der Entwurfsphase hinreichend genau und zuverlässig vorliegen.

Für die anschließende Phase der Nutzung sind Informationen aus den vorher gehenden Phasen ebenso wichtig!

Seitdem „Facility-Management“ in aller Munde ist, wird der Wert leicht zugänglicher und aktueller Informationen auch für die lange Nutzungsdauer erkannt. Abgesehen davon, dass bereits in der Planung erhebliche Anteile der späteren Betriebs-, Wartungs- und Reparaturkosten festgelegt werden, müssen sämtliche technischen Daten der Planungs- und Bauphase auch in den Jahrzehnten des Betriebes und der Nutzung stets zugänglich sein. Abb. 39 zeigt, dass der einmal erreichte Informationsstand mit Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten nicht verloren gehen darf, weil die Daten für Erhalt und Unterhalt des Bauwerkes sonst mühsam neu beschafft werden müssen.

Informationsmenge bedeutet Informationsgehalt, nicht aber: Datenmenge. Ziel ist muss sein, mit relativ wenig Daten umfassende und aussagekräftige Informationen zu erhalten. Ob dies durch Aggregation, durch Konzentration auf die Wirkkräfte (Pareto) oder gezielte Filterung geschieht, ist eine andere Frage. Ziel muss es jedenfalls sein, durch „Informations-Management“ aus den verfügbaren Daten die wesentlichen herauszufiltern und zur Steuerungsgrundlage zu machen.

Ganzheitliche Projektführung sorgt für eine frühe Anhebung der Informationsmenge und hält sie verfügbar bis zum Projektende, um sie dem dann folgenden Facility-Management zu übergeben.

Informationsträger im Rahmen der Projektabwicklung sind beispielsweise:

- Der Projektstrukturplan

- Kostenrahmen

- Terminrahmen

- Netzplan, Balkenplan, Schrägliniendiagramme

- Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen

- Stellenbeschreibungen

- Dokumentation etc.

Alle Informationen in einem Projekt stehen zueinander in Beziehung. Informationsträger, wie oben beispielhaft aufgezählt, ordnen Informationen zu größeren Einheiten und heben sie dadurch auf eine höhere Qualitätsebene. Auch diese größeren Einheiten sind durch geplante Strukturen miteinander vernetzt und stellen alle Informationen in logische Zusammenhänge.

Informationsebenen können leicht aus dem Organigramm abgeleitet werden. Die Ordnung, Lenkung und Verteilung von Einzeldokumenten der Informationen wird durch die Projektstruktur hergestellt, die auch zur Festlegung der qualitätsrelevanten Dokumente geeignet ist.

## 6.4 Dokumentation

Dokumentation ist nach herkömmlicher Definition die Sammlung und Speicherung, Ordnung und Auswahl, Verbreitung und Nutzbarmachung von Informationen. Aufgabe und Ziel der Dokumentation ist, die vorliegenden Informationen unter Kontrolle zu bringen und jedem Informationssuchenden dann, wenn er sie braucht, die und nur die Information zur Verfügung zu stellen, die er zur Beseitigung von Ungewissheit einmalig, periodisch oder laufend benötigt. Ursache der Dokumentation ist also nicht ein Mangel, sondern ein Überfluss an Informationen.

Der Umfang der Dokumentation ergibt sich aus den Anforderungen. Diese Anforderungen müssen schon in der Zielfindungsphase (zu Anfang des Projektes) definiert werden.

Die eleganteste Dokumentation ist ein Projekthandbuch, wobei die Projektstruktur gleichzeitig Ablageordnung ist. Da das Projekthandbuch auch für die Führung eines Projektes von zentraler Bedeutung ist, wird darauf in einem gesonderten Kapitel eingegangen.

Die Ziele der Dokumentation von Bauvorhaben sind:

Dokumentation der Planung und des Planungsprozesses

Dokumentation der Realisierung und des 
Realisierungsprozesses

Dokumentation im Hinblick auf den späteren Betrieb und den Unterhalt der Investition.

Sind die ersten beiden Arten der Dokumentation rückwärtsgewandt, so ist die dritte zukunftsorientiert und steht am Anfang eines neuen Abschnittes im Lebenszyklus einer Immobilie: dem Facilitymanagement. Ein sehr langer Zeitabschnitt, gegenüber der relativ kurzen Planungs- und Bauzeit. In dieser Zeit muss das Bauwerk erhalten, betrieben, an- und umgebaut und umgenutzt werden, um es am Ende seiner Lebenszeit rückzubauen (die Zeiten des unkontrollierten Abbruches sind längst vorbei). Die Grundlage für diesen langen Zeitabschnitt ist die Dokumentation am Ende der Planungs- und Bauzeit. Leider nehmen Dokumentationen darauf z.Zt. noch wenig Rücksicht.

Dokumentation muss im Laufe des Projektes nebenher entstehen.

# 7 Qualitäten und Quantitäten

Qualitäten und Quantitäten werden in einem gesonderten Modul behandelt.

#### Zweck

Qualität ist (nach ISO 9001) die „Erfüllung von Anforderungen“.

Qualität und Quantitäten werden in erster Linie durch Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (kurz: AVA) sowie die dafür erforderlichen Grundlagen (z.B. Flächen und Kubaturen, Zeichnungen, etc.) bestimmt. Davon abhängig sind dann die Kosten und die Termine eines Werkes und damit seine Wirtschaftlichkeit.

Entscheidungs- und Änderungsmanagement sind wichtige Steuerungsinstrumente für Qualität und Quantitäten.

#### Aufgaben

Bei der Zielformulierung werden Aussagen zu Qualität und Quantitäten gemacht.

Strukturierung und Dokumentation der Zielaussagen

Planung der Planung
Berechnungen und Beschreibungen (neben Zeichnungen und Plänen) sind das Planungsergebnis der Ziele und damit die Grundlage für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

Organisation des AVA-Prozesses und Einbindung in den Gesamtprojektablauf

Einrichten eines Entscheidungs- und Änderungsmanagements

Überwachung und Dokumentation der Einhaltung von Qualität und Quantitäten durch einen Verantwortlichen durch laufende SOLL/IST-Vergleiche

Steuerungsmaßnahmen, wenn notwendig

# 8 Kosten

Kosten werden in einem gesonderten Modul behandelt.

#### Zweck und Ziele

Auftraggeber haben ein Recht darauf, jederzeit über die Kostenentwicklung ihres Projektes informiert zu sein. Voraussetzung dafür sind richtige Kostenstrukturen und ein effizientes Kostenmanagement.

Kostenmanagement darf nicht erst in der AVA-Phase einsetzen, sondern die entscheidenden Weichen und damit die Beeinflussbarkeit, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht auf die Ziele des Investitionsvorhabens, werden in den ersten Leistungsphasen gestellt. Hier sind die Möglichkeiten der Beeinflussung von Kosten, Terminen und Qualität am größten. Die ersten Leistungsphasen müssen deshalb als Vorbereitung der Vergabe gesehen werden.

Die Ziele des Baukostenmanagements, zugeschnitten auf die Investitionen des Auftraggebers, sind: Kostenerfassung / Kostenkontrolle / Kostensteuerung / Kostendokumentation der einzelnen Teilprojekte.

Kostenmanagement muss in erster Linie auf die Art der Ausschreibung reagieren.

Einzelausschreibung mit fest vereinbarten Einzelpreisen

Funktionalausschreibung mit garantiertem Gesamtpreis (auch Termingarantie)

In der Regel werden Baukosten, wegen der Vergleichbarkeit unterschiedlichster Bauten, nach DIN 276 strukturiert und phasenweise (vom Groben zum Feinen) entwickelt. Diese Methode wird vor allen Dingen bei Einzelausschreibungen angewandt. Eine andere Methode, mit sehr viel größerer Übersichtlichkeit und damit der besseren Möglichkeit der Kostensteuerung, ist die Elementmethode, die von der ersten Kostenschätzung, mit in den einzelnen Projektphasen immer größerer Detaillierung, bis zur Abrechnung durchgehalten werden kann. Eine Variante dieser Methode ist „Design to cost“, bei der Bauelemente mit festen Preisen einmal definiert werden, um sie bis zur Abrechnung durchzuführen.

Die Funktionalausschreibung mit garantiertem Gesamtpreis scheint ohne Kostenmanagement auszukommen. Das ist ein Trugschluss. Behinderungen des Bauablaufes bei Bauunternehmungen und Handwerkern sowie Leistungsänderungen verlangen immer wieder nach Preisanpassungen und damit nach aktivem Baukostenmanagement.

Grundlage der Investitionsentscheidung ist in aller Regel die Vorprojektphase. In dieser Phase wird oft schon eine Einengung des Zielkorridors verlangt, der von den tatsächlichen Kosten weniger als +/- 5 % abweicht. Das ist dann allerdings die vorweggenommene Leistung einer anderen Planungsphase und deshalb nur unter hohem Aufwand zu ermitteln.

Für die Optimierung von Kosten sind die ersten Leistungsphasen von entscheidender Bedeutung.

Ziel der Kostensteuerung muss sein, für alle am Bauwerk Beteiligten den Prozess der Kostenentwicklung offen und durchschaubar zu machen und durch rechtzeitiges Anbieten von Alternativen die Kostenentwicklung im Griff zu halten.

#### Aufgaben

#### Kostenmanagement vor Ausschreibungsbeginn

Beachtet werden müssen vor Ausschreibungsbeginn:

Phasenweiser Vergleich der Planungsergebnisse mit den Zielen und evtl. notwendige Anpassungen

Vorkehrungen für die Möglichkeit einer Realteilung des Gesamtprojektes 
(Weiterverkauf von Bauwerksteilen)

Vorkehrungen für steuerliche Belange und spätere unterschiedliche Abschreibungsmöglichkeiten verschiedener Bauteile

Vorkehrungen für eine eindeutige, schnelle und erleichterte Abrechnung (Bauleitung)

Vorkehrungen für die Überleitung ins Facilitiesmanagement (Schutz gegen Datenverluste). Das gilt sowohl für Form, Funktion und Struktur (objektorientiert) als auch für Kosten, Termine und Qualität (projektorientiert).

#### Kostenoptimierung

Erste Optimierungsphase: Kundenwünsche kritisch bewerten

Zweite Optimierungsphase: Lösungsansätze der Planer bewerten

Dritte Optimierungsphase: Ausführung samt Vorbereitung

#### Kosten allgemein

Entwicklung der Kostengliederung nach der Objektstruktur (Realteilung!) und unter Beachtung von unterschiedlichen steuerlichen Gesichtspunkten sowie Möglichkeiten der Abschreibung.

Verfeinerung der Kostengliederung unter Abrechnungsgesichtspunkten

Einführung eines Änderungsmanagements

Einführung eines Claimmanagements bei größeren, komplexen Projekten

Fortschrittskontrolle durch SOL/IST-Vergleich

Dokumentation der einzelnen Projektphasen unter Kostengesichtspunkten

# 9 Termine

Termine werden in einem gesonderten Modul behandelt.

#### Zweck

Ohne eine Planung der Planung ist eine seriöse Terminplanung nicht möglich. Die gleichartige Struktur der Leistungsbilder und der Phaseneinteilung von Architekten und Ingenieuren - und seit 1996 auch der Projektsteuerung – gestattet einen matrixartigen Aufbau der Einzelplanungsleistungen. Erst dadurch ist es möglich, dass verschiedene Fachdisziplinen (nahezu) zeitgleich dasselbe Problem bearbeiten bei (nahezu) gleichem Informationsstand.

Ziel der Terminplanung ist das ungehinderte Bearbeiten und Ineinandergreifen vieler Leistungsteile (Arbeitspäckchen), schnelle Projektdurchlaufzeiten und Fehlervermeidung durch Informationsgleichstand. Nur dadurch ist die rechtzeitige Vorlage gut koordinierter Zeichnungen, vor allem aber der Leistungsverzeichnisse und Vergaben möglich, wobei ein Spielraum für gründliche Analysen und Alternativen anzustreben ist.

Fortschrittskontrolle des augenblicklichen Leistungsstandes einschl. der Analyse und Bewertung, sowie ggf. Empfehlungen zur Behebung von Abweichungen. Änderungen und Nachträgen.

#### Aufgaben

#### 1. Planung der Planung

Erarbeiten einer Matrix, in der sämtliche am Projekt beteiligten Planer verzeichnet sind, um Leistungslücken oder Doppelleistungen zu erkennen

Erarbeiten von Pflichtenheften für sämtliche Planer

Terminierung und ständige Fortschrittskontrolle.

#### 2 Terminplanung

Beachtung des hierarchischen Ablaufs: 
1 Zieldefinition und Dokumentation, 
2 Projekt und Objektstrukturierung, 
3 Produktionsplanung der Ausführung und der Planung, 
4 Arbeitspakete terminieren

Projektablaufplanung als Flussplan

In der Leistungsphase 2 (Vorentwurf) Planungs- und Ausführungstermine planen (Masterplan)

Vertragstermine planen (Vertragsterminplan)

Detailterminplan (-pläne) erarbeiten

#### 3 Fortschrittskontrolle

Periodischer SOLL/IST-Vergleich mit Abweichungsanalyse (nach Möglichkeit mit leicht zählbaren Mengen (Stck., m², m³, etc.))

Jede Feststellung des Status ist zu archivieren und mit Gültigkeitsdatum zu kennzeichnen

Vorschlagen und Einleiten von Gegenmaßnahmen bei Abweichungen

# 10 Abgrenzung der Leistungen der Planer von Projektsteuerung

Die schwierige Abgrenzung der Handlungsbereiche Projektsteuerer und Architekt lässt sich durch die Unterscheidung der Begriffe Objekt - Projekt lösen. Damit und mit dem Hierarchie-Modell lassen sich die §§ 15 ff und 31 HOAI gegeneinander abgrenzen. Unklarheiten können bei den folgenden Problemen entstehen:

- Kostenplanung
Nach § 15 hat der Architekt eine Baubuchhaltung zu führen und den Überblick über die Baukosten sicherzustellen. Der Projektsteuerer geht über diese Aufgaben hinaus und sichert die Einhaltung der Kosten in einem geringeren Toleranzbereich durch systematisches Änderungsmanagement und detaillierte Kostenplanung.

- Terminplanung
Nach § 15 hat der Architekt seine Arbeit so zu terminieren, dass die Planung in angemessener Zeit abgeschlossen und der Bau zügig durchgeführt werden kann. Explizit wird dies jedoch nirgends gefordert. Jeder an der Planung Beteiligte weiß, dass Koordinationsfehler und Verzögerungen bei der Zeichnungsproduktion häufiger vorkommen. Der Projektsteuerer verfügt über Methoden und Werkzeuge, um sowohl eine termingerechte Planung und eine reibungslose Koordination als auch die zügige Zeichnungslieferung sicherzustellen, wenn der Auftraggeber ihn damit beauftragt.

- Qualitäten
Ein Projektsteuerer ist schlecht beraten, wenn er sich in ästhetische Belange des Architekten und die Konstruktion von Ingenieuren einmischt. Der Projektsteuerer sollte den Auftraggeber deshalb hinsichtlich der Auswahl von Materialien, und Mustern nur beraten, wenn sich die Projektziele anders nicht verwirklichen lassen. Eine Beratung wird umso effizienter ausfallen, je besser sich die Kooperation mit den Planern gestaltet und je geschickter der Auftraggeber sich in dieses Dreieck einbringen kann.

# 11 Berufsverbände mit dem Schwerpunkt Projektmanagement

## 11.1	DVP Deutscher Verband der Projektmanager e.V.

Der DVP wurde 1984 als Deutscher Verband der Projektsteuerer e.V. (DVP) von einer Gruppe von Fachleuten der Projektsteuerung im Bauwesen mit der Zielsetzung gegründet, um das Fachwissen auf diesem Gebiet zu erweitern und qualitativ zu verbessern, die Ergebnisse der interessierten Fachwelt zugänglich zu machen und durch die Mitglieder das Zusammenwirken der Projektbeteiligten am Bau positiv zu fördern.

Um die veränderten Marktanforderungen an Projektmanagement-Unternehmen auch im Verbandsnamen zu dokumentieren und zu kommunizieren, wurde am 27.03.2003 der DVP in „Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.“ umbenannt.

Zum DVP zählen mit Stand vom März 2004 insgesamt 156 Mitglieder. Damit vertritt der DVP insgesamt etwa 2.800 Fach- und Führungskräfte der Mitglieder, die überwiegend im Projektmanagement im Bauwesen tätig sind.

Die maßgebliche Tätigkeit der Geschäftsstelle des Verbandes erstreckt sich auf die seit 1985 traditionell durchgeführten Fachtagungen im März jeden Jahres in Berlin sowie die Herbstseminare an wechselnden Standorten der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen dieser Seminare werden Themengebiete des ganzheitlichen Immobilien- und Infrastukturmanagements mit Projektentwicklung, Projektmanagement und Facility-Management. Dem Verbandsziel entsprechend, Ergebnisse einer interessierten Fachwelt zugänglich zu machen, werden die Seminarunterlagen im DVP-Verlag veröffentlicht.

Die aktuelle Literaturliste des DVP-Verlages umfasst derzeit 60 Titel zum ganzheitlichen Immobilien- und Infrastrukturmanagement (Stand: November 2001). Der DVP erarbeitet und vertreibt über den Verlag eigene Publikationen, unterstützt bei der redaktionellen Bearbeitung wissenschaftlicher Publikationen, veröffentlicht und vertreibt die Unterlagen aus den DVP-Seminaren (z.B.: „Bausteine der Projektsteuerung“, Teile 1-6, und „Strategien des Projektmanagements“, Teile 1-5) und vertreibt Dissertationen des Lehr- und Forschungsgebietes Bauwirtschaftslehre der Bergischen Universität Wuppertal.

Die Bearbeitung von Mitgliedsanträgen, die Betreuung der Mitglieder, der Buchversand des DVP-Verlages sowie die Beantwortung von Anfragen und Informationswünschen nehmen ebenfalls breiten Raum ein.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildet die Tätigkeit des DVP im Rahmen der AHO-Fachkommission „Projektsteuerung“. Bei der konstituierenden Sitzung dieser Fachkommission am 30.09.1993 in Bonn unter Anwesenheit aller Vorstandsmitglieder des DVP und weiterer Teilnehmer wurde eine redaktionelle Überarbeitung des Novellierungsvorschlages des DVP zum § 31 der HOAI beschlossen mit dem Ziel, diese Novellierung dem BMWi vorzulegen (so geschehen in der 1. Anhörung zur 6. Novelle der HOAI am 28.11.1995 im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn) und als „Grüne Schrift des AHO zur Projektsteuerung“ mit Leistungs- und Honorarordnung sowie Kommentar und Glossar zu veröffentlichen und über den AHO zu vertreiben.

www.dvpev.de

## 11.2	GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.

Die GPM ist der deutsche branchenübergreifende Fachverband für Projektmanagement.

1979 als gemeinnütziger Verein gegründet, besteht die satzungsgemäße Aufgabe in der Förderung des Projektmanagements, insbesondere der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung und Information auf diesem Gebiet.

Das primäre satzungsgemäße Ziel der GPM ist es, die Anwendung von PM (Projektmanagement) in Deutschland zu fördern: weiter zu entwickeln, zu systematisieren und zu standardisieren sowie weiter zu verbreiten.

Mit derzeit über 3.600 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Hand sowie einem großen Interessentenkreis ist die GPM zur treibenden Kraft für eine systematische Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland geworden.

In ihrer Arbeit

- führt die GPM Projektverantwortliche aus Wirtschaft, Hochschulen und öffentlichen Verwaltungen zusammen - und damit Theorie und Praxis.

- schafft die GPM die Plattform zum interdisziplinären Austausch von Informationen und Erfahrungen.

- fördert die GPM die Entwicklung des methodischen Fachwissens und dessen Verknüpfung mit dem unternehmerischen und menschlichen Umfeld.

Projektmanagement hat eine unverkennbare internationale Dimension erreicht. Zentrale Drehscheibe ist hierfür seit 1965 die International Project Management Association IPMA, ein Verbund aus derzeit 34 vorwiegend europäischen PM-Vereinigungen von Island bis Südafrika und von Portugal bis nach Russland, Südafrika, Indien und China mit Verbindungen nach Nordamerika, Japan, Australien und in die übrigen Teile der Erde. Die IPMA vereinigt über 30.000 Mitglieder aus den nationalen Organisationen unter einem gemeinsamen Dach.

Die GPM ist der deutsche Vertreter in der IPMA. Seit 1995 existiert als weltweite Kommunikationsplattform zwischen den unterschiedlichen nationalen und internationalen Fachverbänden das Global Project Management Forum.

www.gpm-ipma.de

# 12 Projektsteuerung nach den Vorstellungen der 
AHO-Fachkommission

Bisher ist noch jedes Bauvorhaben fertig geworden; auch ohne Projektsteuerer! Warum also Projektsteuerung?

Mit Einführung der HOAI vom 17.06.1976 (BGBl. I S. 2805) und Aufnahme des § 31, dringt der Begriff „Projektsteuerung“ zum ersten Mal ins Bewusstsein der Architekten.

Der amtliche Text lautet: § 31 Projektsteuerung / (1) Leistungen der Projektsteuerung werden von Auftragnehmern erbracht, wenn sie Funktionen des Auftraggebers bei der Steuerung von Projekten mit mehreren Fachbereichen übernehmen. Dann folgen beispielhaft eine Reihe von Leistungen der Projektsteuerung.

Nur wenige Kollegen konnten sich damals eine Vorstellung davon machen was Projektsteuerung ist, denn die Leistungsinhalte sind in acht Punkten auf nur knapp einer Druckseite beschrieben. Fast 15 Jahre mussten vergehen, bis eine Leistungs- und Honorarordnung von einer Arbeitsgruppe des DVP ausformuliert und erstmals auf der Jahrestagung des DVP am 09.03.1990 in Berlin vorgestellt wurde. Dem allgemeinen Wunsch nach Kommentierung dieses Vorschlages einer Leistungs- und Honorarordnung ist die AHO Fachkommission Projektsteuerung nachgekommen. Ein Autorenteam um den damaligen ersten Vorsitzenden des DVP, UNI - Prof. Dr. C.J. Diederichs, hat einen Kommentar erarbeitet, der im Herbst des Jahres 1996 in den grünen Heften des AHO erstmals veröffentlicht wurde. Im September 2004 ist die fünfte überarbeitete Auflage herausgekommen.

Angehängt ist ein Auszug (ohne Kommentare) der

UNTERSUCHUNGEN ZUM LEISTUNGSBILD, ZUR HONORIERUNG UND ZUR BEAUFTRAGUNG VON LEISTUNGEN DES BAUPROJEKTMANAGEMENTS

erarbeitet von der AHO-Fachkommission Projektsteuerung/Projektmanagement

Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| Ablaufdiagramm | Hilfsmittel zur Erfassung des Soll-Ablaufes von Material- und Informationsflüssen in ihrer zeitlichen und funktionellen Folge. |
| Ablaufstruktur | Eine Ablaufstruktur zeigt die zeitliche Folge von Aufgaben und Teilaufgaben in einer Organisation |
| Anordnungsbeziehung | Quantifizierbare Abhängigkeit zwischen Ereignissen oder Vorgängen. Die Gesamtheit der Anordnungsbeziehungen des Fluss-/Netzplanes bildet die Ablaufstruktur. |
| Arbeitsablaufplan | Aufstellung bzw. Soll-Abwicklung von neben- oder/und nacheinander erfolgenden Arbeitsleistungen, die nur auf die Leistung einer bestimmten Aufgabe ausgerichtet sind. Gleichzeitig sind die Stellen, die die einzelnen Arbeiten zu leisten haben, festgelegt. |
| Arbeitsanweisung | Vorschrift, die Einzelfragen der Arbeitsleistung, d.h. der Arbeitstechnik und des Arbeitsablaufes, bezogen auf einzelne Tätigkeiten, regelt. |
| Aufbauorganisation | Befasst sich mit der Gliederung des Projektes in Stellen mit Funktionen und Verantwortungen und Kompetenzen, sowie zugeordneter formaler Regelungen, unter Einbezug des Info- und Dokumentationswesens. |
| Aufgabe | Eine Aufgabe ist eine Leistungsverpflichtung, welche die Überführung eines unbefriedigenden, heutigen oder künftigen Ist-Zustandes in einen befriedigenden Soll-Zustand zum Ziel hat, wobei der Mensch durch Arbeit und den Einsatz von Sachmitteln wirkt. |
| Aufgabenanalyse | Stufenweise Zerlegung und Abgrenzung der Gesamtaufgabe als Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation. |
| Aufgabensynthese | Zielorientierte Gliederung der Gesamtaufgabe (Aufbaustruktur) für die Aufbauorganisation. |
| Auftrag | Aufforderung, eine nach Menge, Qualität, Ort und Zeit bestimmte Leistung zu erbringen. |
| Ausschreibung | Förmliches Verfahren zur Einholung von Angeboten für Bauleistungen, das in der VOB/A geregelt ist |
| Baugenehmigungs verfahren | Verfahren zur Erarbeitung der Bauvorlagen/Bauantragsunterlagen von der Einreichung bis zur Baugenehmigung, einschl. der erforderlichen Anzeigen während der Bauausführung und Bauzustandsbesichtigungen bis zur Schlussabnahme; geregelt durch die jeweiligen Landesbauordnungen. |
| Baunutzungskosten | Nach DIN 18960 alle bei Gebäuden, den dazu gehörenden baulichen Anlagen und deren Grundstücken unmittelbar entstehenden regelmäßig oder unregelmäßig wiederkehrenden Kosten vom Beginn der Nutzbarkeit des Gebäudes bis zum Zeitpunkt seiner Beseitigung. Die betriebsspezifischen und produktionsbedingten Personal- und Sachkosten werden nicht nach DIN 18960 erfasst. |
| Bauprojekt | Ein Bauprojekt ist eine zeitlich und leistungsmäßig abgegrenzte Aufgabe zur Planung, Projektierung und nutzungsbereiten Erstellung oder Veränderung einer Bauanlage unter den besonderen Bedingungen des Bauwesens: - Einzelfertigung - ortsgebunden - große, langlebige Ergebnisse - Auftragsproduktion Die Bauprojekte lassen sich gliedern nach: - den Beteiligten - Verwendungszweck der Immobilie - Bautyp - Komplexität |
| Bauunterhaltskosten | Gesamtheit der Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes an Gebäuden und dazugehörenden Anlagen (Kostengruppe 6 der DIN 18960), jedoch ohne Reinigung und Pflege der Verkehrs- und Grünflächen nach DIN 276 KG 5.7 und ohne Wartung und Inspektion der haus- und betriebstechnischen Anlagen nach DIN 276 KG 5.6. |
| Bedarfsplanung | Bedarfsplanung im Bauwesen bedeutet nach DIN 18205: die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von Bauherren und Nutzern, deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf“ und dessen Übersetzung in eine für Planer, Architekten und Ingenieure verständlichen Aufgabenstellung. Nach Ziff. 4 der DIN 18205 ist Bedarfsplanung ein Prozess. Er besteht daraus, die Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (die Mittel, die Raumbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter zu ermitteln und zu analysieren sowie damit zusammenhängende Probleme zu formulieren, deren Lösung man vom Planer erwartet. |
| Checkliste | Liste mit Merkmalen zur Prüfung der vollständigen Erfassung oder Erledigung bestimmter Abläufe bzw. Vorgänge. |
| Delegation | Übertragung von Aufgaben mit entsprechenden Kompetenzen und Verantwortung von Stellen höherer auf solche niederer Ordnung (Dienstweg). |
| Delegationsbereich | Durch die Stellenbeschreibung genau beschriebener Aufgabenbereich des Mitarbeiters, für den dieser die Handlungsverantwortung trägt. |
| Einfluss-PM (Projektmanagement in Stabsfunktion) | Bei kleinen einfachen Projekten, jedoch bei großer Anzahl und Kontinuitäts- und Intensitätsanforderungen geeignete PM-Organisationsform, bei welcher die Projekt-Planung- und Überwachung durch einen Projektkoordinator mit wenig Kompetenzen (keine formalen Anordnungsbefugnisse) als Stabsfunktion erfüllt wird. |
| Einsetzung des Projektmanagement | Realisierung des PM durch Formierung und Ingangsetzen des Teams (kick-off) und Koordinationsinstrumentariums, sowie der phasenweisen Anpassung der Organisation. |
| Entscheidungsfeld | Symbol im Ablaufplan, das für eine Ja/Nein-Entscheidung steht, die an dieser Stelle getroffen werden muss. |
| Entscheidungsprozess | Als Entscheidungsprozess bezeichnet man den Weg von der Idee bis zur Anweisung. Er beinhaltet: - Erkennen und Klarlegen des Problems - Suchen und Ausarbeiten von alternativen Lösungsmöglichkeiten - Erkennen und Bestimmen der zweckmäßigsten Lösung - Entschluss zur Durchführung. |
| Ereignis | Eintreten eines definierten Zustandes. |
| Fachplaner | Dem Architekten zuarbeitende Planer wie: Tragwerksplaner, Technischer Gebäudeausrüster, Gründungsplaner etc. Verantwortung, Haftung und Gewährleistung der Fachplaner erstrecken sich jeweils nur auf ihren begrenzten Aufgabenbereich. |
| Facility Management | Ganzheitliches Betreiben von Gebäuden und Anlagen mit dem Ziel der optimalen Wertschöpfung durch die Immobilie. Dazu gehören: das Flächen- und Veranstaltungsmanagement, das Wartungs-, Instandhaltungs- und Energiemanagement, Vermietung, Verwaltung und Controlling, das Informations- und Kommunikationsmanagement sowie das Entwickeln und Verfolgen von Programmen zur Werterhaltung des Immobilienbestandes. |
| Feasibility Studie | Durchführbarkeitsstudie mit dem Ziel, die gesamtwirtschaftlich beste Lösung zu finden. |
| Flussdiagramm | siehe Ablaufdiagramm |
| Führungsbereich | Bereich, in dem der Stelleninhaber Dienstaufsicht und Erfolgskontrolle ausübt und in Respektierung seines Delegationsbereiches Anweisungen erteilt. |
| Führungsrichtlinien | Verhaltensregeln, die durch die Geschäftsleitung aufgestellt wurden, über die Zusammenarbeit der Stelleninhaber im Hinblick auf die Verwirklichung der Unternehmensziele. |
| Führungsstil | Art und Weise, wie Vorgesetzte und Mitarbeiter zusammenarbeiten. |
| Führungstätigkeiten | Planen, entscheiden, organisieren, ingangsetzen, anleiten, kontrollieren und informieren. |
| Funktion | Verantwortliche Teilnahme eines Trägers an der Erfüllung einer Aufgabe. |
| Funktionendiagramm | Graphische Darstellung der Zuordnung von Aufgaben und Kompetenzen auf organisatorische Einheiten bzw. Stelleninhaber. |
| Funktionsstufe | Stelleneingliederungen in der Hierarchie der Unternehmung. |
| Globalpreis | Feste Vergütung ohne Rücksicht auf die effektiv geleistete Menge und auf die Inflationsrate. |
| Generalplaner | Ein Planer, der für die Gesamterbringung der nötigen Planungsleistungen für ein spezifisches Projekt verantwortlich ist. Generalplaner = ein Ansprechpartner, ein Honorar, ein Gewährleistender. |
| Generalübernehmer | Ein Generalübernehmer übernimmt im Gegensatz zum Generalunternehmer nicht nur die gesamten Bauleistungen, sondern auch die Planungsleistungen, Gutachten, Behördenkoordination, Finanzdienstleistungen u.v.a.m. |
| Generalunternehmer | Ein Generalunternehmer übernimmt das Gesamtpaket (oder auch nur Einzelpakete wie z.B. Technische Gebäudeausrüstung) der für das Projekt nötigen Bauleistungen. Häufig übernimmt der Generalunternehmer eine Kosten- und Termingarantie unter Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung. |
| Gewerk | Veraltete, heute aber noch weitgehend übliche Bezeichnung für die einzelnen gewerblichen Leistungen. Diese werden in der VOB als Fachlose (vgl. § 4 Nr. 3 VOB/A) und nach dem Standardleistungsbuch (StLB) des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) als Leistungsbereiche bezeichnet. |
| Hierarchie | Je nach Gliederungsprinzip (Unter-, Gleich- und Überordnung von Aufgaben) ergibt sich die rangmäßige Ordnung von Ausführungsstellen und Instanzen. Innerhalb der Organisation als soziale Rangordnung verstanden. |
| Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | Für alle Auftraggeber (nicht nur der öffentlichen Hand) einerseits sowie Architekten und Ingenieure andererseits geltendes Recht zur Regelung der Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure vom 17.09.76 (BGBl. I S. 2805) i.d.F. der 5. Novelle vom 21.09.95 (BGBl. I S. 1174). |
| Information | Kombination von Daten in einer bestimmten Aussage |
| Informationsanalyse | Systematische Untersuchung des Informationsflusses zwischen mehreren Funktionen |
| Informationsfluss | Abgabe, Empfang und Veränderung von Informationen beim Durchlaufen von mehreren Informationsstellen. |
| Informationsplan | Darstellung der Tatsachen, über die der Mitarbeiter periodisch oder bei besonderen Vorfällen informiert werden muss. |
| Joint Venture | Zweckgerichtete Zusammenarbeit von Unternehmungen. |
| Kapazität | Maß für den Umfang von Aufgaben oder die Höhe von Leistungen, die qualitativ und quantitativ einwandfrei bewältigt werden können. |
| Kapazitätsauslastung | Grad der Inanspruchnahme der Kapazität |
| Kompetenz (Befugnis) | Die Kompetenz umfasst die einer Stelle oder einem Organ zugeordneten Rechte und Pflichten, Aufgaben zu bearbeiten und Entscheidungen zu treffen. |
| Kontrolle | SOLL/IST-Vergleich erbrachter Leistungen, betreffend Qualität, Termine, Kosten, Analyse der Abweichungsursachen, allenfalls Korrekturmaßnahmen zwecks Zielerfüllung. |
| Koordination | Durch Personalführung bzw. durch Planung und Kontrolle systematisches, zielgerichtetes Abstimmen von Absichten, Maßnahmen, Aufgaben und Tätigkeiten, die zueinander in Beziehung stehen. Dadurch soll ein geordnetes und wirtschaftliches Zusammenwirken aller beteiligten Stellen sichergestellt werden. |
| Kostensummenlinie | Graphische Darstellung der kumulierten Kosten eines Projektes in Abhängigkeit von der Ausführungszeit. |
| Kritischer Weg | Weg im Netzplan mit ausschließlich solchen Ereignissen bzw. Vorgängen, deren gesamte Pufferzeit ein Minimum ist, bzw. bei denen eine Veränderung der Dauer die Gesamtdauer des Projektes beeinflusst. |
| Layout | Maßstabgetreue Anordnung und Zuordnung aller Anlagen und Einrichtungen unter Berücksichtigung der Verkehrswege, der Versorgung usw. |
| Leistung | Im Auftrag vorgegebene, geschuldete und zielgerichtete Tätigkeit als Beitrag zur Leitung, Planung, Beratung, Projektierung und Ausführung eines Bauvorhabens. |
| Linienfunktion | Entscheiden, Bestimmen und Anordnen nach optimaler Konsultierung der Informationsquellen und Beratungsstellen sowie das Überwachen der Ausführung. |
| Management | Fachbezogenes Leiten und personenbezogenes Führen auf allen Stufen des Unternehmens |
| Matrix | Gitterförmige Anordnung von Elementen, zwischen denen Abhängigkeiten bestehen, die durch die Anordnung bestimmt sind. |
| Matrix-PM | Für einen weiten mittleren Einsatzbereich unter Berücksichtigung bestimmter Regeln geeignete PM-Organisationsform einer zweidimensionalen Organisationsstruktur (Vertikal: Funktionen, Horizontal: Projekt), in welcher die Integration der Projektaufgaben quer durch die Stammorganisation ohne Herauslösung der Mitarbeiter erfolgt. Kompetenzen des Projektmanagers: - was - wann - wieviel Kompetenzen des Funktionsmanagers: - wie - wie gut - wer |
| Netzplan | Darstellung aller Vorgänge oder Ereignisse mit ihren Abhängigkeiten zur Planung und Überwachung eines bestimmten Projektes. |
| Netzplantechnik | Sammelbegriff verschiedener Verfahren der Herstellung von Netzplänen |
| Nutzerbedarfsprogramm | Zielsetzung und Aufgabe des NBP ist es, den (voraussichtlichen) Nutzerwillen in eindeutiger und erschöpfender Weise zu definieren und zu beschreiben, um damit die "Meßlatte der Projektziele" zu schaffen, die projektbegleitend über alle Projektstufen hinweg verbindliche Auskunft darüber gibt, ob und inwieweit mit den Planungs- und Ausführungsergebnissen die Projektziele erfüllt werden. Das, NBP ist damit Ergebnis der vom künftigen Nutzer (möglichst) federführend erarbeiteten Bedarfsanforderungen im Hinblick auf Nutzen, Funktion, Flächen und Raumbedarf, Gestaltung und Ausstattung, Budget, Baunutzungskosten und Zeitrahmen. |
| Objekt | Objekt ist das physische Bauwerk einschl. der dafür nötigen Planungsleistungen (Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen). |
| Organigramm | Graphische Darstellung aller Stellen einer Unternehmung in ihrer hierarchischen Ober- und Unterordnung und ihrer aufgabenmäßigen Bezeichnung. Jede Stelle wird durch ein Symbol (z. B. Rechteck) gekennzeichnet, das die Stellenbezeichnung enthält. |
| Pauschalpreis | Feste Vergütung ohne Rücksicht auf die effektiv geleisteten Mengen, aber meist nicht inflationskorrigiert. |
| Pflichten- / Lastenhefte | Ein Projektauftrag gliedert sich in: Pflichtenheft und Lastenheft Das Lastenheft spezifiziert das gewünschte Projektergebnis (Ziele) aus der Sicht des Auftraggebers. Das Pflichtenheft spezifiziert den sich aus den Zielen ergebenden Aufgabenumfang (Maßnahmen zur Zielerfüllung) aus der Sicht des Auftragnehmers. |
| Planfeststellungsverfahren | Es wird angewendet auf Planungen auf den Gebieten des Verkehrs-, Wege- und Wasserrechts und der öffentlichen Versorgung. Planfeststellungsverfahren sind Verwaltungsverfahren mit Beteiligung der Planungsbetroffenen. Elemente des Verfahrens sind die Anordnung des Verfahrens durch Rechtsvorschrift, das Anhörungsverfahren und der Planfeststellungsbeschluss. Einzelheiten regelt das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). |
| Planung | Systematisches und zukunftbezogenes Erarbeiten von Zielen, stufenweise detaillierte Suche und optimale Auswahl von Lösungen, sowie die Vorbereitung der daraus folgenden Handlungen. |
| Planungsökonomie | Methoden, die dazu dienen, ein Planungsziel mit dem geringsten Gesamtaufwand zu erreichen. |
| Projekt | Zeitlich, leistungs- und kostenmäßig abgegrenztes Vorhaben mit Zielsetzung |
| Projektentwicklung | Durch Projektentwicklungen sind die Faktoren Standort, Projektidee und Kapital so miteinander zu kombinieren, dass einzelwirtschaftlich wettbewerbsfähige, Arbeitsplatz schaffende und -sichernde sowie gesamtwirtschaftlich sozial- und umweltverträgliche Immobilienobjekte geschaffen und dauerhaft rentabel genutzt werden können. Projektentwicklung im engeren Sinne umfasst die Phase vom Projektanstoß bis zur Entscheidung über die weitere Verfolgung der Projektidee durch Erteilung von Planungsaufträgen bzw. bis zur Entscheidung über die Einstellung aller weiteren Aktivitäten aufgrund zu hoher Projektrisiken. Die Projektentwicklung im weiteren Sinne umfasst den gesamten Lebenszyklus der Immobilie vom Projektanstoß bis hin zur Umwidmung oder dem Abriss am Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzungsdauer (englisch: corporate real estate management CREM). |
| Projektleitung | Für die Dauer eines Projektes geschaffene Organisationseinheit, die für Planung, Steuerung und Überwachung dieses Projektes verantwortlich ist. Sie kann den Bedürfnissen der Projektphasen angepasst werden (DIN 69901). |
| Projektmanagement | Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes (DIN 69901). |
| Projektsteuerung | Nach § 31 HOAI Leistungen von Auftragnehmern, die Funktionen des Auftraggebers bei der Steuerung von Projekten mit mehreren Fachbereichen übernehmen. Nach der Berufsordnung des Deutschen Verbandes der Projektsteuerer (DVP) ist Projektsteuerung die neutrale und unabhängige Wahrnehmung von Auftraggeberfunktionen in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht im Sinne von § 31 HOAI. |
| Projektstruktur | Zerlegung des Projektes in Teilprojekte nach verschiedenen Kriterien |
| Realisierung | Herstellung des Systems in den Teilphasen Systembau und Systemeinführung |
| Regelkreis | Lernprozess aus den Elementen: Zielsetzung, Planung, Ausführung, Kontrolle und Steuerung |
| Reines PM | Für umfangreiche, komplexe Projekte geeignete PM-Organisationsform, in welcher alle Projektmitarbeiter (Kernteam) unter der Leitung eines Projektmanagers zu einer Organisationseinheit unter vollständiger Herauslösung aus der Stammorganisation zusammengefasst werden. |
| Richtlinien | Weisung, die dem Verpflichteten einen großen Ermessensspielraum offenlässt (Spezialfall einer Vorschrift). |
| Rückkopplung | Teil eines geschlossenen Regelkreises, der die Erfahrungen aus den Soll-Ist-Abweichungen für eine Korrektur der Ausführung, der Planung oder der Zielsetzung verwendet. |
| Stabsfunktion | Vorbereiten von Entscheidungen durch optimales Planen, Informieren, Beraten oder Kontrollieren. |
| Stammorganisationen | Die zuständige Organisation eines Unternehmens (im Gegensatz zur temporären Projektorganisation) |
| Status | Aufstellung über einen Vermögens- oder Schuldenstand einer Unternehmung an einem bestimmten Stichtag. |
| Stelle | Personenbezogener Aufgabenkomplex, der vom Personenwechsel unabhängig ist. Sie ist die kleinste organisatorische Einheit und grenzt aufgabenmäßig den Zuständigkeits- und Kompetenzbereich für eine bestimmte Person (Stelleninhaber) ab. |
| Team | Merkmale: - Mehrere Personen - gemeinsame Ziele (Aufgaben) - direkte Interaktionen (Wechselbeziehungen) - unterschiedliche Rollen der Mitglieder - unterschiedliche Qualifikationen der Mitglieder - gemeinsame Normen - „Wir-Gefühl“ |
| Teamarbeit | Heißt, dass Einzelpersonen miteinander eine Aufgabe in Angriff nehmen, um gemeinsam mehr zu erreichen, als jeder allein (Synergieeffekt) durch: - Bereitschaft zu kooperativer Arbeit - geistige Beweglichkeit - Kreativität - Standvermögen - Kompromissbereitschaft - Kritikfähigkeit / Kritik ertragen - Fairness - Lernfähigkeit und Lernbereitschaft |
| Task force | Kurzfristiges Mobilisieren hochqualifizierter Fachkräfte zur konzentrierten Abwicklung einer besonderen Aufgabe in einem Team. |
| Terminliste | Liste, in der nach Berechnung eines Netzplanes Vorgänge, ihre vorgesehene Dauer und die Termine für früheste und späteste Anfangs- und Endzeitpunkte, ggf. auch die Pufferzeiten, nach verantwortlichen Stellen geordnet, eingetragen werden. |
| Termintrend-Diagramm | Hilfsmittel im Rahmen des Projekt-Informationssystems, mit dem zuständige Instanzen auf anschauliche Art über die Situation hinsichtlich des Endtermins eines Projektes und die in diesem Zusammenhang erforderlichen bzw. bereits eingeleiteten Maßnahmen informiert werden können. |
| Unternehmensplanung | Leitet aus der Unternehmenskonzeption die speziellen mittel- und kurzfristigen Ziele ab, legt die Maßnahmen fest, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, kontrolliert Übereinstimmung von Soll und Ist und steuert etwaige Fehlentwicklungen durch Plan- bzw. Zeitkorrekturen. |
| Verantwortlichkeit | Die Verantwortlichkeit umfasst Pflicht und Bereitschaft, persönlich Rechenschaft abzulegen. |
| Verantwortung | Pflicht eines Aufgabenträgers (Leistungsträger) gegenüber dem Auftraggeber bzw. Aufsichtsorgan für die zielentsprechende Erfüllung einer Aufgabe Rechenschaft abzulegen und Sanktionen auf sich zu nehmen oder zu beanspruchen (Haftung). |
| Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) | Sie ist aus dem Bedürfnis entstanden, die werkvertraglichen Regelungen der §§ 631 ff BGB, die den Interessen der Baubeteiligten und den Bauabläufen nur bedingt gerecht werden, durch entsprechende bauspezifische und praxisbezogene Regelungen zu ergänzen. Die grundsätzliche Bedeutung der Verdingungsordnung für Bauleistungen liegt u.a. in ihrer baupraxisbezogenen Ausrichtung, ihrer ausgewogenen Behandlung der Vertragspartner und - bedingt durch das Fehlen des Gesetzescharakters - in der Möglichkeit, sie fortlaufend, schnell und flexibel an sich verändernde Bedürfnisse anzupassen. |
| Vorgang | Zeit erforderndes Geschehen mit definiertem Anfang und Ende. |
| Vorschrift | Weisung im Hinblick auf die Erreichung eines Zieles, die unabhängig vom Unterstellungsverhältnis im festgelegten Geltungsbereich generelle Gültigkeit hat. |
| Weisung | Sammelbezeichnung für alle innerbetrieblichen Regelungen. |
| Werkvertrag | Privatrechtlicher Schuldvertrag, durch den nach § 631 (1) BGB der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet wird. Nach (2) kann Gegenstand des Werkvertrags sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache oder ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. |
| Wirtschaftlichkeitsberechnungen | Methoden, mit deren Hilfe die Vorteilhaftigkeit einzelwirtschaftlicher Investitionsmaßnahmen geprüft und im Hinblick auf die Zielsetzungen des jeweiligen Investors bewertet werden sollen. Sie gehören damit zur betriebswirtschaftlichen Investitionsrechnung. Die untersuchten Kosten- und Nutzenfaktoren sind als Ausgaben und Einnahmen stets monetär bewertbar. Nicht in Geldeinheiten bewertbare Faktoren können ergänzend nur verbal diskutiert werden (intangible Effekte). |
| Zugriff | Vorgang des Ansteuerns einer Information in einem Speicher / Dokument mit Hilfe einer bestimmten Adresse. |
| Zyklogramm | Graphische Darstellung der Abwicklung von sich wiederholenden Vorgängen. |

# Zur Vertiefung empfohlene Fachliteratur

## Projektmanagement

Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO: 
Untersuchungen zum Leistungsbild, zur Honorierung und zur Beauftragung von Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Bundesanzeiger Verlag, ISBN Nr. 3-89817-391-7

Nr. 19 der Schriftenreihe des AHO: 
Neue Leistungsbilder zum Projektmanagement 
in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Bundesanzeiger Verlag, ISBN Nr. 3-89817-436-0

Nr. 21 der Schriftenreihe des AHO: 
Interdisziplinäre Leistungen zur Wertoptimierung von Bestandsimmobilien
Bundesanzeiger Verlag, ISBN Nr. 3-89817-632-0

Diederichs, Claus J.: Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN Nr. 3-540-65655-3

Hessing, Oskar: Praktische Projektsteuerung im Bauunternehmen durch ablauforientiertes Qualitätsmanagement
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller Köln, ISBN Nr. 3-481-01103-2

Motzel, Erhard: Projektmanagement in der Baupraxis 
Verlag Ernst & Sohn, ISBN Nr. 3-433-01270-9

Volkmann, Walter: Projektabwicklung für Architekten und Ingenieure
Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen, ISBN Nr. 3-8028-0464-3
(zweite Auflage Jan. 2003)

## Bedarfsplanung

Für das bestimmt lohnende Studium der Bedarfsplanung wird in allererster Linie auf die Veröffentlichung von Peña mit seiner Methode „Problem Seeking“ (bisher nur in englischer Sprache) verwiesen.

Reinhard Kuchenmüller, der sich mehr als 30 Jahre mit diesem Spezialgebiet der Bau(vor)planung auseinandersetzte hat inzwischen entnerft aufgegeben und sich ein anderes Tätigkeitsfeld gesucht. Seine Leistungen sind bisher viel zu wenig gewürdigt worden.

DIN 18205
Bedarfsplanung im Bauwesen (04/1996)

## Baubetrieb

Keil / Martinsen: Einführung in die Kostenrechnung für Bauingenieure
Werner Verlag Düsseldorf, 8. Auflage 1994, ISBN Nr. 3-8041-4572-8

Rybicki: Bauausführung Bauüberwachung
Werner-Verlag GmbH Düsseldorf, ISBN Nr. 3-8041-3086-0

## Ablaufplanung

Brandenberger / Ruosch: Ablaufplanung im Bauwesen
Baufachverlag AG Dietikon CH, ISBN Nr. 3-85565-222-8

Brandenberger / Ruosch: Projektmanagement im Bauwesen
Baufachverlag AG Dietikon CH, ISBN Nr. 3-85565-215-5

## Terminplanung

Rösch / Volkmann: Terminplanung mit System
Müller Verlag Köln, ISBN Nr. 3-481-00692-6
(vergriffen)

## Kostenplanung

Huber: Kostenplanung im Industriebau - 
Ein Vorschlag für ein praxisnahes Verfahren
DAB Deutsches Architekten Blatt Nr. 12/94, S. 2067 - 2069

## Qualitätsplanung

Dellen / Uhlmann: Qualitäts-Management für Bauunternehmer und Planer
Müller Verlag Köln, ISBN Nr. 3-481-01044-3

## Juristische Fragen

Kapellmann: Juristisches Projektmanagement
Werner Verlag Düsseldorf, 1. Auflage 1997, ISBN Nr. 3-8041-4924-3

Wirth / Theis: Architekt und Bauherr - Fallorientierte Erläuterungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag, Wingen Verlag Essen, 1. Auflage 1997, ISBN Nr. 3-8028-0447-3

Eschenbruch: Recht der Projektsteuerung – Projektmanagement, Projektsteuerung, Projektcontrolling und Construction Management für Immobilien- und Bauprojekte
Werner-Verlag Düsseldorf, 2. Auflage, ISBN Nr. 3-8041-1459-8

## Allgemeine Fragen

Rautenberg / Rogoll: Werde der du werden kannst - Persönlichkeitsentfaltung 
durch Transaktionsanalyse
Herder spektrum, 14. Auflage, ISBN Nr. 3-451-05155-9, 
(Das Buch behandelt die Transaktionsanalyse (Psychologie))

Schneider, Wolf: Deutsch für Kenner - Die neue Stilkunde
Stern-Buch im Verlag Gruner + Jahr, ISBN Nr. 3-570-07958-9

## Von Walter Volkmann im Deutschen Architektenblatt bisher erschienene 
Fachartikel über Planungs- und Baumanagement

Projektsteuerung für Architekten	11 / 1996

Terminplanung für Architekten 1	1 / 1997

Terminplanung für Architekten 2	2 / 1997

Der Architekt als Generalplaner	4 / 1997

Reihe „Bausteine des Planungs- und Baumanagements“

- Entscheidungs- und Änderungsmanagement	10 / 1998

- Die Bedeutung der ersten Leistungsphasen	12 / 1998

- Planung der Planung	2 / 1999

- Ablaufplanung 	4 / 1999

- Nutzermanagement	6 / 1999

- Störungen im Projektablauf	8 / 1999

- Das Projekthandbuch als Führungsinstrument von Projekten 	10 / 1999

- Organisationshandbuch	12 / 1999

- MINI PM	2 / 2000

- Zeichnungsmanagement	4 / 2000

- Der Bauleiter des Architekten	8 / 2000

- Besprechungen Protokolle	10 / 2000

- Bemusterungen	01 / 2001

- Fortschrittskontrolle 1 Termine	03 / 2001

- Fortschrittskontrolle 2 Kosten	04 / 2001

- Bauleitplanung	06 / 2001

- Vertragsmanagement	08 / 2001

- Versicherungen	10 / 2001

- Auswahl von Lieferanten und Fachplanern	02 / 2002

- Funktionale Leistungsbeschreibung	03 / 2002

- Kostenmanagement – wenn Kostenbegrenzung das Ziel ist	06 / 2002

- One page Management – am Beispiel Raumbuch	10 / 2002

- Vergabemanagement	03 / 2003

- Auftragsvergabe übers Internet	07 / 2003

Leistungsbild und Honorierung

Nr. 9

PROJEKTMANAGEMENT

In der Bau- und Immobilienwirtschaft – Standards für Leistungen und Vergütung

Auszug und ohne Kommentare

Stand: Mai 2025

erarbeitet von der AHO-Fachkommission

„Projektsteuerung/Projektmanagement“

Schriftenreihe

1. Struktur des AHO 
Bauprojektmanagements

Die Struktur des AHO-Bauprojektmanagements entspricht der Struktur der HOAI für Architekten und Ingenieure hinsichtlich:

- Grundleistungen / 
Besondere Leistungen

- anrechenbare Kosten

- Honorarzonen (I - V)

- phasenorientierte Leistungsbilder

2. Projektstufen des Projektmanagements nach AHO

3. Handlungsbereiche des Projektmanagements nach AHO

| Projektstufen |  | Bewertung der Grundleistungen in v. H. des Grundhonorars |
| --- | --- | --- |
| 11 | Projektvorbereitung (Projektentwicklung, strategische Planung, Grundlagenermittlung) | 26 |
| 2 | Planung (Vor-, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung) | 21 |
| 3 | Ausführungsvorbereitung (Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe) | 19 |
| 4 | Ausführung (Projektüberwachung) | 26 |
| 5 | Projektabschluss (Projektbetreuung, Dokumentation) | 8 |
| Summe |  | 100 |

4. Das Aufstellen, Abstimmen und Fortschreiben i. S. des Leistungsbildes beinhaltet:

- die Vorgabe der Solldaten, (Planen/Ermitteln)

- die Kontrolle (Überprüfen und Soll-/Ist-Vergleich) sowie

- die Steuerung (Abweichungsanalyse, Anpassen, Aktualisieren).

5. Leistungsbilder (Beispiel) / Leistungen der Phase 1 (Projektvorbereitung)

| Grundleistungen | Besondere Leistungen |
| --- | --- |
| 1. Projektvorbereitung |  |
| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation |  |
| - Entwickeln, Vorschlagen und Festlegen der Projektziele und der Projektorganisation durch ein projektspezifisch zu erstellendes Organisationshandbuch - Auswahl der zu Beteiligenden und Führen von Verhandlungen - Vorbereitung der Beauftragung der zu Beteiligenden - Laufende Information und Abstimmung mit dem Auftraggeber - Einholen der erforderlichen Zustimmungen des Auftraggebers - Mitwirken bei der Konzeption und Festlegung eines Projektkommunikationssystems | - Mitwirken bei der betriebswirtschaftlich-organisatorischen Beratung des Auftraggebers zur Bedarfsanalyse, Projektentwicklung und Grundlagenermittlung - Besondere Abstimmungen zwischen Projektbeteiligten zur Projektorganisation - Unterstützen der Koordination innerhalb der Gremien des Auftraggebers - Besondere Berichterstattung in Auftraggeber- oder sonstigen Gremien |

| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| --- | --- |
| - Mitwirken bei der Erstellung der Grundlagen für das Gesamtprojekt hinsichtlich Bedarf nach Art und Umfang (Nutzerbedarfsprogramm NBP) - Mitwirken beim Ermitteln des Raum-, Flächen- oder Anlagenbedarfs und der Anforderungen an Standard und Ausstattung durch das Bau- und Funktionsprogramm - Mitwirken beim Klären der Standortfragen, Beschaffen der standortrelevanten Unterlagen, der Grundstücksbeurteilung hinsichtlich Nutzung in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Hinsicht - Herbeiführen der erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers | - Mitwirken bei Grundstücks- und Erschließungsangelegenheiten - Erarbeiten der erforderlichen Unterlagen, Abwickeln und / oder Prüfen von Ideen-, Programm- und Realisierungswettbewerben - Erarbeiten von Leit- und Musterbeschreibungen, z.B. für Gutachten, Wettbewerbe etc. - Prüfen der Umwelterheblichkeit und der Umweltverträglichkeit |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| - Mitwirken beim Festlegen des Rahmens für Investitionen und Baunutzungskosten - Mitwirken beim Ermitteln und Beantragen von Investitionsmitteln - Prüfen und Freigeben von Rechnungen zur Zahlung - Einrichten der Projektbuchhaltung für den Mittelabfluss | - Überprüfen von Wertermittlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke - Festlegen des Rahmens der Personal- und Sachkosten des Betriebs - Einrichten der Projektbuchhaltung für den Mittelzufluss und die Anlagenkonten |
| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| - Entwickeln, Vorschlagen und Festlegen des Terminrahmens - Aufstellen/Abstimmen der Generalablaufplanung und Ableiten des Kapazitätsrahmens - Mitwirken beim Formulieren logistischer Einflussgrößen unter Berücksichtigung relevanter Standort- und Rahmenbedingungen |  |

6. Abgrenzung zwischen Projektleitung und Projektsteuerung (AHO-Vorschlag)

Die Projektleitung hat Linienfunktion,

die Projektsteuerung hat meist (je nach PM-Typologie) Stabsfunktion.

Die Projektleitung entscheidet, setzt durch, vollzieht, veranlasst, gibt Weisung, lässt sich berichten, übernimmt die Verantwortung;

die Projektsteuerung bereitet Lösungsvorschläge und Entscheidungen vor, schlägt Anpassungsmaßnahmen vor, sorgt für Aktenlage und Dokumentation, gibt Impulse, berät, berichtet, schätzt Risiken ab, schafft Sicherheit für die Projektleitung.

Projektleiter sind im wesentlichen Generalisten,

Projektsteuerer sind Spezialisten mit Entwicklungstendenz zum Generalisten.

Projektleiter benötigen Führungseigenschaften,

Projektsteuerer können bei einer funktionsfähigen Projektleitung auch ohne Durchsetzungskraft auskommen; häufig wird jedoch von Projektsteuerern die Übernahme der Projektleitung ohne Auftrag erwartet.

Projektleitung und Projektsteuerung bedingen sich gegenseitig.

7. Leistungsbild Projektleitung

- Rechtzeitiges Herbeiführen bzw. Treffen der erforderlichen Entscheidungen sowohl hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Standard und Gestaltung als auch hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen.

- Durchsetzen der erforderlichen Maßnahmen und Vollzug der Verträge unter Wahrung der Rechte und Pflichten des Auftraggebers.

- Herbeiführen der erforderlichen Genehmigungen, Einwilligungen und Erlaubnisse im Hinblick auf die Genehmigungsreife.

- Konfliktmanagement zur Orientierung der unterschiedlichen Interessen der Projektbeteiligten auf einheitliche Projektziele hinsichtlich Qualitäten, Kosten und Termine, u.a. im Hinblick auf

- die Pflicht der Projektbeteiligten zur fachlich-inhaltlichen Integration der verschiedenen Planungsleistungen und

- die Pflicht der Projektbeteiligten zur Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten.

- Leiten von Projektbesprechungen auf Geschäftsführungs-, Vorstandsebene zur Vorbereitung / Einleitung / Durchsetzung von Entscheidungen.

- Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener vertragsrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Bindungswirkung für den Auftraggeber.

- Wahrnehmen der zentralen Projektanlaufstelle; Sorge für die Abarbeitung des Entscheidungs-/Maßnahmenkatalogs.

- Wahrnehmen von projektbezogenen Repräsentationspflichten gegenüber dem Nutzer, dem Finanzier, den Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit.

8. Weitere Regelungen

- Honorar für die Wahrnehmung der Projektleitung

- Teilleistungen der Projektsteuerung als Einzelleistung

- Umbauten und Modernisierungen

- Instandhaltungen und Instandsetzungen

- Honorierung bei Einsatz von Kumulativleistungsträgern (Generalplanern, Generalunternehmern, etc.)

9. Honorar

Für Honorare sind – ähnlich den Honorartabellen für Architekten und Ingenieure –

Honorartabellen angehängt.

Sie sind nicht verbindlich.

In der Regel wird von Projektsteuerern der individuelle Aufwand kalkuliert und dann mit den anteiligen Tabellenhonoraren (je Projektstufe) verglichen. Das schafft auch entsprechende Transparenz beim Auftraggeber.

Vilfredo Pareto, ital. Wirtschaftstheoretiker und Soziologe (1848 - 1923)

Quelle: K. Bleicher „Das Konzept integriertes Management“, St. Gallener Management Konzept, Band 1, 1991, S. 20

Der Architekt schuldet gegenüber dem Bauherrn das Architektenwerk. Er hat alle Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen. Dies bedeutet, dass er nicht die einzelnen Leistungen des HOAI-Kataloges lückenlos abarbeiten muss; dies bedeutet aber auch, dass er alle erforderlichen Leistungen erbringen muss, auch wenn sie nicht im Leistungskatalog der HOAI enthalten sind.

hier ist nicht die baukünstlerische Qualität gemeint, sondern die von Materialien (Objektbereich), und die der Projektabwicklung in der AVA-Phase und allgemein (Projektbereich)

DVP Deutscher Verbandes der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. mit Sitz in Berlin. Gegründet am 10.07.84, derzeitiger 1. Vors. Dr.-Ing. Rainer Schofer, Berlin

AHO-Ausschuss der Ingenieurverbände und Ingenieurkammern für Honorar-Ordnung e.V., Bonn, berufen von der Bundesregierung

Der Verfasser ist Mitglied der AHO Fachkommission Projektsteuerung / Projektmanagement und gehört dem Autorenteam an