Projektmanagement

#### von Bauprojekten

#### Bildteil 1

# 01

# 02

# Geschichtliche

# Entwicklung der Komplexität

# 03 Nutzen von Projektmanagement

Es wird vielfach behauptet, dass durch den Einsatz von Projektmanagement

- Kosten minimiert werden

- Projektdurchlaufzeiten verkürzt werden

- Qualität und Quantität gesichert werden

- Projekte transparenter werden

- Projektarbeit reibungsloser und damit effizienter wird

# Einen wirklich messbaren Projekterfolg durch den Einsatz von Projektmanagement nachzuweisen, ist jedoch sehr schwierig

#### Bisher als Einziger hat Bier (BMW-Bauabteilung) über den Nutzen in % der Investition berichtet

Reduzierter Änderungsaufwand (d.h. bessere Planungsqualität, Organisation, Information) 	6 –12

Preisvorteil (d.h. bessere Leistungsangebote)	5 - 8

Investvorteil (d.h. Terminsteuerung, 
wirtschaftliche Abläufe und Fristen)	4 - 8

Gesamtnutzen der Projektsteuerung	15 - 28
	======

Den nicht quantifizierbaren unternehmerischen Nutzen schätzt Bier auf 	ca. 5%

# 1 Beim Projektmanagement muss der gesamte Prozess in überschaubare Einzelprozesse gegliedert und im Sinne eines kybernetischen Regelsystems überwacht werden in der Reihenfolge:

- Vorgabe von Solldaten
Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben

- Kontrolle
Überprüfen mit SOLL/IST - Vergleich

- Steuerung
Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren

# 2 Elemente des Objektes 
und des Projektes

# 3 Wachsende Komplexität und Dynamik / 
Die Zeitschere im Management

# 4 Kernwissen der Projektabwicklung
und Zusatzwissen in Einzelbereichen

Kap.1: Phasenorientiertes Projektmanagement der Planungsarbeit

4.1 Bedarfsplanung

DIN 18205 Bedarfsplanung im Bauwesen.

Danach bedeutet Bedarfsplanung im Bauwesen:

die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von Bauherren und Nutzern; deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf“ und dessen Umsetzung in bauliche Anforderungen

Die Inhalte eines Nutzerbedarfsprogrammes können z.B. sein:

1.1 Bedarfsableitung nach Zweck und Ziel

- nach dem Ist-Stand

- nach der künftigen Entwicklung

- nach terminlichen Zwängen

1.2 Voraussetzungen für die Bedarfsdeckung

- Nutzeinheiten

- Flächen- und Raumbedarf

- Ausstattung

- Organisation

1.3 Grundstücks-Voraussetzungen

- Standort

- privatrechtliche Bedingungen

- öffentlich-rechtliche Bedingungen

1.4 Investitionsrahmen

1.5 Finanzierung

- Eigenkapital

- Zuschüsse

- Fremdmittel

Anlagen:

A	Raum- und Funktionsprogramm

B	Ausstattungsprogramm

C	Terminrahmen

D	Mittelbedarfsplan

E	Folgekosten

5 Leistungskatalog der HOAI (objektorientiert) Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

|  | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch | erl. am: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyse der Grundlagen | 1 Katasterplan mit eingetragenem Grundstückseigentümer sowie der Nachbarn 2 Klären evtl. Rechte und Lasten 2.1 Bebaubarkeitseinschränkungen seitens Dritter 2.2 Grundbucheintragungen 2.3 Einträge im Baulastenverzeichnis bei der Baubehörde 2.4 Wegerechte / Begehungsrechte 2.5 Leitungen / Kabel öffentl. und priv. Versorgungsträger 2.6 Initialisierung zur Feststellung von Altlasten 3 ..... |  |
| 2.2 | Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedingungen, Zielkonflikte) | 4 Kenntnisnahme der Wünsche und Zielvorstellungen des Bauherrn 5 ..... |  |
| 2.3 | Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs (Programmziele) | 6 Programmziele formulieren, strukturieren und geordnet listen 7 ..... |  |
| 2.4 | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung, z. B. versuchsweise zeichnerische Darstellungen, Strichskizzen, ggf. mit erläuternden Angaben | 8 Vorentwurf mit alternativen Lösungsmöglichkeiten 9 Diskussion mit dem Bauherrn 10 Vorentwurfsoptimierung 11 Übergabe der Ergebnisse (Konzepte) an Sonderfachleute 12 ..... |  |

6 Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereit.)

|  | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch | Auftraggeberaufgaben | delegiert an ... | zu erledigen bis .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyse der Grundlagen | 1 Tabelle der Hauptwindrichtungen + Windstärken 2 Jahrestemperaturverteilung 3 Temperaturtagesgang 4 Geologisches Gutachten 5 Stadthistorie / Bodendenkmale | 1 Bedarfsplanung Nutzerbedarfsprogramm |  | 25.03. |
| 2.2 | Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbeding.) |  | 2 Katasterplan mit eingetragenem Grundstückseigentümer sowie der Nachbarn |  | 25.03. |
|  |  | 6 Klären evtl. Rechte und Lasten |  |  | 25.03. |
|  |  | 7 Bebaubarkeitseinschränkungen seitens Dritter |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 3 Grundbucheintragungen (Vollständiger Grundbuchauszug) |  | 25.03. |
|  |  | 8 Einträge im Baulastenverzeichnis bei der Baubehörde |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 4 Wegerechte / Begehungsrechte |  | 25.03. |
|  |  | 9 Leitungen/Kabel öffentliche und priv. Versorgungsträger |  |  | 25.03. |
|  |  |  | 5 Feststellen von Altlasten durch ein mit AG verbundenes Unternehmen |  | 15.04. |

7 Leistung und Verantwortung (projektorientiert)
Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht

| Phasenübergreifende Leistungen | AG | PS | Ar. | Fr. | Tr. | TG | Ba | BL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitung der Sitzungen |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Abgrenzung von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen | E | IP |  |  |  |  |  |  |
| Formulierung der Entscheidungsanträge an AG | F | IP |  |  |  |  |  |  |
| Vertretung des AG gegenüber Planern, Spezialisten, Lieferanten und Dritten | E | IP |  |  |  | IP |  | IP |
| Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Auflagen | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Vorgaben bzgl. Termine, Kosten, Qualität | E | IP | M | M | M | M | M | M |
| Informations- / Dokumentations-System | E | IPM | M | M | M | M | M | M |
| Projektadministration |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordination aller Planungsarbeiten zwecks Durchsetzung der Projektziele hinsichtlich: - Wirtschaftlichkeit - Erbringen der vertraglichen Leistung - Terminfortschritte - Kostenentwicklung - Vertragsgemäße Ausführung des Projektes |  | IPE |  | IPM | MP | IPM | IPM | IPM |
| Teilnahme an Sitzungen gemäß Sitzungskalender | M | IP | M | M | M | M | M | M |
| Sicherstellung der Protokollführung und -verteilung |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Information aller Beteiligten |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit | IE |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzierung / Sicherstellung des Zahlungsverkehrs | IE |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Leistungen in der Planungsphase 1 + 2 | AG | PS | Ar. | Fr. | TW | TG | Bf | BL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endgültige Projektentscheidung | E | IP |  |  |  |  |  |  |
| Planung, Organisation und Ingangsetzung der Projektgruppenarbeit |  | IP |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen bei Planungsänderungen (Änderungsmanagement) | E | IP | M | M | M | M | M | M |
| Terminplanung |  | IP | M | M | M | M |  | M |
| Kostenplanung |  | IP | M | M | M | M |  | M |
| Qualitätsplanung |  | IP | M | M | M | M |  |  |
| Objektkennwerte aufstellen |  | I | M | M |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8 Phasen des Projektablaufs

# 9 Qualitätskontrollen im Projektdurchlauf

# 10 Projektbeeinflussungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Projektfortschritt

# 11 Die erste Planungsunterlage (sogen. „Briefmarke“)

11.1 Prozessfehler und Teamprobleme beim Projektstart

| Sachprobleme | Teamprobleme |
| --- | --- |
| Projekt - Ziele |  |
| - keine Gesamtstrategie - fehlende Orientierung - unklare Prioritäten - stille Ziele der Beteiligt. - unrealistische Vorgaben | - fehlendes Engagement für die Ziele - unvollständige Information der Mitarb. - kein gem. Verständnis der Aufgabe - ungeklärte Meinungsverschiedenheiten - persönliche Interessen |
| Aufbauorganisation |  |
| - Stellung des PL unklar - Aufgabenteilung unklar - unvollständige Projektorganisation - keine Entscheidungsorganisation - Personal nicht freigestellt - INFO-Wege nicht festgelegt | - Verantwortung wird nicht akzeptiert - fehlende Bereitschaft für Zusatzarbeit - kein Teamgeist - Abteilungsegoismen - Machtkämpfe - Abschottung d. eigenen Einflußbereiche - Selbstorganisation funktioniert nicht - Entfernung der Mitarbeiter zum Projekt - Zahl der beteil. Organisationen |
| Ablauforganisation |  |
| - kein systematisches Vorgehen - fehlende Routinen - „learning by doing“ - fehlende Unterlagen | - Aktionismus - vorh. Erfahrungen werden nicht genutzt - Engagement läßt nach - fehlender Info-Austausch |
| Struktur / Planung |  |
| - verlieren im Detail - fehlende Struktur - geringes Verantwortungsbewußtsein | - Denken in verkrusteten Strukturen - eingefahrene Arbeitsmethoden - unsystematische Arbeitsweise - fehlende Kreativität - Planung und Realisierung nicht in einer Hand - es wird nicht nach den Plänen vorgegangen |
| Steuerung / Überwachung |  |
| - Behandlung von Risiken nicht geregelt - Termine werden nicht eingehalten - Pläne werden nicht fortgeschrieben | - Scheu vor Problemen - Reaktion des Entscheiders auf offene Probleme |

Kap. 2 Phasenorientierte Abwicklung der Realisierung

11.2 Realisierung

Der schwächste Punkt der Ausführung 
ist die Planung.

Das Dilemma unkoordinierter, fehlerhafter Ausführungsunterlagen

- Eine Baustelle ist ein mobiler Produktionsbetrieb

- Ziel dieses Produktionsbetriebes ist, ohne Unterbrechung oder Hemmung der Produktion das Werk zu vollenden.

Organisation des Projektstarts

- Die Projektbeteiligten

- Die Baustelle

- Die Aufgabe

- Ausführungszeichnungen, / -pläne, / -beschreibungen, / -berechnungen

- Verträge und sonstige Vereinbarungen

- Projektdaten

- Die Anlaufphase

Kap. 3:  Störungen im Projekt

# 12 Vier Säulen der Qualität

# 13 Objekt und Projekt im Baumanagement

14 Ziele, Aufgaben und Aktivitäten des Bauherrn: Schwachstellen

|  | Projekt-komponenten | Organisation 29 Vertragswesen 10 39 = 27% von 144 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungen 29 Qualität - Quantität 18 47 = 33% von 144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kosten 22 Haushaltswesen 12 34 = 23% von 144 |  |  |  |  |  |
| Projektph. gem. HOAI |  | Termine 11 Kapazitäten 13 24 = 17% von 144 |  |  |  |  |  |
|  | Projektent- | ungenaue, unvollständige, instabile Projektziele |  |  |  |  |  |
|  | wicklung | mangelhafte Bedarfsgrundlagen/Bemessungsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht/nicht abschl. geklärte organisatorische Voraussetzungen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht/nicht abschl. geklärte planungs-/baurechtliche Grundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Methoden-/Verfahrenskenntnisse |  |  |  |  |  |
|  | 16,0 | mangelhafte/fehlende Programmoptimierung |  |  |  |  |  |
|  | Projekt- | nicht/nicht abschließend geklärte Projektorganisation |  |  |  |  |  |
|  | organisation | fehlende/mangelhafte Org.-/Ablauf-/Terminpläne |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Projektadministration |  |  |  |  |  |
|  |  | ungenaue, unvollständige, unklare Vertragsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Planungs-/Steuerungshilfen |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 | Bindung einzelner Projektanten an Leistungs-/ Lieferinteressen |  |  |  |  |  |
|  | Planungs- | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Grundlagen- |  | ungenaue, unvollständige, instabile Haushaltsdaten |  |  |  |  |  |
| ermittlung |  | fehlende Abstimmung der planungsvorbereiteten Maßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 | unklare, unpräzise, fehlende Angaben in Verträgen |  |  |  |  |  |
| Vorplanung | Planungs- | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Planungsziele |  |  |  |  |  |
| Entwurfs- |  | fehlende Optimierung der Planungskomponenten |  |  |  |  |  |
| planung |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Projektanten |  |  |  |  |  |
| Genehm.- |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverf. |  |  |  |  |  |
| planung | 18,0 | nachträgliche baurechtliche Auflagen |  |  |  |  |  |
| Ausführungs- | Ausführungs | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
| planung | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vergabe |  | ungenaue, unvollständige, instabile Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |
| Mitwirkung |  | fehlende Abst. der ausführungsvorbereitenden Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| Vergabe | 8,0 | unzureichende Preis-Leistungs-Angebote |  |  |  |  |  |
| Objekt- | Ausführungs | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
| überwach. | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Ausführungsziele |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Unternehmen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverfahren |  |  |  |  |  |
|  |  | Veränderung der Projektziele gegenüber Planungsstand |  |  |  |  |  |
|  | 21,0 | Vergleiche, Konkurse, Pfändungen, Abtretungen |  |  |  |  |  |
|  | Vorbereiten | nicht abschließend geklärte/fixierte Übergabemodalitäten |  |  |  |  |  |
|  | der Inbe- | fehlende/mangelhafte Leistungsabnahmen/-kontrollen |  |  |  |  |  |
|  | triebnahme | fehlende/mangelh. Einweisung des Wartungs-/Betriebspersonals |  |  |  |  |  |
|  | und Nutzung | nicht abschließend geklärte/fixierte Abrechnungsmodalitäten |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende Ablauf-/Terminplanung zur Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
|  | 7,0 | Abschluß suboptimaler Wartungsverträge |  |  |  |  |  |
| Objektbe- | Inbetrieb- | mangelhafte Prüfung der Leistungen aus Planungsverträgen |  |  |  |  |  |
| treuung und | nahme und | mangelhafte Prüfung der Unternehmer-/Lieferantenleistungen |  |  |  |  |  |
| -dokumentat. | Nutzung | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Mängelbeseitigung |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Gewährleistung |  |  |  |  |  |
|  |  | unsystematische Projektdaten-Dokumentation |  |  |  |  |  |
|  | 8,0 | mangelh./fehlendes Organisationskonzept für Gebäudebetrieb |  |  |  |  |  |
|  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Quelle: WIBERA Düsseldorf
14.1 Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Baumanagers

# 15 Prozessablauf am Beispiel von Bewehrungszeichnungen

Kap. 4: Projektmanagement - intern / extern

16 Interne und externe Projektsteuerung

Projektmanagement kann auf verschiedenen Ebenen eingesetzt werden.

Bei den ersten beiden Typen ist PM auf der Hierarchieebene des Auftraggebers, während PM bei den folgenden Typen auf der Fachplanerebene angesiedelt ist.

Im ersten Fall sprechen wir von externem, im zweiten Fall von internem PM.

Die Steuerungsinstrumente sind oft gleich, nicht jedoch die Interessenlage.

# 17 Projektmanagement in verantwortlicher Linienfunktion auf der Seite des AG

# 18 Projektmanagement als Berater oder als Stabsstelle des Auftraggebers

# 19 Projektmanagement als Generalplaner

# 20 Projektmanagement als Generalplaner / Generalunternehmer

# 21 Projektmanagement als Totalunternehmer

Kap. 5: Hierarchien in der Projektabwicklung

# 22 Hierarchiemodell des Bauteams

# 22.1 Kurze Projektdurchlaufzeiten

Höchste Priorität hat Zeit (Projektdurchlaufzeit

Hauptrisiken definieren (nicht mehr als sieben)

Beschreibung der Einzelrisiken

Maßnahmen zu ihrer Eliminierung

Laufende Risikobetrachtung

Risiken können wechseln; manche sind abgearbeitet, neue können hinzukommen

# 22.2 Der Generalplaner als Systemführer auf der Planungsebene

# 22.3 Auffüllung der Planereinzelversicherungen durch eine Exzedentenversicherung

# 23 Hierarchische Abfolge jeder Projektarbeit

# 24 Ziele definieren

Ziele bestimmen das gesamte Projekt. Sie sind am Anfang eines Projektes oft noch unklar, und sie können im Projektverlauf eine andere Gewichtung erfahren.

# 25 Wechsel der Zielpriorität

| Rangfolge | Planungs-phase | Realisierungsphase | Betriebs-phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorität | ##### Preis | Termin | Qualität |
| 2. Priorität | ###### Termin | Qualität | Preis |
| 3. Priorität | Qualität | Preis | Termin |

# 25.1. Beispiel: Ziele für die Planung eines 
LOW ENERGIE OFFICE

1	Solargewinne optimieren

- Arbeitsräume nach Süden orientieren

- optimale Tageslichtnutzung mittels

Lichtlenkung

- Einsatz von transparenter

Wärmedämmung

- Speichermassen im Gebäudeinneren –

massive Wände – keine abgehängten

Decken

- mehr Fensteranteil nach Süden

- weniger Fenster nach Norden

- Dach zum Belichten heranziehen

2. Wärmeverluste reduzieren

- kompakte Gebäudeform (geringstmögli-

che Geschoßhöhe, lichte Raumhöhe für

Arbeitsräume <50 m2 = 2,50 m)

- Reduzierung des zu beheizenden

Volumens und der Außenhülle

- bessere Wärmedämmung aller Außen-

bauteile (mehr als nach der gültigen

WSVO gefordert)

3	Energie- und Ressourcensparende Haustechnik

- Reduzierung der Lüftungswärmeverluste

- Wärmerückgewinnung aus der Fortluft

- Festverglasungen, wenig Fensterflügel

- Nutzung der Hohlräume der Gebäude-

konstruktion für Luftleitungsführung

- Einsatz eines energiesparenden

Heizungs- und Regelsystems

- keine Klimaanlage

- tageslichtabhängige Kunstlichtschaltung

- Einsatz von Energiesparlampen

- wassersparende Sanitärinstallationen

- Regenwassernutzung

4	Umweltbelastung durch Schadstoffe reduzieren

- Einsatz schadstoffarmer Energieträger

(z.B. Gas oder Fernwärme)

- Heizungsemissionen reduzieren

- Substitution gesundheitsgefährdender

Stoffe in den Bereichen Baustoffe,

Ausstattung und Möbel

# 26 Vielfältige Möglichkeiten der Strukturierung

27 Phasenstrukturierung der Zielbereiche: Qualität, Termine, Kosten

# 28 Strukturierung des Objektes 
je nach Anwendungsbereich

# 29 Topologische (Objekt-) Strukturierung

# 30 Die Bedeutung der Arbeitsrichtung

31 Standardablauf Ausführungsplanung

31.1 Phase 1 Machbarkeitsstudie

31.2 Phase 2 Investitionsbeschluss

# 31.3 Phase 3 Vorbereitung der Vergabe

31.4 Phase 4 Realisierung

31.5 Ph. 4 Überleitung ins Bestands-Mgt.

Kap. 6: Organisation, Koordination, Information, Dokumentation

32 Organisation /

Ziel der Planung der Planung ist 
integrierte Planung (d.h. ständiger Informationsgleichstand)

Sammlung aller wichtigen Projektdaten in einem Projekthandbuch

# 33 Globale Projektstruktur

| P = Planungsbereich (als Einzelprojekte) |  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP = Teilplanungsbereich |  | (Planer 1) | (Planer 2) | (Planer 3) | (Planer 4) |  |
| Leistungsphasen (entsprechen der Terminstruktur) |  |  |  |  |  |  |
| 1 Grundlagenermittlung |  | TP 11 | TP 21 |  |  |  |
| 2 Vorplanung |  |  | TP 22 |  |  |  |
| 3 Entwurfsplanung |  |  | TP 23 |  |  |  |
| 4 Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |
| 5 Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |
| 6 Vorbereitung der Vergabe |  |  |  |  |  |  |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |
| 8 Objektüberwachung |  |  |  |  |  |  |
| 9 Objektbetreuung |  |  |  |  |  |  |

# 34 Projekt-Planungs-Strukturplan

| P = Planungsbereich | P 1 Projektleit. | P 2 Bausteuerung und -planung | P 3 Ausrüstung |
| --- | --- | --- | --- |

| TP = Teilplanungsbereich | #### TP 11 | TP 21 | TP 22 | TP 23 | TP 24 | TP 31 | TP 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leistungsphasen (entspr. Terminstruktur) | Projektleitung | Projekt-Steuer. | Architekt | Tragw. - Planer | Techn. Geb. A. | Maschi-nen | Steue-rung |
| 1 Grundlagenermittlung | TP 11 - 1 | TP 21 - 1 | TP 22 - 1 | TP 23 - 1 | TP 23 - 1 | TP 31 - 1 | TP 32 - 1 |
| 2 Vorplanung 2.1 Planungsgrundlagen 2.2 Layoutmodule 2.3 Masterplan | TP 11- 2 TP 11-21 TP 11-22 TP 11-23 | TP 21- 2 TP 21-21 TP 21-22 TP 21-23 | TP 22- 2 TP 22-21 TP 22-22 TP 22-23 | TP 23- 2 TP 23-21 TP 23-22 TP 23-23 | TP 23- 2 TP 23-21 TP 23-22 TP 23-23 | TP 31- 2 TP 31-21 TP 31-22 TP 31-23 | TP 32- 2 TP 32-21 TP 32-22 TP 32-23 |
| 3 Entwurfplanung | TP 11 - 3 | TP 21 - 3 | TP 22 - 3 | TP 23 - 3 | TP 23 - 3 | TP 31 - 3 | TP 32 - 3 |
| 4 Genehmigungsplanung | TP 11 - 4 | TP 21 - 4 | TP 22 - 4 | TP 23 - 4 | TP 23 - 4 | TP 31 - 4 | TP 32 - 4 |
| 5 Ausführungsplanung | TP 11 - 5 | TP 21 - 5 | TP 22 - 5 | TP 23 - 5 | TP 23 - 5 | TP 31 - 5 | TP 32 - 5 |
| 6 Vorbereitung der Vergabe | TP 11 - 6 | TP 21 - 6 | TP 22 - 6 | TP 23 - 6 | TP 23 - 6 | TP 31 - 6 | TP 32 - 6 |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe | TP 11 - 7 | TP 21 - 7 | TP 22 - 7 | TP 23 - 7 | TP 23 - 7 | TP 31 - 7 | TP 32 - 7 |
| 8 Objektüberwachung | TP 11 - 8 | TP 21 - 8 | TP 22 - 8 | TP 23 - 8 | TP 23 - 8 | TP 31 - 8 | TP 32 - 8 |
| 9 Objektbetreuung / Garantie | TP 11 - 9 | TP 21 - 9 | TP 22 - 9 | TP 23 - 9 | TP 23 - 9 | TP 31 - 9 | TP 32 - 9 |
| 10 Facilitymanagement | TP 11 - 10 |  | TP 22 - 10 |  | TP 23 - 10 |  | TP 32 - 10 |

# 35 Pflichtenhefte für die Leistungsphasen 1 – 9 (Beispiel)

## TP 21 - 1 Grundlagenermittlung

| Leistung Auftragnehmer | Leistung Auftraggeber | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Aufgabenstellung - Diskussion und Strukturierung der Ziele mit dem AG - Aufstellen der Projektbeteiligtenliste - Erarbeiten der Projektstruktur - Erarbeiten der Projekt-Planungs-Struktur - Erarbeiten der Pflichtenhefte (PfH) für Bausteuerung und die zu beteiligende Planer - Erarbeiten der Grobterminabläufe | - Definition der Ziele und der Randbedingungen - Informationen über den Stand der bisherigen Planungen - Informationen über Genehmigungsprozeduren beim AG - Diskussion der Bauabteilung mit dem AN Projektleiter |  |
| 1.2 Ergebnisse - Projekthandbuch - PfH P2 Bau-Planungsphase - PfH TP 21 Leistungsbeschrieb Bausteuerung - Angebot an Auftraggeber | - Bestandsunterlagen | - Einfluss von Planungsvarianten untersuchen |

1.3 Präsentation vor dem Unternehmensvorstand 1.4 Erteilung des Auftrages für die Generalplanung

36 Standardablauf Nachauftragsfluss

37 Koordination

# 38 Kommunikation im Projekt

Ob ein Projekt mit nur einem Gesprächskreis auskommt oder ob viele notwendig sind, wird durch dessen 
Komplexität bestimmt.

# 39 Traditionelle und moderne Informationsverarbeitung

# 39.1 Dokumentation

Die Ziele der Dokumentation von Bauvorhaben sind:

- Dokumentation der Planung und des Planungsprozesses

- Dokumentation der Realisierung und des Realisierungsprozesses

- Dokumentation im Hinblick auf den späteren Betrieb und den Unterhalt der Investition.

Kap. 7:

Qualitäten und Quantitäten

Kap. 8:

Kosten

Kap. 9:

Termine

werden in eigenen Moduln behandelt

Kap. 10:

Abgrenzung der Leistungen der Planer von denen der Projektsteuerung

- Kostenplanung
Architekt/Ing. hat Baubuchhaltung zu führen und den Überblick über die Baukosten sicherzustellen. 
Der Projektsteuerer hält Kosten in einem geringeren Toleranzbereich durch z.B. systematisches Änderungsmanagement

- Terminmanagement
Architekt/Ing. Terminplanung erst in 
LPhs. 8, Objektüberwachung
Projektsteuerer hat umfassendes Terminmanagement (in allen LPhs.) zu machen

- Qualität und Quantitäten
Architekt/Ing. versteht unter Qualität Bauwerks-/Konstruktionsqualität
Projektsteuerer versteht darunter die Qualität der Prozesse

Architekt/Ing. arbeitet im Objektbereich

Projektsteuerer arbeitet im Projektbereich

Kap. 11:

Berufsverbände mit dem Schwerpunkt Projektmanagement

- DVP Deutscher Verband der Projektmanager e.V.
www.dvpev.de
= immobilienprojektspezifisch

- GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
www.gpm.de
= branchenübergreifend

Einführung von internem Projektmanagement

# Klassische und moderne Unternehmensstruktur

Voraussetzung für Projekterfolg ist:

Eindeutige	Ziel- / Programmvorgabe

Rechtzeitige	Entscheidungen

Rechtzeitige	Terminplanung

Rechtzeitige	Kostenplanung

Rechtzeitige	Festlegung der Qualität

Qualifizierte	Fachplaner

#### Eindeutige	Kompetenzabgrenzungen

Konsequentes	Änderungsmanagement

Angemessenes	Honorar aller Beteiligten

Der Mensch	...........

# Jedes Projekt ist anders - wie auch jeder Mensch.

Und doch ist das tragende Gerüst, 
genauso wie beim Menschen, 
(fast) immer gleich.

Die Essentials des Projektmanagements (Pareto!) sind (fast) immer dieselben. 
Sie müssen beherrscht werden.