##### Bauprojektmanagement

##### Vertiefung

# Krisen meistert man am besten, indem man ihnen zuvorkommt.

# Walt Whitman Rostow (1916 bis 2003), amerik. Wirtschaftswissenschaftler

HOAI 2023

Die HOAI 2023 stellt in den Leistungsbildern wesentlich höhere Anforderungen an die Planung und Ausführung von Projekten. Das betrifft vor allen Dingen die Planung und Verfolgung von Terminen und Kosten sowie die Dokumentation.

Das sind für Objektplaner Managementaufgaben, die, wenn sie nicht wahrgenommen werden gravierende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Heutige Projekte sind durch erhöhte Komplexität und immer weniger für ihre Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit mit den Methoden der vergangenen Zeit nicht mehr zu bewältigen. Wir müssen uns Managementwerkzeuge höherer Qualität aneignen, wenn wir die Forderungen und Ansprüche unserer Bauherren ernst nehmen und erfolgreich zu sein wollen.

Voraussetzung für die Übernahme von Projektsteuerungsleistungen im Auftraggeberauftrag (extern) ist ein reibungslos funktionierendes (internes) Projektmanagement in der eigenen Organisation.

Effiziente Projektabwicklung beim Bauen kann erreicht werden durch Kenntnis der Methoden, vorausschauendes Prozessdenken und immer wieder Konzentration auf das, was Pareto verlangt: Vorrangig die wirklich wichtigen Dinge zu tun.

##### Das Projekthandbuch als

##### Führungsinstrument

##### von Projekten

# Einführung

Bei größeren Investitionsvorhaben wird das Projekt meist von wenigen Mitarbeitern gestartet, um dann mit steigendem Arbeitsumfang das Team zu verstärken. Bei Großprojekten sind Teams meist keine statische Größe mehr, sondern die Teammitglieder wechseln mehr oder weniger oft. Einmal, um Ressourcen innerhalb des Unternehmens auszugleichen, zum andern aber auch wegen wechselnder Bearbeitungsanforderungen des Projektes in den einzelnen Phasen. Häufiger Mitarbeiterwechsel im Team ist zwar nicht erstrebenswert, aber doch Realität. Neue Mitarbeiter und eine Vielzahl von weiteren Projektbeteiligten müssen ins Projekt eingeführt werden wie: Technische Planer, Gutachter, Behördenmitarbeiter und natürlich die Mitarbeiter der Bauherrenorganisation. Alle müssen mit Projektdaten versorgt werden, um das Projekt effektiv und effizient dem Ziel näher zu bringen. Das ist nicht möglich, wenn sich nur der Projektleiter in Struktur und Ablage (oft Informationsgewirr!) auskennt und die Akten womöglich wegen des jederzeitigen Zugriffs auch noch im Kofferraum seines Autos spazieren fährt.

Was ist einfacher als die vielen verstreut gehaltenen Daten so zu strukturieren, dass sie für das gesamte Projekt geordnet abgelegt werden können; einer Ordnung, die darüber hinaus für alle Projekte gelten sollte und der sich dann alle Mitarbeiter eines Büros (oder einer Organisation) unterwerfen sollten (müssen)!

Das geeignete und seit vielen Jahren eingeführte Organisationsmittel ist das projektspezifische Projekthandbuch. Bei seiner konsequenten Führung ist es jetzt möglich neue Projektpartner, ohne großen verbalen Aufwand, durch Auszüge aus dem Projekthandbuch schnell und umfassend zu informieren.

Erst im Laufe der Entwicklung unseres modernen Planungs- und Baumanagements haben sich Inhalte und Strukturen von Projekthandbüchern zur heutigen Reife entwickelt. Hat sich in den 70er und Anfang der 80er Jahre die GPM um die Weiterentwicklung verdient gemacht, so war es mit besonderer Hinwendung zum Baubereich in den 80er und 90er Jahren der DVP. Der vorläufige Abschluss der Entwicklung ist im Rahmen der grünen Hefte des AHO die Herausgabe der Broschüre „Projektsteuerung“, die von führenden Mitgliedern des DVP wesentlich beeinflusst wurde. Die hier vorgeschlagene Struktur des Leistungsbildes von Projektsteuerungsleistungen entspricht damit den Strukturen der übrigen Leistungsbilder der HOAI. Das ist wichtig für das Verständnis von Projektsteuerungsleistungen ganz allgemein, besonders aber für die interdisziplinäre Führung von Projekten. In der 4. vollständig überarbeiteten Auflage der AHO-Veröffentlichung Heft 9 wird nicht mehr von Projekt- und Organisationshandbuches gesprochen, sondern nur von Organisationsvorgaben des Projektsteuerers. Als Datensammlung werden gleichwohl ein Organisationshandbuch und Projekthandbuch vorgeschlagen. Danach soll das Organisationshandbuch (allgemeingültig für alle Projekte) Anweisungen und Informationen, das Projekthandbuch qualitätsrelevante Ergebnisse und Veränderungen im Projekt enthalten.

Diese Trennung ist aber nicht unbedingt erforderlich. Man kann ebenso gut die Organisationsanweisungen den projektspezifischen Datenblättern unmittelbar vorschalten. Das Projekthandbuch schwillt dadurch zwar etwas an, auf der anderen Seite wird Sucharbeit gespart.

Die Durchsetzung einer allgemeinen und umfassenden Projektordnung in einem Büro kann manchmal recht schwierig sein. Während Berufseinsteiger sie meist willig und gerne annehmen, weil sie darin eine Wegleitung erkennen, sind es oft erfahrene und erfolgreiche Projektleiter die sich dagegen sträuben mit neuen Managementwerkzeugen zu arbeiten, die dann auch noch ungewohnt strukturiert sind („Waren meine Projekte nicht immer erfolgreich? warum soll ich jetzt etwas ändern?“).

Aus der Erfahrung des Verfassers ist die Einführung von ablauforientiertem Planungs- und Baumanagement nur durch den Einbezug der Mitarbeiter schon bei dessen schrittweiser Erarbeitung und Formulierung möglich.

Um es auf den Punkt zu bringen:

Das Projekthandbuch ist Dreh- und Angelpunkt der Projektarbeit, Datensammlung und Leitfaden für Aufbau und Ablauf, Steuerungsinstrument und Dokumentation des Projektes.

Das Handbuch dient folgenden Zielen:

der interdisziplinären Zusammenarbeit vieler Spezialisten in informationsgestützten und Informationen produzierenden Organisationen;

der Sicherung der kundengerechten Qualität von Leistungen;

der Optimierung der betriebsinternen Abläufe durch überlegten und effizienten Einsatz von Ressourcen;

der verkürzten Durchlaufzeit der Projekte;

Sinn des Handbuches ist: Bestimmungen zur Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung, Mitarbeit und Information aller Beteiligten des Projektes einvernehmlich festzulegen sowie das Sicherstellen einer stets gleichen, effizienten Abwicklung der anfallenden Probleme und Entscheidungen.

Grundlage der Gliederung des Handbuches ist die Projektstruktur. Die Projektstruktur bildet die Rahmenbedingungen, die Zielsetzungen (Kosten, Termine, Qualitäten), die Organisation und die Dokumentation ab. Unser modernes Qualitätsverständnis ist darauf ausgerichtet Qualität zu planen, und nicht etwa durch nachträgliches Aussondern, zu erzeugen. Die Projektstruktur ist geeignet, aus dem Projektstrukturkatalog diejenigen Verfahren und Unterlagen auszuwählen, mit deren Hilfe geplante Qualität erzeugt werden soll.

Im Verzeichnis der qualitätsrelevanten Dokumente der Projektstruktur können alle diejenigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen des Projektstrukturkataloges gekennzeichnet werden, die notwendig sind, (geplante) Qualität zu erzeugen, d.h. das Projekt zielgerichtet und erfolgreich zu bearbeiten.

Eine praxiserprobte Projektstruktur sieht wie folgt aus:

- Projektgegenstand und Projektumfeld/Grundlagen

- Öffentliche Belange und Behörden

- Aufbaustrukturen

- Ablaufstrukturen

- Qualitäten und Quantitäten

- Kosten

- Termine

- Verträge und Versicherungen

- Informationsverarbeitung

- Planungs- und Ausführungsdokumente

- Objektüberwachung

- Projektinterna

Diese Grobstruktur kann nun feiner und immer feiner bis in die letzten (notwendigen) Verästelungen unterteilt werden.

Das Handbuch hat damit eine allgemein verbindliche Struktur, und muss für jedes neue Projekt von dem Projektteam nur auf die jeweiligen Bedürfnisse des Projektes zugeschnitten und gemeinsam verabschiedet werden. Nicht im Handbuch enthalten sind die allgemeinen Organisationsrichtlinien, Firmen-Normen, Liefer- und Leistungsbedingungen der Einzelunternehmungen, weil allgemein gültig.

Der Umfang der in einem Projekt einzusetzenden Organisationsmittel und Steuerungsinstrumente wird durch seinen Komplexitätsgrad bestimmt. Grundlage für das sog. „Projektdesign“ (Auswahl aus allen zur Verfügung stehenden Organisationsmitteln und Steuerungsinstrumenten) ist der Projektstrukturkatalog, in der folgenden Graphik als „Body of Knowledge“ dargestellt.

Abb. 1: Projektmanagementdesign

Die Verantwortung für die Führung des Projekt-Handbuches liegt beim Projektleiter. Er legt die Organisation und die Mitarbeiter (namentlich) fest, welche mit dem Projekthandbuch-Handbuch ausgerüstet werden sollen. Die nötige Hard- und Software muss die jeweilige Organisation zur Verfügung stellen (falls nicht vorhanden). Das Handbuch sollte als Papierversion komplett zweimal vorhanden sein: Einmal beim Projektleiter, das andere beim Auftraggeber. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass mehr Handbuchausgaben nicht auf dem Laufenden gehalten werden können. Ausgewählte Informationen werden natürlich an Betroffene und Interessierte verteilt. Neue Projektmitarbeiter sind nach dem Studium des Projekthandbuches umfassender und besser informiert als nach jeder mündlichen Unterweisung.

Die hier vorgelegte Struktur ist sehr weitgehend und für Großprojekte zugeschnitten. Sie stellt aber eine Auswahlhilfe dar auch für kleinste (Mini) Projekte.

In jedem Projekt müssen Mindestforderungen an den Umfang qualitätsrelevanter Dokumente erfüllt werden. Diese Mindestforderungen sind zwar projektspezifisch jedem Projekt anzupassen, die folgende Liste sollte aber immer und in jedem Fall Inhalt des Projekthandbuches – auch des kleinsten (Mini) Projektes – sein:

- Zieldokumentation

- Projektstruktur und Ablageordnung

- Qualitätsplan

- Projektbeteiligtenliste

- Entscheidungsmanagement

- Änderungsmanagement

- Projektorganisation/Organigramm

- Periodische Koordinationssitzungen/Sitzungskalender

- Protokolle mit verantwortlichem Bearbeiter und Termin, 
Liste der offenen Punkte

- Periodische Projektberichte

- Planung der Planung,

- Terminmanagement 
Periodische Fortschrittskontrolle

- Kostenmanagement und Höhe der voraussichtlichen Abrechnung

- Ablauf- und Koordinationspläne

- Vertragsmanagement: eigene Verträge, Verträge des AG mit Dritten/Versicherungen

- Wichtigste Pflichtenhefte der Planer/Fachplaner

- Kapazitäts- und Einsatzplanung (eigene und Dritte)

- Objektkennzahlen/Dokumentation

- Projektchronik

Diese Liste folgt der 20/80 - Regel nach Pareto, d.h. mit relativ geringem Aufwand relativ hohen Erfolg erzielen. Der Verfasser hat über viele Jahre die o.g. 18 Positionen in großen und auch in kleinen Projekten angewandt und damit Erfolg gehabt.

Abb. 2: Wenige Faktoren bestimmen das Gesamtprojekt

In Abb. 2 wird die Pareto‘sche Regel auf die Kostenberechnung des Rohbaus eines Gebäudes mit Hilfe von Leitpositionen angewandt. Bereits 10% der Hauptpositionen (A-Teile) enthalten 80% der Kosten. Das Wissen darum kann viel Mühe ersparen. Bringen doch die restlichen 90% Aufwand keine nennenswerten Verbesserungen des Ergebnisses.

## Ablagekonventionen

In jedem Projekt entstehen während der Projektdurchlaufzeit vielerlei Aufzeichnungen wie z.B. Anschriftenlisten, Briefe, Protokolle, Ablaufpläne, Terminpläne, Kostenpläne, Leistungsverzeichnisse und natürlich Zeichnungen. Alle diese Dokumente sollten jederzeit und schnell wieder auffindbar sein, um sie fortzuschreiben oder um sie als Beweis zur Hand zu haben. Während Anschriftenlisten in kurzen Zeitabständen geändert werden müssen, trifft das für andere Dokumente wie z.B. das Organigramm meist nicht zu. Eine allgemeingültige Ordnung hat sich im Bauwesen bisher leider nicht durchgesetzt.

Was liegt näher, als die Projektstruktur für die Ablage zu nutzen? Um diesen Forderungen zu genügen, muss jedes Dokument schon bei der Anlage mit einer Ablagenummer versehen werden.

In der Praxis hat es sich bewährt, diese Ablagenummern auch für die PC-Verzeichnisstruktur zu verwenden. Mit vorangestellter Ablagenummer nach Namen sortiert, hat man jederzeit einen guten Überblick über die angelegten Dokumente und das Datum der letzten Änderung.

Abb. 3: Ablage der Dokumente auf dem PC (bei Arbeitsgruppen auf dem Server)

Weiterhin müssen Absender, Versionsnummer oder -datum, Seitennummer und Gesamtseitenanzahl der Dokumente zweifelsfrei zu erkennen sein. Das sind kleine Aufwendungen mit großer Wirkung, die im Übrigen in jedem Qualitäts-Management-System (QMS) gefordert werden.

In die Praxis umgesetzt sieht das wie folgt aus:

- Ablagenummern der Dokumente (auf jeder Blattseite oben rechts)
gleichzeitig Namenskonvention für DOS-Dateien (auf jeder Blattseite unten links automatisch über Feldfunktionen)

- Die Datei-Bezeichnungen sind im Projekt-Handbuch [z. B. Projektstruktur Abl. Nr. 000001] standardisiert, mit den folgenden Konventionen:

- Kapitel [ 00...12 ]  
Diese Nummerierung orientiert sich an den Kapiteln der Projektablageordnung.

- Abschnitt [ 01...99 ] 
Diese Nummerierung orientiert sich an den Abschnitten innerhalb der einzelnen Kapitel der Projektablageordnung.

- Unterabschnitt [ 01...99 ]
Die zu einem Abschnitt eines Kapitels verfügbaren Vorlagen sind mit dieser Ziffer nummeriert.

- Die beiden an der siebten und achten Stelle [xxxxxx99] noch verfügbaren Stellen können genutzt werden um Dokumente zu benennen, die im Verzeichnis für ein bestimmtes Projekt abgelegt werden.

## Onepage Management

Wie viel Aufwand sollte man in Projekten treiben? Was ist wichtig, was unwichtig? Extreme Positionen sind zum einen die Führung von Projekten nur über das Schreiben von Protokollen, zum anderen alle überhaupt zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel des Projektstrukturkataloges anzuwenden. Eine allgemeinverbindliche Empfehlung gibt es leider nicht; es sei denn die, einer Vorgehensweise nach Pereto, d.h. mit möglichst geringem Aufwand ein Optimum an Erfolg zu erzielen. Das jedoch ist eine Frage der Erfahrung, und der persönlichen Einstellung. Eher ängstliche (schwache?) Naturen neigen dazu alle Register zu ziehen, um sich nach allen Seiten abzusichern, d.h. die angebotenen Möglichkeiten des Projekthandbuches restlos auszuschöpfen. Das kann dann leicht zu einem Eispanzer um die Brust werden, der Schutz bietet vor den Fährnissen des (Projekt) - Lebens, und kaum noch Luft lässt zum Atmen und das Projekt deshalb nicht nach vorne bringt.

Die Frage muss immer lauten: was an Hilfsmitteln ist einzusetzen, um das Projekt dem Ziel näher zu bringen?

Das scheint leichter gesagt als getan! Wie überhaupt Effizienz etwas ist worum sich viele Mitarbeiter glauben nicht kümmern zu brauchen. Auf jeden Fall aber sollten Langatmigkeit und unnötiger Papierkrieg vermieden werden. Das gilt besonders bei institutionellen und industriellen Bauherren. Entscheider lesen nur eine Seite Papier aufmerksam; schon bei der zweiten Seite lässt die Aufmerksamkeit nach, um alle folgenden verärgert zur Seite zu legen. Entscheidungs- und Änderungsanträge sollten deshalb auf nicht mehr als einer Seite beschrieben sein. Selbstverständlich, wenn notwendig mit entsprechenden Anlagen, für denjenigen, der tiefer einsteigen will. Wenn man sich diese Einstellung zu Eigen macht, wird man viele projektnotwendige Arbeiten schneller, effizienter und auch kundenfreundlicher machen.

Als Beispiel sei nur auf Raumbücher verwiesen. In aller Regel sind das dicke Wälzer, mit großem Aufwand geschrieben, sie liegen sie doch meist ungenutzt herum, weil sie durch viele Änderungen und den damit zusammenhängenden Aufwand nicht mehr à joure sind. Dabei wird keiner den Wert eines Raumbuches bestreiten wollen. Dicke Raumbücher in denen jeder Raum auf einer Seite Papier beschrieben ist, auch dann, wenn viele Räume die gleiche Ausstattung haben, müssen nicht sein. Man kann Raumbücher auch in Matrixform darstellen, wenn man sich entschließt Räume nach Nutzungsarten zu strukturieren und zusammenzufassen. Mit ausreichend genauen Mengen ergänzt, hat man auf wenig Papier einen schnellen Überblick über Qualitäten und Quantitäten. Änderungen sind in kürzester Zeit ausgeführt, um das Raumbuch jederzeit auf neuestem Stand zu haben. Der Nutzen, der aus einem Raumbuch in dieser Darstellungsart gezogen werden kann, ist kaum abzuschätzen.

Das Aufstellen eines Raumbuches ist nach HOAI eine besondere Leistung. Der Nutzen, den der Planer daraus zieht ist jedoch so hoch, dass auch dann, wenn es nicht bezahlt wird, seine Aufstellung lohnt. One page Management, d.h. kurze knappe Darstellungen, dauernd darüber nachdenken was mit weniger Aufwand schneller und besser erledigt werden kann, ist des Schweißes der Edlen allemal wert.

## Zusammenfassung

Heutige Projekte sind durch erhöhte Komplexität und immer weniger für ihre Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit mit den Methoden der vergangenen Zeit nicht mehr zu bewältigen. Wir müssen uns Managementwerkzeuge höherer Qualität aneignen, wenn wir die Forderungen und Ansprüche unserer Bauherren ernst nehmen und erfolgreich sein wollen. Durch eine sinnvolle Struktur des Projektes und die Dokumentation aller Projektaktivitäten im Projekthandbuch hat man den jederzeitigen Überblick über das Projekt und kann damit frühzeitig Abweichungen von den vorgegebenen Zielen erkennen und gegensteuern.

##### MINI PM

##### oder wie hoch sollte der 
Projektmanagementaufwand 
bei Projekten mindestens sein?

Was nicht auf einer einzigen Manuskriptseite zusammengefasst werden kann, 
ist weder durchdacht noch entscheidungsreif.

Dwight D. Eisenhower

# Einführung

„Mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Mit diesem Zitat belegt man gerne Ereignisse, bei denen für kleine Dinge großer Aufwand betrieben wird. Auch bei der Steuerung von Projekten sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das wäre unsinnig.

Die Frage muss immer lauten: Was ist sinnvoll an Hilfsmitteln einzusetzen, um das Projekt dem Ziel näher zu bringen? Was verursacht uns immer wieder Ärger, unnötiges Suchen und Doppelbearbeitung? Welche Unzulänglichkeiten unserer Arbeit ärgern unsere Bauherren? Oder zusammengefasst: Wie können wir mit möglichst wenig Aufwand unseren Bauherren zufrieden machen und trotzdem einen auskömmlichen Gewinn erzielen?

Blauäugig allerdings ist, wer glaubt, dass die Steuerung von Projekten nur in der Anwendung von Methoden und Verfahren besteht; ein großer Teil ist Psychologie, d.h. geschickter Umgang mit Menschen und Institutionen.

Aus der langjährigen Praxiserfahrung des Verfassers sollten die folgenden Werkzeuge und Methoden (Projektessentials) in etwa dieser Reihenfolge zum Einsatz kommen:

Abb. 4: Erfolgsorientierter Einsatz von Methoden und Werkzeugen

Genannt sind in dieser Zielpyramide nicht die Aufgaben des Objektbereiches: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen; sondern die des Projektbereiches: Organisation, Koordination, Information und Dokumentation.

MINI PM, also der minimale Einsatz selbst bei kleinen Projekten, sollte die unter Priorität 1 und 2 genannten Methoden und Werkzeuge umfassen. Je nach Erfahrungsschatz werden sich aber bei manchen Anwendern die Prioritäten verschieben.

Im Folgenden sollen die MINI-PM-Werkzeuge kurz dargestellt werden:

# 1 Zieldokumentation

Mangelnde Zielformulierung, Zielverfolgung und Zielfortschreibung ist ein Kardinalfehler in Projekten.

Projektziele beschreiben Ergebnisse, die im Laufe des Projektes erreicht werden sollen. Ohne klare Zieldefinition können Ziele nicht erreicht werden. Ziele müssen für einen späteren Soll/Ist-Vergleich unbedingt dokumentiert und bei Bedarf fortgeschrieben werden sowie um ein Verlassen oder Ändern (oft stillschweigend) der Ziele zurückverfolgen zu können.

Anzustreben ist immer eine Bedarfsplanung nach Zweck und Ziel.

Ziele können sein:

Übergeordnete Ziele

Technische Ziele

Kommerzielle Ziele

Terminziele

Vertragsziele

Umweltziele

Ziele müssen rangmäßig geordnet werden, um bei Konflikten das Ziel mit der niedrigeren Rangfolge einem mit einer höheren Rangfolge unterzuordnen. Ziele sind deshalb in mehreren Ebenen pyramidenförmig gegliedert. Nur ein Hauptziel kann vor allen anderen Nebenzielen verfolgt werden.

# 2 Projektstruktur und Ablageordnung

Die Projektstruktur bildet die Rahmenbedingungen, die Zielsetzungen (Kosten, Termine, Qualitäten), die Organisation und die Dokumentation ab. Die Projektstruktur ist Grundlage des Projekthandbuches und der daraus abgeleiteten Ablageordnung.

Der Umfang der in einem Projekt einzusetzenden Organisationsmittel und Steuerungsinstrumente wird durch seinen Komplexitätsgrad bestimmt. Grundlage für das sog. „Projektdesign“ (Auswahl aus allen zur Verfügung stehenden Organisationsmitteln und Steuerungsinstrumenten) ist der Projektstrukturkatalog.

Eine sinnvolle Projektstruktur besteht z.B. aus den Kapiteln:

- Projektgegenstand und Projektumfeld

- Öffentliche Belange, Behörden

- Aufbaustruktur

- Ablaufstruktur

- Qualitäten und Quantitäten

- Kosten und Finanzierung

- Termine und Fortschritt

- Verträge und Versicherungen

- Informationsverarbeitung

- Planungs- und Ausführungsdokumente

Diese Struktur kann durch Unterkapitel beliebig erweitert werden. Sie kann sowohl für kleine als auch für Investitionsvorhaben im Milliardenbereich eingesetzt werden.

# 3 Qualitätsplan

Modernes Qualitätsverständnis ist darauf ausgerichtet, Qualität zu planen, und nicht etwa durch nachträgliches Aussondern zu erzeugen.

Der Qualitätsplan orientiert sich an der Norm ISO 9001.

In dem Verzeichnis der Qualitätsrelevanten Dokumente (Spalte „Q“ der Projektstruktur) sind alle diejenigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen des Projektstrukturkataloges gekennzeichnet, die notwendig sind, (geplante) Qualität zu erzeugen, d.h. das Projekt zielgerichtet und erfolgreich zu bearbeiten.

# 4 Projektbeteiligtenliste

Zu Anfang eines Projektes muss die Projektbeteiligtenliste angelegt werden.

Korrekte Anschriften, Namen von Mitarbeitern und deren Funktion im vorliegenden Projekt sind erste Voraussetzung für die reibungslose Abwicklung. Zu vermerken sind deshalb: genaue Postanschrift, Name, Stellung im Projekt, Fernsprech-, Fax-, Handy- und E-Mail-Nummern.

Besonderer Wert ist auf fehlerfreie Namensnennung zu legen, sowohl bei Personen als auch bei Unternehmen. Die Liste ist laufend fortzuschreiben und zu ergänzen.

Die Liste wird in Blöcke unterteilt nach: Auftraggeber, Planer + Berater, Behörden und Institutionen, spätere Nutzer (Stakeholder) sowie ausführenden Firmen.

Die Liste wird gemäß Verteilerschlüssel verteilt, und zwar bei jeder wichtigen Ergänzung bzw. Änderung.

# 5 Entscheidungsmanagement

Viele Entscheidungen werden zu spät getroffen. Entscheidungen müssen vorbereitet werden. Zu späte Entscheidungen sind entweder auf Entscheidungsunfreudigkeit des Auftraggebers, oder aber - was viel schlimmer ist - auf mangelnde Entscheidungsvorbereitung des Planers zurückzuführen.

Entscheidungsmanagement besteht aus den folgenden drei Teilen:

- Entscheidungsstandardablauf (Spielregel)

- Entscheidungsantrag

- Liste der Entscheidungen

Bei einvernehmlicher Festlegung können Abweichungen von der festgelegten Prozedur leichter geahndet werden; d.h. Spielregeln erleichtern den Umgang miteinander.

Alle notwendigen Entscheidungen sollten bis einschl. Vorentwurfsphase, spätestens jedoch mit Abschluss der Bauantragsphase (Kostenberechnung/ EU-Bau) getroffen sein. Nach der Phase Bauantrag (Freigabe durch EU-Bau) setzt das Änderungsmanagement ein.

# 6 Änderungsmanagement

Kein Investitionsvorhaben wird ohne Änderungen ausgeführt.

Änderungen können notwendig werden, um Fehler bei der Zielformulierung, Planungsfehler oder Ausführungsfehler zu korrigieren. Änderungswünsche werden aber auch oft durch eine intensivere Beschäftigung des Auftraggebers mit Baumaterialien während der Ausführungsphase auf der Baustelle geäußert.

In aller Regel wirken sich Änderungen Kosten erhöhend - oft auch Zeit verzögernd - aus. Änderungen - und deren Auswirkungen - über Protokolle zu verfolgen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt!

Änderungsmanagement besteht - wie Entscheidungsmanagement - aus den drei Teilen:

- Änderungsstandardablauf

- Änderungsantrag

- Liste der Änderungen

Die Liste der Änderungen und deren laufende Saldierung ist sehr gut geeignet, die Kosten im Griff zu halten.

# 7 Projektorganisation/Organigramm

Das Organigramm ist ein Strukturplan, der die im Projekt beteiligten Stellen in ihren hierarchischen Zusammenhängen darstellt, d.h. wer gibt wem Anweisungen, oder wer hat wem - in umgekehrter Reihenfolge - zu berichten?

Das Organigramm sollte gemeinsam mit dem Auftraggeber als Vertragsbestandteil unter Berücksichtigung folgender Kriterien entwickelt werden:

Bestimmung geeigneter Funktionsträger mit Stellenbeschreibung

Eindeutige klare Unterstellungen, Zuordnungen sowie Ansprechpartner

Berücksichtigung und Filterung der Nutzerbegehren

Ausschließen von Bypässen

Erforderliche Bestimmung von Entscheidungsebenen für: strategische, taktische und operative Handlungen und Beschlüsse im zeitlich akzeptablen Rahmen.

Das Organigramm muss fallweise fortgeschrieben werden.

# 8 Periodische Koordinationssitzungen/Sitzungskalender

Entscheidend für den Erfolg einer Sitzung sind Vorbereitung, Führung und Nachbereitung. Koordination der technischen Lösungen der Fachplaner und Diskussion als Entscheidungsvorbereitung sind wichtige Felder von Besprechungen. Sitzungskreise und deren Teilnehmer sind zu klären.

Ein Sitzungskalender informiert frühzeitig über Termine und Orte.

# 9 Protokolle

Protokollpunkte sollten von 1 - n (d.h. auch über mehrere aufeinander folgende Besprechungen) durchnummerieren werden, wegen der dann besseren EDV-Verarbeitungsmöglichkeit. Werden verschiedene Themen (Gedanken) unter einem Tagesordnungspunkt behandelt, so sollte das mehrere Protokollpunkte ergeben, um Datenbankrecherchen zu ermöglichen, aber auch wegen evtl. unterschiedlicher Aktionen.

Sind Aktionen notwendig, so ist der Bearbeiter mit einem Fertigstellungstermin zu nennen. Am Anfang jeden Protokolls sollten die noch nicht abgearbeiteten Protokollpunkte erscheinen. Sie haben damit die Funktion einer Offenen-Punkte-Liste. Sitzungsprotokolle müssen allen Teilnehmern spätestens zwei Tage nach der Sitzung zugestellt sein.

# 10 Periodische Projektberichte

Besonders zu Beginn eines Projektes sind die Unsicherheiten - wegen der anfangs geringen Planungstiefe - noch sehr groß. Aber auch nach der Projektvorbereitung, sind in den Phasen: Planung, Ausführungsvorbereitung, Ausführung und Projektabschluss Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, Abweichungen von den Projektzielen so frühzeitig zu erkennen, dass durch Korrekturen die definierten Projektziele dennoch erreicht werden.

Die Grundlage dafür sind Projektberichte (als Fortschrittskontrolle), die den Status des Projektes zum Berichtszeitpunkt dokumentieren.

# 11 Planung der Planung

Durch die heute enge Verzahnung von Planungs- und Ausführungsphase muss in einem ersten Schritt für die Terminplanung die gesamte Ablaufkette: Inbetriebnahme, Ausbau, Rohbau, Vergabe, Ausschreibung, Werkplanung, Bauvorlagen und Entwurf betrachtet werden. In einem zweiten Schritt sind dann alle an der Planung Beteiligten zu koordinieren mit ihren erforderlichen Vorgängen und Arbeitsfolgen. Anzustreben sind Spielräume für gründliche Analysen und Alternativen.

Ziel muss sein, die rechtzeitige Vorlage koordinierter Zeichnungen, vor allem aber der Leistungsverzeichnisse und Vergaben.

# 12 Terminmanagement

Terminplanung ist der letzte Schritt der hierarchischen Abfolge jeder Projektplanung: Ziele ermitteln, Projektstrukturierung, Arbeitsfolgen/Produktionsplanung, Terminplanung.

Fortschrittskontrolle

Das ist die Feststellung des augenblicklichen Leistungsstandes einschl. der Analyse und Bewertung, sowie ggf. Empfehlungen zur Behebung von Abweichungen. Änderungen und Nachträge können ein Teil der Fortschrittskontrolle (-steuerung) sein.

Der Zweck ist, Einblick in den tatsächlichen Ablauf zu erhalten, um Abweichungen vom SOLL rechtzeitig zu erkennen und um Gegenmaßnahmen einzuleiten, falls dies erforderlich sein sollte. Das kann nur erreicht werden durch eine sinnvolle Gliederung und Strukturierung des Mengengerüstes mit dem Ziel, während der Ausführung mit einfachen Mitteln schnell den tatsächlichen Status feststellen zu können.

Terminpläne müssen tief gegliedert werden, vom Masterplan, über Übersichtspläne, zu Detailplänen.

Jede Terminplanversion ist zu archivieren und mit Gültigkeitsdatum zu kennzeichnen.

# 13 Kostenmanagement

Die Ziele des Kostenmanagements sind in den einzelnen Projektphasen: Kostenerfassung/Kostenkontrolle/Kostensteuerung/Kostendokumentation der einzelnen Teilprojekte. Nach einzelnen Projektphasen sind Entscheidungen für die weitere Projektbearbeitung notwendig. Diese Entscheide müssen eindeutig und klar definiert sein.

| HOAI-Leistungsphase | Entscheide |
| --- | --- |
| 0 Projektvorphase (Projektentwicklung) | Entscheid zur Vorplanung Mittelfreigabe der Vorplanungsphase |
| 1 Grundlagenermittlung 2 Vorplanung | Entscheid zur Planung Mittelfreigabe der Planungsphase |
| 3 Entwurfsplanung 4 Genehmigungsplanung | Grundlage der Finanzierung Entscheid zur Ausführungsplanung |
| 5 Ausführungsplanung 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Mitwirkung bei der Vergabe | Grundlage der Vergabe Investitionsbeschluss |
| 8 Objektüberwachung 9 Dokumentation | Genehmigung der Bauabrechnung Abschlussdokumentation |
| 10 Nutzung (Betrieb, Erhaltung und Unterhaltung) |  |
| 11 Umbau- und/oder Abbruch | Nutzungsänderung oder Nutzungsende |

Der Projektleiter ist verpflichtet, über die Kostenentwicklung, den augenblicklichen Kostenstand und die Höhe der voraussichtlichen Abrechnung jederzeit Auskunft geben zu können.

Grundlage der Kostenstruktur ist die DIN 276. Sinn der Kostengliederung ist, verschiedene Bauwerke (bzw. Bauteile) miteinander vergleichen zu können.

Die Kunst des Steuerns der Kosten besteht darin, den Prozess der Kostenentwicklung offen und durchschaubar zu machen, um durch rechtzeitiges Suchen von Alternativen die Kosten im Griff zu halten.

## Kostenoptimierung

Kostenoptimierung heißt, den größtmöglichen Gegenwert für die aufgebrachten Finanzmittel zu erhalten. Optimiert wird in Phasen, weil die Ausgangslage jeweils unterschiedlich ist. In den einzelnen Optimierungsphasen werden von ihren Auswirkungen ganz unterschiedliche Erfolge erzielt.

Die erste Optimierungsphase umfasst die Projektentwicklung und die Phase 1 der HOAI Planerleistungen, also die Grundlagenermittlung. In dieser Phase werden die wichtigsten Programmforderungen definiert, das Grundstück ausgewählt, Gestaltungs- und Nutzungswünsche geäußert und damit die Weichen für die gesamte Entwurfsarbeit gestellt. Der Einfluss auf die Kosten ist in dieser Phase (Kundenwünsche) insgesamt am größten und wird durch kritische Bewertung der gefundenen Lösungen und Alternativen bewirkt.

Die zweite Optimierungsphase umfasst die Phasen 2 und 3 der Architekten- und Fachplanerarbeit, also Vorentwurf und Entwurf. Am Ende dieser frühen Phase sind insgesamt bereits mehr als ¾ der Einflussmöglichkeiten entschieden.

In der dritten Optimierungsphase, den Phasen 4 - 9 der HOAI, sind lediglich noch ¼ der Gesamtkosten zu beeinflussen. Zwar zeigt sich in Phase 7 noch einmal eine gewisse Beeinflussungsmöglichkeit im Bereich der Vergaben, sie ist aber im Gesamtergebnis von geringer Bedeutung.

# 14 Ablauf- und Koordinationspläne

Die hierarchische Abfolge jeder Projektplanung ist:

- Ziele ermitteln und dokumentieren

- Projektstrukturierung (z.B. Strukturierung unter verschiedenen Gesichtspunkten sowie Leistungsübersicht/Verantwortlichkeiten)

- Arbeitsfolgen/Produktionsplanung 
(z.B. Ablaufpläne/Koordinationspläne/Flusspläne)

- Arbeitsmittel einsetzen (z.B. EDV-Programme)

Bearbeitungsstationen werden durch Relationen so miteinander verbunden, dass ein Ablauf erkennbar wird (gerichteter Graph). Spezielle Modelle berücksichtigen Entscheidungsknoten (JA/NEIN) in den Abläufen und ordnen den Vorgängen maximale Dauern zu. Dadurch können höchstzulässige Dauern der Abläufe festgelegt und in der Durchführung überwacht werden.

Koordinierte Ablauf- (Produktions-)pläne sind die Voraussetzung für eine realistische Terminplanung.

# 15 Vertragsmanagement

Das Vertragswesen spielt deshalb eine so wichtige Rolle, weil es unmittelbar mit planenden und ausführenden Unternehmen gekoppelt ist. Fehler in den Vertragsdokumenten können deshalb sehr kostspielig werden.

Leistungsbeschreibungen müssen deshalb erschöpfend sein und durch Querverweise auf andere Dokumente anschaulich und verständlich gemacht werden, um gut kalkulierbar sein. Die Angebote der Unternehmen müssen vergleichbar sein, d. h. gleiche Leistungen beinhalten. Änderungen als Ergebnis von Verhandlungen nach der Submission müssen vor Auftragserteilung dokumentiert werden. Ideal ist ein Auftrags-LV als Vertragsgrundlage, das bereits alle Änderungen zwischen Versand des LV-Textes und Auftragserteilung enthält.

Evtl. Nachträge müssen an Hand aufzustellender Standard-Flusspläne auf Berechtigung geprüft werden.

# 16 Pflichtenhefte

Pflichtenhefte sind in der Industrie (Maschinenbau) eine übliche Methode, Prozeduren der Planung, Eigenschaften und Leistungen von Produkten zu beschreiben. Die Beschreibung von Bauplanungsleistungen in Form von Pflichtenheften ist eine einfache Methode der Ablaufplanung und Ablaufkontrolle. Die allgemeine Vereinbarung für die Leistungen der Planer sind die Inhalte (Arbeitspakete) der HOAI-Leistungsphasen, oder davon abweichend Pflichten, die in Verträgen vereinbart wurden. Die sich daraus ergebenden projektspezifischen Tätigkeiten sind zu beschreiben und phasenorientiert zu listen.

Pflichtenhefte werden sowohl beim internen, als auch beim externen Projektmanagement mit Erfolg eingesetzt.

Pflichtenhefte werden wie folgt aufgestellt:

- Vertragspflichten analysieren und als Arbeitspakete listen.

- Sich daraus ergebende projektspezifische Tätigkeiten listen.

- Bei Stufenaufträgen: den Stufen entsprechend dokumentieren und mit einem Bericht dem eigenen Management und dem Auftraggeber zur Verfügung stellen.

# 17 Kapazitäts- und Einsatzplanung

Kapazitätsplanung und laufende Kapazitätsüberprüfung (vor Ort) ist die Grundlage für die Fortschrittskontrolle der Termine. Es wäre ein Fehler, der Zusage eines Planungsbüros zu vertrauen, dass der Termin für die Abgabe/Übergabe eines Planungspaketes auch tatsächlich eingehalten wird. Die Feststellung einer nicht fertigen Leistung am Ende der Frist bewirkt nichts weiter als Frustration und Schuldzuweisungen.

Bei der Planung ist die Phasenstruktur der HOAI, mit den zugeordneten Leistungspaketen sowie dem dafür festgelegten Teilhonorar, sehr gut geeignet, eine Kapazitätsplanung aufzubauen. Diese Kapazitätsplanung ist ein brauchbares Instrument sowohl für das eigene Büro zum Zweck der Leistungskontrolle, als auch für die Ressourcen-Kontrolle der in das Projekt mit eingebundenen Ingenieurbüros, bei z.B. Generalplanerleistungen. Das gleiche gilt für Projektsteuerung und Projektleitung.

# 18 Objektkennzahlen

Kennzahlen sind Variable, die das Verhältnis bestimmter Einzelheiten - im vorliegenden Fall der Gebäudegeometrie - untereinander, sowie die Verknüpfung mit den gruppierten Kosten, kennzeichnen.

Kennzahlen ermöglichen sowohl den geometrisch/wirtschaftlichen Vergleich verschiedener Bauwerke, als auch den Vergleich der Ergebnisse verschiedener Projektphasen oder Varianten eines Bauwerkes.

## Kennzahlen/Bauwerkscharakteristik

Jedes Bauwerk hat eine spezielle Charakteristik, die Einfluss hat auf die Interpretation der Kennzahlen hat. Die hier vorliegende Bauwerkscharakteristik ist katalogisiert, damit sie mit anderen verglichen werden kann.

## Kennzahlen/Planungs- und Kostendaten

Die Daten der Geometrie eines Bauwerkes und die Kostendaten müssen als Input zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist z.B. zu entscheiden, ob der Konstruktionsrauminhalt KRI in einen Vergleich eingehen soll. Sollte das nicht notwendig sein, wird der KRI auf 0 gesetzt und der umbaute Raum wird als Bruttorauminhalt BRI bezeichnet. Ebenso muss entschieden werden, wie der Bruttorauminhalt BRI zu ermitteln ist (mit Kellergeschoß (+KG) und ohne Kellergeschoß (-KG)). Die Gebäudegeometrie oberhalb der Erdoberfläche ist in der Regel entscheidend.

Bei den Kosten wird nach DIN 276 in „Reine Baukosten“ und „Herstellkosten“ (inklusive Baugrundstück und Erschließung) unterschieden. Für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind beide wichtig. Des Weiteren werden Kennwerte nicht nur für den Bruttorauminhalt, sondern auch für die wirtschaftlich nutzbare Fläche WiNF (z.B. = vermietbare Fläche), die Bruttogeschoßfläche BGF und die Nettogeschoßfläche NGF (nach DIN) erzeugt.

## Kennzahlen/Vergleichende Planungs- und Kostendaten

Kennzahlen erhalten einen ganz besonderen Wert, wenn Entwurfs-Varianten miteinander verglichen werden, wie das dritte Blatt der Kennwerte nebeneinanderstellt.

# Zusammenfassung

Man kann mit verhältnismäßig geringem Aufwand hohen Erfolg erzielen, vorausgesetzt man tut die wesentlichen, wichtigen Dinge. Das gilt auch für die Steuerung von Projekten. Je nach Komplexitätsgrad sind Werkzeuge und Methoden in differenzierter Bearbeitungstiefe einzusetzen. In jedem Projekt jedoch sind immer Essentials der Projektbearbeitung zu leisten, die auch in kleinen Projekten eingesetzt werden müssen.

Wer allerdings glaubt, dass die Steuerung von Projekten nur in der Anwendung von Methoden und Verfahren besteht, befindet sich im Irrtum. Ein großer Teil ist Psychologie, d.h. geschickter Umgang mit Menschen und Institutionen.

##### MINI PM

##### oder wie hoch sollte der

##### Projektmanagementaufwand

##### bei Projekten mindestens sein?

##### Ausgewählte Dokumente

# Wenige aber wichtige Faktoren bestimmen das Gesamtprojekt

# Der Mindestumfang der in einem Projekt 
einzusetzenden Organisationsmittel und 
Steuerungsinstrumente ist in der folgenden Liste zusammengefasst.

- Zieldokumentation

- Projektstruktur und Ablageordnung

- Qualitätsplan

- Projektbeteiligtenliste

- Entscheidungsmanagement

- Änderungsmanagement

- Projektorganisation/Organigramm

- Periodische Koordinationssitzungen/Sitzungskalender

- Protokolle mit verantwortlichem Bearbeiter und Termin 
Liste der offenen Punkte

- Periodische Projektberichte

- Planung der Planung

- Terminmanagement Ausführung/Fortschrittskontrolle

- Kostenmanagement

- Ablauf- und Koordinationspläne

- Vertragsmanagement

- Wichtigste Pflichtenhefte der Planer/Fachplaner

- Kapazitäts- und Einsatzplanung (eigene und Dritte)

- Objektkennzahlen/Dokumentation

- Projektchronik

Ziele

Projektziele beschreiben Ereignisse, die im Projekt erreicht werden sollen.

Ohne klare Zieldefinition können Ziele nicht erreicht werden.

Anzustreben ist immer eine Bedarfsplanung nach Zweck und Ziel.

Anzustrebende Ziele können sein:

Übergeordnete Ziele

Kommerzielle Ziele

Technische Ziele (Objekt)

Qualitätsziele (Projekt)

Kostenziele

Terminziele

Vertragsziele

Ökologische Ziele

etc.

Ziele müssen dokumentiert werden!

Die drei tragenden Säulen eines Projektes sind: 
Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten.

Hinzukommen: Aufbau- und Ablauforganisation, Verträge und Versicherungen, Projektgegenstand und Projektumfeld erweitert um Genehmigungsbehörden sowie das Informationsmanagement.

Eine Projektstruktur sollte so angelegt werden, dass sie jederzeit - den Projekterfordernissen entsprechend - erweitert, sie aber auch bei kleineren Projekten auf ein vernünftiges Maß reduziert werden kann.

Diese Struktur umfasst alle Bereiche des Projektmanagements und ist gleichzeitig geeignet, als Inhaltsverzeichnis der Datensammlung zu dienen, die dann zu einem Projekthandbuch zusammengefasst wird.

Der Umfang der im Projekt zum Einsatz kommenden Methoden und Werkzeuge und der daraus entstehenden Dokumente wird durch den Qualitätsplan festgelegt.

Der nachfolgende Vorschlag für eine Projektstruktur ist so erweitert worden, dass die Daten des Objektes miterfasst und das Projekthandbuch damit für die Dokumentation der Arbeit im Objekt genutzt werden kann.

Informationsverteilerebene C

Informationsverteilerebene B

Unterabschnitt	Informationsverteilerebene A

Abschnitt	Qualitätsrelevantes Dokument (Beispiele)

Kapitel

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt/Hilfsmittel | Q | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Vorlauf | 00 | 00 | Deckblatt |  |  |  |  |
|  |  | 00 | 01 | Inhaltsverzeichnis | x |  |  |  |
|  |  | 00 | 02 | Glossar/Begriffe |  |  |  |  |
|  |  | 00 | 03 | Allgemeine Einführung | x |  |  |  |
| 01 | Projekt- | 01 | 00 | Ausgangslage |  |  |  |  |
|  | gegenstand und | 02 | 00 | allgemeine Projektziele/Marketingstudie | x |  |  |  |
|  | Projektumfeld | 03 | 00 | Nutzung, Bedarf, Funktionen | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Bestandsunterlagen/Lagepläne/Leitungen etc. | I x |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Bebauungsplan/Genehmigungsfähigkeit | I x |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Umwelt: sozio-kulturell, natürlich, politisch, ökonomisch, technisch |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Nachbarn, fremde Absichten/Stakeholder | I x |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Gutachten | I x |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Presseberichte |  |  |  |  |
| 02 | Öffentliche Belange, | 01 | 00 | Bauvoranfrage, Bauantrag, Statik, Wärmeschutznachweis | x |  |  |  |
|  | Behörden | 02 | 00 | Baugenehmigung, geprüfte Statik, Teilbaugenehmigungen | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Behördliche Abnahmen | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |  |  |
| 03 | Aufbaustruktur | 01 | 00 | Geschäftsordnung |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Aufbauorganisation (Organigramm) | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Liste der Beteiligten | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Leitungsebenen/Arbeitskreise |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Projektstrukturplan | x |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Produktstrukturpläne |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Planung der Planung |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Verantwortlichkeiten | x |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Lasten-/Pflichtenhefte (Planer) | x |  |  |  |
| 04 | Ablaufstruktur Projektablauf- | 01 | 00 | Phasen, Grob- und Feinstruktur/ Projektablaufschema |  |  |  |  |
|  | schema | 02 | 00 | Ablaufstrukturen (PM Ablauf) |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Flussdiagramme Angebotsverfahren |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Zeichnungsorganisation (EDV) |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Flussdiagramme (allgemein) |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Sitzungskalender | x |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Anwenderhandbücher (Fremde) |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Koordination, Checklisten |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt/Hilfsmittel | Q | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Zielvorgabe Qualität | 01 | 00 | Qualitätsplan | x |  |  |  |
|  |  | 01 | 01 | Gesamtrahmen, Standard (Ansprüche) Gestaltungshandbuch |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 01 | Baubeschreibung | x |  |  |  |
|  |  |  | 02 | Betriebsbeschreibung | (x) |  |  |  |
|  |  |  | 03 | Raumbuch |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | Bauteilkatalog |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Flächen und Kubaturen | x |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Arbeitsanweisung m2-Berechnung |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | m2 Nutzflächen/Wohnflächen | x |  |  |  |
|  |  |  | 03 | Arbeitsanweisung m3-Berechnung |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | m3 umbauter Raum | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | AVA/ Ausschreibungsgliederung Ausschreibungsart: z.B. beschr., öffentlich etc. Vergabeart: z.B. Einzelgewerke, GU, TÜ etc. |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Gewerkeliste nach DIN |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | Leistungsverzeichnis/allgem. Vorbemerkungen | x |  |  |  |
|  |  |  | 03 | Firmenvorschlagliste |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | Firmenbeurteilungen/Audits | x |  |  |  |
|  |  |  | 05 | Submissionsverfolgung |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 | Angebotsprüfung/Preisspiegel | x |  |  |  |
|  |  |  | 07 | Vorschlag für Bietergespräche |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 | Vergabeverhandlungen |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | Vergabevorschläge |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Liste der Vergaben | x |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Bauvertrag | x |  |  |  |
|  |  |  | 12 | GU-Vertrag |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Bemusterung, Proben, |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Abnahmen/Abnahmeprotokolle | x |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Mängelverfolgung | x |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Entscheidungsmanagement | x |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Änderungsmanagement, Konfig.-Prozeduren | x |  |  |  |
| 06 | Zielvorgabe Kosten | 01 | 00 | Gesamtkostenrahmen, Wirtschaftlichkeit/Renditeberechnung | x |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Finanzierungspläne |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Planungskosten, Honorare | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Kostenmanagement/Schätzung + Berechnung | x |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Leistungsnachweise/Rechnungen | x |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Kostenfeststellung/Dokumentation | x |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Kostenflusspläne und -diagramme |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Sonderkostenmanagement |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Kostenoptimierung |  |  |  |  |
| 07 | Zielvorgabe | 01 | 00 | Zeitrahmen, Meilensteine | x |  |  |  |
|  | Termine | 02 | 00 | Generalplan (langfristig) | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Detailterminpläne |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Produktions-/Ablauffolgen |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 |  |  |  |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt/Hilfsmittel | Q | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Verträge, | 01 | 00 | Planer- + Ausführungsfirmen - Vorqualifizierung | x |  |  |  |
|  | Versicherungen |  | 01 | Gesamtliste der Planer und Gutachter |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Verträge mit AG | I x |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Verträge mit Planern |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Verträge mit Ausführungsunternehmen | x |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Vertragserfüllungsbürgschaften |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Risiko-Analyse, -management |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Bauwesenversicherung |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Sonstige Versicherungen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Claimmanagement |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Geheimhaltungserklärung |  |  |  |  |
| 09 | Informations- | 01 | 00 | Informationsfluss, Handlungsanweisungen |  |  |  |  |
|  | verarbeitung | 01 | 01 | Berichte an Bauherrn (monatlich) | x |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Eigener Schriftverkehr an ........... |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Schriftverkehr von Auftraggeber |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Schriftverkehr von beteiligten Planern |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Schriftverkehr von ausführenden Firmen |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 01 | Schriftverkehr von Gutachter (n) |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Schriftverkehr von Behörden und Ämtern |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 01 | Schriftverkehr von Bauverwaltung, Bauaufsicht |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 02 | Schriftverkehr von Stadtplanung |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 03 | Schriftverkehr von Tiefbauamt |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 04 | Schriftverkehr von Feuerwehr |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 05 | Schriftverkehr von Gewerbeaufsichtsamt |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 06 | Schriftverkehr von Katasteramt |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 07 | Schriftverkehr von anderen städtischen und staatlichen Ämtern |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Schriftverkehr von Ver- und Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 01 | Schriftverkehr von Müllabfuhr |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 02 | Schriftverkehr von Starkstrom |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 03 | Schriftverkehr von Telekom |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 04 | Schriftverkehr von Wasserversorgung |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 05 | Schriftverkehr von Stadtgas |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 06 | Schriftverkehr von Fernwärme |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Planungsbesprechungen (Einladungen, Ergebnisprotokolle) | x |  |  |  |
|  |  | 09 | 01 | Einladungen zu Besprechungen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 02 | Ergebnisprotokolle | x |  |  |  |
|  |  | 09 | 03 | Liste der offenen Punkte | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Rechtsberatung |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 00 | Firmenbewerbungen und Prospekte |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 00 | Aktennotizen/allgemeiner Schriftverkehr |  |  |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt/Hilfsmittel | Q | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Planungs-/ und | 00 | 00 | Vorgaben, Anregungen, Grundlagen, Beispiele |  |  |  |  |
|  | Ausführungs- | 01 | 01 | Architekt, Grundlagenermittlung | x |  |  |  |
|  | dokumente | 02 | 01 | Architekt, Vorentwurf | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 01 | Architekt, Entwurf | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 02 | Tragwerksplanung | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 03 | TGA | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 01 | Architekt, Bauvorlagen | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 02 | Tragwerksplanung | x |  |  |  |
|  |  | 04 | 03 | TGA | x |  |  |  |
|  |  | 05 | 01 | Architekt, Werkplanung | x |  |  |  |
|  |  | 05 | 02 | Tragwerksplanung | x |  |  |  |
|  |  | 05 | 03 | TGA Schlitz-, Aussparungspläne | x |  |  |  |
|  |  | 06 | 01 | Architekt, Vorbereitung der Vergabe Fertigen der Leistungsverzeichnisse für | x |  |  |  |
|  |  | 06 | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) | x |  |  |  |
|  |  | 07 | 01 | Architekt, Mitwirkung bei der Vergabe Preisspiegel, Bieterlisten nachrichtlich | x |  |  |  |
|  |  | 07 | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) | x |  |  |  |
|  |  | 08 | 01 | Architekt, Objektüberwachung Auftrags-LV mit Verhandlungsprotokoll für | x |  |  |  |
|  |  | 08 | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle | x |  |  |  |
|  |  | 09 | 01 | Architekt, Objektbetreuung und Dokumentation Objektbetreuung und Dokumentation | x |  |  |  |
|  |  | 09 | -99 | sämtliche Leistungsbereiche gemäß STLB (Tabelle) | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 00 | Dokumentation | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 01 | Plankopfgestaltung/Plangrößen |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 02 | Kodierungssysteme | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 03 | Plankoordinierungsmanagement |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 04 | Zeichnungseingangs-/-ausgangsbuch | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 05 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 06 | Objektkennzahlen | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 07 | Projektchronik | x |  |  |  |
|  |  | 10 | 08 | Gesamtverzeichnis Dokumente |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 09 | Abschlussbericht | x |  |  |  |

| Nr. | Kapitel |  |  | Inhalt/Hilfsmittel | Q | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Bauleitung | 01 | 00 | Baubüro |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | Bautagebuch, eigenes | x |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Bautagebuch, Firmenberichte |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Eigene Arbeitspläne |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | offen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | offen |  |  |  |  |
| 12 | Projekt-Interna | 01 | 00 | Mitarbeiterliste, Personalinformationen (geschützt) |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 00 | interne Termine, Projektmanagement |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 00 | Urlaubsliste, Abwesenheitsliste |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 00 | Fortschrittsberichte, Leistungsmessung |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 00 | Honorar-, SK-Management |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 00 | Arbeitspläne |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 00 | Ausgaben, Rechnungen, Repro, Lichtpausen |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 00 | Dienstreisen, Schulungen |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 00 | Allgemeine und EDV-Organisation |  |  |  |  |

Anmerkungen

Sämtliche Dokumente werden mit der Ablagenummer, die sich aus der Projektstruktur ergibt, abgelegt.

Die Struktur ergibt sich durch die Bildung von Gruppen zu je zwei Ordnungszahlen.

Bei Bedarf kann die dritte Gruppe bis 99 erweitert werden.

Eine weitere (4.) Gruppe (7.+ 8. Ordnungszahl) kann zur weiteren Differenzierung angefügt werden.

I	Inputdokument (Achtung! vor Verwendung der Daten prüfen [falscher Input = falscher Output])

x	vorhandenes Dokument

WV	Kurzzeichen des Bearbeiters

Verteiler

| Eb. | Anschrift | Funktion | Name | Fax NummerFax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Q-Plan-Verantwortlicher: |  |
| Q-Plannachführung: |  |
| Proj.-Nr.: |  |
| ProjektleiterIn: |  |
| Projektphase: |  |
| Aktualisierungsdatum: |  |

### Um Qualität in o.g. Projekt sicherzustellen, 
ist die folgende Aufgabenliste vollständig abzuarbeiten:

| Nr. | Tätigkeiten | zu-ständig? | Wann? | Aktion? | Name Kürzel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ermittlung der Forderungen an das Produkt (Vertragsüberprüfung) Nutzerbedarfsprogramm, Zieldokumentation/Pflichtenheft auf der Grundlage des Vertrages |  |  |  |  |
| 2 | Projektstruktur anlegen, Projektdesign |  |  |  |  |
| 3 | Projektbeteiligtenliste |  |  |  |  |
| 4 | Entscheidungsmanagement |  |  |  |  |
| 5 | Änderungsmanagement |  |  |  |  |
| 6 | Projektorganisation, Organigramm |  |  |  |  |
| 7 | Periodische Koordinationssitzungen/Sitzungskalender |  |  |  |  |
| 8 | Protokollwesen vorbereiten |  |  |  |  |
| 9 | Periodische Projektberichte |  |  |  |  |
| 10 | Planung der Planung |  |  |  |  |
| 11 | Terminplanung und Fortschrittskontrolle |  |  |  |  |
| 12 | Kostenmanagement |  |  |  |  |
| 13 | Produktions- und Koordinationspläne |  |  |  |  |
| 14 | Planerpflichtenhefte |  |  |  |  |
| 15 | Kapazitäts- und Einsatzplanung |  |  |  |  |
| 16 | Objektkennzahlen |  |  |  |  |
| 17 | …… |  |  |  |  |

| 18 | Liste der vorh. und noch zu erstellenden Planungsunterlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Überblick über den Stand sowie die weitere Entwicklung sämtlicher Genehmigungsverfahren |  |  |  |  |
| 20 | Zusammenstellung der Flächen und Kubaturen nach DIN 277 |  |  |  |  |
| 18 | Projektmitarbeiter einweisen und Projektziele erläutern |  |  |  |  |
| 19 | Projektaudits in monatlichem Rhythmus |  |  |  |  |
| 20 | Kundenzufriedenheit abfragen |  |  |  |  |
|  | 1. Eigene Beurteilung |  |  |  |  |
|  | 2. Beurteilung des Kunden |  |  |  |  |
| 21 | Projektphasen-Abschlussbesprechung(en) Projekt-Abschlussbesprechung - mit eigenen Mitarbeitern - mit dem Auftraggeber |  |  |  |  |
| 22 | Die Liste der Q-relevanten Dokumente wurde am: ..................... |  |  | aufgestellt |  |
|  | die folgenden Dokumente wurden am: ...................... |  |  | zurückgezogen |  |
|  | die folgenden Dokumente wurden am: ...................... |  |  | zusätzlich eingeführt |  |

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

1 Bauherr

| Anschrift | Funktion | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- | --- |

2 Planung/Organisation

| Anschrift | Funktion | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- | --- |

3 Externe Fachleute

| Anschrift | Funktion | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- | --- |

4 Institutionen

| Anschrift | Funktion | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- | --- |

5 Ausführungsfirmen

| Anschrift | Funktion | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- | --- |

| Entscheidungsvorlagenummer: |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber: |  |
| Projekt: |  |
| Betrifft: |  |
| Entscheidung notwendig bis: |  |

Beschreibung der Leistung/Grundlagen

Auswirkungen/Bewertung

Empfehlung

Terminauswirkung

| Projekttermine | bleiben unverändert | werden verzögert | werden vorverlegt |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswirkung in Tagen |  |  |  |

Kostenauswirkung

| KG | LB | Kosten nach DIN 276 | € incl. MWSt. | €/m2 BNF | €/m2 NNF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Summe € | 0,00 |  |  |

Genehmigt/Verteiler

| Veranlaßt durch: Unterschrift, Datum | genehmigt durch: Unterschrift, Datum | Verteiler Bauherr PM Architekt Statiker HKLSE Bauphysik Bauleitung GU |
| --- | --- | --- |

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Datum der letzten Aktualisierung: |  |

| Nr. | Beschreibung der Entscheidung | Datu genehmigt | Datum zurückgewiesen |
| --- | --- | --- | --- |

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |
| Änderungs Nr. |  |

Beschreibung der geänderten Leistung

Begründung/Verursacher

Auswirkungen

Terminauswirkung

| Projekttermine | bleiben unverändert | werden verzögert | werden vorverlegt |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswirkung in Tagen |  |  |  |

Kostenauswirkung

| KG | LB | Kosten nach DIN 276 | € incl. MWSt. | €/m2 BGF | €/m2 NNF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Summe €

Genehmigt/Verteiler

| Veranlaßt durch: Unterschrift, Datum | genehmigt durch: Unterschrift, Datum | Verteiler Bauherr PM Architekt Statiker HKLSE Bauphysik Bauleitung GU |
| --- | --- | --- |

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

| Nr. | Beschreibung der Änderung | Datum | KG.LB | Betrag € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kost.- Erhöhung | Kost.-Vermind. | Gesamt |  |

Summen €:

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Aktualisierungsdatum: |  |

Ziel der Planer muss die Effizienz der 
Planungsorganisation sein.

Dieses Ziel lässt sich durch integrierte 
Planung erreichen.

Integrierte Planung ist, wenn verschiedene Fachdisziplinen (nahezu) zeitgleich dasselbe Problem bearbeiten bei (nahezu) gleichem Informationsstand

Gleicher Informationsstand muss sinnvoll organisiert werden

Gesprächskreise

Gespräche/Zusammenkünfte müssen immer dann stattfinden, wenn ein Problem nicht per Telefon oder Brief (Fax) zwischen nur zwei oder drei Partnern, sondern nur im Zusammenwirken mehrerer oder vieler Beteiligter im unmittelbaren Dialog gelöst werden kann.

Bei komplexen Projekten werden zur Bewältigung laufender Aufgaben feste Gesprächskreise, sog. „Jour fixe“, eingerichtet, die in einem festen Rhythmus zusammenkommen. Im Gegensatz dazu werden für die Bearbeitung von Spezialthemen Arbeitskreise eingerichtet, die nach Lösung der ihnen gestellte Aufgabe(n) mit der Vorlage des Ergebnisses wieder aufgelöst werden.

Der Zeitaufwand und damit die Kosten für Zusammenkünfte werden i.d.R. nicht gemessen und dokumentiert, sind aber trotzdem sehr hoch. Die Nutzung elektronischer Medien muss deshalb immer wieder geprüft werden.

Das folgende Beispiel ist ein Vorschlag für die Strukturierung von Gesprächskreisen mit Aufgabenzuweisung für ein Projekt mittlerer Komplexität.

Grundlage der Gesprächskreise ist das Organigramm

Gesprächskreise und deren Aufgaben

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

|  | Gremium | Aufgaben | Teilnehmer |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Entscheidungs ebene | Definition der: - Unternehmensziele - Projektpolitische Ziele (Rahmendaten) - Öffentlichkeitsarbeit | Leitung: Teilnehmer: |
| B | Steuerungsebene | Definieren und initiieren: - Organisation, Koordination, Information, Dokumentation - Zielstrukturierung Aufgaben, Abläufe - Entscheidungsmanagement - Änderungsmanagement - Vertragsmanagement - Leistungsüberwachung - Leistungsanpassungen - Übergeordnetes Controlling | Leitung: Teilnehmer: |
| C | Planungsebene | Initiieren und bearbeiten: - Koordination der Fachplaner - Leistungsvorgaben: Kosten, Termine, Qualitäten - Flächenoptimierung - Konstruktionsoptimierung - Entscheidungsvorbereitung - Änderungsanträge - Angebotsverfahren einleiten - Vertragsmanagement Lieferfirmen - Ablaufplanung, Terminkoordination - Kostenkoordination - Qualitäten + Quantitäten optimieren | Leitung: Teilnehmer: |

Tätigkeitsliste zu Besprechungen allgemein

###### 1 Vorbereitung

- Durchlesen des letzten Protokolls. Kontrolle ob alle, durch die eigene Gruppe zu bearbeitende Punkte, ausgeführt sind.

- Vorbereit. der Sitzung gem. Vorgehen der nachfolgenden Tätigkeitsliste.

- Sicherstellen von Vertretungen

- Vorkehrungen gegen Anrufe, Besucher etc. während der Sitzung

- Mitteilung des Standortes an das Sekretariat

- Sicherstellen des pünktlichen Beginnes und der Abwicklung gem. Zeitplan

- Bestimmen des Protokollführers

###### 2 Durchführung

- Formelle Eröffnung der Sitzung.

- Einreichung ergänzender Tagesordnungspunkte mit knapper Begründung.

- Einleitung jedes Tagesordnungspunktes mit klarer Zielsetzung und knapper Problemdarstellung, sowie Vorschlag des Lösungsweges.

- Zwischenergebnisse zusammenfassen, bzw. Tagesordnungspunkt zusammenfassen und abschließen, wenn keine Fragen mehr offen sind.

- Gespräch beim Thema halten.

- Graphische Verdeutlichung von Aussagen (Tafel, Overhead etc.).

- Aktiv zuhören, Fragen stellen.

- Zielführende Behandlung der Sitzungsteilnehmer (Redselige, Ablehnende, Alleswisser, Positive etc.) unter Vermeidung von Seitenhieben, Randbemerkungen und Beleidigungen.

- Wege suchen, um Konflikte zu lösen.

- Zeitplan einhalten, auf Entscheidungen drängen.

- Festst. der Termin- und Kostenauswirkungen bei Entsch. und Beschlüssen.

- Abschluss der Sitzung unter Wiederholung der beschlossenen Sofortmaßnahmen (vor Protokollversand) und Festlegung des nächsten 
Sitzungstermins

###### 3. Nacharbeiten

- Protokoll gemäß Tätigkeitslisten

- Durchführen von Sofortmaßnahmen

- Information der Mitarbeiter

- Beachtung der Vertraulichkeit

- Evtl. nachgelagerte Klärung einzelner Punkte, ohne getroffene Entscheide in Frage zu stellen.

- Auswirkungen auf andere Gesprächsebenen festhalten (Offenepunkteliste)

Vorbereitung von Besprechungen

- Was ist das Ziel dieser Besprechung?

- Wer lädt ein?

- Wer ist Moderator?

- Wer führt Protokoll?

- Wer (welcher Personenkreis?) wird eingeladen?

- Wo und wann (Lokalität und Datum?) findet die Besprechung statt?

- Besprechungspunkte (Themen)?
Nicht mehr als sieben, da sich erfahrungsgemäß aus den vorgeschlagenen Punkten weitere ergeben. Am Schluss immer „Verschiedenes“ anhängen.

- Zeitvorgaben
Die Teilnehmer können dann die Zeit nach der Besprechung noch sinnvoll verplanen. Auf die Zeitangabe muss allerdings Verlass sein!

- Zuerst die noch offenen Punkte der vorherigen Besprechung behandeln.

- Protokollieren wer tut was (Arbeitspaket) bis wann?

- Welche Aktionen ergeben sich? (Offenepunkteliste)

- Auftrag/Entscheidungsvorlage/Änderungsantrag/Orientierung

- Immer nur ein Thema behandeln. Andere Themen werden unter „Verschiedenes“ behandelt. Nie den „roten Faden“ verlieren. Moderieren heißt: den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Eigene Interessen sind nach Möglichkeit zurückzustellen.

- Werden verschiedene Themen (Gedanken) unter einem Tagesordnungspunkt behandelt, so ergibt das mehrere Protokollpunkte (wegen Datenbankrecherchen, aber auch wegen evtl. unterschiedlicher Aktionen (siehe Punkt 10)).

- Protokollpunkte von 1 - n (d.h. auch über mehrere aufeinander folgende Besprechungen) durchnummerieren.

- Namensliste führen in der Reihenfolge der Wortmeldungen.

- Ergebnisprotokoll allen Beteiligten spätestens 2 Tage später zuschicken.

- Einladung mit neuen Besprechungspunkten 8 Tage vor der Besprechung zuschicken.

Besprechungskalender

- Für jedes Projekt ist ein Besprechungskalender aufzustellen.

- Der Sitzungskalender soll die im Organigramm dargestellten Leistungsebenen (waagerecht) und die Beteiligten aufweisen.

- Soweit zutreffend, sollen für jede Ebene Beteiligte festgelegt werden: 
Teilnahme (regelmäßig, zeitweise, nach Bedarf) sowie die Protokollführung

- Die Initiative für die Einladung zu Besprechungen sollte vom Projektleiter ausgehen

- Für jede Besprechungsebene ist festzulegen:
- der Wochentag
- der Zeitpunkt des Beginns (Uhrzeit)
- der Ort der Besprechung
- die Abstände der Besprechungen.

- Der Besprechungskalender enthält das Gültigkeitsdatum, wird fallweise fortgeschrieben und gemäß Schlüssel verteilt.

- Der Besprechungskalender ist ein Q-relevantes Dokument und ist bis 5 Jahre nach Schlussabnahme aufzubewahren.

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

### Besprechungsbeteiligte der verschiedenen Ebenen

| Beteiligte | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * |  |  |  |  |  |  |

Regelmäßige Teilnahme 
 Zeitweise (bei Bedarf) Teilnahme 
* Protokollführung

### Festgelegte Termine

|  | Sitzungsebene | Ort | Zeit | Wochentag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |

| Bauherr: | _____________ | Besprechungsort: | ______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | _____________ | Besprechung am: | ______________ |
| Moderator: | _____________ | Besprechung von – bis: | ______________ |
| Protokollführer: | _____________ |  |  |

### Thema

### Zweck der Besprechung

### Tagesordnung

| Thema | Referent | Dauer (in Min.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Offene Punkte des letzten Protokolls |  |  |
| 2. ….. |  |  |
| 3. ….. |  |  |
| 4. ….. |  |  |
| 5. …... |  |  |
| 6. ….. |  |  |
| 7. ….. |  |  |
| 8. Verschiedenes |  |  |
|  | Minuten |  |

### Vorbereitende Unterlagen

### Eingeladene Teilnehmer

| Organisation | Name | Funktion | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

, den

Unterschrift

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Besprechungsort: |  |
| Besprechung am: |  |
| Protokoll Nr.: |  |

### Teilnehmer/Verteiler

| Anschrift | Name | Telefon/Fax |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber |  |  |
| Projektmanager |  |  |
| Planer |  |  |
| Ausführende Firma |  |  |
| etc. |  |  |

### Nicht erledigte Punkte der vorhergehenden Besprechung:

## Nr. 	Thema 	Wer?	Bis wann?

33	Überschrift (zu dem nachfolgend diskutierten Punkt)

Zusammenfassung des diskutierten Punktes.

Die (vielleicht oftmalige) Wiederholung eines nicht

abgearbeiteten Punktes wird vom Beauftragten als

wenig angenehm empfunden.

Aktion	Name	Datum

### Heute wurden folgende Punkte besprochen:

## Nr. 	Thema 	Wer?	Bis wann?

182	Überschrift (zu dem nachfolgend diskutierten Punkt)

Zusammenfassung des diskutierten Punktes.

Ergeben sich aus dem diskutierten Punkt Aktionen?

Wie z. B.: Arbeitspaket für einen Teilnehmer/Ent-

scheidungsvorlage/Änderungsantrag/Auftrag/etc.

Aktion	Name	Datum

183	Überschrift

Zusammenfassung des diskutierten Punktes.

Aktion 	Name 	Datum

184	Überschrift

Zusammenfassung des diskutierten Punktes.

Aktion	Name	Datum

Ort............................................., Datum...........................

..........................................................................................

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Projektbericht Nr.: |  |

| 1 | Leistungsbericht |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Planungsstand |  |
| 1.2 | Ausführungsstand |  |
| 1.3 | Verträge |  |
| 2 | Termine |  |
| 3 | Kosten |  |
| 4 | Rechtliche Situation |  |
| 5 | Änderungswesen |  |
| 6 | Ausstehende Entscheide |  |
| 7 | Steuerungsmaßnahmen |  |

, den

Unterschrift

Terminmanagement

1. Planung der Planung

Matrix, in der sämtliche am Projekt beteiligten Planer verzeichnet sind, um Leistungslücken oder Doppelleistungen zu erkennen

Erarbeiten von Pflichtenheften für sämtliche Planer

Terminierung und ständige Fortschrittskontrolle.

2 Terminplanung

Beachtung des hierarchischen Ablaufs: 
1 Zieldefinition und Dokumentation, 
2 Projekt und Objektstrukturierung, 
3 Produktionsplanung der Ausführung und der Planung, 
4 Arbeitspakete terminieren

Projektablaufplanung als Flussplan

In der Leistungsphase 2 (Vorentwurf) Planungs- und Ausführungstermine planen (Masterplan)

Vertragstermine planen (Vertragsterminplan)

Detailterminplan (-pläne) erarbeiten

3 Fortschrittskontrolle

Periodischer SOLL/IST-Vergleich mit Abweichungsanalyse (nach Möglichkeit mit leicht zählbaren Mengen (Stck., m², m³, etc.))

Jede Feststellung des Status ist zu archivieren und mit Gültigkeitsdatum zu kennzeichnen

Vorschlagen und Einleiten von Gegenmaßnahmen bei 
Abweichungen

Kostenmanagement

Kosten allgemein

Entwicklung der Kostengliederung (DIN 276) nach der Objektstruktur

Verfeinerung der Kostengliederung unter Abrechnungsgesichtspunkten, d.h. eindeutige, schnelle und erleichterte Abrechnung (Bauleitung)

Einführung eines Änderungsmanagements

Einführung eines Nachtragsmanagements bei größeren, komplexen Projekten

Laufende Fortschrittskontrolle durch SOL/IST-Vergleich

Dokumentation der einzelnen Projektphasen unter Kostengesichtspunkten

Kostenoptimierung phasenorientiert

1. Optimierungsphase: 
        Kundenwünsche kritisch bewerten

2. Optimierungsphase:
        Lösungsansätze der Planer bewerten

3. Optimierungsphase: 
        Ausführung samt Vorbereitung

### Die wichtigsten Inhalte eines Werkvertrages sind:

1	Präambel

Die Präambel sollte die folgenden Fragen beantworten:

Was haben wir vor? (z.B. Objektplanung, GU-Vertrag, GMP-Vertrag, etc.)

Was sind die Grundlagen dieses Vertrages? (z.B. Werkbeschreibung, Beteiligte, etc.

Was ist der Geist dieses Vertrages? (ergibt sich aus den ersten beiden Punkten)

Der Grund für die Beantwortung dieser Fragen ist, evtl. später zutage tretende Vertragslücken, im Sinne der in der Präambel gemachten Ausführungen, schließen zu können. Je komplexer ein Vertrag ist, desto bedeutsamer ist die Präambel.

2	Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen durch gesetzliche Bestimmungen, Verordnungen und Vorschriften

3	Leistung(en)

Zu leisten ist:

ein vollständiges, fehlerfreies (Bau-)Werk, oder besser: ein zu errichtendes Objekt, bzw. die Planung (Dienstleistung) für dieses Objekt. Die für die Planung notwendigen Unterlagen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen.

Das für die Planung und Realisierung des Objektes notwendige Projektmanagement. Das ist Organisation, Koordination, Information und Dokumentation hinsichtlich Kosten, Terminen, Qualitäten und Quantitäten.

4	Gegenleistung(en)

Gegenleistungen sind i.d.R. Geld.

5	Fortschreibung des abgeschlossenen Vertrages

Verträge "leben", d.h. durch innere und äußere Einflüsse werden Vertragslücken sichtbar, die auf irgendeine Weise geregelt werden müssen, bzw. neuere Erkenntnisse lassen Änderungsbedarf entstehen.

Aus dieser Erkenntnis ist deshalb schon bei Vertrags-Abschluss zu regeln, wie dann zu verfahren sei, bei Fragen wie z.B.: Was passiert, wenn man sich bei Änderungs- und Ergänzungsbedarf nicht einigen kann? Wie werden Vertragsverstöße geahndet? Wie ist zu verfahren, wenn man sich bei Vertragslücken nicht einigen kann? Was passiert, wenn die Vertragsgrundlage(n) teilweise oder ganz entfällt/entfallen? etc.

6	Boni/Sanktionen, wenn nicht geleistet (oder gegen geleistet),

Boni bei höherer Leistung als gefordert

Sanktionen werden i.d.R. vereinbart für:

Nichtleistung des Ganzen

oder Teilen davon; Schlechtleistung z. B. bei Planungsfehlern, Terminverzügen, Kostenüberschreitungen, qualitativen und/oder quantitativen Minderleistungen, etc.

Boni werden i.d.R. vereinbart bei:

Frühere Fertigstellung

Unterschreiten von Kostenzielen etc.

Zu beachten ist, dass Personen, die bei der Entstehung des Vertrags nicht mitgewirkt haben, den Vertrag anwenden müssen. Klarheit des Textes sowie präzise Beschreibung der Leistungsziele müssen oberstes Gebot sein.

| Vorhaben: |  |
| --- | --- |
| Vertrag: | auf der Grundlage der Vertragsmatrix |
| Datum des Vertrages: |  |
| Partner: |  |

| 0 | Präambel |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vertragsparteien |  |
| 2 | Art des Vertrages |  |
| 3 | Vertragsinhalte Leistungen/Verpflichtungen AN |  |
| 4 | Vertragsinhalte Leistungen/ Verpflichtungen AG |  |
| 5 | Vergütung / Zahlungsplan |  |
| 6 | Fristen Termine |  |
| 7 | Haftung Vertragsstrafen |  |
| 8 | Kündigungsmöglichkeit |  |
| 9 | Schiedsgerichtsklausel |  |
| 10 | Verkettung mit anderen Verträgen |  |

### 1 Grundlagenermittlung

| Nr. | #### HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 1 Diskussion der Ziele mit dem Auftraggeber AG 2 Diskussion über die Notwendigkeit einer Bedarfsplanung 3 Ziele einvernehmlich festlegen und dokumentieren |  |
| b) | Ortsbesichtigung | 1 Ortsbesichtigung |  |
| c) | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf | 1 Aufgabenstellung analysieren 2 Begründung für Hinzuziehung von Sonderfachleuten/Spezialisten mit Vorschlag für deren Auftragsumfang |  |
| d) | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1 Verfahren für die Präqualifikation von Sonderfachleuten vorschlagen und evtl. durchführen |  |
| e) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 1 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse der Lph.1 |  |

### 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten | 1 Katasterplan mit eingetragenem Grundstückseigentümer sowie der Nachbarn 2 Klären evtl. Rechte und Lasten auf dem Grundstück 2.1 Bebaubarkeitseinschränkungen seitens Dritter 2.2 Grundbucheintragungen einsehen 2.3 Einträge im Baulastenverzeichnis bei der Baubehörde einsehen 2.4 Wegerechte/Begehungsrechte klären 2.5 Leitungen/Kabel öffentlicher und privater Versorgungsträger 2.6 Feststellen von Altlasten 2.7 Freizuhaltende Grenzabstände 2.8 Bebauungsplan mit textlichen Ergänzungen 2.9 Klären von Nachbarschaftsinteressen 3 Planung der Planung 3.1 Organisation der fachlichen Abdeckung der Zielerreichung 3.2 Verteilung von Vollmachten und Aufgaben 3.3 Zeichnungsmanagement/Objektstruktur 3.4 Ablaufplanung/Masterplan (Termine) 3.5 Organisation des Ausschreibungsmanagements 3.6 Organisation der Zeichnungsumläufe 3.7 Organisation der Bemusterungen |  |
| b) | Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte | 1 Ziele der unter 2a) genannten Grundlagen diskutieren und fortschreiben sowie dokumentieren 2 Zielkonflikte diskutieren und Entscheidung des AG dokumentieren |  |
| c) | Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts | 1 Vorentwurf mit alternativen Lösungsmöglichkeiten 2 Diskussion mit dem AG 3 Vorentwurfsoptimierung |  |
| d) | Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) | 1 Diskussion mit dem AG über wesentliche Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen der gefundenen Lösung der Aufgabe 2 Abstimmen und Übernahme von Leistungen der Sonderfachleute in den Vorentwurf |  |
| e) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren Leistungen | 1 Übergabe der Ergebnisse an Sonderfachleute 2 Koordination der Leistungen der Sonderfachleute 3 Integration der Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute in die eigene Arbeit |  |
| f) | Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | 1 Kontakt mit BOA um Genehmigungsfähigkeit zu klären an Hand des Vorentwurfs 2 Zu beteiligende Ämter erfragen 3 Zu beteiligende Behörden (GAA, BG, TÜV etc.) |  |
| g) | Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 1 Kostenschätzung 1.1 Berechnung m³ BRI 1.2 Berechnung m² Nutzfläche/Wohnfläche 1.3 Kostenschätzung auf Grundlage m³ BRI und/oder m² Bruttonutzfläche/-Wohnfläche |  |
| h) | Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs | 1 Terminplan erarbeiten auf der Grundlage 2a)3.4 für Planung und Realisierung 2 Abstimmen mit AG 3 Abstimmen mit allen anderen Planern |  |
| i) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 1 Arbeitsergebnisse der Lph. 1 und 2 zusammenfassen, erläutern und dokumentieren 2 Diskussion der Arbeitsergebnisse mit evtl. Anpassungen 3 Freigabe der Lps.3 durch den AG |  |

### 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlichrechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 | 1 Durcharbeiten des Entwurfs (wie unter a) beschrieben) 2 Koordination mit den beauftragten Sonderfachleuten |  |
| b) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1 Übergabe der eigenen Arbeitsergebnisse an die Sonderfachleute 2 Einarbeiten der Leistungen von beauftragen Sonderfachleuten in die eigenen Leistungen |  |
| c) | Objektbeschreibung | 1 Baubeschreibung entsprechend Muster |  |
| d) | Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | 1 Genehmigungsfähigkeit mit BOA klären anhand des Entwurfs und evtl. Beschreibungen 2 Bei beteiligten Ämtern Auflagen erfragen 3 Zu beteiligende Behörden (GAA, BG, TÜV etc.) |  |
| e) | Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung, | 1 Kostenberechnung nach DIN 276 2 Vergleich mit der Kostenschätzung der Lps.2 3 Anpassungen, wenn notwendig und gefordert |  |
| f) | Fortschreiben des Terminplans | 1 Terminplan vertieft fortschreiben |  |
| g) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 1 Arbeitsergebnisse der Lps. 3 zusammenfassen, erläutern und dokumentieren 2 Diskussion der Arbeitsergebnisse mit evtl. Anpassungen wenn gefordert 3 Freigabe der Lps.4 durch den AG |  |

### 4 Genehmigungsplanung

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1 Bauantragsformular entsprechend den Vorschriften der Kommunalverwaltung 2 Berechnung der Wohn-/Nutzflächen nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht 3 Berechnung der m³-umbauter Raum 4 Baubeschreibung/Betriebsbeschreibung(en) 5 Entwurfszeichnungen 6 Lageplan M 1 : 500/1000 7 Abstandsflächenberechnung |  |
| b) | Einreichen der Vorlagen | 1 Einreichen der Unterlagen nach Unterschriften durch Objektplaner und AG |  |
| c) | Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | 1 Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge von Sonderfachleuten |  |

### 5 Ausführungsplanung

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | 1 Ausführungsplanung unter Abstimmung mit den beteiligten Sonderfachleuten |  |
| b) | Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 | 1 Detailplanung 2 Textliche Festlegungen |  |
| c) | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1 Übergabe von Planungsergebnissen an Sonderfachleute und Einarbeiten deren Ergebnisse in die Ausführungsplanung 2 Koordination unter allen Beteiligten fehlerfrei herstellen |  |
| d) | Fortschreiben des Terminplans | 1 Diskussion des Terminplans, durch Soll/Ist-Vergleich fortschreiben und evtl. anpassen |  |
| e) | Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung | 1 Ausführungsplanung fortschreiben dem evtl. revidierten Ablaufplan entsprechend |  |
| f) | Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | 1 Firmenmontagepläne in den Zeichnungsumlaufplan integrieren 2 Firmenmontagepläne auf Konformität mit den Ausführungsplänen der Objektplaner prüfen |  |

### 6 Vorbereitung der Vergabe

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Aufstellen eines Vergabeterminplans | 1 Massenermittlung getrennt nach Kostengruppen (KG) und Leistungsbereichen (LB) |  |
| b) | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1 Leistungsverzeichnisse (mit Software xyz) getrennt nach KG und LB |  |
| c) | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten | 1 Abstimmen der Leistungsverzeichnisse welche von Sonderfachleuten aufgestellt werden |  |
| d) | Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse |  |  |
| e) | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  |  |
| f) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche |  |  |

### 7  Mitwirkung bei der Vergabe

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Koordinieren der Vergaben der Fachplaner | 1 Vorblatt und Bewerbungsbedingungen 2 Allgemeine Vorbemerkungen 3 LV mit technischen Vorbemerkungen 4 Zeichnungen zur Erläuterung sowie techn. Details |  |
| b) | Einholen von Angeboten | 1 Angebote einholen |  |
| c) | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | 1 EP auf DV - Anlage übernehmen 2 Prüfung: rechnerisch, technisch und wirtschaftlich 3 Prüfung von Nebenangeboten wie vor 4 Prüfung von Sondervorschlägen wie vor 5 Preisspiegel 6 Mitwirkung aller fachlich Beteiligten |  |
| d) | Führen von Bietergesprächen | 1 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistung fachlich Beteiligter |  |
| e) | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 1 Verhandlung mit Bietern |  |
| f) | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche | 1 Kostenanschlag (Formblatt) |  |
| g) | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung | 1 Mitwirken bei Auftragsverhandlung durch den AG |  |
| h) | Mitwirken bei der Auftragserteilung |  |  |

### 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung)

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik | 1 Baugenehmigung prüfen, Auflagen auflisten als Checkliste + bis zum Ende abarbeiten 2 Verantwortlicher Bauleiter nach § 56 LandesBO 3 Einhaltung der UVV-Vorschrift 4 Prüfen der Zeichnungen auf Vollständigkeit 4.1 Werkplanung Architekt 4.2 Schal- und Bewehrungspläne 4.3 HLSE-Werkpläne 4.4 Fördertechnik 4.5 Bauphysik 4.6 Freiraumplanung 5 Qualitätsprüfungen laufend 5.1 Übereinstimmung von Materialien mit Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen (Material, Abmessungen, Farben, Formen) 5.2 Übereinstimmungen mit LV 5.3 Qualitätsprüfungen 1. Bauwerkshöhenanlage 2. Schnurgerüste nach Landmesser 3. Ausschachtungsmaße (Vorgaben) 4. Bodenqualitäten 5. Baustoffqualitäten 6 Qualitätsschlussprüfung/Abnahme 7 Verantwortlicher Bauleiter nach § 56 LandesBO 8 UVV-Einhaltung 9 Übereinstimmung mit LV prüfen |  |
| b) | Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis | 1 Koordination der Planer, Fachplaner, Gutachter 2 Überwachung der das Tragwerk ausführenden Unternehmen |  |
| c) | Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten | 1 Sonderfachleute überwachen, dass Pflichten der Objektüberwachung wahrgenommen werden |  |
| d) | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1 Zeitschätzung der Einzelgewerke (Lohnanteil von Arbeitspaketen ermitteln, geteilt durch Mittellohnstunde, ergibt Mannstunden. Daraus folgend Anzahl der Arbeitskräfte ermitteln. Balkenplanes/Netzplan aufstellen. Bei GU-Auftrag gleiche Vorgehensweise mit Zeitangaben für Etappenziele. 2 Tägliche Prüfung Unternehmereinsatz 3 Wochenbericht über ausgeführte Arbeiten mit Wertung der Termineinhaltung 4 Wochenvorausschau geplanter Arbeiten, Abstimmung mit den AN 5 Kontrolle des Terminplanes mindestens wöchentlich 6 Reaktion bei Verschiebungen |  |
| e) | Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) | 1 Bautagebuch führen |  |
| f) | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen | 1 Gemeinsames Aufmaß vor Ort von Erdarbeiten/Hindernisse im Boden/Kanäle/Leitungen etc. |  |
| g) | Rechnungsprüfung einschließlich der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen | 1 Rechnungen rechnerisch, technisch |  |

| h) | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen | 1 Teilrechnungsprüfung/Schlussrechnungsprüfung (keine Rechnung ohne Mengenberechnung, Teilmengen kumulieren) 2 Mengen in LV-Abrechnungsblatt eintragen 3 Rechnungsvorblatt/Laufzettel ausfüllen 4 Baukostenverfolgung eintragen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i) | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen | 1 Baukostenverfolgung = Kostenfeststellung 2 Rechnungen wirtschaftlich prüfen |  |
| j) | Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 | 1 Baukostenverfolgung nach DIN 276 2 Hochrechnung noch zu erwartender Kosten |  |
| k) | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber | 1 Vorbereitung der Übergabe durch Zusammenstellung der Unterlagen, z. B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle etc. 2 Abnahmen in Hinsicht: Abmessungen, LV-konform, Güte der Arbeit, Übereinstimmung mit Normen, Regeln und Auflagen 3 Mängelliste nach Plan aufstellen |  |
| l) | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran | 1 Bauordnungsamt, vorbeugender Brandschutz (Bewehrungsabnahme), Prüfstatiker 2 Gewerbeaufsichtsamt 3 Berufsgenossenschaft 4 Technischer Überwachungsverein |  |
| m) | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts | 1 Zusammenstellen der Textdokumente und Berechnungen entsprechend Formblatt 2 Zusammenstellen der Bestandspläne 3 Übergabe der Unterlagen und Begehung des Gesamtobjektes oder von Teilabschnitten |  |
| n) | Übergabe des Objekts | 1 Förmliche Übergabe des Objekts |  |
| o) | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | 1 Verjährungsfristen für Mängelansprüche listen |  |
| p) | Überwachen der Beseitigung bei der Abnahme festgestellten Mängel | 1 Liste der Mängel nach Ablauf ordnen 1 Überwachen der Mängelbeseitigung 2 Abnahme der Arbeiten |  |

### 9 Objektbetreuung und Dokumentation

| Nr. | HOAI-Leistung | Bauvorhabenspezifisch/Beispiel | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 1 Objektbegehung drei Monate vor Ablauf der Gewährleistungsfristen 2 Protokollierung von etwaigen Mängeln 3 Anmeldung von etwaigen Ansprüchen gegen AN und Unterbrechung der Gewährleistungszeit 4 Evtl. Schiedsgerichtsverfahren/öffentlich bestellter Gutachter/Klageverfahren |  |
| b) | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 1 Überwachen und Abnahme von Gewährleistungsansprüchen |  |
| c) | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 1 Bescheinigung der Mängelfreiheit 2 Rückgabe von Garantien |  |

### Die nachfolgende Leistungsübersicht ist eine Hilfe auf der Ebene der Projektstrukturierung. Die einzelnen Leistungspakete sind den Verantwortlichen (meist mehreren) zugeordnet und der Ablauf ist phasenorientiert.

### Flußpläne dagegen haben einen höheren Detaillierungsgrad. Sie verlangen eine eindeutige Leistungsverantwortung für Arbeitspakete und sind deshalb auf der Ebene Arbeitsfolgen/Produktionsplanung zu sehen.

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

Zeichenerklärung:	I	=	Initiative

E	=	Entscheidung/Freigabe und Genehmigung

M	=	Mitarbeit

P	=	Protokollführung

F	=	Finanz- und Mittelfreigabe

###### 1 Phasenübergreifende Leistungen

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitung der Sitzungen |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulierung der Genehmigungs- und Entscheidungsanträge an AG |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abgrenzung von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen | E | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertretung des AG gegenüber Planern, Spezialisten, Lieferanten und Dritten | I | M |  | M | M | M | M |  |  | M |  |
| Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Auflagen | M | M |  | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Vorgaben bezüglich Termine, Kosten, Projektierung | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Info/Doku-System und Projektadministration |  | IM |  | M | M | M | M | M | M | M |  |
| Überwachung der Bauleitung/GU-Projektleitung und Koordination aller Planungs- und Ausführungsarbeiten als Vertreter des Planungsteams zwecks Durchsetzung der Projektziele hinsichtlich - Wirtschaftlichkeit - Erbringen der vertraglichen Leistung - Terminfortschritte - Kostenentwicklung - Zweckmäßigkeit der organisatorischen Maßnahmen (sachlich/zeitlich) - Vertragsgemäße Ausführung des Projektes |  | IPE |  | M | M | M | M | M | M |  |  |
| Teilnahme an Sitzungen gemäß Sitzungskalender | M | IP |  | M | M | M | M | M | M | M |  |
| Sicherstellung der Protokollführung und -verteilung |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information aller Beteiligten |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit | IE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzierung/Sicherstellung Zahlungsverkehr | IE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 2 Projektvorbereitungsphase

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektorganisation und Pflichtenhefte für Bauherr und Planer |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektorganisation und Pflichtenhefte für Baufirmen |  |  |  |  | IP |  | IP | IP | IP | IP |  |
| Beauftragung PM | IE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formierung der Projektgruppen | IE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau der koordinierten Zusammenarbeit zwischen Planern und Bauherr |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschaffung und Lieferung von Grundlagen | IM | IM |  | IM | IM | IM | IM | IM | IM |  |  |
| Richtlinien für Betriebskonzepterarbeitung | IE | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beauftragung von Spezialisten | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung und Einführung der Ablauforganisation |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau des Projektinformations- und Dokumentationswesens |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meilensteine, Gesamtterminplan | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtbudgetierung, Mittelflussplan | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtzeitige Beschaffung von Genehmigungen |  | I |  | IP | IP |  | IP |  | IP |  |  |
| Koordinierung der Verhandlungsführung |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 3 Vorprojektphase

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situationsanalyse |  | IP |  | M | M | M | M | M | M |  |  |
| Studium von Lösungsmöglichkeiten und Entscheidung darüber | E | IP |  | M | M | M | M | M | M |  |  |
| Energiekonzept Varianten + Entscheidung | E | IP |  | MP |  |  | MP | MP | MP |  |  |
| Vorprojekt: Kosten, Termine, Qualitäten | E | IP |  | MP | MP |  | MP |  | MP |  |  |
| Projekthandbuch |  | IMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 4 Projektplanungsphase

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planung, Organisation und Ingangsetzung der Projektgruppenarbeit |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endgültige Projektentscheidung | E | IP |  | M | M | M | M | M | M |  |  |
| Berechnungen, Dimensionierungen |  | IP |  | MP | MP | MP | MP | MP | MP |  |  |
| Beschaffung behördlicher Genehmigungen |  | IP |  | MP | MP | MP | MP | MP | MP |  |  |
| Detailstudien |  |  |  | MP | MP | MP | MP | MP | MP |  |  |
| Aufstellen des Betriebskonzeptes | IE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumbuch | E | I |  | M | M | M | M | M | M | MP |  |
| Vorausmaße, Unterlagen für Kostenvoranschlag |  |  |  | M | M | M | M | M | M | MP |  |
| Kostenvoranschlag mit evtl. Bereinigung | E | IP |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |
| Mittelflussplanung |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen bei Planungsänderung (Änderungsmanagement) | E | IP |  | M | M | M | M | M | M | M |  |
| Detailterminpläne gem. Gesamtterminplan |  | IPE |  |  |  |  |  |  |  | MP | MP |

###### 5 Vorbereitung der Ausführung

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführungspläne als Vorabzug |  | IP |  | MP | MP | MP | MP | MP | MP |  |  |
| Ausführungsterminpläne gemäß Gesamtterminplan |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  | MP |
| Ausschreibungen, Ausschreibungsanalysen |  |  |  | MP | MP |  | MP |  |  |  |  |
| Vergabemodus, Vergabeanträge | E | IP |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Versicherungsabschlüsse | IE | IM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 6 Ausführungsphase

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anpassen und Ingangsetzen der phasenspezifischen Projektorganisation und -administration | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechnungs- und Zahlungswesen | E | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufstellen von Unternehmer- und Lieferantenverträgen |  | E |  | IMP | IMP |  | IMP |  |  | IMP |  |
| Endgültige Ausführungspläne |  |  |  | IP | IP | IP | IP | IP | IM |  |  |
| Gestalterische (Ober) Leitung |  |  |  | IP | IP |  |  |  |  |  |  |
| Bemusterungen | E | P |  | I | I |  | I |  |  | M | M |
| Bauleitung/Bauleistung, Fachbauleitung/Fachbauleistung |  |  |  |  | IP |  | IP |  | IP | IP |  |
| Maßnahmen bei Ausführungsänderung (Änderungsmanagement) | E | IP |  |  |  |  |  |  |  | MP | MP |

###### 7 Abschlussphase

|  | AG | Proj-steuer |  | Archi-tekt | Freian-lagen | Trag-werk | HKLSE | Bau-physik | Spezi-alisten | Bau Leit. | GU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abnahmen und Funktionskontrollen Mängelbehebung |  | IP |  | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP |  |
| Leitung und Sicherstellung von Garantiearbeiten |  | IPE |  |  |  | IP | IP | IP | IP | IP |  |
| Organisation und Überwachung der Inbetriebsetzung |  |  |  |  |  |  | IPE |  |  |  |  |
| Bauwerksdokumentation/ Revision der Ausführungsunterlagen |  | IP |  | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |  |
| Schlussabrechnung |  | IP |  | MP | MP | MP | MP |  |  | MP | MP |
| Auflösung Projektorganisation | IE | IM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vilfredo Pareto, ital. Wirtschaftstheoretiker und Soziologe (1848 - 1923)

GPM Gesellschaft für Projektmanagement, mit Sitz in München

DVP Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V., mit Sitz in Berlin

AHO „Ausschuss der Ingenieurverbände und Ingenieurkammern für die Honorarordnung e.V.“

„Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“, Stand: Mai 2014, erarbeitet von der AHO-Fachkommission

„Projektsteuerung/Projektmanagement“, Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO, 4. vollständig überarbeitete Auflage

Vilfredo Pareto, ital. Wirtschaftstheoretiker und Soziologe (1848 - 1923)