#### Chaos im Projekt

#### das ist das Negativimage

#### beim Management von Immobilienprojekten

#### ….. oft nicht ganz zu Unrecht

#### Projekte kann nur derjenige führen, der die Denkweise,

#### aber auch die Fehlerquellen

#### der am Projekt Beteiligten kennt.

# Entwicklung der Komplexität beim Planen und Bauen

# Wachsende Komplexität und Dynamik / 
Die Zeitschere im Management

Heutige Projekte sind durch erhöhte Komplexität und immer weniger für ihre Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit mit den Methoden der vergangenen Zeit nicht mehr zu bewältigen.

Wir müssen uns Managementwerkzeuge höherer Qualität aneignen, wenn wir die Forderungen und Ansprüche unserer Bauherren ernst nehmen und erfolgreich zu sein wollen.

# Forderungen bei der Bearbeitung

# von Projekten

# der Immobilienwirtschaft

Ziel des Auftraggebers von Neubau, Umbau, Umnutzung ist:

In kürzester Zeit, zum geringsten möglichen Preis und in der geforderten Qualität sein Bauvorhaben verwirklicht zu sehen.

# Vom Bauleiter/Objektmanager zu beachtende Vorschriften

Durch diese Zielsetzung entstehen Anforderungen, deren wesentlichste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wie folgt:

- Bestimmungen der HOAI

- Vorschriften und Bestimmungen der Landesbauordnung sowie die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Bauaufsichtsamtes, des Gewerbeaufsichtsamtes, der Berufsgenossenschaften, etc.

- Bestimmungen des Werkvertragsrechtes gemäß BGB

- Bestimmungen der VOB

- Kenntnis und Einhaltung der DIN-Vorschriften für alle Gewerke

- Exakte Terminplanung und deren Kontrolle

- Die Übernahme strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch die Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherheitspflichten, etc.

- Berücksichtigung aller Auflagen aus dem Bauschein

- Das Erkennen von Planungsfehlern sowie das Vermeiden von Schäden hieraus

- Überwachen und koordinieren der Bauleistungen aller am Bau Beteiligten

- Koordinierung anderer, an der Planung und Fertigstellung des Objektes beteiligten Fachingenieure, hinsichtlich Termin- und Kosteneinhaltung

- Aufstellung, ggf. auch nur überprüfen der Vollständigkeit der Leistungsverzeichnisse aller Gewerke, d.h., dass alle Leistungen ausgeschrieben, bzw. vergeben und gegebenenfalls in der Kostenaufstellung enthalten sind

- Beraten bei der Material- und Konstruktionsauswahl

- Überprüfung aller Vorhaben aus Planung, Ausschreibung und Vertrag

- Prüfen und anweisen von Zwischen- und Schlussrechnungen ergänzt durch Massen- und Einheitspreise und an den Auftraggeber weiterleiten

- Prüfen und ggf. verhandeln von Nachtragsangeboten

- Erfüllung von Wünschen, des mit der "künstlerischen Oberleitung beauftragten Architekten", nach Möglichkeit ohne zusätzliche Kosten

- Erfüllen von Sonderwünschen des Bauherrn

- In Abstimmung mit dem Bauherrn, aussprechen von Inverzugsetzungen

- Setzen von Nachfristen mit Teilkündigungsandrohungen

- Aussprechen von Teil- bzw. Gesamtkündigungen

- Gegebenenfalls weitere Planungsleistungen abfordern

- Die Beseitigung von Pannen in der Bauausführung, unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen (unverhältnismäßig hoher Aufwand). Technische Mitwirkung bei der Abnahme

- Hinweis auf Vorbehalte bei der Abnahme (Mängelbeseitigung und Konventionalstrafe)

- Veranlassen und überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel, etc.

Immobilienprojekte können in der geforderten Qualität nur noch von interdisziplinären Teams bearbeitet werden.

Immobilienprojekte können heute - wegen der meist hohen wirtschaftlichen Risiken - nur noch von interdisziplinären Teams bearbeitet werden, wenn sie erfolgreich sein sollen. Allein technisches Wissen in Projekte einzubringen genügt nicht.

Genauso wichtig ist betriebswirtschaftliches, volkswirtschaftliches sowie juristisches Wissen.

In interdisziplinären Projektteams sind Ingenieure, Betriebswirte, Volkswirte, Juristen und viele andere Berufsgruppen tätig.

Jeder spricht die Sprache seiner Berufsgruppe. Deshalb muss verklausuliertes, diplomatisches Wirtschafts- und Ingenieurlatein oft erst übersetzt werden.

Gefordert werden muss deshalb:

- Gutes Deutsch - treffender Ausdruck
und nicht etwa
Sprachverwirrung durch Jargon

- Konzentration auf die Dinge, die das Projekt ins Ziel bringen

- Effizienz der Planungsorganisation durch Integrierte Zusammenarbeit

- Management der Prozesse 
Qualitätsmanagement

- Abläufe in der Bearbeitungskette eindeutig klären und richtig koordinieren

- Projekte für die gesamte Planungs- und Ausführungsorganisation offen und durchschaubar machen

zu 1

Das soll an den folgenden Beispielen

verdeutlicht werden.

"Latein" in der Planungsphase	Controllingfilter

es wird eine Akquisitionsstrategie 
ausgearbeitet 	= derzeit kein Markt

in diesem Marktsegment gibt es 
noch eine Lernkurve 	= Risiko / kein Gewinn

Neupositionierung mit 
unternehmerischem Mut 	= kein Konzept

die größte Chance 	= letzte Chance

"Latein" in der Durchführungsphase 	Controllingfilter

wir werden in den wesentlichen 
Bereichen den Plan halten 	= 25% unter Plan

das Budget wird neu überarbeitet 	= Finanzchaos

Anzeichen für eine Verbesserung 	= noch 2 Jahre Verlust

wir arbeiten eng zusammen 	= sie telefonieren einmal im Monat

"Latein" in der Vertriebsphase 	Controllingfilter

eine hervorragende Marktstellung 	= es gibt noch zehn

andere

noch zu früh, um zu sagen 	= keine guten Resultate

ein strategischer Investor 	= viel zu niedriger Preis

intensive Verkaufsgespräche 	= noch kein Kunde

„Latein" nach Fertigstellung 	Controllingfilter

wir haben alles getan 
was möglich war 	= Schuld sind die anderen

der Turnaround war erfolgreich 	= anfangs 50% vergessen

wir haben uns mit diesem Projekt 
einen Namen gemacht 	= Verlust

unser Konzept war genau richtig 	= Marktveränderung

Was passiert, wenn der Controllingfilter nicht funktioniert?

zu 1

Beispiel für Architektenjargon

Quelle: Wilfried Dechau „Architektenjargon“ 
Deutsche Verlags-Anstalt, ISBN 3-421-03131-2

zu 2

Wenige, aber wichtige Faktoren bestimmen das Gesamtprojekt

zu 3

# Ziel muss die Effizienz der 
Planungsorganisation sein.

Dieses Ziel lässt sich durch integrierte 
Planung erreichen.

Integrierte Planung ist, wenn verschiedene Fachdisziplinen (nahezu) zeitgleich dasselbe Problem bearbeiten bei (nahezu) gleichem Informationsstand

Gleicher Informationsstand muss sinnvoll organisiert werden

zu 4

Beim Projektmanagement muss der gesamte Prozess in überschaubare Einzelprozesse gegliedert und im Sinne eines kybernetischen Regelsystems überwacht werden in der Reihenfolge:

- Vorgabe von Solldaten
Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben

- Kontrolle
Überprüfen mit SOLL/IST - Vergleich

- Steuerung
Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren

Zu 5 + 6: Phase 1 Machbarkeitsstudie

Phase 2 Investitionsbeschluss

# Phase 3 Vorbereitung der Vergabe

Phase 4 Realisierung

Phase 4 Überleitung ins Bestands-Mgt.

Phasen der Projektbearbeitung

# Projektbeeinflussungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Projektfortschritt

# Vier Säulen der Qualität

# Ziele, Aufgaben und Aktivitäten des Bauherren: Schwachstellen

|  | Projekt-komponenten | Organisation 29 Vertragswesen 10 39 = 27% von 144 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungen 29 Qualität - Quantität 18 47 = 33% von 144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kosten 22 Haushaltswesen 12 34 = 23% von 144 |  |  |  |  |  |
| Projektph. gem. HOAI |  | Termine 11 Kapazitäten 13 24 = 17% von 144 |  |  |  |  |  |
|  | Projektent- | ungenaue, unvollständige, instabile Projektziele |  |  |  |  |  |
|  | wicklung | mangelhafte Bedarfsgrundlagen/Bemessungsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht/nicht abschl. geklärte organisatorische Voraussetzungen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht/nicht abschl. geklärte planungs-/baurechtliche Grundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Methoden-/Verfahrenskenntnisse |  |  |  |  |  |
|  | 16,0 | mangelhafte/fehlende Programmoptimierung |  |  |  |  |  |
|  | Projekt- | nicht/nicht abschließend geklärte Projektorganisation |  |  |  |  |  |
|  | organisation | fehlende/mangelhafte Org.-/Ablauf-/Terminpläne |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Projektadministration |  |  |  |  |  |
|  |  | ungenaue, unvollständige, unklare Vertragsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Planungs-/Steuerungshilfen |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 | Bindung einzelner Projektanten an Leistungs-/ Lieferinteressen |  |  |  |  |  |
|  | Planungs- | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Grundlagen- |  | ungenaue, unvollständige, instabile Haushaltsdaten |  |  |  |  |  |
| ermittlung |  | fehlende Abstimmung der planungsvorbereiteten Maßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 | unklare, unpräzise, fehlende Angaben in Verträgen |  |  |  |  |  |
| Vorplanung | Planungs- | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Planungsziele |  |  |  |  |  |
| Entwurfs- |  | fehlende Optimierung der Planungskomponenten |  |  |  |  |  |
| planung |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Projektanten |  |  |  |  |  |
| Genehm.- |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverf. |  |  |  |  |  |
| planung | 18,0 | nachträgliche baurechtliche Auflagen |  |  |  |  |  |
| Ausführungs- | Ausführungs | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
| planung | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vergabe |  | ungenaue, unvollständige, instabile Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |
| Mitwirkung |  | fehlende Abst. der ausführungsvorbereitenden Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| Vergabe | 8,0 | unzureichende Preis-Leistungs-Angebote |  |  |  |  |  |
| Objekt- | Ausführungs | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
| überwach. | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Ausführungsziele |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Unternehmen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverfahren |  |  |  |  |  |
|  |  | Veränderung der Projektziele gegenüber Planungsstand |  |  |  |  |  |
|  | 21,0 | Vergleiche, Konkurse, Pfändungen, Abtretungen |  |  |  |  |  |
|  | Vorbereiten | nicht abschließend geklärte/fixierte Übergabemodalitäten |  |  |  |  |  |
|  | der Inbe- | fehlende/mangelhafte Leistungsabnahmen/-kontrollen |  |  |  |  |  |
|  | triebnahme | fehlende/mangelh. Einweisung des Wartungs-/Betriebspersonals |  |  |  |  |  |
|  | und Nutzung | nicht abschließend geklärte/fixierte Abrechnungsmodalitäten |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende Ablauf-/Terminplanung zur Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
|  | 7,0 | Abschluss suboptimaler Wartungsverträge |  |  |  |  |  |
| Objektbe- | Inbetrieb- | mangelhafte Prüfung der Leistungen aus Planungsverträgen |  |  |  |  |  |
| treuung und | nahme und | mangelhafte Prüfung der Unternehmer-/Lieferantenleistungen |  |  |  |  |  |
| -dokumentat. | Nutzung | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Mängelbeseitigung |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Gewährleistung |  |  |  |  |  |
|  |  | unsystematische Projektdaten-Dokumentation |  |  |  |  |  |
|  | 8,0 | mangelh./fehlendes Organisationskonzept für Gebäudebetrieb |  |  |  |  |  |
|  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Quelle: WIBERA Düsseldorf

Objekt und Projekt im Baumanagement

Hierarchische Abfolge jeder Projektarbeit

Voraussetzungen für Projekterfolg

- Stabile Ziele und eindeutige Festlegungen

- Rechtzeitiges Kosten-, Termin-  und Qualitätsmanagement

- Richtige Strukturierung, damit (auch hochkomplexe) Projekte durchsichtig / begreifbar werden

- Gute Koordination durch Ablaufpläne (Spielregeln)

- Qualifizierte Teammitglieder

- Teamfähigkeit der Akteure, im Kreise vieler Spezialisten

In einer globalisierten Welt können wir nur bestehen, wenn wir effizient sind,

... das heißt:

Effiziente Projektbearbeitung der Zukunft besteht in der Anwendung von Methoden, die auch große Projekte überschaubar und durchsichtig machen, und die nach den Richtlinien von Qualitäts-Management-Systemen QMS abgewickelt werden.

Effiziente Zusammenarbeit der Zukunft

wird darin bestehen, Teams so zusammenzustellen, dass ihre Leistung den gestellten Aufgaben vollkommen angepasst ist und nicht etwa umgekehrt. Teams von Spezialisten (Netzwerk) müssen so zusammengestellt werden, dass sie sowohl geforderte Spezialaufgaben bearbeiten können, als auch wechselnden Managementanforderungen schnell folgen können.

Jedes Projekt ist anders
 - wie auch jeder Mensch.

Und doch ist das tragende Gerüst, 
genauso wie beim Menschen (das Skelett), (fast) immer gleich.

# Die Essentials des Projektmanagements (Pareto) sind (fast) immer dieselben. 
Sie müssen von allen Projektbeteiligten beherrscht werden.