Der beste Projektsteuerer 
für mein Projekt

Inhaltsverzeichnis

1. Warum sollte ein Projektsteuerer überhaupt ins Projekt geholt werden?	2

2. Zu welchem Zeitpunkt sollte ein Projektsteuerer ins Projekt geholt werden?	2

3. Wie findet ein Bauherr das beste Projektsteuerungsunternehmen, den besten Projektleiter?	3

4. Sind nur Großbüros in der Lage, große Projekte zu lenken und zu leiten?	3

5. Können Projektsteuerungsleistung/Dienstleistungen gemessen werden?	4

5.1 Bewertung des Projektsteuerers vor Vertragsabschluss	5

5.2 Bewertung der Arbeit des Projektsteuerers mit Sicht auf die gesamte Projektdurchlaufzeit	5

5.3 Bewertung der vom Projektsteuerer übergebenen Unterlagen nach Projektabschluss	6

6. Nutzwertanalyse	6

7. Interpretation der folgenden Liste „Präqualifikation von Projektsteuerern“  als Beispiel	7

Einen Projektsteuerer für ein „Kleinprojekt“ zu engagieren, hieße – auch vor dem Hintergrund HOAI:2023 – Eulen nach Athen tragen.

## 1. Warum sollte ein Projektsteuerer überhaupt ins Projekt geholt werden?

- bei komplexen, bis hochkomplexen Projekten

- wenn der Auftraggeber keine Leitungsressourcen (Projektleitung/Projektsteuerung) für sein Projekt zur Verfügung stellen kann/will

- vorausschauend, wenn zu befürchten ist, dass der Objektplaner seinen Verpflichtungen nach HOAI:2013 in Hinsicht Kosten, Terminen und Dokumentation nicht nachkommen wird

- wenn ein Projekt Spezialwissen verlangt, das sich nur wenige Personen angeeignet haben

## 2. Zu welchem Zeitpunkt sollte ein Projektsteuerer ins Projekt geholt werden?

So früh wie möglich, jede zeitliche Verzögerung ist ein Fehler, d.h. wenn sich die Pläne für den Bau einer Immobilie konkretisiert haben und möglichst noch bevor ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben und entschieden ist; bzw. vor Beauftragung einer Bedarfsplanung.

Im fortgeschrittenen Stadium des Projektes, d.h. bei zu später Beauftragung, kann auch ein versierter Projektsteuerer das Ruder eines in Schieflage geratenen Projekts nicht mehr herumreißen.

Abb. 1: Zeitstrukturmodell nach H. Lechner (Ausschnitt)

## 3. Wie findet ein Bauherr das beste Projektsteuerungsunternehmen,
den besten Projektleiter?

Projektsteuerung ist in erster Linie eine geistige Leistung. Projektsteuerungsunternehmen sind soziale Organisationen, deren Image sich aus abgelaufenen Projekten speist. Dieses Image speist sich – abgesehen von freiberuflichen Einzelunternehmern – aber nicht allein durch die Leistungsfähigkeit der Führungspersönlichkeiten, sondern durch die Mitarbeiter.

Wenn Organisationen Mitarbeiter suchen, dann fast ausschließlich Spitzenkräfte – so ist es in Annoncen nachzulesen. Rösel schreibt in seinem Buch „Baumanagement“: Die vollständige Aufzählung aller wünschenswerten menschlichen guten Qualitätsmerkmale ergäbe das Abbild eines heroischen Übermenschen, wie ihn die Wirklichkeit nicht hergibt. Die Erfahrung lehrt, dass Unternehmen oft eine bunte Mischung verschieden qualifizierter Mitarbeiter beschäftigen, sowohl Spitzenkräfte als auch solche, die eher durchschnittlich sind. Der Autor wagt deshalb die Behauptung, dass es den passgenauen Projektsteuerer für ein spezielles Projekt, das Maximum an Qualifikation also, nicht gibt. Wenn wir ein Optimum an Qualifikation erreichen, ist das schon ein besonderer Erfolg.

Eschenbruch schreibt in Kontextuelles Projektmanagement: Der erfolgreiche Projektmanager muss somit auf dem „Klavier“ der Projektmanagementmethoden und Handlungswerkzeuge spielen können. Er muss offen sein für die jederzeitige Infragestellung des bisherigen Projektablaufes, sich interdisziplinär unterstützen und seinen Betrachtungswinkel erweitern lassen, um kontextuell die jeweils beste Reaktionsmöglichkeit auf Soll-/Ist-Abweichungen zu finden und ein Projekt auch unter ungewöhnlichen Randbedingungen zum Erfolg zu führen.

Der Erfolg bei der Steuerung eines zu steuernden Projektes hängt ab vom Unternehmen selber und dessen Führungskräften sowie von der Qualifikation der Mitarbeiter.

Die hard facts eines Unternehmens können abgefragt und mit den hard facts von Wettbewerbern verglichen werden (Anlage 2: Präqualifikation).

Bei den Mitarbeitern, die das Projekt später führen sollen, ist das schon schwieriger; hier zählen vor allem soft facts, und hier wiederum die Sozialkompetenz. Ein mechanistisches abfragen scheidet deshalb in diesem Fall aus. Auftraggeber gehen deshalb mehr und mehr dazu über, Interviews mit den vorgesehenen Projektleitern zu veranstalten. Die dauern in der Regel eine bis zwei Stunden. Die Frage ist nur: Kann man in dieser kurzen Zeit einen Menschen kennenlernen, um seine künftigen Leistungen bei der Projektführung einschätzen zu können? Und was ist, wenn der Interviewte später – aus welchen Gründen auch immer – nicht zur Verfügung steht? Eine damit zusammenhängende Frage ist:

## 4. Sind nur Großbüros in der Lage, große Projekte zu lenken und zu leiten?

Bei der Ausschreibung von Projektmanagementleistungen nach VOL werden Großbüros, die hier auf 50 und mehr Mitarbeiter eingegrenzt werden sollen, allgemein bevorzugt. Sie scheinen kleineren Büros überlegen zu sein. Das kann beim Studium der Bewerbungsbedingungen für Leistungen in Europa im „Europäischen Amtsblatt“ nachgelesen werden. Da hier fast täglich Ausschreibungen veröffentlicht werden, ist die Nachverfolgung zeitaufwendig und mühsam. Büros, die an solchen Projekten Interesse haben, abonnieren einen Onlinedienst (z.B. competitionline), der Ausschreibungen aufbereitet zur Verfügung stellt.

Für Großbüros spricht, dass bei Ausfall eines Projektleiters der ohne weiteres (hoffentlich!) ersetzt werden kann. Backoffice, technische Hilfsmittel (EDV-Unterstützung) und laufende Schulung sind ein weiteres Positivargument.

Für mittlere und kleinere Büros spricht die oft sehr enge Bindung zwischen Büroinhaber und Mitarbeitern.

Der Autor hat mit nur ca. fünf Mitarbeitern ein anspruchsvolles Milliardenprojekt für die Deutsche Bahn AG mit 26 über die Republik verteilten Einzelprojekten sehr erfolgreich geleitet. Unterstützt wurde er dabei von drei renommierten Projektsteuerungsbüros, für deren Qualifizierung Spitzenleistungen in Hinsicht Termin-, Kosten- und Einkaufsmanagement maßgebend waren. An dem Gesamtprojekt waren 108 Architektur- und Ingenieurbüros als Objektplaner beteiligt.

## 5. Können Projektsteuerungsleistung/Dienstleistungen gemessen werden?

Aus der Sicht des Auftraggebers (Kunden) – und nur sie ist für die folgende Betrachtung interessant – kommen für die Beurteilung von Dienstleistungen drei Zeitpunkte infrage:

- Vor Vertragsabschluss
Um zwischen verschiedenen Dienstleistern für ein aktuelles Projekt auszuwählen

- Mit Sicht auf die gesamte Projektdurchlaufzeit
Als Vergleich der Leistungsfähigkeit verschiedener Dienstleister 
(z. B. wenn ein institutioneller Investor mehrere Dienstleister der gleichen Branche beschäftigt)

- Nach Projektabschluss
Als Gesamtergebnis der Bemühungen des Dienstleisters 
(z.B. für neue Aufträge)

Im Folgenden werden Bewertungsmaßstäbe vorgeschlagen, die auf die drei o.g. Phasen Rücksicht nehmen.

Abb. 1: Messen und Bewerten von Dienstleistungen zu verschiedenen Zeitpunkten des Projektdurchlaufs

Als Methode zur Messung und Bewertung von Projektsteuerungsleistungen bietet sich die Nutzwertanalyse an. Sie hat allerdings den Nachteil der subjektiven Auswahl der Kriterien, deren Bewertung, und die Bewertung des Erfüllungsgrades. Es muss deshalb versucht werden, über die Bewertungskriterien Konsens zu erzielen mit allen Beteiligten.

Der Verfasser ist sich darüber im Klaren, dass im Rahmen dieses Beitrages das Thema nur angerissen und nicht erschöpfend behandelt werden kann. Die Materie ist außerordentlich komplex und bedarf der wissenschaftlichen Untermauerung.

Im Folgenden werden Bewertungsmaßstäbe zur Diskussion gestellt, die auf die drei vorgeschlagenen Phasen Rücksicht nehmen.

### 5.1 Bewertung des Projektsteuerers vor Vertragsabschluss

Zweck und Ziel ist die Auswahl zwischen verschiedenen Projektsteuerern für ein aktuelles Projekt.

Für die Bewertung eines Projektsteuerers werden als Auswahlkriterien folgende Messgrößen vorgeschlagen, die durch Fragebogen/Bewertungsskala – analog einer Nutzwertanalyse – ermittelt werden.

Fragebogen zum Unternehmen

Der gezeigte, oder ähnliche Beurteilungsbögen, werden von Generalplanern beim Zukauf von Subunternehmerleistungen genutzt (nach DIN ISO 9001 zertifizierte Generalplaner sind dazu verpflichtet), können aber ebenso gut von Bauherrenorganisationen für die vergleichende Auswahl von Projektsteuerern oder Planern eingesetzt werden.

### 5.2 Bewertung der Arbeit des Projektsteuerers mit Sicht auf die gesamte Projektdurchlaufzeit

Ziel und Zweck ist: Messung des Gesamtergebnisses der Bemühungen des Projektsteuerers.

Zielerreichung der Messgrößen: Kosten, Zeit und Qualität als Abweichungsanalyse

Der direkte Vergleich der prognostizierten Kosten mit den tatsächlich abgerechneten ist eine leichte Übung, wenn gegenüber den vereinbarten Zielen keine Änderungen eingetreten sind. Das ist jedoch meist nicht der Fall. Eine Vereinbarung der Beteiligten über die Bewertung von Änderungen und Störungen im Projekt (Konfigurationsmanagement) ist hier wichtiger Bestandteil des Vergleiches. Beim Vergleich der Termine verhält es sich ähnlich.

Schwierig dürfte es werden beim Vergleich der Qualitätsziele mit dem Erfüllungsgrad derselben. Ein Qualitätsplan, mit einvernehmlich festgelegten Input- und Output-Dokumenten und deren Bewertung, kann hier helfen.

Es werden folgende Bewertungsmaßstäbe vorgeschlagen:

Vertragserfüllung

Das vereinbarte Leistungsbild bei der Vergabe von Projektsteuerungsleistungen und seine Erfüllung ist eine geeignete Messgröße für die Messung und Bewertung von Projektsteuerungsleistungen.

Dagegenhalten könnte man: es kommt nicht darauf an, wie man eine Schlacht schlägt, sondern dass man sie gewinnt! Die in dem Leistungsbild des deutschen AHO beschriebenen Tätigkeiten, Methoden und Werkzeuge haben sich in der Praxis soweit durchgesetzt, dass man von Standards sprechen kann. Ein Nachteil ist der hohe Detaillierungsgrad des Leistungsbildes und damit Unübersichtlichkeit. Der Verfasser hat deshalb eine Auswahl der, nach seiner Meinung, wichtigsten Tätigkeiten, Methoden und Werkzeuge getroffen, um eine Beurteilung übersichtlicher zu gestalten.

Teamführung durch den Projektleiter

Während es bei Planungsleistungen auf Entwurfs- und Konstruktionswissen ankommt, sind bei Projektsteuerungsleistungen vor allen anderen Dingen Methodik, Führungs- und Moderationseigenschaften gefragt. Der Projektleiter, sein Wissen, aber auch seine Charaktereigenschaften sind für den Projekterfolg von ausschlaggebender Bedeutung.

Zur Beurteilung von Projektsteuerungsleistungen gehört deshalb unverzichtbar auch die Beurteilung des Projektleiters (und seines Teams).

### 5.3 Bewertung der vom Projektsteuerer übergebenen Unterlagen nach Projektabschluss

Ziel und Zweck ist: Die Übergabe vollständiger Daten, die für Erhalt, Unterhalt und Betrieb notwendig sind.

Überleitung ins Facility-Management

Haben am Ende des Projektes Kosten, Zeit und Qualität im Mittelpunkt gestanden, so sind es jetzt Erhalt, Unterhalt und Betrieb; nicht zu vergessen evtl. Umnutzung und schlussendlich auch Rückbau (Abbruch ist zum Unwort geworden).

Die nun erforderlichen Daten werden i.d.R. während der Bauzeit gewonnen und müssen dokumentiert vorliegen. Während Dokumentation der Planer Geschichtsschreibung ist, muss Dokumentation beim Projektsteuerer auch in die Zukunft wirken.

Müssen komplexe, von einer Vielzahl von Faktoren abhängige Entscheidungen getroffen werden, so bietet sich die Nutzwertanalyse an. Die Nutzwertanalyse ist ein Managementwerkzeug, welches an dem folgenden Beispiel erklärt wird.

## 6. Nutzwertanalyse

- Schritt: Kriterienermittlung
Alle für die Entscheidung bedeutsamen Kriterien werden einvernehmlich festgelegt.

- Schritt: Kriteriengewichtung
Alle relevanten Kriterien werden im Wirkzusammenhang gewichtet.

- Schritt: Erfüllungsgrad
Der Erfüllungsgrad der einzelnen Alternativen wird festgestellt (Selbstauskunft / eigene Feststellungen)

- Schritt: Benotung
Der Erfüllungsgrad der Beurteilungskriterien wird in den folgenden Beispielen auf einer Punkteskala wie folgt bewertet. 
sehr gut	= 5
gut		= 4
befriedigend	= 3
ausreichend 	= 2
mangelhaft	= 1
ungenügend	= 0

- Schritt: Nutzwertermittlung
Durch Multiplikation von Gewichtung mit der Bewertung des Erfüllungsgrades sowie Addition der Ergebnisse wird der Nutzwert auf einer Skala von 0 bis 500 Punkten ermittelt.

## 7. Interpretation der folgenden Liste „Präqualifikation von Projektsteuerern“ 
als Beispiel

Für die Beurteilungskriterien insgesamt werden 100 Gewichtungspunkte vergeben. Die erreichbare Idealnote würde dann 100 x 5 = 500 Punkte betragen. Die schlechteste Note wäre demnach 100 x 0 = 0 Punkte.

Die Antworten in den anhängenden Tabellen können durch Befragen der zu beurteilenden Personen und Institutionen, oder auch durch eigene Bewertung gegeben werden. Der Nutzwert und die Rangfolge werden dann mathematisch ermittelt.

Die ausgefüllte Liste „Bewertung der Unterlagen und Maßnahmen zu Beginn der Bewirtschaftung“ ist ein zur Veranschaulichung ausgeführtes Beispiel.

Die Beurteilung des Erfüllungsgrades ist subjektiv. Hier kann Diskussionsbedarf entstehen. Auch unterschiedliche Meinungen werden aber nicht zu völlig konträren Beurteilungen führen.

| 1 | Bürostruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Selbständig geführtes Büro (Inhaberbüro) |  |
| 1.2 | Partnerschaften als |  |
|  | - BGB-Gesellschaften |  |
|  | - GmbH |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Bürostruktur |  |

| Ziffer | Beurteilungskriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qualifikation des Büros |  |  |  |  |
| 2.1 | Qualifikation des Inhabers oder Geschäftsführers | 5 |  |  |  |
|  | - Studienabschluss? |  |  |  |  |
|  | - Berufsbezeichnung? |  |  |  |  |
|  | - weitergehende Qualifikation (Zweit- oder Zusatzstudium / Seminare etc)? |  |  |  |  |
|  | - Sprachen (wenn im Projekt nötig)? |  |  |  |  |
|  | - Praxisjahre? |  |  |  |  |
| 2.2 | Qualitäts-Management-System (QMS) nach DIN ISO | 8 |  |  |  |
|  | - zertifiziert nach DIN ISO 9001? |  |  |  |  |
|  | - QMS, dokumentiert, aber ohne Zertifizierung? |  |  |  |  |
|  | - internes dokumentiertes Projekt-Management-System? |  |  |  |  |
|  | - kein System? |  |  |  |  |
| 2.3 | Zugehörigkeit zu Organisationen und Kammern? | 5 |  |  |  |
|  | - Deutscher Verband der Projektsteuerer (DVP)? |  |  |  |  |
|  | - Ingenieurkammer (mit Bezeichnung, Anschrift)? |  |  |  |  |
| 2.4 | Zulassung als Sachverständiger | 2 |  |  |  |
|  | - Angabe, ob öffentlich bestellt und vereidigt? |  |  |  |  |
|  | - Anschrift d. Bestellungsorganisation? |  |  |  |  |
|  | - Angabe des Bestellungsgebietes? |  |  |  |  |
| 2.5 | Berufliche Schwerpunkte im Hinblick auf die Projektanforderungen | 5 |  |  |  |
|  | - Referenzliste? |  |  |  |  |
| 2.6 | Öffentliche Anerkennungen | 5 |  |  |  |
|  | - Preise/Anerkennungen/ Belobigungen? |  |  |  |  |
|  | - Wettbewerbserfolge? |  |  |  |  |
|  | - Veröffentlichungen? |  |  |  |  |
|  | - Vorträge? |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |

| Ziffer | Beurteilungskriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Qualifikation und Zuständigkeiten der leitenden Mitarbeiter - Name / Vorname / Studienabschluss / Berufsbezeichnung / weitergehende Qualifikation |  |  |  |  |
| 3.1 | Qualifikation der leit. Mitarbeiter (Projektleiter) besonders des vorgesehenen Projektl. für das aktuelle Projekt? | 20 |  |  |  |
|  | - Hat der vorgesehene Projektleiter Projekte mit mindestens gleichhoher Komplexität erfolgreich durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | - Sprachen in Schrift und Wort / An- zahl der Praxisjahre (nur bei Auslandsprojekten)? |  |  |  |  |
|  | - Kammerzugehörigkeit? |  |  |  |  |
|  | - Verbandszugehörigkeit? |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |

| 4 | Haftung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Höhe der Haftpflichtversicherung | 4 |  |  |  |
|  | - Personenschäden? |  |  |  |  |
|  | - Sachschäden? |  |  |  |  |
|  | - Anschrift des Versicherers? |  |  |  |  |
| 4.2 | Dauer der Gewährleistung | 2 |  |  |  |
|  | - nach BGB? |  |  |  |  |
| 4.3 | Haftungskapital | 2 |  |  |  |
|  | - unter Angabe der Einlagen (Geldeinlage / Sacheinlage)? |  |  |  |  |
| 4.4 | Schadenshäufigkeit | 2 |  |  |  |
|  | - Nachweis des Schadensfreiheitszeitraumes? |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |

| 5 | Personal und Mittel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter | 20 |  |  |  |
|  | - fest angestellte / freie Mitarbeiter |  |  |  |  |
|  | - technisch-wirtschaftliche, kaufmännische Mitarbeiter |  |  |  |  |
| 5.2 | Sind wichtige Fachliteratur / Gesetze / Verordnungen / Erlasse / Normen vorhanden? | 10 |  |  |  |
|  | - Bibliothek |  |  |  |  |
|  | - Hand- und Präsenzbibliothek bei Mitarbeitern |  |  |  |  |
|  | - Anschluss an Informationssysteme |  |  |  |  |
| 5.3 | Technische Ausstattung? | 10 |  |  |  |
|  | - EDV/CAD - Hardware |  |  |  |  |
|  | - Software |  |  |  |  |
|  | kaufmännisch / Infos |  |  |  |  |
|  | CAD |  |  |  |  |
|  | Kostenplanungssoftware |  |  |  |  |
|  | Terminplanungssoftware |  |  |  |  |
|  | Summe | 40 |  |  |  |
|  | Insgesamt | 100 |  |  |  |

| 1 | Bürostruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Selbständig geführtes Büro (Inhaberbüro) |  |
| 1.2 | Partnerschaften als |  |
|  | - BGB-Gesellschaften |  |
|  | - GmbH |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Bürostruktur |  |

| #### Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualitäts-Politik | 10 |  |  |  |
| 1.1 | Wie wurden im Unternehmen festgelegt und vermittelt: - Qualität, Qualitäts-Lenkung? |  |  |  |  |
| 1.2 | - Qualitäts-Management? |  |  |  |  |
| 1.3 | Welche Ergebnisse wurden erzielt? |  |  |  |  |
| 2 | Qualitäts-Organisation | 10 |  |  |  |
| 2.1 | Waren Umfang und Rahmen der Verantwortlichkeit und Autorität festgelegt? |  |  |  |  |
| 2.2 | Wie wurde die Zusammenarbeit des Teams gefördert? |  |  |  |  |
| 2.3 | Wie wurde die Q.-Steuerung ausgeführt? |  |  |  |  |
| 3 | Qualitätsschulung und Transfer | 10 |  |  |  |
| 3.1 | Wie wurde QM trainiert und geschult? (Sowohl workshops als auch Tagesarbeit) |  |  |  |  |
| 3.2 | Inwieweit wurde QM verstanden und angewendet? |  |  |  |  |
| 3.3 | Waren Qualitäts-Zirkel aktiv? |  |  |  |  |
| 4 | Qualitäts-Information | 10 |  |  |  |
| 4.1 | Wie wurden Qualitäts-Informationen gesammelt und verteilt? |  |  |  |  |
| 4.2 | Wie schnell wurden Q.-Informationen übermittelt, analysiert und in Anweisungen umgesetzt? |  |  |  |  |
| 5 | Qualitäts-Analyse | 10 |  |  |  |
| 5.1 | Wurden kritische Qualitäts-Probleme erkannt, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Unternehmens? |  |  |  |  |
| 5.2 | Wurden darüber Statistiken geführt? |  |  |  |  |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Qualitäts-Normung | 10 |  |  |  |
| 6.1 | Wurden Entwicklung, Überarbeitung und Löschung von Standards (Änderungsdienst) überprüft? |  |  |  |  |
| 7 | Qualitäts-Management System | 10 |  |  |  |
| 7.1 | Wurden Prozeduren zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität regelmäßig überprüft? |  |  |  |  |
| 7.2 | Wer war dafür verantwortlich? |  |  |  |  |
| 7.3 | Gibt es Checklisten usw.? |  |  |  |  |
| 8 | Qualitäts-Sicherung | 10 |  |  |  |
| 8.1 | Werden alle Vorgänge des Qualitäts-Managements ständig überprüft, einschl. des QM-Systems selber? |  |  |  |  |
| 9 | Auswirkungen / Effekte | 10 |  |  |  |
| 9.1 | Welche Effekte werden erzielt, bei der Qualität von Produkten und Dienst-leistungen, durch die Einführung des QM-Systems? |  |  |  |  |
| 9.2 | Sind die Endergebnisse von guter Qualität? |  |  |  |  |
| 9.3 | Wo wurden Verbesserungen erzielt? Wurde das gesamte Unternehmen besser hinsichtlich Denkweise und Einstellung der Mitarbeiter und Vorgesetzten? |  |  |  |  |
| 9.4 | Erhöht sich Einsatzbereitschaft und Motivation der Mitarbeiter? |  |  |  |  |
| 10 | Zukünftige Planung | 10 |  |  |  |
| 10.1 | Sind Stärken und Schwächen der gegenwärtigen Situation klar erkannt worden? |  |  |  |  |
| 10.2 | Ist die Zukunft von QM geplant? |  |  |  |  |
| 10.3 | Wird sie sich auch fortsetzen und entwickeln? |  |  |  |  |
|  | Insgesamt | 100 |  |  |  |

| 1 | Bürostruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Selbständig geführtes Büro (Inhaberbüro) |  |
| 1.2 | Partnerschaften als |  |
|  | - BGB-Gesellschaften |  |
|  | - GmbH |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Bürostruktur |  |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |
| 1.1 | Projektbeteiligtenliste aufgestellt und laufend fortgeschrieben? | 2 | ja | 5 | 10 |
| 1.2 | Entscheidungsmanagement initiiert und laufend angewandt? | 4 | Entscheidungsmanagement initiiert, aber nicht immer laufend angewandt. | 2 | 8 |
| 1.3 | Änderungsmanagement initiiert und laufend angewandt? | 6 | ja | 5 | 30 |
| 1.4 | Projektorganisation / Organigramm (Leitung und Verantwortung) aufgest.? | 1 | ja | 5 | 5 |
| 1.5 | Periodische Koordinationssitzungen (lt. Sitzungskal.) laufend durchgeführt? | 10 | ja | 5 | 50 |
| 1.6 | Protokolle zweifelsfrei und verständlich mit Angabe der Verantwortlichkeit und Termin? | 4 | Protokolle immer zweifelsfrei und verständlich. Angabe der Verantwortlichkeit nicht immer eindeutig | 4 | 16 |
| 1.7 | Offenepunkteliste nachgeführt? | 2 | nein, aber dafür gleichwertige Erledigung in den jour fixe Protokollen | 5 | 10 |
| 1.8 | Laufende Dokumentation der Planerergebnisse in Berichten an AG? | 3 | Dokumentation der Planerergebnisse lückenhaft | 1 | 3 |
| 1.9 | Objektkennzahlen / Dokumentation der Planer kontrolliert und fortgeschrieben? | 2 | Objektkennzahlen / Dokumentation der Planer lückenhaft | 2 | 4 |
| 1.10 | Chronik der wesentlichen Projekt-ereignisse aufgestellt und laufend fortgeschrieben? | 2 | Chronik der wesentlichen Projektereignisse lückenhaft | 1 | 2 |
|  |  | 36 |  |  | 138 |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Quantitäten + Qualitäten |  |  |  |  |
| 2.1 | Sind die Leistungsverzeichnisse (stichprobenartig) auf Richtigkeit der Mengen und Verständlichkeit der Texte überprüft worden? | 2 | Ja, durch Prüfberichte nachgewiesen. | 5 | 10 |
| 2.2 | Wie hoch war (wertmäßig) der prozentuale Anteil der Nachträge an den Vergabesummen? | 3 | Unter 5% | 5 | 15 |
|  |  | 5 |  |  | 25 |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Termine |  |  |  |  |
| 3.1 | Koordinationsterminplan auf der Grundlage des Baustellenablaufes aufgestellt und fortgeschrieben? | 6 | ja | 5 | 30 |
| 3.2 | Planung der Planung für Architekt und Fachplaner? | 3 | ja | 5 | 15 |
| 3.3 | Terminierung der Ausschreibung und Ausführung? | 2 | ja | 5 | 10 |
| 3.3 | Periodische Fortschrittskontrolle auf der Baustelle durchgeführt? | 3 | ja | 5 | 15 |
|  |  | 14 |  |  | 70 |
| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| 4 | Kosten |  |  |  |  |
| 4.1 | Kostenmanagement eingeführt, fortgeschrieben und dokumentiert? | 3 | ja | 5 | 15 |
| 4.2 | Berichtbereitschaft über die Höhe der voraussichtlichen Abrechnung? | 3 | nicht in allen Fällen | 3 | 9 |
| 4.3 | Kostenziele - unter Berücksichtigung aller Änderungen (Konfigu-ration) - eingehalten? | 12 | mit geringen Abweichungen | 4 | 48 |
|  |  | 18 |  |  | 72 |
| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| 5 | Verträge |  |  |  |  |
| 5.1 | Verträge des AG mit Planern überwacht mit Abweichungsanalyse und evtl. Maßnahmenkatalog? | 4 | ja, durch Berichte belegt | 5 | 20 |
| 5.2 | Ist Streit verkündet worden? | 8 | nein | 5 | 40 |
| 5.3 | Verträge des AG mit Bauunternehmungen und Lieferern überwacht mit evtl. Maßnahmenkatalog? | 4 | ja, durch Berichte belegt | 5 | 20 |
| 5.4 | Ist Streit verkündet worden? | 8 | nein | 5 | 40 |
| 5.5 | Pflichtenhefte auf Grundlage der Verträge der Planer / Fachplaner aufgestellt und überwacht? | 3 | ja | 5 | 15 |
|  | Summe | 27 |  |  | 135 |
|  | Insgesamt | 100 |  |  | 440 |

Insgesamt wurden 440 von 500 möglichen Punkten erzielt!

| 1 | Bürostruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Selbständig geführtes Büro (Inhaberbüro) |  |
| 1.2 | Partnerschaften als |  |
|  | - BGB-Gesellschaften |  |
|  | - GmbH |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Bürostruktur |  |

| Ziff. | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denken | 8 |  |  |  |
| 1.1 | Sachlich richtiges Durchdenken von Einzelheiten und Zusammenhängen? |  |  |  |  |
| 1.2 | Vermeidung unangebrachter Verallgemeinerungen? |  |  |  |  |
| 1.3 | Zustimmung erst nach Überprüfung? |  |  |  |  |
| 1.4 | Vermögen zur realistischen Einschätzung? |  |  |  |  |
| 2 | Kreativität | 8 |  |  |  |
| 2.1 | Einfallsreichtum und Phantasie? |  |  |  |  |
| 2.2 | Originelle Anschauungen? |  |  |  |  |
| 2.3 | Neue Ideen zur Verbesserung? |  |  |  |  |
| 3 | Ausdruck | 8 |  |  |  |
| 3.1 | Eindeutiger Ausdruck in Wort und Schrift? |  |  |  |  |
| 3.2 | Kurze, genaue, einleuchtende Darstellung? |  |  |  |  |
| 3.3 | Taktvolle Umschreibung peinlicher Sachverhalte? |  |  |  |  |
| 3.4 | Treffende Argumentation? |  |  |  |  |
| 4 | Kontakt | 10 |  |  |  |
| 4.1 | Bereitschaft zur Begegnung mit anderen Personen, auch Fremden? |  |  |  |  |
| 4.2 | Zuhören können? |  |  |  |  |
| 4.3 | Gesprächsbereitschaft? |  |  |  |  |
| 5 | Durchsetzung | 10 |  |  |  |
| 5.1 | Geschicklichkeit in der Durchsetzung von Ideen und Verfolgung von Zielen? |  |  |  |  |
| 5.2 | Sicheres Auftreten und überzeugende Argumentation? |  |  |  |  |
| 6 | Einsatz? | 8 |  |  |  |
| 6.1 | - Einsatzbereitschaft, vor allem über das übliche Maß hinaus? |  |  |  |  |
| 6.2 | - Hohe Leistungsbereitschaft? |  |  |  |  |

| Ziff. | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Verantwortung | 7 |  |  |  |
| 7.1 | Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung? |  |  |  |  |
| 7.2 | Bewusstsein für Verantwortung |  |  |  |  |
| 8 | Initiative | 8 |  |  |  |
| 8.1 | Drang zur selbständigen Lösung von Aufgaben |  |  |  |  |
| 8.2 | Drang zur Übernahme neuer Aufgaben |  |  |  |  |
| 9 | Sorgfalt | 10 |  |  |  |
| 9.1 | Sorgfältige, gründliche Erledigung aller Aufgaben, auch in den Einzelheiten |  |  |  |  |
| 9.2 | Ausgewogene und treffende Formulierungen |  |  |  |  |
| 10 | Belastbarkeit | 8 |  |  |  |
| 10.1 | Arbeitsfähigkeit unter starken Belastungen |  |  |  |  |
| 10.2 | Ausdauer |  |  |  |  |
| 10.3 | Standfestigkeit, auch bei Misserfolgen? |  |  |  |  |
| 11 | Toleranz | 7 |  |  |  |
| 11.1 | Toleranz gegenüber religiösen und weltanschaulichen Einstellungen anderer? |  |  |  |  |
| 12 | Urteilsfähigkeit | 8 |  |  |  |
| 12.1 | Sicheres Urteilsvermögen in sachlichen und persönlichen Angelegenheiten? |  |  |  |  |
|  | Insgesamt | 100 |  |  |  |

| 1 | Bürostruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Selbständig geführtes Büro (Inhaberbüro) |  |
| 1.2 | Partnerschaften als |  |
|  | - BGB-Gesellschaften |  |
|  | - GmbH |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Bürostruktur |  |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gebäudebestand CAD - Zeichnungen und Raumbuch |  |  |  |  |
| 1.1 | Wurden Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen im Hinblick auf den späteren Betrieb und Unterhalt strukturiert? | 3 | nein, die Struktur entspricht denen der Bauzeichnungen des Architekten und der Ingenieure | 1 | 3 |
| 1.2 | Liegen sämtliche Grundrisse / Ansichten / Schnitte der Planer in digitalisierter Form vor? - Bau - Installationen - Freianlagen | 6 | ja | 5 | 30 |
| 1.3 | Beschreibung und Ausmaße sämtlicher Einzelräume im Raumbuch erfaßt? | 2 | ja | 5 | 10 |
|  | Raumbuch mit den Zeichnungen verknüpft? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 1.4 | Alle Unterlagen mit der Örtlichkeit verglichen? | 3 | ja | 5 | 15 |
| 1.5 | Kostendatensammlung zusammengestellt und für Fortschreibung dokumentiert? | 3 | ja | 5 | 15 |
| 1.6 | Gewährleistungsablaufzeiten dokumentiert? | 1 | ja | 5 | 5 |
|  |  | 20 |  |  | 78 |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standort |  |  |  |  |
| 2.1 | Standortbeschreibung vorh.? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 2.2 | Lageplan vorh.? | 1 | ja | 5 | 5 |
| 2.3 | Generalbebauungsplan vorh.? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 2.4 | Betriebswirtschaftliche Daten zusammengestellt und für Fortschreibung dokumentiert? | 3 | lückenhaft, sie müssen ergänzt werden | 2 | 6 |
| 2.5 | Flächenstatistik dokumentiert? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 2.6 | Eigentumsverhältnisse dokumentiert? | 1 | ja | 5 | 5 |
| 2.7 | Baurechte dokumentiert? | 1 | ja | 5 | 5 |
| 2.8 | Baukartei / Gebäudenutzung (Übersicht) dokumentiert? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 2.9 | Ver- und Entsorgungstrassen dokumentiert? | 2 | ja | 5 | 5 |
| 2.10 | Gebäudealter (bei Altbausubstanz) dokumentiert? | 1 | nicht relevant | 0 | 0 |
| 2.11 | Gebäudeabtragungen dokumentiert? | 1 | nicht relevant | 0 | 0 |
| 2.12 | Dachkartei für laufende Inspektionen dokumentiert? | 1 | nein | 0 | 0 |
|  |  | 15 |  |  | 26 |
| 3 | Neubau / Anbau / Umbau / Nutzungsänderung |  |  |  |  |
| 3.1 | Möglichkeiten geplant und dokumentiert? | 10 | nein | 0 | 0 |
|  |  | 10 |  |  | 0 |
| 4 | Unterhaltung / Reparaturen |  |  |  |  |
| 4.1 4.1.1 | Wartungs- und Pflegeanleitungen für: Energie- und Medienleitungen + Apparate? | 2 | lückenhaft, muss zum Teil nachgearbeitet werden | 2 | 4 |
| 4.1.2 | Dächer und Oberlichte? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Fassaden? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Innenräume / Fenster / Türen / Tore? | 2 | liegt vor für kraftbetätigte Tore | 3 | 6 |
| 4.1.5 | Außenanlagen / Straßen - Wegen / Grünflächen | 2 | nein | 0 | 0 |
|  |  | 10 |  |  | 10 |
| 5 | Betriebskostenminimierung |  |  |  |  |
| 5.01 | Sind die Grundlagenberechnungen und Beschreibungen dokumentiert für: Heizkosten / Kühlkosten? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.02 | Elt.-Energie einschl. Beleuchtung? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.03 | Energien / Lüftung/Preßluft etc.? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.04 | Stadtwasser / Werkswasser? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.05 | Kanäle und Leitungen außen? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 5.06 | Dächer einschl. Oberlichter? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 5.07 | Fassaden einschl. Fenster? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.08 | Türen und Tore? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 5.09 | Fußböden einschl. Grubenabdeck.? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 5.10 | Innenwände einschl. Anstriche? | 1 | nein | 0 | 0 |
| 5.11 | Apparate und Maschinen / Motore? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.12 | Verfahrenstechniken? | 2 | nein | 0 | 0 |
| 5.13 | Straßen / Wege / Grünanlagen? | 1 | nein | 0 | 0 |
|  |  | 20 |  |  | 0 |

| Ziffer | Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 1 - 5 | Ges. Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Teil 6 Schutz / Sicherheit |  |  |  |  |
| 6.1 6.1.1 | Intrusion / Katastrophenschutz / Feuer dokumentiert: Grenzsicherung / Überwachung? | 1 | Dokumentiert ist Feuerschutz | 3 | 3 |
| 6.1.2 | Bauten- und Anlagensicherung? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 6.1.3 | Elektro- und Medienleitungssicherung? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 6.2 6.2.1 | Werkschutz: Personen- und Objektschutz, z.B. vor Sabotage- und Terroranschlägen? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 6.2.2 | Produktschutz, z.B. vor Industriespionage? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 6.3 | Umweltschutz? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 6.4 6.4.1 | Brandschutz: I-Melder + Meldelinien? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 6.4.2 | Handfeuerlöscher? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 6.4.3 | Automatische Löschanlagen? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 6.4.4 | Türen / Tore / Brandschotte? | 1 | ja | 1 | 1 |
|  |  | 10 |  |  | 32 |
| 7 | Kennzeichnung |  |  |  |  |
| 7.1 | Kennzeichnung von Gebäuden und Räumen dokumentiert? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 7.2 | Kennzeichnung von Anlagenteilen dokumentiert? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 7.3 | Kennzeichnung von Wegen / Notausgängen / Gefahren dokumentiert? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 7.4 | Kennzeichnung von Medienleitungen dokumentiert? | 1 | ungenügend, muß in größerem Umfang nachgearbeitet werden | 4 | 4 |
| 7.5 | Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen dokumentiert? | 1 | ja | 1 | 1 |
|  |  | 5 |  |  | 8 |
| 8 | Grundstücksdaten / Grundstücksmanagement |  |  |  |  |
| 8.1 | Stadtplan? | 1 | ja | 1 | 1 |
| 8.2 | Baunutzungsplan? | 2 | ja | 1 | 2 |
| 8.3 | Katasterplan mit Nachbarn? | 2 | ja | 1 | 2 |
| 8.4 | Lageplan? | 2 | ja | 1 | 2 |
| 8.5 | Grundbuchauszüge? | 1 | nein | 5 | 5 |
| 8.6 | Entwicklung der benachbarten Baulandpreise? | 2 | nein | 5 | 10 |
|  |  | 10 |  |  | 22 |
|  | Insgesamt | 100 |  |  | 176 |

Erreicht wurden 176 von 500 möglichen (Best-) Punkten.

Schlechteste Note ist eine Punktzahl von 0.

Eine mittlere Punktzahl wäre demnach: 250.

176 Punkte liegen unter dem Durchschnitt.

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt / Objekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

Maßnahme / Art der Arbeiten / Leistungen:

| 1 | Betriebsstruktur | ##### Selbstauskunft |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Bezeichnung der Unternehmung |  |
| 1.2 | Anschrift des Hauptsitzes |  |
|  | Anschrift der Niederlassung |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Freistellungserklärung gültig bis |  |
| 1.6 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Betriebsstruktur |  |

| 2 | Qualifikation des Unternehmens | Selbstauskunft |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Qualitäts-Management-System (QMS) nach DIN ISO |  |
|  | - zertifiziert nach DIN ISO 9001? |  |
|  | - QMS, dokumentiert, aber ohne Zertifizierung? |  |
|  | - internes dokumentiertes Projekt-Management-System? |  |
|  | - kein System? |  |
| 2.2 | Qualifikation des Projektleiters |  |
|  | - Hat der Projektleiter Projekte mit mindestens gleichhoher Komplexität erfolgreich durchgeführt? |  |
|  | - Sprachen in Schrift und Wort (nur bei Auslandsprojekten)? |  |
|  | - Anzahl der Praxisjahre? |  |
| 2.3 | Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter |  |
|  | - Technische, kaufmännische Mitarbeiter? |  |
|  | - Gewerbliche Mitarbeiter? |  |
| 2.4 | Technische Ausstattung |  |
|  | - EDV/CAD - Hardware? |  |
|  | Kostenplanungssoftware? |  |
|  | Terminplanungssoftware? |  |
| 2.5 | Gemittelter Umsatz der letzten 3 Jahre? |  |
| 2.6 | Referenzen? |  |

| 3 | Haftung | ##### Selbstauskunft |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Höhe der Haftpflichtversicherung |  |
|  | - Personenschäden? |  |
|  | - Sachschäden? |  |
|  | - Anschrift des Versicherers? |  |
| 3.2 | Haftungskapital |  |
|  | - Einlagen? (Geldeinlage / Sacheinlage)? |  |
| 3.3 | Schadenshäufigkeit |  |
|  | - Nachweis des Schadensfreiheitszeitraumes? |  |

Bearbeitet von:  ...............................	Aktualisiert am: ...............................	Aktualisiert von:  .....................

| Auftraggeber: |  |
| --- | --- |
| Projekt / Objekt: |  |
| Letzte Aktualisierung: |  |

Maßnahme / Art der Arbeiten / Leistungen:

| 1 | Betriebsstruktur |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Bezeichnung der Unternehmung |  |
| 1.2 | Anschrift des Hauptsitzes |  |
|  | Anschrift der Niederlassung |  |
| 1.3 | Titel / Name / Anschrift der |  |
|  | - Inhaber |  |
|  | - Gesellschafter |  |
|  | - Verantwortlichen |  |
|  | - Geschäftsführer |  |
|  | - Zeichnungsberechtigten |  |
| 1.4 | Handelsregistereintragung |  |
| 1.5 | Freistellungserklärung gültig bis |  |
| 1.6 | Organigramm und Verantwortungsmatrix |  |
|  | - Darstellung der Betriebsstruktur |  |

| Ziffer | Beurteilungskriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qualifikation des Unternehmens |  |  |  |  |
| 2.1 | Qualitäts-Management-System (QMS) nach DIN ISO | 2 |  |  |  |
|  | - zertifiziert nach DIN ISO 9001? |  |  |  |  |
|  | - QMS, dokumentiert, aber ohne Zertifizierung? |  |  |  |  |
|  | - internes dokumentiertes Projekt-Management-System? |  |  |  |  |
|  | - kein System? |  |  |  |  |

| 2.2 | Qualifikation des Projektleiters? | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Hat der Projektleiter Projekte mit mindestens gleichhoher Komplexität erfolgreich durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | - Sprachen in Schrift und Wort (nur bei Auslandsprojekten)? |  |  |  |  |
|  | - Anzahl der Praxisjahre |  |  |  |  |
| 2.3 | Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter | 8 |  |  |  |
|  | - Technische, kaufmännische Mitarbeiter? |  |  |  |  |
|  | - Gewerbliche Mitarbeiter |  |  |  |  |
| 2.4 | Technische Ausstattung | 8 |  |  |  |
|  | - EDV/CAD - Hardware? |  |  |  |  |
|  | Kostenplanungssoftware? |  |  |  |  |
|  | Terminplanungssoftware? |  |  |  |  |
| 2.5 | Gemittelter Umsatz letzte 3 Jahre? | 6 |  |  |  |
| 2.6 | Referenzen? | 8 |  |  |  |
|  | Summe Qualifikation | 40 |  |  |  |

| Ziffer | Beurteilungskriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 0 - 5 | Ges. Pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Haftung |  |  |  |  |
| 3.1 | Höhe der Haftpflichtversicherung | 20 |  |  |  |
|  | - Personenschäden? |  |  |  |  |
|  | - Sachschäden? |  |  |  |  |
|  | - Anschrift des Versicherers? |  |  |  |  |
| 3.2 | Haftungskapital | 15 |  |  |  |
|  | - unter Angabe der Einlagen (Geldeinlage / Sacheinlage)? |  |  |  |  |
| 3.3 | Schadenshäufigkeit | 5 |  |  |  |
|  | - Nachweis des Schadensfreiheitszeitraumes? |  |  |  |  |
|  | #### Summe Haftung | 20 |  |  |  |
|  | #### Summe Qualifikation + Haftung | 60 |  |  |  |

.............................., den ..........................

Bearbeitet von: ........................................

| Ziffer | Beurteilungskriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note 1-5 | Ges. Pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Arbeitsausführung |  |  |  |  |
| 4.1 | Leistungspünktlichkeit | 10 |  |  |  |
|  | - vertragsgerechter Baubeginn? |  |  |  |  |
|  | - vertragsgerechtes Bauende? |  |  |  |  |
|  | - mahnungsfreie Terminerfüllung? |  |  |  |  |
| 4.2 | Qualität der Arbeit | 15 |  |  |  |
|  | - Ausgeführte Arbeiten ohne Nachbesserungen? |  |  |  |  |
|  | - Ordnungsgemäße Schuttbeseitigung und Räumung der Baust.? |  |  |  |  |
|  | - Unternehmen verfügt über hinreichende Ausstattung zur Vertragserfüllung? |  |  |  |  |

| 4.3 | Vertragsgerechtes Verhalten | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Einhaltung der Vorbemerkungen zum LV? |  |  |  |  |
|  | - Bereitstellung von Personal? |  |  |  |  |
|  | - Verwendung der zugesagten Materialien, Fabrikate, etc.? |  |  |  |  |
| 4.4 | Abrechnung / Rechnungslegung | 5 |  |  |  |
|  | - Korrekte Aufmaße? |  |  |  |  |
|  | - Korrekte Rechnungslegung? |  |  |  |  |
| 4.5 | Arbeitssicherheit und Umweltschutz | 5 |  |  |  |
|  | - Arbeitssicherheitsrichtlinien werden eingehalten? |  |  |  |  |
|  | - Umweltschutzrichtlinien werden eingehalten? |  |  |  |  |
|  | Summe Arbeitsausführung | 40 |  |  |  |
|  | Insgesamt | 100 | erzielte Gesamtpunktezahl |  |  |

sehr gut = 500 / ungenügend = 0 Punkte

| Unternehmen ist zu empfehlen, weil: |  |
| --- | --- |
| Unternehmen ist nicht zu empfehlen, weil: |  |

..........................., den ............................

Bearbeitet von: 	...................................

Aktualisiert am: 	...................................

Aktualisiert von: 	..................................