Generalplanerleistungen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2

Objektqualität	2

Projektqualität	2

1 Planerverträge mit jedem Einzelplaner	3

2 Einsatz eines Projektsteuerers	4

3 Einsatz eines Generalplaners	5

4. Der Generalübernehmer	6

## Allgemeines

Kennzeichnend für einen Generalplanerauftrag ist die Zusammenfassung des Architektenauftrags mit den Aufträgen anderer Objektplaner.

Ziel des Auftraggebers ist Schnittstellenverminderung und damit einhergehende Einsparung eigener Ressourcen.

Der Generalplaner ist damit für die Planungsorganisation, die Koordination und die Fortschrittskontrolle, sowohl während der frühen Planungsphasen, als auch bis zur Auftragserteilung an ausführende Baufirmen und darüber hinaus bis zur Überleitung ins Facility-Management für die ihm zugeordneten Objektplaner verantwortlich. Aber immer nur für die ihm zugeordneten Objektplaner, die in seinem Vertrag genannt sind. Er beauftragt die erforderlichen Leistungen und hat dafür als Gegenleistung die Honorare zu zahlen.

Für sonstige Objektplaner-/Fachplanerleistungen, die der AG darüber hinaus direkt beauftragt, hat er keine Verantwortung zu tragen, denn er hat auf deren Planungen – wegen fehlender Vertragsbindung – keinen Einfluss.

Für alle weiteren Betrachtungen ist die Unterscheidung von Produkt (Objekt) und Prozess (Projekt) – und deren Qualität – von entscheidender Bedeutung [Abb. 1].

Abb. 1: Elemente des Objektes und des Projektes

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Objekt- und Projektqualität werden im Folgenden erläutert.

## Objektqualität

Unter dem Begriff Objekt versteht man die sichtbare, physisch realisierte Lösung der im Programm gestellten Anforderungen hinsichtlich der Nutzung eines Bauwerkes. Dabei beinhaltet der Objektbegriff nicht nur das gebaute Haus, also das "Produkt" des architektonischen Entwurfes und seiner Bauleitung, sondern auch den Weg dorthin in Form von Entwurfs-, Vertrags- und Realisierungsunterlagen.

Objektqualität äußert sich in der ästhetischen Gestaltung, in der Funktionserfüllung, in Sicherheit, Ausstattung, Umweltfreundlichkeit, sowie den erforderlichen Voraussetzungen für günstige Betriebs- und Nutzungskosten.

## Projektqualität

Ein Projekt ist ein risikobehaftetes Vorhaben mit definierten Zielen, definiertem Anfang und (durch Zielerreichung) definiertem Ende, mit den Merkmalen der Einmaligkeit, Komplexität und (mitunter auch) der Neuartigkeit.

Es wird durch die Elemente Kosten, Termine und Qualität bestimmt. Ergänzend kommen hinzu: Verträge, Leistung und Verantwortung, Systemfunktionen und Lokalstruktur.

Projektqualität ist die Qualität der geistigen Leistung und des persönlichen Einsatzes („Human factor“), die zur Erreichung des Projektziels beitragen. Sie beruht ganz wesentlich auf klaren, ausgewogenen Zielvorgaben und auf einer geeigneten Zusammensetzung des Planungs- und Realisierungsteams und auf einer engen Kooperation zwischen diesen Projektbeteiligten.

Der Kreis schließt sich, wenn Objekt und Projekt im Zusammenhang gesehen werden und das Werk vom Kunden abgenommen wird.

Die Qualität der Leistungen in Hinsicht auf die Elemente des Projektes lässt oft zu wünschen übrig. Projektsteuerung im Bauwesen, vor allen Dingen aber die Steuerung der Planung und die Koordination aller am Bau Beteiligten, ist eine Disziplin, deren Methoden, Werkzeuge und Erkenntnisse oft zu wenig bekannt sind.

Die folgenden drei Graphiken zeigen die Verantwortlichkeiten in ihrer Entwicklung vom konventionellen Planervertrag über den Projektsteuerungsvertrag zum Generalplanervertrag.

### 1 Planerverträge mit jedem Einzelplaner

In der Vergangenheit war der Auftraggeber oberster Koordinator und Projektleiter. Er schloss mit Architekten und Fachplanern Verträge über Objektplanungen ab. Bei wenig komplexen Projekten ist das auch heute noch so. Der Architekt/Ingenieur hat nur die fachtechnische Koordination zu leisten.

Abb. 2: Planerverträge des AG mit jedem Einzelplaner

### 2 Einsatz eines Projektsteuerers

Durch die seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmende Komplexität (durch Spezialisierung und Arbeitsteilung) sowie Dynamik beim Bauen, sind die das Projekt lenkenden und organisatorischen Bauherrenaufgaben so gewachsen, dass Spezialisten dafür eingesetzt werden; die heutige Profession der Projektsteuerer ist entstanden. Die Bedarfsplanung und Steuerung des Projektes ist nach DIN 18025 Aufgabe des Bauherrn, der für seine delegierbaren Aufgaben einen i.d.R. Projektsteuerer einsetzt. Der Projektsteuerer ist per Vertrag an den Auftraggeber gebunden. Zwischen Objektplanern und Projektsteuerer bestehen dagegen keine Verträge; Objektplaner sind per Vertrag an den Auftraggeber gebunden.

Der Einsatz eines Projektsteuerers hat das Ziel: Das Management der Kosten, der Termine, der Qualität und Quantitäten sowie der Verträge und der Informationen durch den Projektmanager erledigen zu lassen.

Der Projektsteuerer hat keine Vertragsbindung mit den Objektplanern.

Abb. 3: Aufgabendelegation des AG an den Projektsteuerer

### 3 Einsatz eines Generalplaners

In den letzten Jahren wird zunehmend von Auftraggebern der Hauptplaner – bei Hochbauten ist das der Architekt – als Generalplaner verpflichtet.

Der Generalplaner ist gegenüber dem Bauherrn nicht nur für die Steuerung des Planerpools verantwortlich (projektseitig), sondern auch für die Planungsergebnisse der ihm zuarbeitenden Spezialisten (objektseitig), denn die Verträge mit den Spezialplanern schließt er ab und nicht mehr sein Bauherr/Auftraggeber.

Der Auftraggeber wird dadurch von Koordinationsaufgaben entlastet.

Für Fehlleistungen der Objektplaner verantwortlich gemacht zu werden, ist damit beim Generalplaner ungleich höher als beim Projektsteuerer. Dieses Problem wird bei einem Vergleich der drei Grafiken veranschaulicht.

Abb. 4: Generalplanervertrag

### 4. Der Generalübernehmer