Leistungsphase 0

Projektvorbereitung durch Bedarfsplanung

Chancen für Architekten

Bildteil

# Strukturierung der Aufgaben in den Projektphasen

Projektentwicklung

- Standortanalyse und Standortprognose (Makro- und Mikrostandort)

- Marktrecherche

- Grundstücksakquisition und Grundstückssicherung

- Nutzungskonzeption (Nutzerbedarfsprogramm [DIN 18205] Funktions-, Raum- und Ausstattungsprogramm)

- Vorplanungskonzept

- Vermarktung (Vermietung, Verkauf)

- Projektfinanzierung

- Immobilien-, Unternehmens- und Gesellschaftersteuern

- Kostenrahmen für Investitionen (DIN 276) und Nutzungskosten (DIN 18980)

- Terminrahmen

- Ertragsrahmen

- Rentabilitätsanalyse und Rentabilitätsbewertung

- Risikoanalyse und Risikobewertung

- Entscheidungsvorbereitung

Nutzerbedarfsprogramm -

der wesentliche Unterschied zur Arbeit der Planer ist:

Bedarfsplanung ist

Problemsuche

Entwerfen ist

Problemlösung

# Projektbeeinflussungsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Projektfortschritt

Eine Norm für Bedarfsplanung

DIN 18205 Bedarfsplanung im Bauwesen.

Danach bedeutet Bedarfsplanung im Bauwesen:

- die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von 
Bauherren und Nutzern;

- deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf“ und

- dessen Umsetzung in bauliche Anforderungen

Bedarfsplanung liegt im Verantwortungsbereich des Bauherrn

Auf keinen Fall ist die Bedarfsplanung durch die Grundlagenermittlung der Planer abgedeckt, sondern ist Aufgabe des Bauherrn.

Bedarfsplan definiert

die wesentlichen Bedürfnisse, Ziele und Mittel des Bauherrn und Nutzers sowie

die Rahmenbedingungen des Projektes und alle

erforderlichen Anforderungen an den Entwurf

Bedarfsplanung ist

ein Prozess. Er besteht darin,

- die Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten des Bauherrn und wichtiger Beteiligter zu ermitteln und zu analysieren. Hierfür gibt es unterschiedliche Methoden und Verfahren;

- alle damit zusammenhängenden Probleme zu formulieren, deren Lösung man vom Architekten erwartet.

# Bedarfsplaner ist

Eine Person, Gruppe oder Organisation, welche die Aufstellung eines Bedarfsplanes zu leisten hat.

Der Bedarfsplaner kann der Bauherr sein oder ein mit der Bedarfsplanung beauftragter Berater, der (die) Nutzer, der Architekt bzw. ein aus diesen gebildetes Team.

Die Inhalte eines Nutzerbedarfsprogramms können z.B. sein:

1.1 Bedarfsableitung nach Zweck und Ziel

- nach dem Ist-Stand

- nach der künftigen Entwicklung

- nach terminlichen Zwängen

1.2 Voraussetzungen für die Bedarfsdeckung

- Nutzeinheiten

- Flächen- und Raumbedarf

- Ausstattung

- Organisation

1.3 Grundstücks-Voraussetzungen

- Standort

- privatrechtliche Bedingungen

- öffentlich-rechtliche Bedingungen

1.4 Investitionsrahmen

1.5 Finanzierung

- Eigenkapital

- Zuschüsse

- Fremdmittel

mit den Anlagen:

A	Raum- und Funktionsprogramm

B	Ausstattungsprogramm

C	Terminrahmen

D	Mittelbedarfsplan

E	Folgekosten

# Die erste Planungsunterlage (sogen. „Briefmarke“)

Ziele, Aufgaben und Aktivitäten des Bauherrn: Schwachstellen

|  | Projekt-komponenten | Organisation 29 Vertragswesen 10 39 = 27% von 144 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungen 29 Qualität - Quantität 18 47 = 33% von 144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kosten 22 Haushaltswesen 12 34 = 23% von 144 |  |  |  |  |  |
| Projektph. gem. HOAI |  | Termine 11 Kapazitäten 13 24 = 17% von 144 |  |  |  |  |  |
|  | Projektent- | ungenaue, unvollständige, instabile Projektziele |  |  |  |  |  |
|  | wicklung | mangelhafte Bedarfsgrundlagen / Bemessungsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht / nicht abschließend geklärte organisatorische Voraussetzungen |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht/nicht abschl. geklärte planungs-/baurechtliche Grundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Methoden- / Verfahrenskenntnisse |  |  |  |  |  |
|  | 16,0 | mangelhafte / fehlende Programmoptimierung |  |  |  |  |  |
|  | Projekt- | nicht/nicht abschließend geklärte Projektorganisation |  |  |  |  |  |
|  | organisation | fehlende / mangelhafte Org.- / Ablauf- / Terminpläne |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende / mangelhafte Projektadministration |  |  |  |  |  |
|  |  | ungenaue, unvollständige, unklare Vertragsgrundlagen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Planungs- / Steuerungshilfen |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 | Bindung einzelner Projektanten an Leistungs- / Lieferinteressen |  |  |  |  |  |
|  | Planungs- | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
|  |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Grundlagen- |  | ungenaue, unvollständige, instabile Haushaltsdaten |  |  |  |  |  |
| ermittlung |  | fehlende Abstimmung der planungsvorbereiteten Maßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 | unklare, unpräzise, fehlende Angaben in Verträgen |  |  |  |  |  |
| Vorplanung | Planungs- | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
|  | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Planungsziele |  |  |  |  |  |
| Entwurfs- |  | fehlende Optimierung der Planungskomponenten |  |  |  |  |  |
| planung |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Projektanten |  |  |  |  |  |
| Genehm.- |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverf. |  |  |  |  |  |
| planung | 18,0 | nachträgliche baurechtliche Auflagen |  |  |  |  |  |
| Ausführungs- | Ausführungs | nicht genehmigte Projektzieländerungen |  |  |  |  |  |
| planung | vorbereitung | nicht genehmigte Änderungen der organisatorischen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vorbereitung |  | nicht genehmigte Änderungen der administrativen Konzeption |  |  |  |  |  |
| Vergabe |  | ungenaue, unvollständige, instabile Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |
| Mitwirkung |  | fehlende Abst. der ausführungsvorbereitenden Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| Vergabe | 8,0 | unzureichende Preis-Leistungs-Angebote |  |  |  |  |  |
| Objekt- | Ausführungs | fehlende/mangelhafte Detaillierung der Steuerungsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
| überwach. | steuerung | nicht abschließend geklärte/fixierte Ausführungsziele |  |  |  |  |  |
|  |  | unzureichende Kontrolle der Vertragsleistungen |  |  |  |  |  |
|  |  | zu wenig/wenig qualifiziertes Personal bei Unternehmen |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Abstimmungs-/Koordinationsverfahren |  |  |  |  |  |
|  |  | Veränderung der Projektziele gegenüber Planungsstand |  |  |  |  |  |
|  | 21,0 | Vergleiche, Konkurse, Pfändungen, Abtretungen |  |  |  |  |  |
|  | Vorbereiten | nicht abschließend geklärte/fixierte Übergabemodalitäten |  |  |  |  |  |
|  | der Inbe- | fehlende/mangelhafte Leistungsabnahmen/-kontrollen |  |  |  |  |  |
|  | triebnahme | fehlende/mangelh. Einweisung des Wartungs-/Betriebspersonals |  |  |  |  |  |
|  | und Nutzung | nicht abschließend geklärte/fixierte Abrechnungsmodalitäten |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende Ablauf-/Terminplanung zur Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
|  | 7,0 | Abschluß suboptimaler Wartungsverträge |  |  |  |  |  |
| Objektbe- | Inbetrieb- | mangelhafte Prüfung der Leistungen aus Planungsverträgen |  |  |  |  |  |
| treuung und | nahme und | mangelhafte Prüfung der Unternehmer-/Lieferantenleistungen |  |  |  |  |  |
| -dokumentat. | Nutzung | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Mängelbeseitigung |  |  |  |  |  |
|  |  | fehlende/mangelhafte Kontrolle der Gewährleistung |  |  |  |  |  |
|  |  | unsystematische Projektdaten-Dokumentation |  |  |  |  |  |
|  | 8,0 | mangelh./fehlendes Organisationskonzept für Gebäudebetrieb |  |  |  |  |  |
|  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Quelle: WIBERA Düsseldorf

Neue Leistungsbilder der AHO-Fachkommission Projektmanagement (Heft 19)

Ziff. 3.2.1 Leistungsbild der Projektentwicklung i.e.S.

.......

D: Nutzungskonzeption (Nutzerbedarfsprogramm (DIN 18205), Funktions-, Raum- und Ausstattungsprogramm)

Erstellen einer wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzeption, Erarbeiten des dazugehörigen Nutzerbedarfsprogramms nach DIN 18205 sowie eines Funktions-, Raum- und Ausstattungsprogramms.

E: Vorplanungskonzept

Konzeptionelle planerische Umsetzung des Nutzerbedarfsprogramms

Methoden der Bedarfsplanung

Quality Function Deployment

Problem Seeking (Peña)

Programming (Henn)

Briefing (Schnell)