Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers bei Beauftragung eines Projektsteuerers mit dem AHO-Grundleistungsbild

# Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers bei Beauftragung eines Projektsteuerers mit dem Grundleistungsbild AHO 2014

Die Grundleistungen der Projektsteuerung sowie die im Regelfall erforderlichen Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers bei der Steuerung von Bauprojekten sind in der Form einer Synopsis so nebeneinandergestellt, dass der Zusammenhang sofort zu erkennen ist.

Die Listung der Tätigkeiten der Projektleitung soll eine Hilfestellung sowohl für den AG, als auch für den Projektsteuerer sein. Unklare Vorstellungen führen sehr oft zu Missverständnissen und Unzulänglichkeiten.

| Leistungen der Projektsteuerung nach AHO-Leistungskatalog 2013 | Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers (bzw. der Auftraggeber-Gremien) |
| --- | --- |
| 1. Projektvorbereitung |  |
| Grundleistungen | Auftraggeberaufgaben im Vorprojekt |
|  | Auswahl eines Projektsteuerers (kurz PS) durch Bewertung von Auswahlkriterien - Bürostruktur - Qualifikation des Büros - Qualifikation und Zuständigkeiten der leitenden Mitarbeiter - Haftung - Personal und Arbeitsmittel Information über auftraggeberseitige Randbedingungen des Projekts - Führungsstruktur des Auftraggebers (AG) - Vorhandene Kommunikationsstrukturen Katalog der Hauptziele in Hinsicht auf - Kosten - Termine - Qualität und Quantitäten Einholung Angebot und Vertragsvorschlag Erteilung des Auftrags für die Projektsteuerung |

| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| --- | --- |
| 1 Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | Entgegennahme von Informationen und diese ggf. weiterleiten an betroffene Stellen der eigenen Organisation. Entscheidungen treffen bei der Vorlage von Alternativen. |
| 2 Entwickeln und Abstimmen der Grundlagen für die Planung der Planung | Entscheidungen über den Einsatz der notwendigen Objekt- und Fachplaner und anderer Spezialisten anhand der Präqualifikationsvorschläge der PS. Notwendige Vollmachten klären und erteilen. |
| 3 Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele und der Dokumentation der Projektvorgaben | Projektziele der PS erläutern und abstimmen. |
| 4 Vorschlagen und Abstimmen der Kommunikationsstruktur, Informations-, Berichts- und Protokollwesen | Klärung und Abstimmung über Art, Wege und Empfänger von Informationen, Berichten und Protokollen, einschließlich eines Projekt-Kommunikations-Systems (PKS) nach Vorschlägen der PS. |
| 5 Vorschlagen und Abstimmen des Entscheidungsmanagements | Abstimmung und Vorgabe der Verfahrensweise bei Entscheidungsvorlagen Einrichten/Bestimmen der zentralen Projektanlaufstelle Sorge für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs. |
| 6 Vorschlagen und Abstimmen des Änderungsmanagements | Abstimmung und Vorgabe der Verfahrensweise bei Änderungsvorlagen |
| 7 Mitwirken beim Risikomanagement | PS auf Risiken hinweisen, die bekannt sind aus - der eigenen Organisation - Kenntnissen des Grundstücks (Baugrund etc.) - der Finanzierung - der Umwelt (Nachbarindustrien etc.) Diskussion und Entscheidung über die Klassifizierung der Risikoschwerpunkte |
| 8 Mitwirken bei der Auswahl eines Projektkommunikationssystems | Entscheiden, ob ein eigenes, das der PS, oder ein externes Projektkommunikationssystem eingesetzt werden soll |
| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| 1 Überprüfen der bestehenden Grundlagen zur Bedarfsplanung auf Vollständigkeit und Plausibilität | Bedarfsplanung an PS übergeben; falls nicht vorhanden Bedarfsplanung beauftragen. |
| 2 Mitwirken bei der Klärung der Standortfragen, bei der Beschaffung der standortrelevanten Unterlagen, bei der Grundstücksbeurteilung hinsichtlich Nutzung in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Hinsicht | Vollmachten erteilen für die Beschaffung von Unterlagen, deren Herausgabe dem Datenschutz unterliegen, ggf. unter Einholung von Vertraulichkeitserklärungen. |
| 3 Überprüfen der Ergebnisse der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten | Von der PS überprüfte Ergebnisse der Grundlagenermittlung der bis jetzt beauftragten Objekt- und Fachplaner zur Kenntnis nehmen und ggf. bestätigen oder verwerfen. Entscheidung über die Weiterführung des Projekts treffen |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| 1 Mitwirken bei der Erstellung des Kostenrahmens für Investitionskosten und Nutzungskosten | Kostenrahmen/Kostengrenzen/Wirtschaftlichkeitsziele sowie evtl. Nutzungskostengrenzen den Planungsbeteiligten bekanntgeben bzw. vorgeben |
| 2 Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von Investitions- und Fördermitteln | Evtl. Spezialisten für die Erlangung von Fördermitteln beauftragen. Eventuell Spezialisten mit Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beauftragen. |
| 3 Prüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | Geprüfte Rechnungen entgegennehmen, mit Budget vergleichen, kontieren und Rechnungen anweisen |
| 4 Abstimmen und Einrichten der projektspezifischen Kostenverfolgung | Abstimmung mit der PS über die Kostenziele, klären, wie und mit welchen Mitteln die Kostenverfolgung zeitnah dargestellt werden soll, und dies verbindlich vorgeben. Für den Mittelabfluss gilt das Gleiche. |

| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| --- | --- |
| 1 Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens | Diskussion mit der PS über die Rahmentermine/Zwischentermine im Hinblick auf eigene Terminvorstellungen |
| 2 Aufstellen und Abstimmen des Steuerungsterminplans für das Gesamtprojekt und Ableiten des Kapazitätsrahmens | Zwischentermine mit dem PS abstimmen und festlegen |
| 3 Erfassen logistischer Einflussgrößen unter Berücksichtigung relevanter Standort- und Rahmenbedingungen | Mithilfe bei der Suche von Erschließungs-/Zufahrts- und Lagerflächen bei beengten Baustellenverhältnissen und Entscheidung über mögliche Zusatzkosten treffen |
| E Verträge und Versicherungen |  |
| 1 Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt | Beistellung juristischen Sachverstands für die Vergabe- und Vertragsstruktur des Gesamtprojektes. |
| 2 Vorbereiten und Abstimmen der Inhalte der Planerverträge | Beistellung juristischen Sachverstands für die Abfassung der Planerverträge. |
| 3 Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligenden, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen | Entscheiden über die zu Beteiligenden bei Auftragsvergaben sowie an den Verhandlungen teilnehmen Aufträge rechtsverbindlich abzeichnen. |
| 4 Vorschlagen der Vertragstermine und - fristen für die Planerverträge | Mitarbeit und/oder Kenntnisnahme. |
| 5 Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt | Diskussion des Versicherungskonzeptes und endgültige Entscheidung darüber. |
| 2. Planung |  |
| Grundleistungen |  |
| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| 1 Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | Entgegennahme der fortgeschriebenen Organisationsvorgaben sowie der Projektstrukturplanung |
| 2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | Evtl. Änderungen der Zielvorgaben entscheiden und bekannt geben. Entscheidung über weitere Maßnahmen aus den Analysen |
| 3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | Entgegennahme der Dokumentation der Projektvorgaben (fortgeschriebene Ziele) und kritische Würdigung sowie Entscheidungen treffen |
| 4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | Entgegennahme von Berichten und Abstimmung mit der PS über Vorgaben zu Kosten, Terminen, Qualität und Quantitäten |
| 5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements | Entscheidungsvorlagen der PS entgegennehmen und entscheiden |
| 6 Umsetzen des Änderungsmanagements | Änderungsvorlagen der PS entgegennehmen und entscheiden |
| 7 Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners |  |
| 8 Mitwirken beim Risikomanagement | (wie Stufe 1) |
| 9 Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten | Meldung an die PS bei Unregelmäßigkeiten im Projektkommunikationssystem |
| 10 Mitwirkung bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungsorganisationen | Eigenen Einfluss geltend machen bei Behörden und Genehmigungsorganisationen |

| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| --- | --- |
| 1 Laufendes Analysieren und Bewerten der Leistungen der Planungsbeteiligten | Überprüfung ob der PS seine Leistungen erbringt Entscheidung über weiteres Vorgehen bei Schlechtleistungen der Projektbeteiligten |
| 2 Steuern der Planung der Bemusterungen | Entgegennahme der Bemusterungsplanung, Bekanntgabe oder Vorgabe eigener Vorstellungen |
| 3 Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zu den einzelnen Leistungsphasen der Planung | Entgegennahme der Dokumentation der vorhergehenden Leistungsphasen, Durchsicht und Entscheidung über das weitere Vorgehen |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| 1 Überprüfen der Kostenschätzung und -berechnung der Objekt- und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen | Entgegennahme der Ergebnisse der zur Zeit vorliegenden Kostendokumentation, Klärung und Abstimmung sowie Entscheidung über das weitere Vorgehen |
| 2 Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | Entgegennahme von Entscheidungsvorlagen |
| 3 Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss | Klärung mit der PS über Mittelbedarf und Mittelabfluss und Abstimmung mit Kreditgebern |
| 4 Prüfen der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | Entgegennahme der geprüften Rechnungen der Projektbeteiligten und zur Zahlung anweisen |
| 5 Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | Kenntnisnahme der aktuellen projektspezifischen Kostenverfolgung und ggf. intervenieren |
| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| 1 Fortschreiben des Terminrahmens |  |
| 2 Überprüfen des Terminplans der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf, insbesondere auf Einhaltung des Terminrahmens | Entgegennahme der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Bauablauf, Diskussion mit dem PS bei abweichenden Vorstellungen |
| 3 Fortschreiben des Steuerungsterminplans unter Berücksichtigung des Terminplans der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf | Entgegennahme der aktualisierten Terminpläne und Diskussion bei abweichenden Vorstellungen |
| 4 Terminsteuerung der Planung einschließlich Analyse und Bewertung der Terminfortschreibung der Planungsbeteiligten | Kenntnisnahme der Analyse und Bewertung und ggf. eingreifen |
| 5 Mitwirken bei der Aktualisierung der logistischen Einflussgrößen | Bekanntgabe der für den eigenen Bedarf freizuhaltenden Flächen auf dem Baugrundstück |
| 6 Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens zur Integration des Facility Managements | Bekanntgabe der eigenen Vorstellungen in Hinsicht Facility Management Entscheidung über den Einsatz eines systematischen Inbetriebnahmemanagement und ggfs. Beauftragung. |
| E Verträge und Versicherungen |  |
| 1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | Entscheiden welche Verfahren bei Vertragsverletzungen in Gang gesetzt werden sollen |
| 2 Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle Projektbeteiligten | Entgegennahme des Versicherungskonzeptes und kritische Würdigung |

| 3. Ausführungsvorbereitung |  |
| --- | --- |
| Grundleistungen |  |
| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend |  |
| 1 Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | Kenntnisnahme der fortgeschriebenen Organisationsvorgaben sowie der Projektstrukturplanung und Bestätigung |
| 2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | Klärung und Abstimmung bei Abweichungen von vorgegebenen Projektzielen |
| 3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | Kenntnisnahme und ggf. Bestätigung |
| 4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) sowie Führen der Kommunikationsstruktur | Entgegennahme von Berichten und Abstimmung mit der PS über Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten |
| 5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements | Entscheidungsvorlagen des PS entgegennehmen und entscheiden |
| 6 Umsetzen des Änderungsmanagements | Änderungsvorlagen des PS entgegennehmen und entscheiden |
| 7 Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners |  |
| 8 Mitwirken beim Risikomanagement | (siehe Stufe 1) |
| 9 Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten | Meldung an PS bei Unregelmäßigkeiten im Projektkommunikationssystem |
| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| 1 Laufendes Analysieren und Bewerten der Planungsergebnisse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | Entscheidung und Bekanntgabe von evtl. Modifikationen bei den Projektzielen |
| 2 Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge | Prüfen, der Vorschläge, ggf. Vorgaben zu Angebotsauswertungen und Vergabevorschlägen |
| 3 Überprüfen der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von Nebenangeboten auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | Diskussion und Entscheidung über Nebenangebote im Zusammenhang mit Projektzielen |
| 4 Mitwirken bei den erforderlichen Bemusterungen | Entscheidungen treffen bei Bemusterungen |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| 1 Überprüfen der von den Planern ermittelten Soll-Werte für die Vergaben auf Basis der aktuellen Kostenberechnung | Diskussion und Entscheidung bei Abweichungen der Kosten-Ist-Werte von den Soll-Werten |
| 2 Überprüfen der von den Planungsbeteiligten auf der Grundlage bepreister Leistungsverzeichnisse erstellter Kostenermittlungen | Kenntnisnahme |
| 3 Überprüfen der Angebotsauswertungen im Hinblick auf die Angemessenheit der Preise | Kenntnisnahme |
| 4 Vorgeben der Deckungsbestätigung für Aufträge | Herausgabe von Deckungsbestätigungen für Aufträge |
| 5 Kostensteuerung unter Berücksichtigung der Angebotsprüfungen und Kostenvergleiche der Planungsbeteiligten | Kenntnisnahme |
| 6 Prüfen und Freigabevorschläge der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | Entgegennahme von geprüften Rechnungen und Anweisen zur Zahlung |
| 7 Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss | Abgleich von Mittelbedarf und Mittelabfluss mit der PS |
| 8 Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | Kenntnisnahme aktueller Berichte der projektspezifischen Kostenverfolgung, ggf. Maßnahmen einleiten |
| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| 1 Fortschreiben des Terminrahmens |  |
| 2 Überprüfen der Vergabeterminplanung der Planungsbeteiligten | Abgleich der Vergabetermine mit denen der PS |
| 3 Fortschreiben der Steuerungsterminpläne unter Berücksichtigung des Terminplans der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf | Kenntnisnahme |
| 4 Überprüfen der vorliegenden Angebote im Hinblick auf vorgegebene Terminziele | Kenntnisnahme der Feststellungen der PS Entscheidung über das weitere Vorgehen |
| 5 Terminsteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen betreffend Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Durchführung der Vergabe | Abstimmung über Vergabeprozesse |
| 6 Mitwirken beim Aktualisieren und Prüfen der Entwicklung der logistischen Einflussgrößen | Kenntnisnahme |
| E Verträge und Versicherungen |  |
| 1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | Entscheiden welche Verfahren bei Vertragsverletzungen in Gang gesetzt werden sollen |
| 2 Mitwirkung bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens | Entscheidung und Bekanntgabe der zu beteiligenden Stellen bei den Vergabeverfahren |
| 3 Überprüfen der Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit | Versenden der Ausschreibungs-/Vertragsunterlagen Submission, wenn im Verfahren so vorgesehen |
| 4 Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur unterschriftsreife | Führen der Vergabeverhandlungen bzw. der Aufklärungsgespräche |
| 5 Mitwirken beim Vorgeben der Vertragstermine und -fristen für die Besonderen Vertragsbedingungen der Ausführungs- und Lieferleistungen | Kenntnisnahme von Berichten über Vertragstermine bei Ausführungs- und Lieferleistungen |
| 4. Ausführung |  |
| Grundleistungen |  |
| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| 1 Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung | Entgegennahme von Ergänzungen und Änderungen bei den Organisationsvorgaben der PS und Abgleich mit der eigenen Organisation |
| 2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen | Diskussion bei Abweichungen von vorgegebenen Projektzielen |
| 3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben | Kenntnisnahme und ggf. Bestätigung |
| 4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | Kenntnisnahme von Berichten und Abstimmung mit der PS über Kosten, Termine, Qualitäten und Quantitäten und Entscheidung über das weitere Vorgehen |
| 5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements | Entscheidungsvorlagen der PS entgegennehmen und entscheiden |
| 6 Umsetzen des Änderungsmanagements | Änderungsvorlagen der PS entgegennehmen und entscheiden |
| 7 Analyse und Bewerten der Koordinationsleistungen der Objektüberwachung |  |
| 8 Mitwirken beim Risikomanagement | (siehe Stufe 1) |
| 9 Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten | Meldung an PS bei Unregelmäßigkeiten im Projektkommunikationssystem mit Vorschlägen wie diese abgestellt werden sollten |
| 10 Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen Beweisverfahren | Selbständige Beweisverfahren in Gang setzen mit Unterstützung der PS, wenn erforderlich |
| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| 1 Analysieren und Bewerten der Leistungen der Objektüberwachung sowie Vorschlagen und Abstimmen von Anpassungsmaßnahmen bei Gefährdung von Projektzielen | Berichte zur Kenntnis nehmen und über Anpassungsmaßnahmen entscheiden |
| 2 Anlassbezogene örtliche Kontrolle der Leistungen der Objektüberwachung | Überprüfen, ob der PS seine Pflichten wahrnimmt |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| 1 Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | laufende Kenntnisnahme |
| 2 Prüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung | Entgegennahme von Rechnungen und zur Zahlung anweisen |
| 3 Überprüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung betreffend die ausführenden Unternehmen zur Zahlung | Entgegennahme von Rechnungen und zur Zahlung anweisen |
| 4 Vorgeben von Deckungsbestätigungen für Nachträge | Kostendeckung für Nachträge prüfen und ggf. bestätigen |
| 5 Fortschreiben der Planung zu Mittelbedarf und Mittelabfluss | Mittelbedarf und Mittelabfluss abgleichen mit den Angaben der PS |
| 6 Fortschreiben der projektspezifischen Kostenverfolgung (kontinuierlich) | Berichte der Kostenverfolgung zur Kenntnis nehmen und ggf. Maßnahmen einleiten |
| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| 1 Fortschreiben des Terminrahmens |  |
| 2 Überprüfen des Terminplans der Planungsbeteiligten, insbesondere auf Einhaltung des Terminrahmens | Kenntnisnahme, ggf. Diskussion bei Änderungsbedarf |
| 3 Fortschreiben der Steuerungsterminpläne unter Berücksichtigung des Terminplans der Planungsbeteiligten | Kenntnisnahme, ggf. Diskussion bei Änderungsbedarf |
| 4 Terminsteuerung der Ausführung unter Berücksichtigung der Objektüberwachungsleistungen | Kenntnisnahme, ggf. Maßnahmen einleiten |
| E Verträge und Versicherungen |  |
| 1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten | Entscheiden welche Verfahren bei Vertragsverletzungen in Gang gesetzt werden sollen |
| 2 Unterstützen des Auftraggebers bei der Abwendung von Forderungen von Nichtprojektbeteiligten (z.B. Nachbarn, Bürgerinitiativen etc.) | Stakeholdermanagement, ggf. mit externer Unterstützung (durch PS, Moderator, Mediator) |
| 3 Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung | Geprüfte Nachträge entgegennehmen und entscheiden |
| 4 Mitwirken bei der Abnahmevorbereitung sowie bei der Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahme | Rechtsverbindliche Abnahme von Leistungen und Lieferungen |

| 5. Projektabschluss |  |
| --- | --- |
| Grundleistungen |  |
| A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| 1 Mitwirken bei der organisatorischen und administrativen Konzeption und bei der Durchführung der Übergabe/Übernahme bzw. Inbetriebnahme/Nutzung | Über endgültige Inbetriebnahme entscheiden |
| 2 Veranlassen der systematischen Zusammenstellung und Archivierung der Projektdokumentation | Systematik der Aktenordnung für die Projektdokumentation mit PS und anderen Beteiligten abstimmen |
| 3 Überprüfen der Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen durch die Planungsbeteiligten | Kenntnisnahme |
| 4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen) | Berichte über Kosten, Termine, Qualitäten und Quantitäten entgegennehmen und bei Abstimmungsbedarf klären |
| 5 Abschluss des Entscheidungs- / Änderungs- und Risikomanagements | Abschlussbericht entgegennehmen |
| 6 Organisation des Abschlusses des Projektkommunikationssystems | Die eigene Organisation vorbereiten für den Abschluss des Projektkommunikationssystems |
| B Qualitäten und Quantitäten |  |
| 1 Analysieren und Bewerten der Mängelhaftungsverzeichnisse | Mängelhaftungsverzeichnisse entgegennehmen und mit der eigenen Betriebsorganisation abstimmen Dokumentationsunterlagen entgegennehmen, überprüfen und evtl. Ergänzungsbedarf anmelden |
| C Kosten und Finanzierung |  |
| 1 Überprüfen der Kostenfeststellung der Objekt- und Fachplaner | Kostenfeststellung entgegennehmen, prüfen und ggf. an das Finanzierungsinstitut weiterleiten |
| 2 Prüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten zur Zahlung | Geprüfte und freigegebene Rechnungen zur Zahlung anweisen |
| 3 Überprüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung betreffend die ausführenden Unternehmen zur Zahlung | Geprüfte und freigegebene Rechnungen zur Zahlung anweisen |
| 4 Überprüfen der Leistungen der Planungsbeteiligten bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | Freigegebene Sicherheitsleistungen zur Zahlung anweisen |
| 5 Abschließen der projektspezifischen Kostenverfolgung | Kostenabschlussbericht entgegennehmen |
| D Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| 1 Steuern der Abnahme, Übergabe und Inbetriebnahme | Anlagen nach der Abnahme und Übergabe in Betrieb nehmen; ggf. mit Unterstützung eines beauftragten Facility Management |
| E Verträge und Versicherungen |  |
| 1 Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen | Planungs- und Projektsteuerungsleistungen rechtsverbindlich abnehmen, wenn sie fehlerfrei sind und die Revisionsunterlagen vorliegen |