Projektorganisations-

Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	2

00 Allgemeines	2

01 Projektgegenstand und Projektumfeld	2

02 Öffentliche Belange, Behörden	3

03 Aufbaustruktur	3

04 Ablaufstruktur	4

05 Zielvorgabe Qualität der Planung	5

06 Zielvorgabe Kosten Gesamtprojekt	5

07 Zielvorgabe Termine Gesamtprojekt	7

08.1 Verträge	8

08.2 Versicherungen	9

09 Informationsverarbeitung	10

10 Planungs- und Ausführungsdokumente	11

11 Objektüberwachung	12

12 Interna	13

Zusammenfassung	13

Abschnitt 2: Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen	14

Abschnitt 3: Richtlinie für die Projektrealisierung	16

# Abschnitt 1

Das Projektorganisationshandbuch enthält alle projektspezifischen Informationen, die notwendig sind, um Projekte effektiv und effizient abzuwickeln.

Sinn des Handbuches ist, Bestimmungen zu Aufgaben, Verantwortung, Mitarbeit und Information aller Mitarbeiter des Büros einvernehmlich festzulegen, damit eine stets gleiche und effiziente Abwicklung der anfallenden Probleme und Entscheidungen sichergestellt ist.

Die Struktur dieses Projektorganisationshandbuches orientiert sich an der allgemeinen Projektstruktur.

Die Projektstruktur bildet die Rahmenbedingungen, die Zielsetzungen (Kosten, Termine, Qualitäten), die Organisation und die Dokumentation ab. Die Projektstruktur ist damit Grundlage des Projektorganisations- und des Projekthandbuches sowie der daraus abgeleiteten Ablageordnung. Abgelegt wird sachorientiert.

- Projektgegenstand und Projektumfeld

- Öffentliche Belange und Behörden

- Aufbaustruktur

- Ablaufstrukturen

- Qualitätsmanagement

- Kostenmanagement

- Terminmanagement

- Vertrags- und Versicherungsmanagement

- Informationsmanagement

- Planungs- und Ausführungsdokumente

- Objektüberwachung / Bauleitung

- Bürointerna

Die folgenden Fragen zu den einzelnen Kapiteln sind nicht erschöpfend, sondern müssen jeder Organisation individuell angepasst werden.

# 00 Allgemeines

| Von wem (z.B. Geschäftsleitung / Projektleitung / Projektleiter, ...) und wann (sofort vor Arbeitsaufnahme, nach Vertragsunterschrift, ...) werden der Ablauf und die Qualitätsanforderungen jedes Auftrages oder Teilauftrages festgelegt? |  |
| --- | --- |
| Nach welchen Regeln (Projektordnungssystem) wird das Projekt gegliedert und dokumentiert? |  |
| Wo wird/werden Inhaltsverzeichnis/se abgelegt? |  |

# 01 Projektgegenstand und Projektumfeld

## Zweck

Schon bei Beginn eines Projektes sind viele Informationen verfügbar, die gesammelt und dokumentiert werden müssen, um sie allen Interessierten für ihre Planungen zur Verfügung zu stellen.

Gesammelte, nicht selbst erzeugte Informationen müssen immer auf ihren Wahrheitsgehalt/Fehlerfreiheit überprüft werden, weil sie in den meisten Fällen Projektinput sind, auf denen weiter aufgebaut wird.

## Aufgaben

Sammlung aller verfügbaren, bereits vorhandenen Informationen

Ablage entsprechend der Projektstruktur

Analyse fehlender Unterlagen

Beschaffung der fehlenden Unterlagen

Prüfung aller Unterlagen auf Fehlerfreiheit

Informationen allen am Projekt Beteiligten (EDV-gestützt) zugänglich machen (Informationspool)

Laufende Pflege des Informationspools

Diese Input-Unterlagen sind Q-relevant

| Wie erfahren wir die Ziele des Auftraggebers? Welche Methoden setzen wir ein? Wo werden sie dokumentiert? |  |
| --- | --- |
| Welche für die Projektbearbeitung notwendigen Unterlagen bestehen bereits, wer verfügt darüber, wer beschafft sie, in welcher Zeit? |  |
| Wie (nach welchen projektspezifischen Anforderungen) wird das Grundstück dokumentiert und wie ist die Form der Ablage? |  |
| Wie betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit, um die Ziele der Investition (und gleichzeitig unser Büroimage) zu fördern? |  |

# 02 Öffentliche Belange, Behörden

## Zweck

Schaffung und Anwendung des Planungs- und Baurechtes sind gesetzlich den Behörden der Kommune zugeordnet.

Schaffung von Planungsrecht und baurechtliche Prüfungen sind durch die Vielzahl der zu beteiligenden Stellen zeitaufwendig. Über diese Zeiten muss man sich Klarheit verschaffen, um sie in den Gesamtterminplan einzustellen.

Unrichtige, oder unvollständige Unterlagen hemmen den Arbeitsfluss bei den genehmigenden Stellen und wirken zeitverzögernd.

## Aufgaben

Frühzeitige Erkundung der Bebauungsmöglichkeiten (Planungsrecht)

Evtl. Bauvoranfrage einreichen

Frühzeitige Erkundung der Anforderungen der Behörde(n) an die Bauantragsunterlagen

Vollständige Unterlagen zusammenstellen und bei der/den Behörde(n) einreichen

Frühzeitige Erkundung von Bauauflagen (und evtl. deren Diskussion)

Bauauflagen der Baugenehmigung einzeln listen und auf deren Abnahme durch die beteiligten Stellen hinarbeiten

| Welche Behörden sind zu beteiligen? |  |
| --- | --- |
| Nach welchen Vorschriften (z.B. Baugenehmigungsverfahren nach LBO, Planfeststellungsverfahren, BImSch-Verfahren ... ) wird die Baugenehmigung erteilt? |  |
| Welche Nachweise (Prüfstatik, Bauphysikalische Berechnungen, UVP, Verkehrsgutachten, Einzelhandelsgutachten, Planfeststellungsverfahren, ... ) werden von den Behörden / Institutionen gefordert? |  |
| Wie werden Gespräche und Vereinbarungen mit Behörden dokumentiert? |  |

# 03 Aufbaustruktur

## Zweck

Aufbaustrukturen werden zu Beginn eines Projektes festgelegt und sind, im Gegensatz zu dynamischen Ablaufstrukturen, statisch. Ihre Abbildung zeigt in erster Linie die Machtverhältnisse und Verantwortlichkeiten im Projekt.

Strukturieren kann man nach vielerlei Gesichtspunkten; es kommt immer auf die Projekterfordernisse an. Hochkomplexe Projekte erfordern meist tiefer gegliederte Strukturen, weil man nur so die Übersicht behalten kann.

Die wichtigsten Aufbaustrukturen sind: das Organigramm, die Projektbeteiligtenliste, Aufbau und Zusammensetzung der Leitungsebenen und Arbeitskreise, der Projektstrukturplan und der Produktstrukturplan.

## Aufgaben

Strukturierung des Projektes nach den Projekterfordernissen: 
– technisch
– wirtschaftlich
– rechtlich

Diskussion der Strukturen mit den Beteiligten, um Konsens zu erzielen

Verbindliche Dokumentation (möglichst EDV-gestützt) für alle Beteiligten

Rückverfolgbare Dokumentation von Veränderungen

| Wer stellt wann die Projektorganisation (Organigramm) dar? |  |
| --- | --- |
| Welche Pflichtenhefte und Checklisten werden für die Projektarbeit benötigt? |  |
| Wer führt die Projektbeteiligtenliste und aktualisiert sie laufend, wer erhält Kopien? |  |

# 04 Ablaufstruktur

## Zweck

Der materielle Reichtum unserer Gesellschaft gründet auf unserer arbeitsteiligen (rationalisierten) Wirtschaft. Spezialisten bearbeiten effizient Teile (Arbeitspakete) eines Ganzen. Das Ganze (Werk) muss deshalb am Anfang eines Projektes in seine Teile zerlegt (strukturiert) und Spezialisten zugewiesen werden. Diese Teile bauen in aller Regel auf Vorleistungen anderer Spezialisten auf. Erst der sinnvoll geplante, sichtbar gemachte Ablauf in Form von Verantwortlichkeiten und Arbeitsrichtung zeigt komplexe Zusammenhänge so, dass die Übersicht jederzeit gewährleistet ist.

Zweck von Ablauf- und Koordinationsplänen ist, komplizierte Zusammenhänge übersichtlich darzustellen. Die dafür geeignete Darstellungsform sind Flusspläne, die Verantwortlichkeiten für Einzelleistungen und die Schnittstellen eindeutig und zweifelsfrei erkennen lassen.

Ziel ist die übersichtliche Darstellung sowohl der Gesamtleistung, als auch von Teilleistungspaketen sowie das Erkennen von Leistungslücken oder Doppelleistungen.

## Aufgaben

Ablauf- und Koordinationspläne sind ein Teil der hierarchisch ablaufenden Projektarbeit mit den Folgen:

Ziele definieren und dokumentieren

Strukturieren des Objektes und des Projektes

Produktionsablauf der Realisierung und der Planung

Darstellung in Arbeitspapieren

Ändert sich ein Parameter in dieser Folge, so sind bei Bedarf alle Ebenen erneut anzupassen.

### Standardabläufe

Immer wiederkehrende Abläufe sind als Standardabläufe zu definieren und zu dokumentieren

### Projektabläufe

Standardabläufe sind den Projektgegebenheiten anzupassen und mit den Beteiligten zu besprechen bis Konsens erzielt wird (Spielregeln)

Definition von speziellen Projektabläufen

Überwachung der Abläufe und Anpassung, wenn notwendig

Dokumentation der Abläufe

| Werden wir für immer wiederkehrende Prozesse Standardabläufe einsetzen? Wer passt sie – in Zusammenarbeit mit den Beteiligten - dem Projekt an? |  |
| --- | --- |
| In den Phasen Vorentwurf bis Bauantrag sind Entscheidungen zu fällen; wir führen deshalb Entscheidungsmanagement ein: |  |
| Wird ein Workshop veranstaltet, um den Auftraggeber speziell in Entscheidungs- und Änderungsmanagement einzuführen und wer veranstaltet ihn wo? |  |
| Wer passt den Standardflussplan projektspezifisch an? |  |
| Wer verteilt an wen die Entscheidungsformulare? |  |
| Wer führt die Liste der Entscheidungen? |  |
| Wie werden Mehrleistungen unseres Büros angemeldet und mit wem sind sie vorher abzustimmen? |  |
| In der Phase der Werkplanung und in allen folgenden Phasen werden Änderungen gewünscht; wir führen deshalb von Anfang an Änderungsmanagement ein: |  |
| Wer passt den Standardflussplan projektspezifisch an? |  |
| Wer verteilt an wen die Änderungsformulare? |  |
| Wer führt die Liste der Änderungen? |  |

# 05 Zielvorgabe Qualität der Planung

## Zweck

Qualität ist (nach ISO 9001) die „Erfüllung von Anforderungen“.

Qualität  und Quantitäten werden in erster Linie durch Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (kurz: AVA) sowie die dafür erforderlichen Grundlagen (z.B. Flächen und Kubaturen, Zeichnungen, etc.) bestimmt. Davon abhängig sind dann die Kosten und die Termine eines Werkes und damit seine Wirtschaftlichkeit.

Entscheidungs- und Änderungsmanagement sind wichtige Steuerungsinstrumente für Qualität und Quantitäten.

## Aufgaben

Bei der Zielformulierung werden Aussagen zu Qualität und Quantitäten gemacht.

Strukturierung und Dokumentation der Zielaussagen

Planung der Planung
Berechnungen und Beschreibungen (neben Zeichnungen und Plänen) sind das Planungsergebnis der Ziele und damit die Grundlage für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

Organisation des AVA-Prozesses und Einbindung in den Gesamtprojektablauf

Einrichten eines Entscheidungs- und Änderungsmanagements

Überwachung und Dokumentation der Einhaltung von Qualität und Quantitäten durch einen Verantwortlichen durch laufenden SOLL/IST-Vergleich

Steuerungsmaßnahmen, wenn notwendig

| Werden die Ziele des Auftraggebers in einem Gestaltungshandbuch visualisiert? |  |
| --- | --- |
| Ist vom Auftraggeber hinsichtlich Baumaterialien ein Referenzobjekt genannt worden? |  |
| Nach welcher Norm (nach DIN und / oder 2. Berechnungsverordnung) werden Flächen- und Kubikmeterberechnungen berechnet? |  |
| Welche Art der Ausschreibung wird gewählt und wer entscheidet das? |  |
| #### In welcher Form wird die Baubeschreibung (z.B. Tabellenform ... ) aufgestellt? |  |
| Ist eine Betriebsbeschreibung gefordert? |  |
| Ist die Zeichnungslayerstruktur eindeutig, auch im Hinblick auf die zu integrierenden Sonderfachleute? |  |
| Werden Zeichnungsinhalte an Hand von Checklisten geprüft? Wo sind sie abgelegt? |  |
| Wie wird bei Detail- und Materialänderungen sowie Änderungen in Montagezeichnungen verfahren? |  |

# 06 Zielvorgabe Kosten Gesamtprojekt

## Zweck und Ziele

Auftraggeber haben ein Recht darauf, jederzeit über die Kostenentwicklung ihres Projektes informiert zu sein. Voraussetzung dafür sind richtige Kostenstrukturen und ein effizientes Kostenmanagement.

Kostenmanagement darf nicht erst in der AVA-Phase einsetzen, sondern die entscheidenden Weichen und damit die Beeinflussbarkeit, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht auf die Ziele des Investitionsvorhabens, werden in den ersten Leistungsphasen gestellt. Hier sind die Möglichkeiten der Beeinflussung von Kosten, Terminen und Qualität am größten. Die ersten Leistungsphasen müssen deshalb als Vorbereitung der Vergabe gesehen werden.

Die Ziele des Baukostenmanagements, zugeschnitten auf die Investitionen des Auftraggebers, sind: Kostenerfassung / Kostenkontrolle / Kostensteuerung / Kostendokumentation der einzelnen Teilprojekte.

Kostenmanagement muss in erster Linie auf die Art der Ausschreibung reagieren.

- Einzelausschreibung mit fest vereinbarten Einzelpreisen

- Funktionalausschreibung mit garantiertem Gesamtpreis (auch Termingarantie)

In der Regel werden Baukosten, wegen der Vergleichbarkeit unterschiedlichster Bauten, nach DIN 276 strukturiert und phasenweise (vom Groben zum Feinen) entwickelt. Diese Methode wird vor allen Dingen bei Einzelausschreibungen angewandt. Eine andere Methode, mit sehr viel größerer Übersichtlichkeit und damit der besseren Möglichkeit der Kostensteuerung, ist die Elementmethode, die von der ersten Kostenschätzung, mit in den einzelnen Projektphasen immer größerer Detaillierung, bis zur Abrechnung durchgehalten werden kann. Eine Variante dieser Methode ist „Design to cost“, bei der Bauelemente mit festen Preisen einmal definiert werden, um sie bis zur Abrechnung durchzuführen.

Die Funktionalausschreibung mit garantiertem Gesamtpreis scheint ohne Kostenmanagement auszukommen. Das ist ein Trugschluss. Behinderungen des Bauablaufes bei Bauunternehmungen und Handwerkern sowie Leistungsänderungen verlangen immer wieder nach Preisanpassungen und damit nach aktivem Baukostenmanagement.

Grundlage der Investitionsentscheidung ist in aller Regel die Vorprojektphase. In dieser Phase wird oft schon eine Einengung des Zielkorridors verlangt, der von den tatsächlichen Kosten weniger als +/- 5 % abweicht. Das ist dann allerdings die vorweggenommene Leistung einer anderen Planungsphase und deshalb nur unter hohem Aufwand zu ermitteln.

Für die Optimierung von Kosten sind die ersten Leistungsphasen von entscheidender Bedeutung.

Ziel der Kostensteuerung muss sein, für alle am Bauwerk Beteiligten den Prozess der Kostenentwicklung offen und durchschaubar zu machen und durch rechtzeitiges Anbieten von Alternativen die Kostenentwicklung im Griff zu halten.

## Aufgaben

### Kostenmanagement vor Ausschreibungsbeginn

Beachtet werden müssen vor Ausschreibungsbeginn:

Phasenweiser Vergleich der Planungsergebnisse mit den Zielen und evtl. notwendige Anpassungen

Vorkehrungen für die Möglichkeit einer Realteilung des Gesamtprojektes 
(Weiterverkauf von Bauwerksteilen)

Vorkehrungen für steuerliche Belange und spätere unterschiedliche Abschreibungsmöglichkeiten verschiedener Bauteile

Vorkehrungen für eine eindeutige, schnelle und erleichterte Abrechnung (Bauleitung)

Vorkehrungen für die Überleitung ins Facilitiesmanagement (Schutz gegen Datenverluste). Das gilt sowohl für Form, Funktion und Struktur (objektorientiert) als auch für Kosten, Termine und Qualität (projektorientiert).

### Kostenoptimierung

Erste Optimierungsphase: Kundenwünsche kritisch bewerten

Zweite Optimierungsphase: Lösungsansätze der Planer bewerten

Dritte Optimierungsphase: Ausführung samt Vorbereitung

### Kosten allgemein

Entwicklung der Kostengliederung nach der Objektstruktur (Realteilung!) und unter Beachtung von unterschiedlichen steuerlichen Gesichtspunkten sowie Möglichkeiten der Abschreibung.

Verfeinerung der Kostengliederung unter Abrechnungsgesichtspunkten

Einführung eines Änderungsmanagements

Einführung eines Claimmanagements bei größeren, komplexen Projekten

Fortschrittskontrolle durch SOL/IST-Vergleich

Dokumentation der einzelnen Projektphasen unter Kostengesichtspunkten

### Fall: Einzelausschreibungen mit Einheitspreisen

Grundlage des Kostenmanagements bei Einzelausschreibungen ist die DIN 276 (neu), nach der die Kosten wie folgt zu entwickeln sind:

Die Kostenstrukturen sind den Planungsphasen der DIN 276 entsprechend anzulegen

Die Ausschreibung muss eine effiziente Abrechnung durch die Bauleitung zulassen

Änderungsmanagement einsetzen

Einführung eines Dokumentenmanagements für die Ausführung, um Behinderungen wegen fehlender Dokumente zu vermeiden

Zeitnahe Abrechnung und Dokumentation

Laufender SOLL/IST-Vergleich Leistungsstand / Zahlungen

| HOAI-Leistungsphase | Grundlage | Kostenermittlungsart | Entscheide |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Projektvorphase (Projektentwicklung) | Bruttonutzflächen | Kostenüberschlag (Genauigkeitsgrad x % Abweichung y %) | Planungs- / Investitionsentscheid |
| 1 Grundlagenermittlung 2 Vorplanung | Bauteile | Kostenschätzung (Genauigkeitsgrad x1 % Abweichung y1 %) | Entscheidung zur Vorplanung / Start up |
| 3 Entwurfsplanung 4 Genehmigungsplanung | Bauteile Gewerke Einzelkosten nach Kostengruppen | Kostenberechnung der Einzelkosten nach Kostengruppen (Genauigkeitsgrad x2 % Abweichung y2 %) | Grundlage der Finanzierung Entscheid zur Ausführung |
| 5 Ausführungsplanung 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Mitw. bei der Vergabe | Gewerke | Kostenanschlag Ausschreibungsergebnisse / Aufträge mit Eintrag in die Baukostenkontrolle (Genauigkeitsgrad x3 % Abweichung y3 %) | Grundlage der Vergabe |
| 8 Objektüberwachung 9 Dokumentation | Rechnungen | Kostenfeststellung durchlaufende Fortschreibung der Baukostenkontrolle (Nachträge / Einzelrechnungen und Kontrolle der Einzelgewerke) (Genauigkeitsgrad 100 %) | Bauabrechnung Abschluss close up |
| 10 Nutzungskosten Betriebs- und Unter haltskosten |  |  | Nutzung |
| 11 Umbau- und / oder Rückbaukosten |  |  | Nutzungsänderung oder Nutzungsende |

Die Kostenermittlungsarten sind den o. g. Planungsphasen wie dargestellt zuzuordnen

### Fall: Funktionalausschreibung

Einführung eines Änderungs- / Claimmanagements

Einführung eines Dokumentenmanagements für die Planung und Ausführung, um Behinderungen wegen fehlender Dokumente zu vermeiden

Laufender SOLL/IST-Vergleich Leistungsstand / Zahlungen

| Auf welcher Grundlage (DIN 276 ...) wird die Kostenstruktur festgelegt? Sind steuerliche Gesichtspunkte (z.B. AfA oder spätere Realteilung des Objektes einschl. Grundstück, etc.) von Anfang an zu berücksichtigen? |  |
| --- | --- |
| Änderungsmanagement ist die Grundlage der Kostenverfolgung. Sind alle Projektbeteiligten in das System eingeführt? |  |
| In welchen Zeiträumen und in welcher Form ist dem Bauherrn über die Kostenentwicklung zu berichten? Wie werden (kostenträchtige) Vorkommnisse behandelt? Wie detailliert berichten wir über z.B. beauftragte Summen, gestellten Nachtragsforderungen, noch zu stellenden Nachtragsforderungen (Prognosen), Bewertung der Mehr- und Minderkosten? |  |
| Wie wird die laufende Leistungserfüllung geprüft (keine Freigabe von Zahlungen vor Leistungserfüllung)? Wie stellen wir sicher, dass im Rahmen der Rechnungsprüfung die Fristen für Skontovereinbarungen eingehalten werden? |  |

# 07 Zielvorgabe Termine Gesamtprojekt

## Zweck

Ohne eine Planung der Planung ist eine seriöse Terminplanung nicht möglich. Die gleichartige Struktur der Leistungsbilder und der Phaseneinteilung von Architekten und Ingenieuren - und seit 1996 auch der Projektsteuerung – gestattet einen matrixartigen Aufbau der Einzelplanungsleistungen. Erst dadurch ist es möglich, dass verschiedene Fachdisziplinen (nahezu) zeitgleich dasselbe Problem bearbeiten bei (nahezu) gleichem Informationsstand.

Ziel der Terminplanung ist das ungehinderte Bearbeiten und Ineinandergreifen vieler Leistungsteile (Arbeitspäckchen), schnelle Projektdurchlaufzeiten und Fehlervermeidung durch Informationsgleichstand. Nur dadurch ist die rechtzeitige Vorlage gut koordinierter Zeichnungen, vor allem aber der Leistungsverzeichnisse und Vergaben möglich, wobei ein Spielraum für gründliche Analysen und Alternativen anzustreben ist.

Fortschrittskontrolle des augenblicklichen Leistungsstandes einschl. der Analyse und Bewertung, sowie ggf. Empfehlungen zur Behebung von Abweichungen. Änderungen und Nachträgen.

## Aufgaben

### 1.  Planung der Planung

Erarbeiten einer Matrix, in der sämtliche am Projekt beteiligten Planer verzeichnet sind, um Leistungslücken oder Doppelleistungen zu erkennen

Erarbeiten von Pflichtenheften für sämtliche Planer

Terminierung und ständige Fortschrittskontrolle.

### 2 Terminplanung

Beachtung des hierarchischen Ablaufs: 
1  Zieldefinition und Dokumentation, 
2  Projekt und Objektstrukturierung, 
3  Produktionsplanung der Planung und der Ausführung, 
4  Arbeitspakete terminieren

Projektablaufplanung als Flussplan

In der Leistungsphase 2 (Vorentwurf) Planungs- und Ausführungstermine planen (Masterplan)

Vertragstermine planen (Vertragsterminplan)

Detailterminplan (-pläne) erarbeiten

### 3 Fortschrittskontrolle

Periodischer SOLL/IST-Vergleich mit Abweichungsanalyse (nach Möglichkeit mit leicht zählbaren Mengen (Stck., m², m³, etc.))

Jede Feststellung des Status ist zu archivieren und mit Gültigkeitsdatum zu kennzeichnen

Vorschlagen und Einleiten von Gegenmaßnahmen bei Abweichungen

| Was sind die Vorstellungen des Auftraggebers hinsichtlich Termineckpunkte? |  |
| --- | --- |
| Terminpläne werden von Anfang an systematisch aufgestellt: Ziele ermitteln / überprüfen, Strukturen festlegen / überprüfen, Abläufe / Produktion (-srichtung) auf der Baustelle festlegen / überprüfen, Terminplanungswerkzeuge einsetzen. Welche Planungswerkzeuge (EDV-Programme) werden von uns eingesetzt? |  |
| Nach welcher Methode und in welchen Zeiträumen wird die Fortschrittskontrolle durchgeführt? |  |

# 08.1 Verträge

## Zweck

Das Vertragswesen spielt deshalb eine so wichtige Rolle, weil es unmittelbar mit planenden und ausführenden Unternehmen gekoppelt ist. Fehler in den Vertragsdokumenten können deshalb sehr kostspielig werden. Vertragsgestaltung und Vertragsanalyse vor Vertragsschluss sind für das Projektergebnis von entscheidender Bedeutung.

Da es bei der Leistungserfüllung oft zu Abweichungen von den SOLL-Vorgaben kommt, ist aktives, laufendes Vertragscontrolling und Risikomanagement notwendig.

## Aufgaben

Bei der Abfassung von Verträgen ist zu beachten, dass Personen mit Verträgen arbeiten müssen, an denen sie i.d.R. nicht mitgewirkt haben. Klarheit des Textes sowie präzise Beschreibung der Leistungsziele müssen oberstes Gebot sein.

Verträge werden vorzugsweise in unserem eigenen Hause formuliert, weil sie dann von unserer Seite gestaltet (unsere Maximal- / Idealforderungen) werden können.

Jeder Vertrag ist zu analysieren als Vorbereitung für eine Vertragsverhandlung

Verhandlung des Vertrages mit dem Ziel eines Kompromisses

Nach Vertragsschluss Dokumentation der inhaltlichen Vorgaben (Finanzen, Termine, Qualitäten und Quantitäten)

Controlling macht periodische Abweichungsanalyse und Risikomanagement sowie Vorschläge für Anpassungen durch z.B. Vertragsergänzungen, Änderungen, ziehen von Zwischenpönalen, Teilkündigung, Billigung, etc., oder auch Vertragsabbruch

SOLL/IST-Vergleich bei der Leistungsabnahme

Grundlage der Planerverträge ist die Leistungsmatrix der Planung der Planung

Grundlage von Realisierungsverträgen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen der Architekten und Ingenieure

Verträge sind Q-relevant und müssen min. für zehn Jahre archiviert werden

| Von wem werden Vertragsentwürfe gefertigt? |  |
| --- | --- |
| Wer wird uns (immer, oder nur wenn nötig) juristisch unterstützen? |  |
| Wie läuft die Prüfung von Verträgen ab, die uns von Dritten vorgelegt werden? |  |
| Wie werden besondere Ereignisse, die zu Mehrkosten führen könnten, systematisch (z.B. durch Claimmanagement, ...) erfasst. |  |

# 08.2 Versicherungen

## Zweck

Wir kennen drei Alternativen des Mangelbegriffs:

Das Fehlen einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft

Das Vorliegen eines Fehlers, der den Wert oder die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch aufhebt oder mindert

Der Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (abgeleitet aus VOB/B § 13 Nr. 1)

Baumängel resultieren häufig aus der Fehlleistung verschiedener Planungs- und Baubeteiligter. Den wirklichen Verursacher eines Fehlers herauszufinden ist oft sehr schwierig.

## Aufgaben

Die Arbeitsschritte vom Risikomanagement zur Versicherung laufen wie folgt ab:

Projektrisiken müssen 
- identifiziert (Wo? Was?)  
- analysiert (Warum?) und 
- bewältigt werden (Wie? Womit?).

Risiken werden bewältigt durch:

vermeiden 
(beseitigen, verzichten, andere Lösungen suchen, Schutzmaßnahmen ergreifen, etc.)

vermindern 
(begrenzen, Kompetenzen regeln, Verhalten beeinflussen, etc.)

überwälzen 
(versichern, Haftung ausschließen, etc.)

selbst tragen 
(Risiko einkalkulieren, Reserven bereitstellen, Ausweichmöglichkeiten schaffen, etc.)

Versicherung(en) abschließen für Risiken, die wir nicht selbst übernehmen wollen (oder können). Besondere Beachtung sind den Haftungsausschlüssen zu schenken.

Periodisches Risikomanagement, um sich verändernde Risiken angemessen zu berücksichtigen

| Wer analysiert die Projektrisiken? Wie und wo werden sie dokumentiert? |  |
| --- | --- |
| Wer schließt in welchem Umfang Versicherungen (Bauwesenversicherung, all risk, ...) ab? |  |

# 09 Informationsverarbeitung

## Zweck

Ziel des „Informationsmanagements“ muss sein, mit relativ wenig Daten, umfassende und aussagekräftige Informationen zu erhalten. Das kann durch Aggregation, durch Konzentration auf die Wirkkräfte (Pareto) oder gezielte Filterung geschehen.

Ganzheitliche Projektführung sorgt für eine frühe Anhebung der Informationsmenge und hält sie verfügbar bis zum Projektende, um sie dem dann folgenden Facility-Management zu übergeben.

Im Planungs- und Bauprozess kommt es durch zu späte, unrichtige, und nicht richtig in den Zusammenhang gestellte Informationen, immer wieder zu Hemmungen im Arbeitsfluss. Informationsbereitstellung und Informationsverteilung kommt deshalb bei der Abwicklung von Projekten - besonders solchen mit großer Komplexität - ein hoher Stellenwert zu.

Informationen können dem Projekt nur dann nützen, wenn:

sie gut strukturiert sind,

wenn sie laufend gepflegt werden,

wenn sie zeitgleich anderen Projektbeteiligten zugänglich gemacht werden

Informationen werden bereitgestellt und verteilt durch: mündliche und telefonische Mitteilungen, in Papierform (Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen) durch Brief oder Fax sowie elektronisch.

## Aufgaben

Vorgabe für die Informationsstruktur (gilt für alle Projektbeteiligten) ist der Projektstrukturkatalog

Alle Dokumente müssen enthalten 
- Nummer des Projektstrukturkatalogs als Ablagenummer 
- Projekt-Nr. und -Name
- Datum der Freigabe des Formblattes 
- Bezug, Thema oder Problemstellung
- Lokalisierung, Gewerk 
- Auftragnehmer

Alle Projektbeteiligten arbeiten auf eine Informationsplattform

Die neuesten Informationen liegen auf einem Server, auf den alle Projektbeteiligten zugreifen können (Vorsicht, Papier kann überholt sein!)

Bestimmung eines Informationsverantwortlichen

Jedes eingehende Dokument erhält sofort eine Ablagenummer, wenn diese fehlt

Informationsebenen werden aus dem Organigramm abgeleitet

| Welche EDV Programme nutzen wir? Sind andere Projektpartner dazu kompatibel? |  |
| --- | --- |
| Jedes Schriftstück trägt: die volle Anschrift des Absenders, Projektnummer, Ablagenummer des Dokumentes innerhalb der Projektstruktur, die Projektbezeichnung, das Bauvorhaben, das Datum der letzten Aktualisierung. In der Fußzeile: automatisierte Ablagebezeichnung innerhalb der Projektstruktur, Freigabedatum und Namenskürzel des Leerdokumentes, Seitennummer des Blattes und Gesamtseitenzahl des Dokumentes. Anlagen. Sind diese Konventionen allen Projektbeteiligten bekannt gemacht worden? |  |
| Welche Fristen sind für das Verschicken von Einladungen zu Besprechungen und die dafür vorgesehene Tagesordnung verschickt? |  |
| Wer schreibt in welcher Form (z.B. laufende Nummerierung jedes Protokollpunktes, Überschrift für den nachfolgenden Text, Text, sich aus dem Text ergebende Aufgabe (notwendige Aktion) mit Verantwortlichkeit und bis zu welchem Datum die Aufgabe abzuarbeiten ist, die Protokolle von Jour fixen? |  |
| Wie und an wen werden die Protokolle verteilt? |  |
| Nach wie viel Tagen muss das Protokoll beim Empfänger eingegangen sein? |  |
| Welche Kommunikationsplattform werden wir für die Informationsverarbeitung (z.B. E-Mail, das EDV-Programm „LOTUS-Notes“, ...) nutzen? Wird mit unseren Projektpartnern die Vernetzung angestrebt, um Daten effizient auszutauschen? |  |
| Werden wir Datenbanken (z.B. „Schwarzes Brett“, „Diskussionsboard“, Projekthandbuch, Organisationshandbuch, Konferenzdatenbank, ...) zur Verfügung stellen? |  |
| Welche allgemeinen Formblätter stellen wir im Interesse eines reibungslosen Informationsaustausches unseren Projektpartnern zur Verfügung? |  |
| Für welche Informationen können Kurzbriefe verwendet werden? |  |
| Wie werden eingehende Schriftstücke behandelt (Eingangsstempel, Ablagenummer, Kürzel, ...)? |  |
| Wie werden wichtige Telefongespräche dokumentiert? |  |
| Wann und in welcher Form werden Projektbericht geschrieben und an wen werden sie verschickt? |  |
| Wann und in welcher Form wird die Projektchronik geführt? |  |

# 10 Planungs- und Ausführungsdokumente

## Zweck

Planungsdokumente sind die Grundlage für die Realisierung auf der Baustelle. Planungsdokumente müssen gut koordiniert und fehlerfrei sein, um ohne Behinderungen auf der Baustelle produzieren zu können.

Ausführungsunterlagen bestehen aus den sich einander ergänzenden: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen.

Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen sind Objektunterlagen und werden nur der Vollständigkeit halber im Projekthandbuch geführt, ebenso wie die beiden nachfolgenden Kapitel „Bauleitung“ und „Projektinterna“. Unterlagen für z.B.: Abläufe, Termine, Kosten, Qualitäten, etc. sind in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben worden.

## Aufgaben

Phasenorientiert Aufstellung einer „Offenepunkteliste“ aller benötigten Ausführungsdokumente bei Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorentwurf

Eindeutige, genügend tiefe Objektstrukturierung

Schnittstellendiskussion und Layerverteilung des gewählten CAD-Systems

Einrichtung eines Zeichnungs- und Plandurchlaufmanagements (erfassen, verwalten, informieren, dokumentieren, vervielfältigen, verteilen und archivieren)

Informationen werden nur einmal, entweder in Zeichnungen oder in Berechnungen oder in Beschreibungen erwähnt (jedoch ohne Querverweise zu vergessen)

Einfache, möglichst simple Identifikation aller Objekte (Nummerierung der Treppen und Aufzüge, Türen, Räume, etc.)

Qualitätskontrolle aller Ausführungsdokumente an Hand von Checklisten oder auch unabhängigen Spezialisten

| Form und Inhalt von Zeichnungen müssen den einschlägigen Normen genügen. In welcher Form und mit welchen Inhalten (Auftraggeber, Bauvorhaben, Zeichnungsinhalt, Systemzeichnung des Bauvorhabens mit seinen Hauptachsen, Maßstab, Zeichnungsverfasser / Verfasser der Änderungen, Datum der Zeichnungserstellung, Zeichnungsnummer / Nummer der Änderung, Freigabeunterschriften von Projektleitung und ggf. Auftraggeber, ...) ist der Zeichnungsspiegel zu gestalten? |  |
| --- | --- |
| Welche Zeichnungsformate/Abmessungen bevorzugen wir? |  |
| Wie werden die einzelnen Zeichnungslayer (auch für die Sonderfachleute) organisiert? |  |
| In welchen Formaten werden Details dargestellt? |  |
| Wie werden Zeichnungen dokumentiert? |  |
| Mit welchen Inhalten und in welcher Form werden Genehmigungsanträge an Behörden und Institutionen eingereicht? |  |
| In welcher Form werden die Arbeitsergebnisse jeder Planungsphase dokumentiert? |  |
| Wie werden ungültige Planungsunterlagen behandelt? |  |
| In welcher Form werden Zeichnungs-/Planlisten geführt? |  |
| Mit wem sind die Vorbemerkungen/Texte von Ausschreibungen vor dem Versand abzustimmen? |  |
| Wie wird die Vergleichbarkeit von Angeboten sichergestellt? |  |
| Welche Anforderungen werden an Bestandszeichnungen/Pläne/Berechnungen/Beschreibungen gestellt? |  |
| Welche Arbeitsergebnisse werden in welcher Form vom Facilitymanagement benötigt? |  |

# 11 Objektüberwachung

## Zweck

Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften.

Objektüberwachung ist die Schnittstelle zwischen Planung und Ausführung. Verantwortlicher für die Objektüberwachung ist der Bauleiter.

Das Modell stellt die Objektüberwachung in den Mittelpunkt. Sie ist Mittler zwischen Planung und Ausführung auf der Baustelle. Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sind die Leitplanken von Beginn der Bedarfsplanung bis zur Übergabe des Werkes an den Bauherren. Beharrliche Zielverfolgung hat höchste Priorität.

## Aufgaben

Aufgabe einer Bauleitung ist die Organisation, Koordination, Information und Dokumentation von Kosten, Terminen, Qualitäten und Quantitäten im Rahmen der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, wahrzunehmen.

Dem Beginn der Realisierung auf der Baustelle (start up Phase) ist höchste Aufmerksamkeit zu widmen. In dieser Phase wird entschieden, wie das Projekt enden wird und wieviel an eigenem Aufwand zu investieren ist.

Das heißt:

Klare Zieldefinition für 
technische Ziele (Leistungsumfang, Funktionen, Leistung, Qualität), 
wirtschaftliche Ziele (Kosten, Ergebnis, Verfügbarkeit), 
Abwicklungsziele (Organisation, Ablauf, Termine, Aufwand, Transparenz), 
Soziale Ziele (Motivation, Zufriedenheit, Sicherheit, Kommunikation), 
Managementziele (Know-how Nutzung, Ressourcen, Projekterfolg), 
Randbedingungen (Markt, Kunden, Konkurrenz, Kapazität, Mitarbeiter)

Umfassende Strukturierung

Verantwortung und Kompetenzen eindeutig festgelegt

In Abläufen (Prozessen) denken und diese dokumentieren

Sichtung, Strukturierung und Dokumentation der vorhandenen Ausführungsunterlagen

Identifizierung fehlender Unterlagen und deren laufende Anmahnung auf der Grundlage einer Offenepunkteliste

Ergebnisorientiert denken und entscheiden

Ständige Koordination und Kommunikation speziell hinsichtlich der Ausführungsplanung

Notwendige Entscheidungen vorbereiten, managen und dokumentieren

Änderungen systematisch managen und dokumentieren

Mut zum rechtzeitigen Handeln, weil sich Fehler mit weiter fortschreitender Zeit potenzieren!

| Wie wird das Baubüro organisiert? |  |
| --- | --- |
| In welcher Form und mit welchen Inhalten ist das Bautagebuch zu führen? |  |
| Welche Baustoffprüfungen können auf der Baustelle mit relativ geringem Messmitteleinsatz durchgeführt werden? In welcher Form werden Prüfergebnisse dokumentiert? |  |
| Wie werden Abnahmen organisiert? Mit wem sind die Termine abzustimmen? Wie und von wem werden die Abnahmen protokolliert? |  |

# 12 Interna

## Zweck

In jedem Projekt werden von jeder Organisationseinheit (eigenes Unternehmen) Daten gesammelt und erzeugt, die nur für den internen Gebrauch vorgesehen sind. Sie werden in keinem Fall anderen Unternehmen zugänglich gemacht. Um diese projektspezifischen Daten beim Projekt zu halten, wird dem Projekthandbuch dieses Kapitel 12 angefügt.

Zu den internen Daten gehören – unter anderen – in erster Linie das Honorar- und Selbstkostenmanagement.

## Aufgaben

Festlegung der Daten, die intern gesammelt, erzeugt und dokumentiert werden sollen

Treffen von Vorkehrungen für die Geheimhaltung der internen Daten

Vergabe von speziellen Zugangsberechtigungen

Verantwortlichen bestimmen für die Pflege dieser Daten

| In welcher Form werden für die Projektakquisition die Lebensläufe der Mitarbeiter geführt? |  |
| --- | --- |
| Um die Wirtschaftlichkeit von Projekten zu kontrollieren, sind über den Zeitverbrauch Aufzeichnungen zu führen. In welcher Form sind die Aufzeichnungen zu führen und zu welchem Datum sind sie abzugeben? |  |
| In welcher Form werden Mitarbeiter am Betriebserfolg beteiligt? |  |

# Zusammenfassung

Ohne die Organisation hintereinander (oder auch parallel) abzuarbeitender Arbeitspakete wird unsere Arbeit im Chaos enden, d.h. Fehler in der Bearbeitung werden gemacht, die dann - mit oft hohem zeitlichen Aufwand - beseitigt werden müssen. Diese Nachbearbeitungen können zu einem großen Teil eingespart werden, wenn immer wiederkehrende Abläufe, und zu benutzende Hilfsmittel vereinbart, auf Wirksamkeit ausprobiert, dokumentiert und immer wieder auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft werden.

Für die Projektarbeit in einem Architektur-/Ingenieurbüro sind das Projekthandbuch und das Organisationshandbuch von essentieller Bedeutung. Die Handbücher müssen als allgemeingültig für das gesamte Büro eingeführt werden, um Chaos und damit Geldverluste und Ärger zu vermeiden.

Jeden Handgriff zu regeln wäre unsinnig. Aufwand und Nutzen sollten immer gegeneinander abgewogen werden. So wenig Aufwand wie möglich, aber sie viel wie nötig, um Projekte zur Zufriedenheit unserer Bauherren abzuwickeln.

Gut geführte Handbücher ausgeführter Projekte als Beweis für gute Projektabwicklung sind für Akquisitionen allemal besser geeignet als noch so schöne Hochglanzbroschüren.

# Abschnitt 2: Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen

Ein hoch angesehener Managementhochschullehrer hat einmal gesagt: „Mehr als die Hälfte aller Sitzungen könnte unterbleiben, ohne dass negative Auswirkungen auf das Projekt entstehen“. Das gilt natürlich nicht immer und in jedem Fall. Entscheidend für den Erfolg sind Vorbereitung und Führung. Koordination der technischen Lösungen der Fachplaner und Diskussion als Entscheidungsvorbereitung sind wichtige Felder von Besprechungen.

### Vorbereitung

- Durchlesen des letzten Protokolls. Kontrolle, ob, alle durch die eigene Gruppe zu bearbeitende Punkte, ausgeführt sind.

- Vorbereitung der Sitzung gem. Vorgehen nach der nachfolgenden Tätigkeitsliste.

- Sicherstellen von Vertretungen

- Vorkehrungen gegen Anrufe, Besucher etc. während der Sitzung

- Mitteilung des Standortes an das Sekretariat

- Sicherstellen des pünktlichen Beginnes und der Abwicklung gem. Zeitplan (z. B. gestufte Teilnahme)

- Bestimmen des Protokollführers

### Durchführung

- Formelle Eröffnung der Sitzung.

- Einreichung ergänzender Tagesordnungspunkte mit knapper Begründung.

- Einleitung jedes Tagesordnungspunktes mit klarer Zielsetzung und knapper Problemdarstellung, sowie Vorschlag des Lösungsweges.

- Zwischenergebnisse zusammenfassen, bzw. Tagesordnungspunkt zusammenfassen und abschließen, wenn keine Fragen mehr offen sind.

- Gespräch beim Thema halten.

- Graphische Verdeutlichung von Aussagen (Tafel, Overhead etc.).

- Aktiv zuhören, Fragen stellen.

- Zielführende Behandlung der Sitzungsteilnehmer (Redselige, Ablehnende, Alleswisser, Positive etc.) unter Vermeidung von Seitenhieben, Randbemerkungen und Beleidigungen.

- Wege suchen, um Konflikte zu lösen.

- Zeitplan einhalten, auf Entscheidungen drängen.

- Feststellen der Termin- und Kostenauswirkungen bei Entscheidungen und Beschlüssen.

- Abschluss der Sitzung unter Wiederholung der beschlossenen Sofortmaßnahmen (vor Protokollversand) und Festlegung des nächsten Sitzungstermins.

### Nacharbeiten

- Protokoll gemäß Tätigkeitslisten

- Durchführen von Sofortmaßnahmen

- Information der Mitarbeiter

- Beachtung der Vertraulichkeit

- Evtl. nachgelagerte Klärung einzelner Punkte, ohne getroffene Entscheide in Frage zu stellen.

- Auswirkungen auf andere Gesprächsebenen festhalten (offene Punkteliste)

## Tätigkeitsliste zur Vorbereitung und Durchführung einer Besprechung

- Was ist das Ziel dieser Besprechung?

- Wer lädt ein?

- Wer ist Moderator?

- Wer führt Protokoll?

- Wer (welcher Personenkreis?) wird eingeladen?

- Wo und wann (Lokalität und Datum?) findet die Besprechung statt?

- Besprechungspunkte (Themen)?
Nicht mehr als sieben, da sich erfahrungsgemäß aus den vorgeschlagenen Punkten weitere ergeben. Am Schluss immer „Verschiedenes“ anhängen.

- Zeitvorgaben
Die Teilnehmer können dann die Zeit nach der Besprechung noch sinnvoll verplanen.
Auf die Zeitangabe muss allerdings Verlass sein!

- Zuerst die noch offenen Punkte der vorherigen Besprechung behandeln.

- Protokollieren wer tut was (Arbeitspaket) bis wann?

- Welche Aktionen ergeben sich? (Offenepunkteliste)

- Auftrag / Entscheidungsvorlage / Änderungsantrag / Orientierung

- Immer nur ein Thema behandeln. Andere Themen werden unter „Verschiedenes“ behandelt. Nie den „roten Faden“ verlieren. Moderieren heißt: den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Eigene Interessen sind nach Möglichkeit zurückzustellen.

- Werden verschiedene Themen (Gedanken) unter einem Tagesordnungspunkt behandelt, so ergibt das mehrere Protokollpunkte (wegen Datenbankrecherchen, aber auch wegen evtl. unterschiedlicher Aktionen (siehe Punkt 10)).

- Protokollpunkte von 1 - n (d.h. auch über mehrere aufeinander folgenden Besprechungen) durchnummerieren.

- Namensliste führen in der Reihenfolge der Wortmeldungen.

- Ergebnisprotokoll allen Beteiligten spätestens 2 Tage später zuschicken.

- Einladung mit neuen Besprechungspunkten 8 Tage vor der Besprechung zuschicken.

## Checkliste: Die 12 W-Fragen jeder Konferenz

beachtet	nicht beachtet

1.	Warum überhaupt?

2.	Welche Zielsetzung?

3.	Wie ist das Thema?

4.	Wie viele Teilnehmer?

5.	Wer nimmt teil?

6.	Wo ist der Ort?

7.	Wann ist der Zeitpunkt?

8.	Wie lange?

9.	Was ist zu organisieren?

10.	Welche Spielregeln?

11.	Wie ist der Ablauf?

12.	Was ist zu verbessern?

## Ablaufschema für eine Konferenz

Positiven Einstieg wählen

Organisatorisches bekanntgeben

(Zeitraum, Schriftführer, Pausen etc.)

Thematik behandeln

informieren,  argumentieren,  erklären

Ergebnis feststellen

zusammenfassen (Entscheidung möglichst nicht bekanntgeben)

Wer macht was? wo? wann? wie? bis zur nächsten Konferenz

Positives Schlusswort finden!

# Abschnitt 3: Richtlinie für die Projektrealisierung

## 1	Klaren Auftrag empfangen

Rahmenbedingungen abklären

Aufgaben verstehen

Ziele definieren

Honorare vereinbaren

Termine absprechen

Konditionen regeln

Projektleiter einsetzen / bestimmen

## 3	Klare Grobplanung vornehmen

- Phasen gliedern

- Leistungen festlegen

- Beteiligte bestimmen

- Risiken feststellen und berücksichtigen

## 4	Klare Teilaufträge formulieren

- Aufgaben und Ziele definieren

- Termine festlegen

- Budgets festlegen

- Qualität definieren

## 5	Schriftliche Vereinbarungen mit den am Projekt Beteiligten für:

- Teilaufträge

- Budgets

- Termine

- Teilprojektorganisation (Name und Funktion)

## 6	Gesamtprojektmanagement festlegen (PM-Handbuch)

- Projekthandbuch anlegen

- Projektbegleitung durch Niederlassungsleitung

## 7	Projektplanung (vorwärts / rückwärts)

## 8	Startbesprechung (Kick-off Meeting) durchführen

Zuerst intern mit den Teammitgliedern, dann beim Bauherrn: Projekt vorstellen / Spielregeln bekannt geben / Informationsfluss festlegen / Meilensteine bekanntgeben

## 9	Projektmanagement aktivieren

Wöchentliche / monatliche Verfolgung von: Plan / Budget / Termine / Qualität

- Abweichungen erkennen

- Maßnahmen treffen

- „Alle Meilensteine einhalten“

## 10	Informieren und Kommunizieren

- Innerhalb des Projektteams

- Firmenintern

- Mit dem Kunden (immer schriftlich)

hier ist nicht die baukünstlerische Qualität gemeint, sondern die von Materialien (Objektbereich), und die der Projektabwicklung in der AVA-Phase und allgemein (Projektbereich)