| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
| Projektsteuerung | Projektleitung | Ablage Nr. |
|  |  | 03.05.00 |

Beispiel für eine Nutzwertanalyse in der Einzelvergabe, Paketvergabe und GU-Vergabe gegenübergestellt und bewertet werden

|  | Varianten |  | Einzelvergabe |  |  | Paketvergabe |  |  | GU-Vergabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilziele / Kriterien | Gew. | Erfüllungsgrad | Note | Gew. | Erfüllungsgrad | Note | Gew. | Erfüllungsgrad | Note | Gew. |
| 1 | Termine / Bauzeit | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kann Fertigstellungstermin garantiert werden? |  | Bei o.g. Bauvorhaben werden ca. 30-50 Unternehmer - meist hintereinander - tätig sein. Leistungsverzögerungen sind tägliche Praxis. Einzelgarantien werden gegeben, nie jedoch für die ganze Ablaufkette. | 2 | 50 | Für eine paketweise Vergabe kommen nur mittlere bis große Unternehmen in Frage. Termingarantien werden in aller Regel eingehalten. | 8 | 200 | Für eine GU-Vergabe kommen nur große Baufirmen in Frage, die im Baumanagement erfahren sind. Ein GU hat die besten Koordinationsmöglichkeiten. Termingarantien (Pönale!) werden in aller Regel eingehalten. | 10 | 250 |
| 1.2 | Ist mit einer Bauzeitverlängerung im Konkursfall zu rechnen? |  | Das Konkursrisiko ist bei Kleinfirmen (wegen des meist schlechteren Managements) höher als bei Mittel- oder Großfirmen. Das Terminrisiko ist also höher. | 4 | 100 | Das Konkursrisiko (Und damit Bauzeitverlängerung) ist wegen einer Mindestfirmengröße geringer als bei Handwerksfirmen. | 6 | 150 | Das Konkursrisiko (Und damit Bauzeitverlängerung) ist wegen einer Mindestfirmengröße geringer. | 8 | 200 |
| 2.0 | Ausschreibung / Abrechnung / Kosten | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Form der Ausschreibung? |  | Ausschreibung in Form von Einzelgewerken als Leistungsverzeichnis mit Massenberechnung. | 5 | 100 | Funktionalausschreibung, d.h. Texte ohne Massen. Massengarantie übernimmt der Unternehmer | 5 | 100 | Funktionalausschreibung, d.h. Texte ohne Massen. Massengarantie übernimmt der Unternehmer | 5 | 100 |
| 2.2 | Form der Abrechnung? |  | Nach Aufmaß jedes Bauteils | 2 | 40 | Nach vorher vereinbartem Zahlungsplan. Mehrkosten können nur bei Änderungen anfallen. | 8 | 160 | Nach vorher vereinbartem Zahlungsplan. Mehrkosten können nur bei Änderungen anfallen. | 10 | 200 |
| 2.3 | Wie kommt Preisbildung zustande? |  | Durch Einzelkalkulation jedes Bauteils (ohne größere Risikoaufschläge für Unwägbarkeiten) relativ günstige Preise. | 8 | 160 | Zum größten Teil durch Einzelkalkulationen. Mit Risikoaufschlägen (ca. 8%) bei zugekauften Fremdleistungen. | 2 | 40 | Eigenleistungen (in aller Regel Rohbau und wenige Ausbaugewerke) durch Einzelkalkulation. Bei zugekauften Fremdleistungen Risiko- und Koordinationszuschläge Zwischen 5+15%. | 0 | 0 |
| 2.4 | Wird vom Unternehmer eine Kostengarantie übernommen? |  | Nein | 0 | 0 | Ja (mit Einschränkungen) | 8 | 160 | Ja | 10 | 200 |
| 2.5 | Wie viele Auftragsverhandlungen (jeweils mit Vor- und Nachbereitung) sind erforderlich? |  | Ca. 30 | 5 | 100 | ca. 5 | 8 | 160 | 1 - 3 | 10 | 200 |
| 3.0 | Sicherheiten / Gewährleistung | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Welche Sicherheiten können geleistet werden hinsichtlich Leistungserfüllung vor der Abnahme? |  | geringe | 5 | 25 | Bankbürgschaften | 8 | 40 | Bankbürgschaften (und in aller Regel hohe Finanzkraft) | 10 | 50 |
| 3.2 | Welche Sicherheiten können geleistet werden hinsichtlich Leistungserfüllung nach der Abnahme? |  | Bankbürgschaften. Kleinere Unternehmungen sind in aller Regel mit Finanzmitteln gering ausgestattet | 2 | 10 | Bankbürgschaften | 8 | 40 | Bankbürgschaften | 10 | 50 |
| 4.0 | Konkursrisiko | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wie wird ein Konkursrisiko bewertet? |  | hoch | 6 | 30 | mittel | 8 | 40 | Gering | 10 | 50 |
| 4.2 | Welcher Zeitverzug tritt im Konkursfall ein durch: Leistungsfeststellung - Neuausschreibung - Auftragsverhandlung - Auftrag? |  | ca. 1 - 2 Monate | 8 | 40 | ca. 2 - 3 Monate | 6 | 30 | ca. 3 - 4 Monate | 4 | 20 |
| 4.3 | Schlägt Zeitverzug auf (evtl.) Folgeunternehmer (Kettenreaktion) durch? |  | Ja voll | 0 | 0 | kaum | 5 | 25 | nein | 10 | 50 |
| 5.0 | Planung | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wie wirkt sich eine zu geringe Planungstiefe aus? |  | Mehrkosten oft auch Zeitverzug | 2 | 40 | z.T. Mehrkosten | 6 | 120 | nur zu einem geringen Teil in Mehrkosten, da Festpreisbindung | 8 | 160 |
| 5.2 | Wie wirkt sich eine zu geringe Koordinationstiefe der Fachplaner aus? |  | Mehrkosten und Zeitverzug | 2 | 40 | z.T. Mehrkosten | 6 | 120 | Koordination übernimmt der Unternehmer. Festpreisbindung. | 8 | 160 |
| 6.0 | Objektüberwachung | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ist Koordination von Handwerkern / Baufirmen notwendig? |  | ja | 6 | 90 | zum Teil | 8 | 120 | Koordination wird voll vom GU übernommen | 10 | 150 |
| 6.2 | Wie hoch ist das Risiko von Nachträgen? |  | Sehr hoch | 2 | 30 | geringer | 8 | 120 | sehr gering | 10 | 150 |
| 6.3 | Wie hoch ist das Risiko von Massenmehrungen (Differenz zwischen Ausschreibung und Abrechnung)? |  | Sehr hoch | 2 | 30 | nicht vorhanden | 10 | 150 | nicht vorhanden | 10 | 150 |
| 7.0 | Bauausführung | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Welche Ausführungsunternehmen kommen in Frage? |  | Vom kleinsten Handwerker bis zum Mittelunternehmen. | 10 | 100 | Mittelständische und Großunternehmen | 5 | 50 | Mittelständische und Großunternehmen | 5 | 50 |
| 7.2 | Risikobeurteilung hinsichtlich Einhaltung der Qualität? |  | Risiko ist gering nur bei straff geführter Bauleitung | 8 | 80 | Risiko geringer, jedoch Qualitätskontrollen durch Bauleitung notwendig | 9 | 90 | Risiko sehr gering, jedoch Qualitätskontrollen durch Bauleitung notwendig | 10 | 100 |
|  |  | 100 |  |  | 1065 |  |  | 1915 |  |  | 2240 |

*) Summe = 100

**) Note 0 = sehr schlecht / Note 5 = mittelmäßig / Note 10 = sehr gut