| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Projektleitung | Ablage Nr. |
|  |  | 03.07.00 |

# Leistung und Verantwortung

Zeichenerklärung:

L	=	Leistungsträger
E	=	Entscheidung / Freigabe
M	=	Mitarbeit 
P	=	Protokollführung
I	=	Initiative
F	=	Finanz- und Mittelfreigabe

# 1 Projektvorbereitung

|  | Beteiligte Leistung | AG | Projektmgt. | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Bau-Mgt. | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Entwicklung eines Projektstrukturkatalogs als Vorgabe für alle Projektbeteiligte | E | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Einrichten einer Informationsplattform | E | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Einrichten und bearbeiten der Liste der Beteiligten | M | I L | M | M | M | M | M | M | M |  |
| 04 | Ableitung der Informationsebenen aus dem Organigramm | E | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Informationsflüsse (Flusspläne) | E | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Einrichten eines Berichtswesens (wer berichtet wem und in welcher Form?) |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Organisation der Schriftverkehre |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Organisation von Besprechungen |  | I L | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Einrichten eines Besprechungskalenders |  | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Einrichten der Protokollführung | E | I L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Erkundung und Dokumentation der mit dem Grundstück verbundenen Rechte und Pflichten sowie der Infrastruktur |  | I P | M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualität und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Standards (Ansprüche), Nutzerbedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Dokumentation im gesamten Projektablauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Planung der Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Entscheidungsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Qualitätschecks der Objektunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Dokument. der Kostenziele des AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Verhandlung der Honorare mit Planern auf der Grundlage der Pflichtenhefte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Erarbeiten der Kostenstrukturen im Hinblick auf besondere Projektbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Bestimmung der Methoden und Verfahrensweisen zur Bau-Kostenoptimierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kostenrahmen (DIN 276) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Beschreibung und Einführung der Verfahren zur Kostenoptimierung der Betriebs-, Erhaltungs- und Unterhaltungskosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Einrichten einer zentralen Projektbuchhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Kostenschätzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Finanzplanungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Beschreibung der Maßnahmen zur Verhinderung von Vorteilsnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gesamtrahmen, Dokumentation der Terminziele des AG als Meilensteinplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Analyse und Entwurf des Ablaufs der Projektentwicklung als Flussplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Phasenorientierte Pflichtenhefte der Fachplaner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorschlagen von Beteiligten für das Vertragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Identifizierung der abzuschließenden Verträge (Vertragsmatrix) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Ablaufplan für juristisches Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Aufstellen von Leistungskatalogen für Planer als Vertragsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereitung der Inhalte und Abläufe eines Risikomanagements (Prävention) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Identifizierung von Risiken und deren Behandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der Dienstleister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Versicherungsverträgen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 Planung

|  | Beteiligte Leistung | AG | Projektmgt. | Architekt. | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Bau-Mgt. | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Einrichtung und Betreuung der Informationsplattform sowie Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftragg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprechungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Einrichten eines Änderungsmanagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualität und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gestaltungshandbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Zeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Baubeschreibung(en) als Teil des Bauantrags, Vermietung, Verpachtung, Verkauf, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Betriebsbeschreibung(en) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Mengenberechnungen der Flächen und der Baumassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.5 | Nutzflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.6 | Baumengen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Raumbuch / Ausstattungsbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Bauteilkataloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Klärung der Vergaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Finanzmanagement in der Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Kostenoptimierung in der Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenberechnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht für die Planungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Entwurf des Projektgesamtablaufs als Flussplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Analyse von Arbeitsfolgen an Hand der Vorentwurfsplanung (Realisierung und Planung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kapazitätsplanungen für alle Planer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Überwachung der Termine der Planer / einleiten von Korrekturmaßnahmen, wenn erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Überprüfung und evtl. Korrektur des Masterplans nach fertiger Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Entwickeln von Standardabläufen und Abstimmen mit den Projektbeteiligten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Erarbeiten eines ersten Grobplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereiten des Vertragsmanagements (Inhalte und Abläufe) Planer und Realisierer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Verträgen mit Planern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vertragscontrolling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement in der Phase der Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Management und Informationsaustausch der Risikoträger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3 Ausführungsvorbereitung

|  | Beteiligte Leistung | AG | Projektmgt. | IArchitekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Bau-Mgt. | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Betreuung der Informationsplattform und Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualität und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Änderungsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Ausschreibung Vergabe Abrechnung AVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | AVA Steuerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Präqualifikation / Audits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Veröffentlichung der Ausschreibung von Bauleistungen / Bietervorschlagsliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes Allgemeine Ausschreibungsbedingungen AAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Submission / Angebotseröffnungsprotokoll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Nebenangebote / Technische Klärungen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Preisspiegel Vorschlagsliste für die Vergabe von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vergabeprüfung / Protokoll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vergabemitteilung / Nichtberücksichtigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verdingungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Auftragsleistungsbeschreibung / Leistungsverzeichnisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Vorbereitung vollständiger Beilagen wie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Kosten- und Finanzmanagement in der Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Auftragsverhandlungen in Hinsicht Kosten mit ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenoptimierung der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kostenanschlag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht für die Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Analyse von Ausbaufolgen (Detailschnitte) als Grundlage für Ausführungsplanung und Realisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Weiterentwicklung des Masterplans zum Ausführungsterminplan (Vertragstermine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Überwachung der Termine der Planer (Ausführungsplanung sowie gesamter AVA-Prozess) / einleiten von Korrekturmaßnahmen, wenn erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Erarbeiten eines Detailplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vorbereiten, verhandeln und abschließen von Verträgen mit Realisierern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vorbereiten des Managements von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vorbereitung des Nachtragsmanagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vertragscontrolling (wie in 02.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risiko-Mgt. in der Phase der Ausführungsvorbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Mgt. und Informationsaustausch mit den Risikoträgern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4 Ausführung

|  | Beteiligte Leistung | AG | Projektmgt. | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Bau-Mgt. | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Betreuung der Informationsplattform und Überwachung der Inhalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pflege und Überwachung der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Periodische Berichte an die Adresse des Auftraggebers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Moderation der Lenkungs- und Steuerungsbesprechungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualität und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Bemusterung / Proben / Referenzobjekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Qualitätskontrollen der Leistungen von Planern und ausführender Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Kosten- und Finanzmanagement in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Auftragsverhandlungen in Hinsicht Kosten mit ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Kostenoptimierung in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Management von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vertragscontrolling (wie in 02.03) in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Claimmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Regelung von Verantwortlichkeiten / Leistungsübersicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Entwicklung von Detailterminplänen auf der Grundlage der Ablaufplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Laufende Überwachung der Termine der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Anpassen des Detailplanes für die Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement in der Phase der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Management und Informationsaustausch mit den Risikoträgern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Prüfung von vorhandenen Versicherungsverträgen der ausführenden Firmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 Projektabschluss

|  | Beteiligte Leistung | AG | Projektmgt. | Architekt | TWP | HKLSE | Gutachter | Freianlagen | Bauleitung | Bau-Mgt. | GU / GÜ / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Management der Organisation, Informationen, Koordination und Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Abschließende Dokumentation der Informationsflüsse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Aufbau von Informationsstrukturen für die Zeit der Gewährleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Abschlussbesprechung zum Zeck des Erkenntnisgewinns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Qualität und Quantitäten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Abnahmen / Abnahmeprotokolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Mängelverfolgung / Liste der offenen Punkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Kosten und der Finanzierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Dokumentation der Ist-Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Abläufe, Termine, Logistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Organisation der Abnahmetermine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Organisation der Termine der Mängelverfolgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Dokumentation der Ist-Termine und der Baustellenlogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Verträge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Management von Bürgschaften und sonstigen Einbehalten in der Phase nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vertragscontrolling nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Management der Gewährleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Management der Versicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Risikomanagement nach Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Bericht über Prävention, Eintritt, Behandlung und Bewältigung von Risiken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diese Informationen werden Teil des Projekthandbuches. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Beteiligte stets über vollständige, gleiche Informationen verfügt. In regelmäßigen Abständen müssen auftretende Änderungen (Wechsel, Streichungen, Ergänzungen) im Team diskutiert und vom Verantwortlichen freigegeben werden.

Jeder Beteiligte ist gehalten, beim Auftreten von Unklarheiten auf diese hinzuweisen und erst nach befriedigender Antwort mit der Durchführung zu beginnen.

Durch die Verankerung im Projekthandbuch ist sichergestellt, dass nur eindeutig geklärte Aufgaben erledigt werden. Damit wird Leerlauf vermieden und eine zügige Abwicklung sichergestellt.