## Tabelle1
Projekthandbuch
Kapazitätsplanung | [10 empty] | Abl. Nr. 05.04.04
Auftraggeber |  |  |  |  | Projekt |  |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  |  |  | Projektleitung |  |  |  | Abl.-Nr.
04.07.00
Achtung: Nur grau unterlegte Zellen ausfüllen
Auftraggeber:
Projekt:
Projektleiter:
Leistung:
Vertragsgrundlage:
Bearbeitungszeitraum:
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten nach HOAI/Stand netto:
[6 empty] | Datum der letzten Änderung: | 31.6.XXXX
[6 empty] | Honorar insgesamt: | 350000 | €
[6 empty] | abzüglich bis zum 29. des letzten Monats aufgelaufene Kosten: | 0 | €
[6 empty] | abzüglich Fremdhonorare: |  | €
[6 empty] | Summe: | 350000 | €
|  |  | mittlerer vorgegebener betriebsinterner Stundensatz: | 120 | €
Projektfortschritt
vereinb. fortgeschr. Honorar netto 100% | Leistungsphasen | Soll % HOAI | Ist % Vertrag | Honorar pro Phase | Tage soll (8H/T) | Ist % am 31.12. | Ist % am 31.3. | Ist % am 31.6. | Ist % am 30.9. | Ist % am 31.12.
| Grundlagenermitt. | 3 | 3 | 10500 | 10.9375 | 3 | 3 | 3
| Vorplanung | 7 | 7 | 24500 | 25.5208 | 6 | 7 | 7
| Entwurfsplanung | 11 | 11 | 38500 | 40.1042 |  | 11 | 11
350000 | Genehmigungspl. | 6 | 6 | 21000 | 21.875 |  | 6 | 6
| Ausführungspl. | 25 | 25 | 87500 | 91.1458 |  | 5 | 24
| Vorb.der Vergabe | 10 | 10 | 35000 | 36.4583
| Mitw. b.d.Vergabe | 4 | 4 | 14000 | 14.5833
| Objektüberwach. | 31 | 31 | 108500 | 113.0208
| Objektbetr.u.Doku | 3 | 3 | 10500 | 10.9375
Summe |  |  | 100 | 350000 | 364.5833 | 9 | 32 | 51 | 0 | 0
[5 empty] | 364.5833 | AT noch zur Verfügung
zzgl. Honorar
für Änderungsarbeiten etc.:
Std. x mittlerer Std.-Satz |  | 10 | 120 | 1200 | €
Zwischensumme EUR |  |  |  | 351200 | €
Nebenkosten in % |  | 19% |  | 66728 | €
Gesamtsumme ohne MwSt. |  |  |  | 417928 | €
Zeitaufwand (Tagewerke) in den einzelnen Leistungsphasen entsprechend HOAI
Projektteam | Summen | LPH 1 | LPH 2 | LPH 3 | LPH 4 | LPH 5 | LPH 6 | LPH 7 | LPH 8 | LPH 9
Herr Hasenbein | 68 | LPH 1: 5; LPH 2: 18; LPH 3: 20; LPH 5: 25
Frau Schönhals | 47 | LPH 1: 2; LPH 2: 10; LPH 3: 5; LPH 4: 5; LPH 5: 25
Frau Beinhart | 42 | LPH 1: 4; LPH 2: 10; LPH 3: 5; LPH 4: 8; LPH 5: 15
Frau Messerscharf | 37 | LPH 3: 12; LPH 5: 25
Summe Arbeitstage | 194 | 11 | 38 | 42 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Rechnungen
Rechnung |  | R.-Nr. | Rech. vom | bezahlt am |  | Rechnungsbetrag | % MWSt. | Betrag |  | Gesamtbetrag
1. á-conto-Anforderung |  | 4711 | 15.5. | 28.5. |  | 155000 | 19% | 294.5 |  | 155294.5
Summen Rechnungen |  | LPH 5: 155000; LPH 7: 294.5; LPH 9: 155294.5
(Nur gelb unterlegte Zellen ausfüllen[im Schwarzweißdruck gerastert])