## Systembl. 1 Kostenschätzung
Projekthandbuch
Kostenschätzung nach DIN 276
Auftraggeber |  |  | Projekt |  |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  | Projektleitung |  |  |  | Abl.-Nr.
06.04.01
[5 empty] | Code: | A | Auftrag
Achtung: Eingaben nur in die grauen Zellen! | [5 empty] | G | geschätzt / berechnet
[6 empty] | Ab | Abgerechnet
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. |  | € ges.
100 |  | Baugrundstück |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Baugrundstück |  | 0
210 |  | Herrichten |  |  |  |  | 0
220 |  | Öffentliche Erschließung |  |  |  |  | 0
230 |  | Nichtöffentliche Erschließung |  |  |  |  | 0
240 |  | Ausgleichsabgaben |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Herrichten / Erschließen |  | 0
310 |  | Baugrube |  |  |  |  | 0
320 |  | Gründung |  |  |  |  | 0
330 |  | Außenwände |  |  |  |  | 0
340 |  | Innenwände |  |  |  |  | 0
350 |  | Decken |  |  |  |  | 0
360 |  | Dächer |  |  |  |  | 0
370 |  | Baukonstruktive Einbauten |  |  |  |  | 0
390 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Bauwerk / Baukonstruktionen |  | 0
410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  |  |  | 0
420 |  | Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  |  | 0
430 |  | Lufttechnische Anlagen |  |  |  |  | 0
440 |  | Starkstromanlagen |  |  |  |  | 0
450 |  | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen |  |  |  |  | 0
460 |  | Förderanlagen |  |  |  |  | 0
470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen |  |  |  |  | 0
480 |  | Gebäudeautomation |  |  |  |  | 0
490 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Bauwerk / Technische Anlagen |  | 0
510 |  | Geländeflächen |  |  |  |  | 0
520 |  | Befestigte Flächen |  |  |  |  | 0
530 |  | Baukonstruktionen in Außenanlagen |  |  |  |  | 0
550 |  | Einbauten in Außenanlagen |  |  |  |  | 0
590 |  | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Außenanlagen |  | 0
610 |  | Ausstattung |  |  |  |  | 0
620 |  | Kunstwerke |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ausstattungen / Kunstwerke |  | 0
710 |  | Bauherrenaufgaben |  |  |  |  | 0
720 |  | Vorbereitung der Objektplanung |  |  |  |  | 0
730 |  | Architekten- und Ingenieurleistungen |  |  |  |  | 0
740 |  | Gutachten und Beratung |  |  |  |  | 0
750 |  | Kunst |  |  |  |  | 0
760 |  | Finanzierung |  |  |  |  | 0
770 |  | Allgemeine Baunebenkosten |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Baunebenkosten |  | 0
|  | Gesamtsumme Kostengruppen 100 bis 700 |  |  | € |  | 0

## Systembl. 2 Kostenberechnung
Projekthandbuch
Kostenberechnung nach DIN 276
Auftraggeber |  |  | Projekt |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  | Projektleitung |  |  | Abl.-Nr.
06.04.02
Achtung: Eingaben nur in die grauen Zellen!
100 Baugrundstück
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
100 |  | Baugrundstück |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Baugrundstück | 0
200 Herrichten und Erschließen
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
210 |  | Herrichten |  |  |  | 0
211 |  | Sicherungsmaßnahmen |  |  |  | 0
212 |  | Abbruchmaßnahmen |  |  |  | 0
213 |  | Altlastenbeseitigung |  |  |  | 0
214 |  | Herrichten der Geländeoberfläche |  |  |  | 0
219 |  | Herrichten, sonstiges |  |  |  | 0
220 |  | Öffentliche Erschließung |  |  |  | 0
221 |  | Abwasserentsorgung |  |  |  | 0
222 |  | Wasserversorgung |  |  |  | 0
223 |  | Gasversorgung |  |  |  | 0
224 |  | Fernwärmeversorgung |  |  |  | 0
225 |  | Stromversorgung |  |  |  | 0
226 |  | Telekomunikation |  |  |  | 0
230 |  | Nichtöffentliche Erschließung |  |  |  | 0
240 |  | Ausgleichsabgaben |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Herrichten/Erschließen | 0
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
310 |  | Baugrube |  |  |  | 0
311.02 |  | Baugrubenherstellung |  |  |  | 0
|  | Erdarbeiten |  |  |  | 0
|  | Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten |  |  |  | 0
312 |  | Baugrubenumschließung |  |  |  | 0
313 |  | Wasserhaltung |  |  |  | 0
|  | Dränarbeiten |  |  |  | 0
319 |  | Baugrube, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Baugrube | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
320 |  | Gründung |  |  |  | 0
321 |  | Baugrundverbesserung |  |  |  | 0
322 |  | Flachgründungen |  |  |  | 0
323 |  | Tiefgründungen |  |  |  | 0
324 |  | Unterböden und Bodenplatten |  |  |  | 0
325 |  | Bodenbeläge |  |  |  | 0
326 |  | Bauwerksabdichtungen |  |  |  | 0
327 |  | Dränagen |  |  |  | 0
329 |  | Gründung, sonstiges |  |  |  | 0
|  | Beton- und Stahlbetonarbeiten |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Gründungen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
330 |  | Außenwände |  |  |  | 0
331 |  | Tragende Außenwände |  |  |  | 0
332 |  | Nichttragende Außenwände |  |  |  | 0
333 |  | Außenstützen |  |  |  | 0
334 |  | Außentüren und -fenster |  |  |  | 0
335 |  | Außenwandbekleidungen außen |  |  |  | 0
336 |  | Außenwandbekleidungen innen |  |  |  | 0
337 |  | Elementierte Außenwände |  |  |  | 0
338 |  | Sonnenschutz |  |  |  | 0
339 |  | Außenwände, sonstiges |  |  |  | 0
[5 empty] | Summe Außenwände | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
340 |  | Innenwände |  |  |  | 0
341 |  | Tragende Innenwände |  |  |  | 0
|  | Beton- und Stahlbetonarbeiten |  |  |  | 0
342 |  | Nichttragende Innenwände |  |  |  | 0
343 |  | Innenstützen |  |  |  | 0
344 |  | Innentüren und -fenster |  |  |  | 0
345 |  | Innenwandbekleidungen |  |  |  | 0
346 |  | Elementierte Innenwände |  |  |  | 0
349 |  | Innenwände, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Innenwände | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
350 |  | Decken |  |  |  | 0
351 |  | Deckenkonstruktionen |  |  |  | 0
352 |  | Deckenbeläge |  |  |  | 0
353 |  | Deckenbeckeidungen |  |  |  | 0
359 |  | Decken, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Decken | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
360 |  | Dächer |  |  |  | 0
361 |  | Dachkonstruktionen |  |  |  | 0
362 |  | Dachfenster, Dachöffnungen |  |  |  | 0
363 |  | Dachbeläge |  |  |  | 0
364 |  | Dachbekleidungen |  |  |  | 0
369 |  | Dächer, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Dächer | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
370 |  | Baukonstruktive Einbauten |  |  |  | 0
371 |  | Allgemeine Einbauten |  |  |  | 0
372 |  | Besondere Einbauten |  |  |  | 0
379 |  | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Baukonstruktive Einbauten | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
390 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen |  |  |  | 0
391 |  | Baustelleneinrichtung |  |  |  | 0
392 |  | Gerüste |  |  |  | 0
393 |  | Sicherungsmaßnahmen |  |  |  | 0
394 |  | Abbruchmaßnahmen |  |  |  | 0
395 |  | Instandsetzung |  |  |  | 0
396 |  | Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung |  |  |  | 0
397 |  | Schlechtwetterbau |  |  |  | 0
398 |  | Zusätzliche Maßnahmen |  |  |  | 0
399 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Sonst. Maßnahmen für Baukonstruktionen | 0
400 Bauwerk - Technische Anlagen
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  |  | 0
411 |  | Abwasseranlagen |  |  |  | 0
412 |  | Wasseranlagen |  |  |  | 0
413 |  | Gasanlagen |  |  |  | 0
414 |  | Feuerlöschanlagen |  |  |  | 0
419 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Abwasser, Wasser, Gas | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
420 |  | Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  | 0
421 |  | Wärmeerzeugungsanlagen |  |  |  | 0
422 |  | Wärmeverteilernetze |  |  |  | 0
423 |  | Raumheizflächen |  |  |  | 0
429 |  | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Wärmeversorgungsanlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
430 |  | Lufttechnische Anlagen |  |  |  | 0
431 |  | Lüftungsanlagen |  |  |  | 0
432 |  | Teilklimaanlagen |  |  |  | 0
433 |  | Klimaanlagen |  |  |  | 0
434 |  | Prozeßlufttechnische Anlagen |  |  |  | 0
435 |  | Kälteanlagen |  |  |  | 0
427 |  | Lufttechnische Anlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Lufttechnische Anlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
440 |  | Starkstromanlagen |  |  |  | 0
441 |  | Hoch- und Mittelspannungsanlagen |  |  |  | 0
442 |  | Eigenstromversorgungsanlagen |  |  |  | 0
443 |  | Niederspannungsschaltanlagen |  |  |  | 0
444 |  | Niederspannungsschaltanlagen |  |  |  | 0
445 |  | Beleuchtungsanlagen |  |  |  | 0
446 |  | Blitzschutz- und Erdungsanlagen |  |  |  | 0
449 |  | Starkstromanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Starkstromanlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
450 |  | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen |  |  |  | 0
451 |  | Telekommunikationsanlagen |  |  |  | 0
452 |  | Such- und Signalanlagen |  |  |  | 0
453 |  | Zeitdienstanlagen |  |  |  | 0
454 |  | Elektroakustische Anlagen |  |  |  | 0
455 |  | Fernseh- und Antennenanlagen |  |  |  | 0
456 |  | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen |  |  |  | 0
457 |  | Übertragungsnetze |  |  |  | 0
459 |  | Fernmelde- und informationstechn. Anlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Fernmeldeanlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
460 |  | Förderanlagen |  |  |  | 0
461 |  | Aufzugsanlagen |  |  |  | 0
462 |  | Fahrtreppen, Fahrsteige |  |  |  | 0
463 |  | Befahranlagen |  |  |  | 0
464 |  | Transportanlagen |  |  |  | 0
465 |  | Krananlagen |  |  |  | 0
469 |  | Förderanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Förderanlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen |  |  |  | 0
471 |  | Küchentechnische Anlagen |  |  |  | 0
472 |  | Wäscherei- und Reinigungsanlagen |  |  |  | 0
473 |  | Medienversorgungsanlagen |  |  |  | 0
474 |  | Medizintechnische Anlagen |  |  |  | 0
475 |  | Labortechnische Anlegen |  |  |  | 0
476 |  | Badetechnische Anlagen |  |  |  | 0
477 |  | Kälteanlagen |  |  |  | 0
478 |  | Entsorgungsanlagen |  |  |  | 0
479 |  | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Nutzungsspezifische Anlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
480 |  | Gebäudeautomation |  |  |  | 0
481 |  | Automationssysteme |  |  |  | 0
482 |  | Leistungsteile |  |  |  | 0
483 |  | Zentrale Einrichtungen |  |  |  | 0
489 |  | Gebäudeautomation, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Gebäudeautomation | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
490 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen |  |  |  | 0
491 |  | Baustelleneinrichtungen |  |  |  | 0
492 |  | Gerüste |  |  |  | 0
493 |  | Sicherungsmaßnahmen |  |  |  | 0
494 |  | Abbruchmaßnahmen |  |  |  | 0
495 |  | Instandsetzungen |  |  |  | 0
496 |  | Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung |  |  |  | 0
497 |  | Schlechtwetterbau |  |  |  | 0
499 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Sonst. Technische Anlagen | 0
500 Außenanlagen
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
510 |  | Geländeflächen |  |  |  | 0
511 |  | Geländebearbeitung |  |  |  | 0
512 |  | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung |  |  |  | 0
513 |  | Sicherungsbauweisen |  |  |  | 0
514 |  | Pflanzen |  |  |  | 0
515 |  | Rasen |  |  |  | 0
516 |  | Begrünung unterbauter Flächen |  |  |  | 0
517 |  | Wasserflächen |  |  |  | 0
519 |  | Geländeflächen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Geländeflächen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
520 |  | Befestigte Flächen |  |  |  | 0
521 |  | Wege |  |  |  | 0
522 |  | Straßen |  |  |  | 0
523 |  | Plätze, Höfe |  |  |  | 0
524 |  | Stellplätze |  |  |  | 0
525 |  | Sportplatzflächen |  |  |  | 0
526 |  | Spielplatzflächen |  |  |  | 0
527 |  | Gleisanlagen |  |  |  | 0
529 |  | Befestigte Flächen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Befestigte Flächen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
530 |  | Baukonstruktionen in Außenanlagen |  |  |  | 0
531 |  | Einfriedungen |  |  |  | 0
532 |  | Schutzkonstruktionen |  |  |  | 0
533 |  | Mauern, Wände |  |  |  | 0
534 |  | Rampen, Treppen, Tribünen |  |  |  | 0
535 |  | Überdachungen |  |  |  | 0
536 |  | Brücken, Stege |  |  |  | 0
537 |  | Kanal- und Schachtbauanlagen |  |  |  | 0
538 |  | Wasserbauliche Anlagen |  |  |  | 0
539 |  | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Baukonstruktionen in Außenanlagen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
550 |  | Einbauten in Außenanlagen |  |  |  | 0
551 |  | Allgemeine Einbauten |  |  |  | 0
552 |  | Besondere Einbauten |  |  |  | 0
559 |  | Einbauten in Außenanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
[5 empty] | Summe Einbauten in Außenanl. | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
590 |  | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen |  |  |  | 0
591 |  | Baustelleneinrichtungen |  |  |  | 0
592 |  | Gerüste |  |  |  | 0
593 |  | Sicherungsmaßnahmen |  |  |  | 0
594 |  | Abbruchmaßnahmen |  |  |  | 0
595 |  | Instandsetzungen |  |  |  | 0
596 |  | Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung |  |  |  | 0
597 |  | Schlechtwetterbau |  |  |  | 0
598 |  | Zusätzliche Maßnahmen |  |  |  | 0
599 |  | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen | 0
600 Ausstattung und Kunstwerke
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
610 |  | Ausstattung |  |  |  | 0
611 |  | Allgemeine Ausstattunng |  |  |  | 0
612 |  | Besondere Ausstattung |  |  |  | 0
619 |  | Ausstattung, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Ausstattung | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
620 |  | Kunstwerke |  |  |  | 0
621 |  | Kunstobjekte |  |  |  | 0
622 |  | Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerkes |  |  |  | 0
623 |  | Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen |  |  |  | 0
629 |  | Kunstwerke, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Kunstwerke | 0
700 Baunebenkosten
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
710 |  | Bauherrenaufgaben |  |  |  | 0
711 |  | Projektleitung |  |  |  | 0
712 |  | Projektsteuerung |  |  |  | 0
713 |  | Betriebs- und Organisationsberatung |  |  |  | 0
719 |  | Bauherrenaufgaben, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Bauherrenaufgaben | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
720 |  | Vorbereitung der Objektplanung |  |  |  | 0
721 |  | Untersuchungen |  |  |  | 0
722 |  | Wertermittlungen |  |  |  | 0
723 |  | Städtebauliche Leistungen |  |  |  | 0
724 |  | Landschaftsplanerische Leistungen |  |  |  | 0
725 |  | Wettbewerbe |  |  |  | 0
729 |  | Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Vorbereiten der Objektplanung | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
730 |  | Architekten- und Ingenieurleistungen |  |  |  | 0
731 |  | Gebäude |  |  |  | 0
732 |  | Freianlagen |  |  |  | 0
733 |  | Raumbildende Ausbauten |  |  |  | 0
734 |  | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen |  |  |  | 0
735 |  | Tragwerksplanung |  |  |  | 0
736 |  | Technische Ausrüstung |  |  |  | 0
739 |  | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Architekten und Ing.-Leistungungen | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
740 |  | Gutachten und Beratung |  |  |  | 0
741 |  | Thermische Bauphysik |  |  |  | 0
742 |  | Schallschutz und Raumakustik |  |  |  | 0
743 |  | Bodenmechanik, Erd- und Grundbau |  |  |  | 0
744 |  | Vermessung |  |  |  | 0
745 |  | Lichttechnik, Tageslichttechnik |  |  |  | 0
749 |  | Gutachten und Beratung, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Gutachten u. Beratung | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
750 |  | Kunst |  |  |  | 0
751 |  | Kunstwettbewerbe |  |  |  | 0
752 |  | Honorare |  |  |  | 0
759 |  | Kunst, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Kunst | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
760 |  | Finanzierung |  |  |  | 0
761 |  | Finanzierungskosten |  |  |  | 0
762 |  | Zinsen vor Nutzungsbeginn |  |  |  | 0
769 |  | Finanzierung, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Finanzierung | 0
KG | LB | Leistungsbereich / Gewerk | Anzahl | Einh. | € / Einh. | € ges.
770 |  | Allgemeine Baunebenkosten |  |  |  | 0
771 |  | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen |  |  |  | 0
772 |  | Bewirtschaftungskosten |  |  |  | 0
773 |  | Bemusterungskosten |  |  |  | 0
774 |  | Betriebskosten wärend der Bauzeit |  |  |  | 0
779 |  | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Summe Allgemeine Baunebenkosten | 0
Zusammenstellung der Kosten nach Kostengruppen
|  | Summe Kostengruppe 100 Baugrundstück |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 500 Außenanlagen |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Summe Kostengruppe 700 Baunebenkosten |  | #DIV/0! | € | 0
|  | Gesamtsumme Kostengruppen 100 bis 700 |  | #DIV/0! | € | 0 | 0

## Systembl.3 Baukostenkontroll
Projekthandbuch
Baukostenkontrolle
Auftraggeber |  |  |  |  | Projekt | [5 empty] | Proj.-Nr.
Planer |  |  |  |  | Projektleitung | [5 empty] | Abl.-Nr.
06.04.03
Aktualisierungsdatum:
Achtung: Eingaben nur in die gelben Zellen!
Kostengruppe 1.000 - Grundstück
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
|  | 130000 |  | 1 | 134567 | 134567 | -4567 |  |  |  | 0 | 134567
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 130000 |  |  |  | 0 | -4567 |  |  |  | 0 | 134567
Kostengruppe 2.000 - Herrichten und Erschließen
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kostengruppe 3.000 - Bauwerk - Baukonstruktionen
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kostengruppe 4.000 - Bauwerk / Technische Anlagen
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kostengruppe 5.000 - Außenanlagen
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kostengruppe 6.000 - Ausstattung und Kunstwerke
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Kostengruppe 7.000 - Baunebenkosten
Code |  |  |  | Auftrag / Nachauftr. |  | Gesamt- | Über- / | Rechnung |  |  | Rechnungs- | Über-/Unt.schr.
Nr. | Gewerk | Plankosten | Auftragnehmer | Nr. | Betrag | auftragshöhe | Unterschr. | Nr. | Datum | Betrag | gesamtbetrag | Auftr. - Zahlung
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Summen der Kostengruppen 1 - 7
|  | 130000 |  |  |  | 0 | -4567 |  |  |  | 0 | 134567

## Systembl. 4 Auftragsbuch
Projekthandbuch
Auftragsbuch
Auftraggeber |  |  |  | Projekt |  |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  |  | Projektleitung |  |  |  | Abl.-Nr.
06.04.04
Achtung: Eingaben nur in die gelben Zellen!
Auftr. Nr. | HA ZA | Vergab. Einheit | Auftragnehmer | Leistung | Wert netto | MWSt Satz | MWSt. € | € ges.
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Systembl. 5 Rechnungsbuch
Projekthandbuch
Rechnungsbuch
Auftraggeber |  |  |  | Projekt |  |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  |  | Projektleitung |  |  |  | Abl.-Nr.
06.04.05
Achtung: Eingaben nur in die grauen Zellen!
Rechn. Nr. | Auftr. Nr. | Vergab. Einheit | Auftragnehmer | Leistung | Wert netto | MWSt Satz | MWSt. € | € ges.
001 | 4500094162 | 1 | Pinkert Tiefbau | Fundamente LED Anzeigetafel | 5402.78 | 19% | 1026.5282 | 6429.3082
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1026.5282 | 6429.3082
[7 empty] | Enthaltene Mehrwertsteuer | Gesamtsumme

## Systembl. 6 Laufzettel
Siehe Extrablatt 060406

## Systembl. 7 LV Abrechnungsbogen
Siehe Extrablatt 060407

## Systembl. 8 Baudokumentation
Projekthandbuch
Kostenfeststellung
Auftraggeber |  |  |  |  | Projekt |  |  |  | Proj.-Nr.
Planer |  |  |  |  | Projektleitung |  |  |  | Abl.-Nr.
06.04.08
Achtung: Nur die grauen Felder ausfüllen
Netto-Grundrißfläche |  |  | Hauptnutzfläche |  |  | Brutto-Rauminhalt |  |  | Arbeitsplätze
NGF= | 4860 | m² | HNF= | 4226 | m² | BRI= | 46841 | m³ | AP= | 28
HNF/NGF= | 0.86955 |  | BRI/NGF= | 9.6381 |  | NGF/AP= | 173.5714 |  | HNF/AP= | 150.9286
KG | Kosten nach DIN 276 ( Juni 1993) |  |  |  |  | € Betrag ohne MWSt. | € / m³ BRI | € / m² NGF | € / AP | %
0210 | Baugrundstück herrichten |  |  |  | Summe A
0220 | Erschließung Grundstück |  |  |  | Summe B
0310 | Rohbauarbeiten |  |  |  |  | 3077917 | 65.7099 | 633.3163 |  | 62.39%
0320 | Dachdeckungsarbeiten |  |  |  |  | 903207 | 19.2824 | 185.8451 |  | 18.31%
0330 | Außenwände - Fassade | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
0340 | Ausbauarbeiten | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
0370 | Baukonstruktive Einbauten | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
0380 | Sonst. Maßnahmen für Baukonstruktionen | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
Summe 0300 Bauwerk - Konstruktionen | [5 empty] | 3981124 | 84.9923 | 819.1613 |  | 80.7%
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0%
0420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  |  | 158678 | 3.3876 | 32.6498 |  | 3.216%
0430 | Lufttechn. Anlagen |  |  |  |  | 205114 | 4.3789 | 42.2045 |  | 4.158%
0440 | Starkstromanlagen | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0%
0450 | Fernmelde- u. inf.-techn. Anlagen |  |  |  |  | 588501 | 12.5638 | 121.0907 |  | 11.93%
0460 | Förderanlagen | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0%
0480 | Gebäudeautomation | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0%
0490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anl. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0%
Summe 0400 Bauwerk - Technische Anlagen | [5 empty] | 952293 | 20.3303 | 195.9451 |  | 19.3%
Vergleichbare Kosten des Bauwerks |  |  |  |  | Summe C | 4933417 | 105.3226 | 1015.1064 | 176193.4643 | 100%
0470 | Nutzungsspezifische Anlagen |  |  |  |  | 730246
0500 | Außenanlagen |  |  |  |  | 217704
0600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  |  |  | 589510
0700 | Baunebenkosten
0800 | Eisenbahnspezifische Technik
Nicht vergleichb. Kosten des Bauwerks |  |  |  |  | Summe D | 1537460
Gesamtkosten des Bauwerks |  |  |  |  | Summe C+D | 6470877 | 138.1456 | 1331.4562 | 231102.75
0470 | Betriebliche Einbauten
0600 | Gerät |  |  |  |  | 1377576
0900 | Betriebsbezogene Einrichtungen
Kosten der Einrichrung |  |  |  |  | Summe E | 1377576
Gesamtkosten des Objektes |  |  |  |  | Summe A - E | 7848453
Bemerkungen:
Projektleitung |  |  |  | Datum |  |  | Unterschrift

## Systembl. 9 Planungshonorare
Siehe Extrablatt 060409