## Systembl. 7 Planungshonorare
Projekthandbuch
Planungskosten / Leistungs- und Honorarübersicht | [14 empty] | Abl. Nr. 05.04.04
Auftraggeber |  |  |  | Projekt | [8 empty] | Proj.-Nr.
|  |  |  | Projektleitung | [8 empty] | Abl.-Nr.
06.04.07
Achtung: Eingaben nur in die grauen Zellen!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Leistung | Nettobauk. | Grund- | Leistungsphasen | Soll | Ist | ges. | Honorar | Umbauzusch. | Gesamt- | NK | Neben- | Zwischen- | MWSt. | Gesamt
Planer | anrechenbar | Honorar |  | % | % | % | Leistung € | % | Honorar | % | kosten | summe | % | €
Projektsteuerung |  |  | Projektvorbereitung | 26
|  |  | Planung | 21
|  |  | Ausführungsvorbereitung | 19
|  |  | Ausführung | 26 |  |  |  | 20
|  | 1000 | Projektabschluss | 8 | 100 | 100 | 1000 | 200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200
Planungsleistungen |  |  | Grundlagenermittlung | 2
bei Gebäuden |  |  | Vorplanung | 7
§34 / Anlage 10 |  |  | Entwurfsplanung | 15
|  |  | Genehmigungsplanung | 3
|  |  | Ausführungsplanung | 25
|  |  | Vorbereit. d. Vergabe | 10
|  |  | Mitw. bei der Vergabe | 4
|  |  | Objektüberwachung | 32
Künstl. Oberleitung
Besondere Leistungen
|  | 2000 | Objektbetreuung + Doku. | 2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Planungsleistungen bei |  |  | Grundlagenermittlung | 3 | 3
Freianlagen |  |  | Vorplanung | 10 | 10
§ 39 / Anlage 11 |  |  | Entwurfsplanung | 16 | 16
|  |  | Genehmigungsplanung | 4 | 4
|  |  | Ausführungsplanung | 25 | 25
|  |  | Vorbereit. d. Vergabe | 7 | 7
|  |  | Mitw. bei der Vergabe | 3 | 3
|  |  | Objektüberwachung | 30 | 30
|  |  | Künstl. Oberleitung | 0
|  |  | Besondere Leistungen | 0
|  | 1000 | Objektbetreuung + Doku. | 2 | 2 | 100 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000
Verkehrsanlagen |  |  | Grundlagenermittlung | 2
§ 47 |  |  | Vorplanung | 20
|  |  | Entwurfsplanung | 25
|  |  | Genehmigungsplan. | 8
|  |  | Ausführungsplanung | 15
|  |  | Vorbereit. d. Vergabe | 10
|  |  | Mitw. bei der Vergabe | 4
|  |  | Objektüberwachung | 15
Besondere Leistungen
|  |  | Objektbetreuung + Doku. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tragwerksplanung |  |  | Grundlagenermittlung | 3
§ 51 / Anlage 14 |  |  | Vorplanung | 10
|  |  | Entwurfsplanung | 15
|  |  | Genehmigungsplan. | 30
|  |  | Ausführungsplanung | 40
Besondere Leistungen
|  |  | Vorbereitung d. Vergabe | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Techn. Gebäudeausrüstung |  |  | Grundlagenermittlung | 2
§ 55 / Analge 15 |  |  | Vorplanung | 9
Heizung / Lüftung |  |  | Entwurfsplanung | 17
Klima |  |  | Genehmigungsplan. | 2
Sanitärtechnik |  |  | Ausführungsplanung | 22
|  |  | Vorbereit. d. Vergabe | 7
|  |  | Mitw. bei der Vergabe | 5
|  |  | Objektüberwachung | 35
|  |  | Besondere Leistungen |  |  |  |  | 0
|  |  | Objektbetreuung + Doku. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bauphysik |  | Grundlagenermittlung |  | 3
HOAI Anlage 1.2 |  | Mitw. bei der Vorplanung |  | 20
(Wärmeschutz + Energiebilanz |  | Mitw. bei der Entwurfsplanung |  | 40
Bauakustik + Raumakustik) |  | Mitw. bei der Genehmigungsplanung |  | 6
|  | Mitw. bei der Entwurfsplanung |  | 27
|  | Mitw. Bei der Ausführungsplanung |  | 2
|  | Mitw. bei der Entwurfsplanung |  | 2 | 100
|  | 12500 | Besondere Leistungen |  |  | 100 | 12500 | 0 | 12500 |  | 0 | 12500 | 0 | 12500
Vermessung |  | 1000 |  |  | 100 | 100 | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000
Baugrundunters. |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Asbestgutachten |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vorb. Brandschutz |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rechtsberatung |  | 5000 |  |  | 100 | 100 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 5000
SiGeKo |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS Honorar |  | 1000 | [6 empty] | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200
Summe Planerhonorare ohne PS |  | 21500 | [6 empty] | 19500 |  | 0 | 19500 | 0 | 19500
Generalplanerzuschlag % |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 1950 | 0 | 1950
|  | 22500 | [6 empty] | 20700 |  | 0 | 22650 | 0 | 22650