## Tabelle1
AVA-Steuerung
Eingaben nur in die gelben Zellen
| Auftraggeber: |  |  |  | Gewerke zu Vergabeeinheiten von: |  | am: |  |  |  | Bewerber vorgeschlagen von: |  | am:
| Projekt / Wirtschaftseinheit: |  |  |  | Daten VU-Versand / Submission von: |  | am: |  |  |  | Bewerber vorgeschlagen von: |  | am:
| Projektmanager: |  |  |  | Aktualisierungsdatum: | [5 empty] | Sreichungen/zusätzliche Bewerber von: |  | am:
LB | Gewerk | geplante Vergabe- einheit | AU fertig- gestellt | AU geprüft | AU versenden | Angebots- eröffnung | Angebote geprüft | Angebots- verhand- lung | Entscheid.- vorlage bei AG | Auftrags- erteilung | Bewerber 1 | Vorgeschl. von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 2 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 3 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 4 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 5 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 6 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 7 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 8 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung | Bewerber 9 | Vorgeschla-gen von (Name): | Angebots-preis vor Prüfung | Angebots-preis nach Prüfung |  | Mindestbietender | Angebotspreis nach Prüfung | Budget | Über-/Unter- schreitung € 51 - 50 | Über-/Unter-schreit. % | Vorschlag für Preisverh. Bieter Nr. | Vorschlag für Erteilung des Auftrags | Auftrag erteilt an: | Verhandelter Preis | Endgültige Auftragssumme | Über-/Unter- schreitung € 51 - 58 | Über-/Unter-schreit. % | Datum Auftrags-erteilung |  | Endgültige Abrechnungs-summe | Über-/Unter- schreitung € 51 - 63 | Buget Über-/Unter-schreitung %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
1000 | GRUNDSTÜCK | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1100 | Grundstückswert | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1100 | Grundstückswert | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1200 | Grundstücksnebenkosten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1210 | Vermessungsgebühren | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1220 | Gerichtsgebühren | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1230 | Notariatsgebühren | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1240 | Maklerprovision | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1250 | Grunderwerbssteuer | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1260 | Wertermittlungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1270 | Genehmigungsgebühren | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1280 | Bodenordnung, Grenzregulierung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1290 | Grundstücksnebenkosten, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1300 | Freimachen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1310 | Abfindung/Entschädigung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1320 | Ablösen dinglicher Rechte | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1330 | Kosten für Zwischenvermietungen (bedingt durch Sanierungen) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1340 | Maklergebühren (f.d.Suche von Zwischenmietbereichen) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1350 | Kosten für Entmietung ( z.B.: Umzugskosten ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1390 | Freimachen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2000 | HERRICHTEN U. ERSCHLIESSEN | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2100 | Herrichten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2110 | Sicherungsmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2120 | Abbruchmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2130 | Altlastenbeseitigung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2140 | Herrichten der Geländeoberfläche | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2150 | Sichern von Bewuchs | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2160 | Roden von Bewuchs | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2170 | Abtrennen v. Versorgungs-und Abwasseranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2180 | Bodenbewegungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2190 | Herrichten, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2200 | Öffentliche Erschließung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2210 | Abwasserentsorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2220 | Wasserversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2230 | Gasversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2240 | Fernwärmeversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2250 | Stromversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2260 | Telekommunikation | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2270 | Verkehrserschließung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2280 | Grünflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2290 | Öffentl.Erschließung, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2000 | HERRICHTEN U. ERSCHLIESSEN | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2300 | Nichtöffentl. Erschließung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2310 | Abwasserentsorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2320 | Wasserversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2330 | Gasversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2340 | Fernwärmeversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2350 | Stromversorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2360 | Telekommunikation | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2370 | Verkehrserschließung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2380 | Grünflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2390 | Nichtöff. Erschließung, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2400 | Ausgleichsabgaben | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2410 | Ansiedlungsgebühren/Leistungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2420 | Stellplatzablösebeiträge | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2490 | Ausgleichsabgaben, sonstige | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3000 | BAUWERK | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3100 | Generalunternehmerverträge | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3110 | Generalunternehmer ( GU ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3120 | Generalübernehmer ( GÜ ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3130 | Generalsanierung ( GU ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3140 | Wohnungssanierung ( GU ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3190 | Generalunternehmerverträge, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3300 | Baukonstruktion | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3310 | Baugrube | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3311 | Baugrube ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3312 | Erdarbeiten (Baugrubenherstellung) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3313 | Verbauarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3314 | Wasserhaltungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3315 | Brunnenbauarbeiten, Aufschlußarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3316 | Abscheideranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3319 | Baugrube, sontiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3320 | Rohbau 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3321 | Rohbauarbeiten ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3322 | Entwässerungskanalarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3323 | Dränarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3324 | Tiefgründungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3325 | Mauerarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3326 | Beton- und Stahlbetonarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3327 | Betonbohr- und Trennarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3328 | Betonerhaltungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3329 | Rohbau 1, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3330 | Rohbau 2 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3331 | Abdichtungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3332 | Stahlbauarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3333 | Korrosionsschutzarbeiten Stahl | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3339 | Rohbau 2, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3340 | Rohbau 3 (Dach) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3341 | Dacharbeiten ( Sanierung, 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3342 | Zimmer- und Holzbauarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3343 | Dachdeckungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3344 | Dachabdichtungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3345 | Klempnerarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3349 | Rohbau 3 (Dach), sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3350 | Fassade 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3351 | Fassade (1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3352 | Metallbau-und Verglasung ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3353 | Putz- und Stuckarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3354 | Naturwerksteinarbeiten (Fassade) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3355 | Metallbau-und Schlosserarbeiten (Fas.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3356 | Fenster- und Verglasungsarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3357 | Gerüstbauarbeiten (Fassade) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3359 | Fassade 1, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3360 | Fassade 2 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3361 | Rolladenarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3362 | Sonnenschutz | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3363 | Tür-und Toranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3364 | Fensteranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3365 | Balkonsanierung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3369 | Fassade 2, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3400 | Innenausbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3405 | Innenausbau ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3410 | Innenwände | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3411 | Nassputzarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3412 | Trockenbauarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3413 | Maler- und Tapezierarbeiten (Wand) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3414 | Tischlerarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3415 | Mobile Trennwände | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3416 | Faltwände | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3417 | WC - Trennwände | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3418 | Fliesenarbeiten (Wand) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3419 | Innenwände, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3420 | Decken | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3421 | Putzdecken | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3422 | Montagedecken (abgehängte Decken) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3423 | Maler- und Tapezierarbeiten (Decke) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3429 | Decken, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3430 | Boden 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3431 | Estrichsanierung (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3432 | Estricharbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3433 | Asphaltarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3434 | Beschichtungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3439 | Boden 1, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3440 | Boden 2 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3441 | Betonwerksteinarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3442 | Naturwerksteinarbeiten ( Boden ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3443 | Fliesenarbeiten (Boden) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3444 | Parkettarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3445 | Doppel-/ Hohlraumboden | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3446 | Bodenbelagarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3449 | Boden 2, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3450 | Baukonstruktion 1, allgemein | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3451 | Dämmarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3452 | Metallb.-und Schloss.arbeiten (allg.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3453 | Stahltüren | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3454 | Dauerelastische Fugen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3455 | Fliesen-und Plattenarbeiten (allg.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3456 | Malerarbeiten (allg.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3457 | Naturwerksteinarbeiten (allg.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3458 | Beschlagarbeiten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3459 | Baukonstruktion 1 allg., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3460 | Baukonstruktion 2, allgemein | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3461 | Baureinigung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3462 | Schliessanlage | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3463 | Beschilderungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3464 | Bauschild | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3469 | Baukonstruktion 2 allg., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3700 | Baukonstruktive Einbauten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3710 | Allgemeine Einbauten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3720 | Besondere Einbauten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3730 | Einbaumöbel | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3740 | Teeküchen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3790 | Baukonstrukt. Einbauten, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3900 | sonst.Maßnahmen f. Baukonstruktionen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3910 | Baustelleneinrichtung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3920 | Gerüste | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3930 | Sicherungsmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3940 | Abbruchmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3950 | Instandsetzungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3960 | Recycling, Entsorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3970 | Schlechtwetterbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3980 | Zusätzliche Massnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3990 | sons.Maßnahmen für Baukonstr., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4000 | Bauwerk - Technische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4010 | Generalunternehmer (Haustechnik,1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4011 | Haustechnik-GU | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4019 | Generalunternehmer (Haustechnik),sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4100 | Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4101 | Abwasser-, Wasser-, Gasinstallationsarbeiten ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4109 | Abwasser-, Wasser-,Gasanlagen,sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4110 | Abwasseranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4111 | Abwasseranlagen (1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4112 | Abwasseranlagen (Installationen) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4113 | Abwasseranlagen (zentr.Betriebstechnik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4119 | Abwasseranlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4120 | Wasseranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4121 | Wasseranlagen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4122 | Wasseranlagen (Installationen) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4123 | Wasseranlagen (zentr.Betriebstechnik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4129 | Wasseranlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4130 | Gasanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4131 | Gasanlagen ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4132 | Gasanlagen (Installationen) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4133 | Gasanlagen (zentr.Betriebstechnik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4139 | Gasanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4140 | Feuerlöschanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4141 | Feuerlöschanlagen ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4142 | Sprinkleranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4143 | Feuerlöscher / Hydranten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4149 | Feuerlöschanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4200 | Wärmeversorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4210 | Wärmeerzeugungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4220 | Wärmeverteilnetze | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4230 | Raumheizflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4240 | Heizungs - und zentrale Brauchwassererwärmungsanlagen ( 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4290 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4300 | Lufttechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4310 | Lüftungsanlagen (Zentralgeräte mit 1 oder keiner Luftbeh.methode) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4320 | Teilklimaanlagen (2-3 Luftbeh.methoden) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4330 | Klimaanlagen (4 Luftbeh.methoden) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4340 | Prozeßtechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4350 | Kälteanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4360 | Raumlufttechnik (Gesamt, 1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4370 | Lüftungsanlagen (Luftverteilsysteme) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4380 | RLT-Anlagen (Einzelgeräte) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4390 | Lufttechnische Anlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4400 | Starkstromanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4410 | Hoch-und Mittelspannungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4411 | Hoch-und Mittelspannungsanlagen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4412 | Elektroinstallation (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4419 | Hoch-und Mittelspannungsanl., sonstig. | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4420 | Eigenstromversorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4421 | Eigenstromversorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4422 | Batterien | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4429 | Eigenstromversorgungsanl., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4430 | Niederspannungsschaltanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4431 | Niederspannungsschaltanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4432 | Niederspannungsanlagen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4439 | Niederspannungsschaltanl., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4440 | Niederspannungsinstallationsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4441 | Niederspannungsinstallationsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4449 | Niederspan.installationsanl., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4450 | Beleuchtungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4451 | Beleuchtungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4459 | Beleuchtungsanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4460 | Blitzschutz-und Erdungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4461 | Blitzschutz-und Erdungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4469 | Blitzschutz-und Erdungsanl., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4490 | Starkstromanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4490 | Starstromanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4500 | Fernmelde-und Informationstechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4510 | Telekommunikationsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4520 | Such-und Signalanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4530 | Zeitdienstanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4540 | Elektroakustische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4550 | Fernseh-und Antennenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4560 | Gefahrmelde-und Alarmanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4570 | Übertragungsnetze | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4580 | Schwachstromanlagen (Ges.1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4590 | Fernmelde-und Informationstechnische Anlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4600 | Förderanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4610 | Aufzugsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4620 | Fahrtreppen, Fahrsteige | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4630 | Befahranlagen ( Fassade ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4640 | Transport- und Rohrpostanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4650 | Krananlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4660 | Förderanlagen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4670 | Hebebühnen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4690 | Förderanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4700 | Nutzungsspezifische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4710 | Küchentechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4720 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4730 | Medienversorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4740 | Medizintechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4750 | Labortechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4760 | Badetechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4770 | Kälteanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4780 | Entsorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4781 | Parkierungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4782 | Schranken- und Ampelanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4790 | Nutzungsspezifische Anlagen,sonst. | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4800 | Gebäudeautomation | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4810 | Automationssysteme (DDC) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4820 | Leistungsteile (Schaltschränke etc.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4830 | Zentrale Einrichtungen (ZLT-G) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4840 | Gebäudeautomationssysteme (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4850 | Regelung und Steuerung für heiz-, raumluft-, und sanitärtechnische Anlagen (Analogsteuerung) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4890 | Gebäudeautomation, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4900 | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4910 | Baustelleneinrichtung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4920 | Gerüste | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4930 | Sicherungsmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4940 | Abbruchmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4950 | Instandsetzungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4960 | Recycling, Entsorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4970 | Schlechtwetterbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4980 | Zusätzliche Maßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4990 | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5000 | Außenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5100 | Geländeflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5110 | Geländebearbeitung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5110 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5120 | Sicherungsbauweisen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5140 | Pflanzen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5150 | Rasen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5160 | Begrünung unterbauter Flächen (z.B. Dach) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5170 | Wasserflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5180 | Geländeflächen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5190 | Geländeflächen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5200 | Befestigte Flächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5210 | Wege | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5220 | Straßen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5230 | Plätze, Höfe | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5240 | Stellplätze | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5230 | Sportplatzflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5260 | Spielplatzflächen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5270 | Gleisanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5280 | Befestigte Flächen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5290 | Befestigte Flächen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5300 | Baukonstruktionen in Aussenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5310 | Einfriedungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5320 | Schutzkonstruktionen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5330 | Mauern, Wände | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5340 | Rampen, Treppne, Tribünen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5350 | Überdachungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5360 | Brücken, Stege | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5370 | Kanal- und Schachtbauanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5380 | Wasserbauliche Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5390 | Baukonstruktionen in Aussenanl., sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5400 | Techn.Anlagen in Außenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5410 | Abwasseranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5420 | Wasseranlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5430 | Gasanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5440 | Wärmeversorgungsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5450 | Lufttechnische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5460 | Starkstromanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5470 | Fernmelde-und info.techn. Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5480 | Nutzungsspezifische Anlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5485 | Techn.Außenanlagen (1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5490 | Techn.Anlagen i.Außenanlagen,sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5500 | Einbauten in Aussenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5510 | Allgemein Einbauten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5520 | Besondere Einbauten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5590 | Einbauten in Aussenanlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5900 | Sonstige Maßnahmen f.Außenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5910 | Baustelleneinrichtung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5920 | Gerüste | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5930 | Sicherungsmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5940 | Abbruchmaßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5950 | Instandsetzungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5960 | Recycling, Entsorgung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5970 | Schlechtwetterbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5980 | Zusätzliche Maßnahmen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5990 | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6000 | Ausstattung und Kunstwerke | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6100 | Ausstattung 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6110 | Allgemeine Ausstattung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6120 | Besondere Ausstattung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6121 | Leitsystem | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6122 | Werbeanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6123 | Gardinen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6124 | Möbel | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6125 | Fußabstreifer | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6126 | Hygienegerät | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6127 | Gebäudeüberwachung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6128 | Feuerlöscher | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6190 | Ausstattung 1, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6200 | Kunstwerke | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6210 | Kunstobjekte | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6220 | Künstlerisch gestaltete Teile des Bauwerks | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6230 | Künstlerisch gestaltete Teile der Außenanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6290 | Kunstwerke, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7000 | Baunebenkosten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7050 | Nebenkosten ( Gesamt f. KS u.KB )* | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7100 | Bauherrenaufgaben | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7110 | Projektleitung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7120 | Projektsteuerung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7130 | Betriebs-und Organisationsberatung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7190 | Bauherrenaufgaben, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7200 | Vorbereitung der Objektplanung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7210 | Untersuchungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7220 | Wertermittlungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7230 | Städtebauliche Leistungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7240 | Lanschaftsplanerische Leistungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7250 | Wettbewerbe | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7260 | Baugrunduntersuchungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7270 | Asbestuntersuchungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7280 | Beweissicherung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7290 | Vorbereitung d. Obj.plng.,sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7300 | Architekten-/ Ingenieurleistungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7305 | Generalplaner | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7310 | Architekt | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7320 | Freianlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7330 | Innenarchitekt | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7340 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7350 | Tragwerksplaner | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7360 | Techn. Ausrüstung ( Gesamt, 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7461 | Technische Ausrüstung (GWA/HLW,1 AN) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7462 | Technische Ausrüstung (GWA-Technik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7463 | Technische Ausrüstung (HLW-Technik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7464 | Technische Ausrüstung (Elektrotechnik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7465 | Technische Ausrüstung (Fördertechnik) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7490 | Arch.-und Ing.leistungen, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7400 | Gutachten und Beratung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7405 | Bauphysik ( Gesamt, 1 AN ) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7410 | Thermische Bauphysik | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7420 | Schallschutz und Raumakustik | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7430 | Bodenmechanik, Erd-und Grundbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7440 | Vermessungsingenieur | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7450 | Lichttechnik, Tageslichttechnik | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7460 | Brandschutz | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7470 | Fassadenberatung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7480 | Höhenzugangstechnik | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7490 | Gutachten und Beratung, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7500 | Kunst | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7510 | Kunstwettbewerbe | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7520 | Honorare | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7590 | Kunst, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7600 | Finanzierung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7610 | Finanzierungskosten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7620 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7690 | Finazierung, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7700 | Allgemeine Baunebenkosten 1 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7710 | Prüfungen,Genehmigungen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7711 | Abnahmen ( Behörde ), Prüfstatik | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7720 | Bewirtschaftungskosten (Bewachung) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7730 | Bemusterungskosten | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7740 | Betriebskosten während d. Bauzeit | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7750 | Baustromversorgung (durch MEAG) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7760 | Bauwasserversorgung (d. MEAG) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7790 | Allgemeine Nebenkosten 1,sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7800 | Allgemeine Baunebenkosten 2 | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7810 | Lichtpausen | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7820 | Modellbau | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7830 | Baufotos | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7840 | Richtfest | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7890 | Allgemeine Nebenkosten 2,sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7900 | Sonstige Baunebenkosten (Vers.) | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7910 | Bauleistungsversicherung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7920 | Feuerversicherung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7930 | Haftpflichtversicherung | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7990 | Versicherung, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8000 | Unvorhergesehens | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8000 | Unvorhergesehenes | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8090 | Unvorhergesehenes, sonstiges | [47 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | alle | [37 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0