| Auftraggeber | Projekt | Projekt-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Projektleitung | Ablage Nr. |

Nummer der Vergabeeinheit / Gewerk:

Leitsatz: Der Auftraggeber hat Leistungsänderungen und Leistungsstörungen ab dem Versand der Verdingungsunterlagen zwingend zu vermeiden!

Vor dem Versand der Vergabeunterlagen sind für jede Vergabeeinheit zu prüfen:

| Nr. | Tätigkeit | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausschaltung von Projektrisiken, u.a. aus dem Grundstück (Tragfähigkeit, Altlasten, Kriegsbomben, Bodendenkmäler), der Nachbarbebauung sowie den infrastrukturellen Voraussetzungen |  |  |  |
| 2 | Rechtzeitige Beibringung der baurechtlichen Genehmigungen, u.a. aus Bebauungsplan-, Baugenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren, ergänzt durch umweltrechtliche, denkmalschutzrechtliche, wasserrechtliche, gewerbeaufsichtliche und verkehrspolizeiliche Genehmigungsverfahren |  |  |  |
| 3 | Grundstückssicherung im rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Sinne hinsichtlich Vermessung, Grundbucheintrag, Grenzsicherung, Erschließung und Altbebauung |  |  |  |
| 4 | Präzise Bestimmung des Bau-Solls durch Leistungsbeschreibung, Ausschreibungspläne sowie sorgfältige Leistungs-/ Schnittstellenabgrenzung zu den Leistungen anderer Unternehmer und Planer |  |  |  |
| 5 | Sorgfältige Ausarbeitung der Vertragsbedingungen, insbesondere der BVB, aber auch der ZVB und der ZTV unter besonderer Beachtung von Vollständigkeitsklauseln |  |  |  |
| 6 | Gleichbehandlung aller Bieter während der Ausschreibungsphase zur Vermeidung von Streitigkeiten |  |  |  |
| 7 | Überprüfung der Fachkunde, Erfahrung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bieter durch Audits (siehe Vergabehandbuch) |  |  |  |
| 8 | Sorge für vollständige Übergabe der Ausführungspläne, die vom AG sorgfältig geprüft und vom AN bei der Bildung seines Angebotspreises vor Vertragsunterzeichnung berücksichtigt sind. |  |  |  |
| 9 | Sorge für eindeutig abgestimmte Planlieferungstermine und deren Einhaltung sowie Dokumentation des Planlaufs durch Planlieferlisten |  |  |  |
| 10 | Baustellenbezogene Sicherung der Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, Zufahrtswege, Parkplätze, Lagerplätze, Sanitäranlagen und Verkehrssicherungsmaßnahmen unter Wahrung von Nutzerbelangen zur möglichst geringen Beeinträchtigung der Betriebsbedingungen |  |  |  |

| genehmigt durch Projektleiter: | aufgestellt durch: | Verteiler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baumgt. |  | TWP |  |
|  |  | Planer |  | TGA |  |
| am: | am: | Bauüberw. |  |  |  |