Abfolge der Terminpläne im Wechselspiel Projektsteuerer – Objektplaner

Terminplanung wird in folgenden Schritten entwickelt:

- Die Idee zum Bau einer Immobilie wird als notwendig erkannt (z.B. Platzprobleme, neuer Geschäftszweig etc.), oder Kapital soll angelegt werden (Versicherungen, Pensionskassen etc.), oder für die Verwirklichung einer Geschäftsidee soll eine Immobilie geplant und errichtet werden. 
Oberster Projektleiter ist immer der Bauherr/Auftraggeber. 
Der Bauherr/Auftraggeber wird u. U. einen verantwortlichen Projektleiter benennen und u. a. seine groben Zeitzielvorstellungen in Form von wenigen Meilensteinen bekanntgeben:  Projektstart,  Optional: Zeitraum für die Bearbeitung einer Bedarfsplanung mit anschließender  Optional: Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie den  Zeitpunkt der Ingebrauchnahme, da der im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit zu sehen ist.

- Optional: Der Projektleiter/Auftraggeber sucht und beauftragt einen Bedarfsplaner. Das kann – bei entsprechender Qualifizierung – der Projektsteuerer oder auch der Objektplaner sein, beauftragt als „Besondere Leistung“.

- Der Projektleiter präqualifiziert und beauftragt einen Projektsteuerer.

- Der Projektsteuerer erarbeitet einen ersten Terminrahmen unter besonderer Berücksichtigung der Präqualifikation des Objektplaners (evtl. Wettbewerb für die architektonische Lösung) sowie der schon jetzt erkennbar notwendigen Spezialisten (Tragwerksplanung, Technische Gebäudeausrüstung TGA, Baugrund, Brandschutz etc.).

- Der Terminrahmen ist dann die Grundlage für einen ersten groben Steuerungsterminplan des Gesamtprojekts.

- Der Objektplaner (bei Hochbauten Architekt) wird beauftragt. 
Der beginnt mit der Lösungssuche und bearbeitet die HOAI Lph. 1 + 2, die Konfiguration des Gebäudes/der Gebäudeteile auf dem Grundstück. 
Am Ende der HOAI Lph. 2 entwirft der Objektplaner in Zusammenarbeit mit den Fachplanern einen Terminplan nach HOAI Lph. 2 h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs. 
Dieser erste Terminplan kann erst aufgestellt werden, wenn klar ist, wie die Einzelbauteile auf dem Grundstück verteilt sind.

- Der Projektsteuerer verifiziert den Terminplan des Objektplaners, und vertieft in Zusammenarbeit mit allen Fachplanern den Steuerungsterminplan mit den verfeinerten Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs bis Konsens erzielt ist.

- Dieser Plan ist dann die Grundlage für alle weiteren Vertiefungen, die am Ende auch das Umzugs- und Inbetriebnahmemanagement einschließen.

Terminpläne im Zusammenhang als Balkenplan

Voraussetzung für alle Terminpläne ist ein Koordinationsplan, der die einzelnen zu bearbeitenden Arbeitspakete auf der Grundlage der Projektstruktur zeigt sowie die Arbeitsrichtung als gerichteter Graph.

Terminplanbestimmende Einflussspähren

Zu 6 erster Schritt: Nach Fertigstellung des Entwurfs vom Meilenstein Fertigstellung/Übergabe/

Bezug der Immobilie rückwärts alle Tätigkeiten mit den geschätzten Zeitabschnitten davor setzen bis zum augenblicklichen Zeitpunkt. Dabei darf der Zeitabschnitt Realisierung nicht zu Gunsten der Tätigkeiten des Objektplaners unzulässig verkürzt werden.

Daraus wird dann der Terminplan des Objektplaners mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs entwickelt.

Zu 7: Der Planungsteil der Objektplanung wird in den Steuerungsterminplan der Projektsteuerung integriert

Zu 8: Die Terminpläne der ausführenden Unternehmungen werden miteinander abgestimmt und in den Steuerungsterminplan integriert

Weg-Zeit Diagramm nach vollständigem Abschluss der

HOAI-Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

Für etwas einfachere Bauvorhaben (Ein- oder Zweifamilienhäuser, einfache Hallenbauten oder Linienbaustellen etc.) können Termine mit Hilfe eines Weg-Zeit Diagramms effizient (auf einem Karoblock z. B.) geplant und verfolgt werden.