Bauleitung

Bildteil

# Kernwissen der Projektabwicklung
und Zusatzwissen in Einzelbereichen

# Bauleitung in ihren Zusammenhängen

# Objekt und Projekt im Baumanagement

# Objekt und Projekt phasenorientiert

# Internes und externes Projektmanagement

# Verschiedene Arten der Koordination

# Koordination ist eine der wichtigsten Tätigkeiten der Projektarbeit

# Hierarchiemodell des Bauteams

# Start-up einer Baustelle

# Für die Steuerung von Projekten muss der gesamte Prozess in überschau- und kontrollierbare Einzelprozesse gegliedert und im Sinne eines kybernetischen Regelsystems überwacht werden in der Reihenfolge:

- Vorgabe von Solldaten
Planen / Ermitteln / Festlegen / Vorgaben

- Kontrolle
Überprüfen mit SOLL/IST - Vergleich

- Steuerung
Abweichungsanalyse / Anpassen / Aktualisieren

# Hierarchie der Planungsentscheidungen

# Ziele definieren

Ziele bestimmen das gesamte Projekt. Sie sind am Anfang eines Projektes oft noch unklar, und sie können im Projektverlauf eine andere Gewichtung erfahren.

# Wechsel der Zielpriorität

| Rangfolge | Planungs-phase | Realisierungsphase | Betriebs-phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorität | ##### Preis | Termin | Qualität |
| 2. Priorität | ###### Termin | Qualität | Preis |
| 3. Priorität | Qualität | Preis | Termin |

# Beispiel: 
Ziel für die Planung eines LOW ENERGIE OFFICE

1. Wärmeverluste reduzieren

- kompakte Gebäudeform (geringstmögli-

che Geschoßhöhe, lichte Raumhöhe für

Arbeitsräume <50 m2 = 2,50 m)

- Reduzierung des zu beheizenden

Volumens und der Außenhülle

- bessere Wärmedämmung aller Außen-

bauteile (mehr als nach der gültigen

WSVO gefordert)

2	Solargewinne optimieren

- Arbeitsräume nach Süden orientieren

- optimale Tageslichtnutzung mittels

Lichtlenkung

- Einsatz von transparenter

Wärmedämmung

- Speichermassen im Gebäudeinneren –

massive Wände – keine abgehängten

Decken

- mehr Fensteranteil nach Süden

- weniger Fenster nach Norden

- Dach zum Belichten heranziehen

3	Energie- und Ressourcensparende Haustechnik

- Reduzierung der Lüftungswärmeverluste

- Wärmerückgewinnung aus der Fortluft

- Festverglasungen, wenig Fensterflügel

- Nutzung der Hohlräume der Gebäude-

konstruktion für Luftleitungsführung

- Einsatz eines energiesparenden

Heizungs- und Regelsystems

- keine Klimaanlage

- tageslichtabhängige Kunstlichtschaltung

- Einsatz von Energiesparlampen

- wassersparende Sanitärinstallationen

- Regenwassernutzung

4	Umweltbelastung durch Schadstoffe reduzieren

- Einsatz schadstoffarmer Energieträger

(z.B. Gas oder Fernwärme)

- Heizungsemissionen reduzieren

- Substitution gesundheitsgefährdender

Stoffe in den Bereichen Baustoffe,

Ausstattung und Möbel

# Strukturierung 
nach verschiedenen Gesichtspunkten

# Phasenstrukturierung der Zielbereiche Qualität, Termine und Kosten

# Strukturierung des Objektes 
je nach Anwendungsbereich

# Topologische (Objekt-) Strukturierung

# Produktionsplanung, Arbeitsrichtung und Arbeitsfolgen (Objekt)

# Produktionsplan (Ablauf) Werkplanung

# Phase 1 Machbarkeitsstudie

# Phase 2 Investitionsbeschluss

# Phase 3 Realisierung

# Phase 4 Überleitung ins Bestands-Mgt.

# Terminplanungsmethoden

# Im Zusammenhang mit Zeitplanung am Bau wird immer wieder von 
Zeitplanungsmethoden gesprochen.

# Das ist falsch; es gibt nur eine Methode: die Ablaufplanung.

# Netzplan, Balkenplan, 
Geschwindigkeitsdiagramme usw. sind verschiedene Darstellungsarten ein und desselben Sachverhaltes.

# Arten von Terminplänen

# Begriffe in der Terminplanung

Ablaufpläne

Generalterminpläne

Koordinationspläne

Meilensteinpläne

Terminlisten

Terminpläne

......................

# Arten der Terminplanung bei 
der Projektsteuerung (nach DVP)

|  | Art | Anz. Tätigkeiten |
| --- | --- | --- |
| 1 | Terminrahmenplan (Meilensteinplan) | 5-10 |
| 2 | Generalablaufplan | 25-35 |
| 3 | Grobablauf / Vertragsterminplan |  |
| 3.1 | - der Planung | 150-200 |
| 3.2 | - der Ausführung / Inbetriebnahme | 150-200 |
| 4 | Steuerungsablaufpläne / Koordinationspläne |  |
| 4.1 | - der Planung | 150 |
| 4.2 | - der Ausschreibung | 150 |
| 4.3 | - der Ausführung | 150 |
| 4.4 | - der Inbetriebnahme | 150 |
| 5 | Checklisten/Terminlisten/Terminkontrollliste |  |
| 6 | MEKAT (Maßnahmenentscheidungskatalog) |  |

# Terminierung

Hauptobjektplaner (bei Hochbauten Architekt) wird beauftragt. 
Der beginnt mit der Lösungssuche und bearbeitet die Lph. 1 + 2. Konfiguration der Gebäude auf dem Grundstück.

Am Ende der Lph. 2 entwirft der Hauptobjektplaner in Zusammenarbeit mit den Sonderfachleuten einen Generalablaufplan (HOAI Lph. 2 h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs).

Ein erster Terminplan wird von der (geplanten) Übergabe rückwärts aufgebaut.

Ein erster Terminplan unter Berücksichtigung der Ziele (Meilensteinplan)

# Darstellungsmethoden von Abläufen

## 1 Terminliste

| Tätigkeit | Dauer in Werk-tagen | frü-hester Be-ginn | spä-tester Be-ginn | frü-hestes Ende | spä-testes Ende | Puffer WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baugrubenaus-schachtung | 15 | 3.3. | 13.3. | 21.3. | 4.4. | 8 |
| Pumpensümpfe | 4 | 24.3. | 7.4. | 27.3. | 9.4. | 8 |
| Abfl.-Grundleitungen | 5 | 1.4. | 11.4. | 7.4. | 15.4. | 8 |
| Fundamenterder | 1 | 8.4. | 18.4. | 8.4. | 16.4. | 8 |
| Einzel- + Streifenfundamente | 12 | 9.4. | 21.4. | 23.4. | 2.5. | 8 |
| Bodenplatte | 3 | 25.4. | 9.5. | 28.4. | 5.5. | 8 |
| .......... |  |  |  |  |  |  |

## 2 Netzplan

## 3 Balkenplan

## 4 Linien- (Geschwindigkeits-) Diagramm

## 4 Linien- (Geschwindigkeits-)Diagramm

Von der Zeitdarstellung als Balken zum 
Schrägliniendiagramm

## 5 3D-Darstellung

# Anordnungsbeziehungen

# Ablaufdiagramm 
für die Aufstellung eines Terminplanes

# Strategie der Terminplanung

Zu berücksichtigen sind:

Auftraggeberziele

Jahreszeit / Wetter

Ausführungsfirmen – Know-how

Bauteile / Trennfugen

Genehmigungszeiträume

Baustellenlogistik / Rückzugsmöglichkeiten 
(Wo anfangen? / Wo aufhören?

..............

für den Grobablauf:

- Der Baubeginn

- Das Ende der Rohbauarbeiten 
Der wetterfeste Rohbau
Der winterfeste Rohbau

- Der Beginn der Ausbauarbeiten
Technische Installationen
Wände und Decken
Übriger Ausbau
Feininstallationen
Maler und Fußböden

- Das Ende der Ausbauarbeiten

- Inbetriebnahme

- Übergabe und Einzug

# Meilensteinplan

# Schnitte als Grundlage für die 
Festlegung von Ausbaufolgen

Wenn die Schnitte von den Planern noch nicht vorliegen, dann selbst (nach bestem Wissen) welche anfertigen (Freihandskizzen) und den Planern zur Verfügung stellen, die die Planer dann korrigieren können, wenn sie nicht einverstanden sind.

Terminberechnung der Rohbaudauer

# Terminberechnung 
von Einzelgewerken

1 Gliederung des Objektes nach Ebenen und Abschnitten

2 Vermutliche Reihenfolge der Arbeitsschritte

3 Zuordnung der Reihenfolge zu Ebenen und Abschnitten

4 Trennung von Lohn und Material für jede Position

5 Ermittlung der Lohnstunden für jede Position

6 Ermittlung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit

7 Division der Gesamtstunden durch das Ergebnis der Zeile 6

8 Es ergibt sich die Anzahl Manntage oder Mannwochen

9 Division durch die Zahl der produktiven Arbeitskräfte

10 Es ergibt sich die Dauer der betr. Pos. im Arbeitsabschnitt

# Gleitender Terminplan

# Schrägliniendiagramm (manuell gezeichnet) für die Ausbautermine eines Einfamilienwohnhauses

# Terminoptimierung

# Systematik der Fortschrittskontrolle

- Studium aller Zeichnungen und Leistungsverzeichnisse

- Ermittlung der Ablauffolgen für jeden Ausbaubereich (Treppen, Flure, Büros, etc.)

- Arbeitsdauer der Vorgänge festlegen

- Terminplan aufstellen (als Sollvorgabe)

- Termine mit den Auftragnehmern 
durchsprechen

- Terminplan entsprechend ändern

- Abläufe gemeinsam besprechen und freigeben

- Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich

# Falls erforderlich: korrektive Maßnahmen

# Graphische Fortschrittskontrolle

# Graphische Fortschrittskontrolle 
durch Zählen von Leitmengen

# Monatsumsatz als 
Prognoseinstrument der Restdauer

# Fortschrittsmessung im 
Bauplanungsbereich

# Fortschrittsverfolgung mittels EDV

Wo stehen wir zum Stichtag?

Eingabe des Fortschrittes der einzelnen Tätigkeiten.

Welche Auswirkungen hat das?

Plan durchrechnen lassen. Es entsteht eine mäandernde Stichtagslinie, die es gestattet, zurückgebliebene und vorauseilende Tätigkeiten zu erkennen.

Wie weiter?

Plan durchrechnen lassen. Die Stichtagslinie wird geglättet und die Auswirkungen werden sichtbar. Sind die Auswirkungen nicht zu akzeptieren, so können durch Modellrechnungen nach Alternative gesucht werden.

Die akzeptierte Variante wird gespeichert und ist Grundlage für die nächste Berechnung zum neuen Stichtag.

# Einfluss der Entwurfsarbeit auf Termine am Beispiel Elektrotechnik

# Termine im juristischen Verständnis

# Eindeutiger Leistungsverzug 
durch Überschreiten des Endtermins

# Leistung „B“ ist für die termingerechte Fertigstellung von „A“ notwendig

# „B“ kann nur mit Verzögerung 
beginnen, obwohl „A“ rechtzeitig beendet

# Erwünscht wären Zeitpläne, die dafür sorgen, dass:

Zeichnungen termingerecht fertiggestellt werden,

dazu vollständig koordiniert sind und

als Voraussetzung für die Ausschreibungen vorliegen.

Leistungsverzeichnisse rechtzeitig fertiggestellt sind,

Aufträge pünktlich erteilt werden können und möglichst wenig Nachträge erforderlich werden.

# Sieben Grundregeln 
der effizienten Terminplanung

- Ohne Beachtung des hierarchischen (Termin-) Planungsablaufs kommt man zu falschen Terminplänen. Je sorgfältiger strukturiert wird, desto bessere Ergebnisse kann man erzielen. Deshalb in Bereiche untergliedern!

- Jeder Ablauf muss mit Startpunkt, Arbeitsrichtung und -geschwindigkeit organisiert werden, später auch mit den Einsatzmitteln (Personal, Gerät).

- Durch die Kombination der Lokalstruktur mit der Nutzungsgliederung entsteht ein Taktmodell, das sich leicht variieren und kontrollieren lässt.

- Fehlerfreie Überlappungen verschiedener Arbeitspakete liefern kurze Ausführungszeiten. Deshalb jeden Ablauf zuerst im Liniendiagramm überprüfen und optimieren!

- Realistische Abläufe entstehen nur aus den Vertragsunterlagen. Deshalb in jedem Fall „Integrierte Produktionspläne“ erarbeiten!

- Den Ablauf tief gliedern, ohne überflüssigen Ballast mitzuschleppen. Deshalb immer mit durchdachter „Gleitender Planung“ arbeiten und terminieren!

- Die Reihenfolge innerhalb der Nutzungsarten ermittelt man durch „Zeichnungsanalyse“.