Richtlinien für die Projektbearbeitung

Klaren Auftrag empfangen

- Rahmenbedingungen abklären

- Aufgaben verstehen

- Ziele definieren

- Honorare vereinbaren

- Termine absprechen

- Konditionen regeln

Projektleiter einsetzen/bestimmen

Klare Grobplanung vornehmen

- Phasen gliedern

- Leistungen festlegen

- Beteiligte bestimmen

- Risiken feststellen und berücksichtigen

Klare Teilaufträge formulieren

- Aufgaben und Ziele definieren

- Termine festlegen

- Budgets festlegen

- Qualität definieren

Schriftliche Vereinbarungen mit den am Projekt Beteiligten für:

- Teilaufträge

- Budgets

- Termine

- Teilprojektorganisation (Name und Funktion)

Gesamtprojektmanagement festlegen (PM-Handbuch)

- Projekthandbuch anlegen (mindestens MINI-PM)

- Projektbegleitung durch Niederlassungsleitung

Projektplanung (vorwärts/rückwärts)

Kick-off Meeting durchführen

Zuerst intern mit den Teammitgliedern, dann beim Bauherrn

- Projekt vorstellen

- Spielregeln bekannt geben

- Informationsfluss festlegen

- Meilensteine bekanntgeben

Projektmanagement aktivieren

Wöchentliche/monatliche Verfolgung von

- Plan

- Budget

- Termine

- Qualität

- Abweichungen erkennen

- Maßnahmen treffen

- „Alle Meilensteine einhalten“

Informieren und Kommunizieren

- Innerhalb des Projektteams

- Firmenintern

- Mit dem Kunden (immer schriftlich)